## Sheet1
Nro | cod_infobras | cui | nombre_obra | descripcion_inversion | modalidad_ejecucion | nivel_gobierno | sector | entidad | tipo_obra_n1 | tipo_obra_n2 | tipo_obra_n3 | departamento | provincia | distrito | longitud | latitud | fecha_inicio_obra | anio_inicio | monto_exp_tecnico | costo_actualizado | devengado_acumulado | saldo_inversion | avance_financiero | en_pmi_2026 | fecha_ult_devengado | meses_ult_deveng | avance_fisico_invierte | fecha_ult_avance_fisico_invierte | avance_fisico_infobras | fecha_ult_avance_fisico_infobras | estado_hist_infobras | ult_estado_situacional_F12B | fecha_est_sit_F12B | avance_fisico_analisis | rango_inversion_2 | rango_fisico | brecha_financiera | obra_unica | en_contraloria | en_mef | sin_avance_fisico | sin_avance_financiero | paralizada_ult_6_meses | fecha_inicio_max_interrupcion | fuente_estado_final | causal_paralizacion | sustento_estado | fuente_coordenadas | revision_coordenadas | Pobl_afectada
1 | 2833 | 2143986 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA SOGOBAMBA SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA SOGOBAMBA SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huánuco | Huamalies | Jacas Grande | -76.5682 | -9.4033 | 2018-04-05 | 2018 | 4761411.01 | 4878782.14 | 3415182 | 1463600.14 | 70.0007 | SI | 2026-04-01 | 1 | 71.33 | 2026-03-04 | 60.17 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/03/2026] La obra se encuentra suspendida debido a que, por la causal relacionada con la consulta de potencia de la cantera, se resolvió de manera total el Contrato N° 001-2018-GRH/GR correspondiente a la supervisión de la obra, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000887-2019-GRH/GR, de fecha 28 de noviembre de 2019, por configurarse una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. Posteriormente, mediante Memorándum N.° 2643-2025-GRH-GRI/SGGOS, de fecha 16 de diciembre de 2025, notificado el 17 de diciembre de 2025, la Subgerencia de Gestión de Obras y Supervisión designó al Inspector de Obra. Con fecha 22 de diciembre de 2025, el Administrador de Obra III remitió al Inspector de Obra el estado situacional y los actuados originales de la obra, bajo responsabilidad. En ese contexto, resulta necesaria la asignación presupuestal para el desplazamiento del comité de constatación (integrado por cinco miembros), a fin de realizar la constatación física y determinar el estado actual de la obra. | 2026-04-01 | 60.17 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -9.8307 | 1 | 1 | 0 | 87 | 39 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2109
2 | 6816 | 2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION LD CON AMAZONAS EMP AM103 EL TRIUNFO | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cajamarca | Chota | Chadin | -78.478 | -6.249 | 2020-03-16 | 2020 | 172626884.82 | 178976028.38 | 123088800 | 55887228.38 | 68.7739 | SI | 2026-05-01 | 0 | 42.68 | 2026-05-05 | 43.21 | 2025-09-01 | Paralizado | [13/05/2026] Mediante CARTA N° D252-2026-GR.CAJ-GRI/SGE, de fecha 11/05/2026, el Sub Gerente de Estudios, solicitao al Consorcio Chimban, la PRESENTACIÓN INTEGRAL DEL ENTREGABLE N° 04-ING en formato físico, debidamente ordenado, foliado, firmado y sellado por el Representante Legal, jefe de Proyecto y todos los especialistas responsables, incluyendo la totalidad de documentación, planos, anexos, actas e informes de compatibilización exigidos en los TdR¿. Dicha presentación se realizará en un (01) juego original y en el plazo máximo de 07 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la presente carta, Asimismo, se deja constancia que la Supervisión, conformada por el CONSORCIO SUPERVISOR PACCHA, en coordinación con sus especialistas y los profesionales del CONSORCIO CHIMBAN, en calidad de proyectista, efectuó la revisión técnica y evaluación integral del contenido digital del Expediente Técnico, otorgándose la conformidad correspondiente respecto a la información presentada en formato digital, bajo responsabilidad de cada especialista según su competencia. En ese contexto, y considerando que la conformidad emitida por la Supervisión corresponde a la evaluación técnica del contenido digital del entregable, el proyectista se encuentra actualmente realizando la impresión integral del Expediente Técnico, a fin de cumplir con la presentación física exigida por la Entidad, conforme a las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo adjuntar la totalidad de documentación técnica, administrativa y complementaria debidamente suscrita, sellada, ordenada y foliada para su respectiva verificación, como su pronto aprobacion via resolutiva institucional, para su pronta ejecucion | 2026-05-13 | 42.68 | > 50 millones | 40 - 50 % | -26.0939 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1285
3 | 13390 | 2167730 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9857 | -13.5255 | 2019-11-12 | 2019 | 952916.07 | 1171800.45 | 1065442 | 106358.45 | 90.9235 | NO | 2022-11-01 | 42 | 88.22 | 2022-09-16 | 40.19 | 2026-03-01 | Paralizado | [09/10/2025] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONCLUIDA EN LO QUE RESPECTA A LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA, SIN EMBARGO, LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE ELÉCTRICA ESTÁ PARALIZADA SE TIENE PREVISTO LA CULMINACIÓN DE OBRA EL PRESENTE AÑO. | 2026-03-01 | 40.19 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -50.7335 | 1 | 1 | 1 | 65 | 40 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 930
4 | 26780 | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA TOLDORUME SANTA ROSA CONDORCANCHA Y AGOJIRCA DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Huánuco | Lauricocha | Ba Os | -76.7345 | -10.0767 | 2018-07-18 | 2018 | 15223348.15 | 26646357.16 | 6700031 | 19946326.16 | 25.1443 | SI | 2025-12-01 | 5 | 22.56 | 2026-05-14 | 13.92 | 2021-08-01 | Paralizado | [14/05/2026] OBRA PARALIZADA. EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO Mediante Resolución Jefatural N° 324-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE/UIR, de fecha 31/12/2025, la Unidad de Infraestructura Rural aprobó el expediente técnico de saldo de obra del proyecto, con un monto de inversión de S/ 20,288,326.04 y un plazo de ejecución de 240 días calendario. SE REALIZARAN LAS GESTIONES ANTE EL PLIEGO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO. | 2026-05-14 | 22.56 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -2.5843 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 1 | 01-12-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
5 | 26898 | 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN SOCAORAN UCHUBAMBA CCOLLPA DISTRITO DE CALLANMARCA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASINSOCAORANUCHUBAMBACCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Huancavelica | Angaraes | Callanmarca | -74.6244 | -12.868 | 2018-07-27 | 2018 | 11685929.13 | 13416471.27 | 6872936 | 6543535.27 | 51.2276 | SI | 2023-12-01 | 29 | 31.73 | 2026-05-14 | 31.73 | 2024-03-01 | Paralizado | [14/05/2026] OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA Con fecha 21/10/2025, nuevamente se lanza la convocatoria CP-ABR-5-2025- MIDAGRI-AGRORUR-2 para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, el cual, por segunda vez consecutiva, fue declarado desierto mediante acta de fecha 8/11/2025. | 2026-05-14 | 31.73 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -19.4976 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 01-02-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
6 | 31147 | 2192013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | Arequipa | Arequipa | Arequipa | -71.5396 | -16.4019 | 2017-07-26 | 2017 | 6235492.43 | 10555236.78 | 8156301 | 2398935.78 | 77.2726 | SI | 2025-04-01 | 13 | 77 | 2026-05-05 | 93.99 | 2021-07-01 | Paralizado | [05/05/2026] Componente centro de interpretación: - No se aprobó el Expediente Técnico debido a que la MunicIpAlidad Provincial de Arequipa y el GORE Arequipa no garantizaron el Saneamiento físico legal a cargo de MP Arequipa por imposibilidad física. Componente señalización, calles e impacto ambiental: - Obra paralizada con avance de 94.37% A cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA tiene PENDIENTE EJECUCIÓN DE ADICIONAL N°5 SEGÚN ACTA DE CONCILIACIÓN. PENDIENTE DE LA ACTUALIZACION DEL ET A CARGO DE PLA N COPESCO | 2026-05-05 | 77 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -0.27255 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-05-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2017
7 | 32527 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO PONCOS KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO PAMPAMARCA PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Áncash | Yungay | Shupluy | -77.7895 | -9.3444 | 2019-11-27 | 2019 | 52509699.75 | 64962506.03 | 32690223 | 32272283.03 | 50.3217 | SI | 2026-02-01 | 3 |  | 2026-05-07 | 18.15 | 2023-12-01 | Paralizado | [07/05/2026] Componente Ambiental *Informe N°03, presentado mediante Carta 074 -2026-CONSORCIO HAMI/DCG de fecha 23-03-2026. *Mediante OFICIO N° 000322-2026-MTC/21.GE de fecha 06-05-2026 se notifica al consultor las observaciones para su levantamiento. | 2026-05-07 | 18.15 | > 50 millones | 10 - 20 % | -32.1717 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 620
8 | 39845 | 2199201 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cusco | Anta | Ancahuasi | -72.3019 | -13.4736 | 2019-03-11 | 2019 | 2212323.64 | 2861189.52 | 2419496 | 441693.52 | 84.5626 | SI | 2024-11-01 | 18 |  | 2026-02-24 | 75.2 | 2026-05-01 | Paralizado | [10/04/2026] SE VIENE REALIZANDO LA EJECUCION A LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO Y SE HA AVANZADO EN LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN EL AÑO 2024 Y FALTAnDO LA EJECUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE 428ML, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-05-01 | 75.2 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -9.3626 | 1 | 1 | 0 | 42 | 24 | 1 | 01-06-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
9 | 40385 | 2251606 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA DEL DISTRITO DE RONDOS PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Huánuco | Lauricocha | Rondos | -76.5836 | -10.0317 | 2021-03-18 | 2021 | 1627297.81 | 1379068.14 | 1039786 | 339282.14 | 75.3977 | NO | 2025-08-01 | 9 | 88.57 | 2026-02-09 | 51.22 | 2022-10-01 | Paralizado | [09/02/2026] El proyecto de inversión ha sido priorizado como obra pública paralizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0370-2024-GRH/GR, de fecha 17 de julio de 2024 en tal sentido, las acciones que se vienen realizando se enmarcan en los alcances de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada por el Decreto Legislativo N° 1584. Asimismo, durante el año 2025, la Subgerencia de Estudios solicitó la realización del estudio de mercado para la consultoría de obra destinada a la elaboración del expediente técnico del proyecto, a fin de determinar su valor referencial, el cual fue atendido mediante la Cotización N° 003428-2025-GRH-GRA/SGA. | 2026-02-09 | 88.57 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 13.1723 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-04-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2542
10 | 41071 | 2243548 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA MARAYPAMPA CEDRO MONTE GRANDE DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARAYPAMPA, CEDRO , MONTE GRANDE, DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.6504 | -8.1825 | 2022-11-02 | 2022 | 11825628.3 | 14127676.05 | 12496987 | 1630689.05 | 88.4575 | SI | 2026-05-01 | 0 | 81.79 | 2026-05-18 | 77.28 | 2023-12-01 | Paralizado | [18/05/2026] PROYECTO SUSPENDIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 002-2024 A PARTIR DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR FALTA DE PAGO DE 3 VALORIZACIONESCONSECUTIVAS, AL NO TENER CERTIFICCIÓN PRESUPÚESTAL DEL ADICIONAL | 2026-05-18 | 81.79 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -6.6675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 106923
11 | 41405 | 2195032 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO CRUCE INGUER LAS DELICIAS EL MOLINO DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO CRUCE INGUER LAS DELICIAS EL MOLINO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Cutervo | Querocotillo | -79.0337 | -6.2479 | 2017-04-17 | 2017 | 2996562.2 | 5114360.78 | 5109586.13 | 4774.65 | 99.9066 | SI | 2024-09-01 | 20 | 94.05 | 2026-02-06 | 86.12 | 2018-08-01 | Paralizado | [06/02/2026] PROYECTO DE INVERSIÓN PARALIZADO, ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES PARA SU DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-02-06 | 94.05 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -5.8566 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1746
12 | 42076 | 2283964 | OBRA N 06 PUENTE FREYRE 06 PUENTES | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S TRAMO ICA DV QUILCA REPARTICION, RUTA 1SD TRAMO LOS CERILLOS ISLAY MOLLENDO ILO EL POZO, RUTA PE 38 TRAMO TACNA TARATA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Arequipa | Islay | Punta de Bombon | -71.7728 | -17.1272 | 2019-04-01 | 2019 | 20721946.32 | 172431081.47 | 95962548 | 76468533.47 | 55.6527 | SI | 2026-03-01 | 2 | 38.01 | 2026-04-21 | 94.36 | 2024-03-01 | Paralizado | [05/05/2026] 07/11/2025: las obras 3, 6 y 7 se encuentran en arbitraje, A LA FECHA NO SE TIENEN PAGOS DE ARBITROS las obra 4 y 5 resuelto | 2026-05-05 | 94.36 | > 50 millones | 90 - 100 % | 38.7073 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4110
13 | 42078 | 2283964 | OBRA N 07 PUENTE TARUCACHI 01 PUENTE | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S TRAMO ICA DV QUILCA REPARTICION, RUTA 1SD TRAMO LOS CERILLOS ISLAY MOLLENDO ILO EL POZO, RUTA PE 38 TRAMO TACNA TARATA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Tacna | Tarata | Estique Pampa | -70.0347 | -17.527 | 2018-05-05 | 2018 | 5915557.51 | 172431081.47 | 95962548 | 76468533.47 | 55.6527 | SI | 2026-03-01 | 2 | 38.01 | 2026-04-21 | 97.56 | 2024-11-01 | Paralizado | [05/05/2026] 07/11/2025: las obras 3, 6 y 7 se encuentran en arbitraje, A LA FECHA NO SE TIENEN PAGOS DE ARBITROS las obra 4 y 5 resuelto | 2026-05-05 | 97.56 | > 50 millones | 90 - 100 % | 41.9073 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 1 | 01-08-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 88165
14 | 42387 | 2236541 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C C DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA LECCOTERA Y CHIARAJE C C DE CHOCCAYHUA C C DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C C DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO DISTRITO DE QUEHUE PROVINCIA DE CANAS CUSCO | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS CC DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, CC DE CHOCCAYHUA, CC DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y CC CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Canas | Quehue | -71.6207 | -14.3624 | 2021-02-17 | 2021 | 13613017.38 | 13504354.39 | 11756465 | 1747889.39 | 87.0568 | SI | 2022-06-01 | 47 | 81.47 | 2026-02-24 | 80.77 | 2026-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] La ejecución física de la obra, al 26 de marzo de 2024, se encuentra en condición de suspendida. La paralización se produjo el 18 de octubre de 2021 y, a la fecha, no se ha dispuesto el reinicio de los trabajos. Actualmente, el proyecto permanece paralizado debido a procesos judiciales iniciados por la Entidad. | 2026-02-24 | 81.47 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -5.5868 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 1 | 01-11-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 779
15 | 44190 | 0 | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | Contrata | Gobierno Nacional | OTROS SECTORES | PETRÓLEOS DEL PERÚ S A PETROPERÚ | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Talara | Pari As | -81.2793 | -4.5852 | 2017-02-21 | 2017 | 17816955.46 | 17816955.46 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 14.76 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 14.76 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 1 | 0 | 71 | 71 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
16 | 46987 | 2107875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO QUICHUA DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA | Agricultura | Riego | Canales | Huancavelica | Huaytara | Querco | -75.0023 | -13.9784 | 2018-07-02 | 2018 | 2929729.86 | 3434140.48 | 3411621 | 22519.48 | 99.3442 | NO | 2021-10-01 | 55 | 95.72 | 2022-12-17 | 84.18 | 2026-04-01 | Paralizado | [01/12/2025] SE ENCUENTRA aprobado El INFORME DE CORTE Y EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL DE CORTE DE OBRA. Toda vez que, Se resolvió los contratos a los responsables ejecutores de la obra por el incumplimiento de funciones y obligaciones. | 2026-04-01 | 84.18 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -15.1642 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-11-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
17 | 47074 | 2198547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.5447 | -13.8214 | 2020-11-17 | 2020 | 2116588 | 2539588.5 | 1978459 | 561129.5 | 77.9047 | SI | 2026-05-01 | 0 | 77.57 | 2026-02-20 | 42.03 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, POR PROBLEMAS TECNICOS Y OBSERVACIONES DE OCI | 2026-03-01 | 42.03 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -35.8747 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 01-05-2021 | INFOBRAS | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
18 | 49129 | 2178377 | SALDO DE CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Áncash | Huari | San Marcos | -77.1594 | -9.5305 | 2022-01-05 | 2022 | 747049.91 | 18587792.96 | 8766879 | 9820913.96 | 47.1647 | SI | 2025-12-01 | 5 | 77.38 | 2026-02-13 | 0 | 2018-08-01 | Paralizado | [13/04/2026] cuenta con expediente tecnico aprobado rgdur 2070-2025-mdsm-gdur-g | 2026-04-13 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -47.1647 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-03-2016 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 283
19 | 49211 | 2210016 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SALLIQUEJAENCAJAMARCA | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUECHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE JAEN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Jaen | Sallique | -79.3176 | -5.5641 | 2019-10-26 | 2019 | 29316812.27 | 38441748.58 | 27636528 | 10805220.58 | 71.892 | SI | 2025-05-01 | 12 | 0 | 2026-05-18 | 50.03 | 2023-06-01 | En ejecución | [08/05/2026] *Mediante MEMORANDO N° 000877-2026-MTC/21.GE de fecha 31-03-2026 se remite los Terminos de Referencia a la Oficina de Adminisración para su gestión de contratación del servicio. | 2026-05-08 | 0 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -71.892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5907
20 | 49823 | 2305757 | CONSTRUCCION PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASHJUNIN OBRA N 01 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE3N CONOCOCHA HUARAZ PUENTE QUIROZ | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Carhuaz | Yungar | -77.5896 | -9.3776 | 2019-05-16 | 2019 | 33481379.31 | 96719995.18 | 95751132 | 968863.18 | 98.9983 | SI | 2026-05-01 | 0 | 87.67 | 2026-05-12 | 93.3 | 2024-08-01 | Paralizado | [12/05/2026] ANCASH Y JUNIN OBRA 1 (CONT 25-2017) OBRA EN SERVICIO. EN ARBITRAJE. CONTROVERSIA POR AMPLIACION DE PLAZO. ANCASH Y JUNIN OBRA 2 (CONT 26-2017) OBRA EN SERVICIO. EN ARBITRAJE. CONTROVERSIA POR AMPLIACION DE PLAZO. | 2026-05-12 | 87.67 | > 50 millones | 80 - 90 % | -11.3283 | 1 | 0 | 0 | 12 | 46 | 1 | 01-03-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 738
21 | 52420 | 2312329 | IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO | IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA Y RIEGO | MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | Huarango | -78.7671 | -5.2119 | 2018-12-21 | 2018 | 11481738.69 | 87505917.29 | 80179483 | 7326434.29 | 91.6275 | SI | 2026-05-01 | 0 | 94.33 | 2026-05-12 | 43.29 | 2026-04-01 | En ejecución | [12/05/2026] Con RD. N° 377-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE - (15/11/2023), se aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas donde se incluye a la obra con CUI: N° 2312329 procediendo a su registro en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Mediante R.D. N° 183-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (31/07/2025), se aprobó la integración y actualización del Expediente Técnico del Saldo de Obra del Proyecto Irrigación San Antonio de Huarango (CUI 2312329), por S/ 11,815,431.57, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Posteriormente, se suscribieron el Contrato de Supervisión N.° 018-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (30/09/2025) con el Consorcio Supervisor V&V, por S/ 889,779.00, y el Contrato de Ejecución N° 021-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (13/10/2025) con el Consorcio Ejecutor Niño del Milagro, por S/ 10,101,182.80, bajo la modalidad de precios unitarios y con plazo de 180 días calendario. Asimismo, se suscribieron el Acta de Entrega de Terreno (04/11/2025) y el Acta de Inicio de Obra (10/11/2025). A la fecha, mediante el Informe N° 304-2026-MIDAGRI-PEJSIB-UIAR, de fecha 22/04/2026, se otorgó conformidad a la Valorización N° 06 del saldo de obra, registrándose un avance acumulado de 16.76%. No obstante, dicho avance evidencia un atraso en la ejecución debido principalmente a las precipitaciones pluviales ocurridas en la zona del proyecto, las cuales motivaron la paralización temporal de los trabajos, priorizándose la seguridad del personal y la calidad de ejecución de las partidas. En ese contexto, se precisa que la ejecución del saldo de obra permaneció suspendida desde el 02 de marzo hasta el 19 de abril de 2026, debido a las condiciones técnicamente adversas generadas por las lluvias, tales como la disminución del rendimiento de las partidas, la saturación de suelos que restringió el acceso seguro a las áreas de trabajo y las dificultades logísticas para el cumplimiento del cronograma programado. Actualmente, la Valorización N° 07 del saldo de obra se encuentra en proceso de re | 2026-05-12 | 94.33 | > 50 millones | 90 - 100 % | 2.7025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6155
22 | 52824 | 2108576 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | Administración directa | Gobierno Regional | SALUD | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | Puno | San Roman | Juliaca | -70.1316 | -15.5317 | 2017-06-01 | 2017 | 113047217.85 | 139379919.92 | 91207889 | 48172030.92 | 65.4383 | SI | 2026-04-01 | 1 | 43.06 | 2026-03-30 | 32.52 | 2024-03-01 | Paralizado | [30/03/2026] EN ESTUDIOS DE EVALUACION EN CONVENIO CON LA UNI=== LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE DICIEMBRE DE 2022 A LA FECHA, INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°881-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ. SE TIENE EL ULTIMO AVANCE DE OBRA REGISTRADO AL MES DE NOVIEMBRE QUE TUVO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO DE 32.01% DE UN PROGRAMADO DE 68.93%, OBRA ATRASADA POR MOTIVOS DESABASTECIMIENTOS DE MATERIALES EN LAS ÁREAS DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, LA CUAL VIENE SIENDO UNA LIMITANTE PARA TENER UN MAYOR AVANCE FÍSICO, ASÍ MISMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HAN GENERADO PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS PRODUCTO DEL REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN AÑOS ANTERIORES. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°11483-2022-GR PUNO-GRI/SGO-AYC. RESIDENTE DE OBRA ING. DARIO BUSTINCIO TURPO Y SUPERVISOR DE OBRA: ING WALTER GALARZA LERMA. | 2026-03-30 | 32.52 | > 50 millones | 30 - 40 % | -32.9183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2020 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 38906
23 | 53448 | 2305661 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA VI A DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CA ETE DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA, VINA DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CANETE, DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Satipo | Mazamari | -74.382 | -11.2104 | 2022-08-18 | 2022 | 5658900.02 | 6491560.51 | 6113890 | 377670.51 | 94.1821 | SI | 2026-03-01 | 2 | 95.07 | 2026-03-10 | 80.86 | 2026-01-01 | Paralizado | [09/04/2026] Con fecha 01-01-2026 se suscribe el ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°06 donde firman el Gerente de Infraestructura Pública, el Sub gerente de Infraestructura, en representación del contratista CONSORCIO VILLA REAL el representante legal común Sr. Jesús Alcides Alarcón Ramos, el residente de obra Ing. Ivan Rimachi Pariona y por la supervisión de obra CONSORCIO HORIZONTE el representante legal común Sr. Jimmy Luis Bustamante Lapa y el jefe de supervisión Ing. Alejandro Dennis Bustamante Lapa. | 2026-04-09 | 95.07 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 0.88787 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 01-09-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4634
24 | 53802 | 2395582 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO EN LA URBANIZACION AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO EN ELLA URBANIZACION AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lima | Lima | San Martin de Porres | -77.0884 | -11.9928 | 2023-10-21 | 2023 | 6130158.69 | 8132362.77 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 50.52 | 2026-04-09 | 50.52 | 2025-09-01 | Paralizado | [10/04/2026] obra primigenia con contrato resuelto- en arbitraje supervisión suspendida actualmente en la etapa de elaboración de la estructura de costo para la elaboración y ejecución del saldo de obra , actividad que viene apoyando el equipo de costos del EEDef, como parte de las acciones preparatorias necesarias para su convocatoria. Dicho proceso permitirá definir el presupuesto base del proyecto, considerando los componentes técnicos y económicos correspondientes, a fin de viabilizar su posterior convocatoria mediante un proceso de licitación bajo la modalidad de diseño-construcción, en concordancia con la normativa vigente aplicable. | 2026-04-10 | 50.52 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
25 | 58147 | 2309357 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | El Collao | Ilave | -69.555 | -15.9947 | 2019-09-17 | 2019 | 10899930.4 | 11390220.98 | 10344030 | 1046190.98 | 90.815 | SI | 2022-11-01 | 42 | 89.78 | 2026-01-07 | 89.65 | 2025-04-01 | Paralizado | [15/01/2026] OBRA PARALIZADA | 2026-01-15 | 89.78 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -1.035 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1410
26 | 58148 | 2308522 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | El Collao | Ilave | -69.6213 | -16.0173 | 2020-12-23 | 2020 | 3595184.5 | 3595184.5 | 2186727 | 1408457.5 | 60.8238 | SI | 2021-10-01 | 55 | 65.26 | 2026-04-08 | 65.26 | 2025-04-01 | Paralizado | [08/04/2026] según la resolucion gerencial n°711-2022-mpci/gm de fecha 02 de setiembre del 2022, la entidad ha resuelto el contrato n°024-2020-mpci, por causal de haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora (10%), en la ejecucion de obra incurrido por el consorcio reactiva, a la presente fecha 08 de abril del 2026, aCTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO-PUNO) | 2026-04-08 | 65.26 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 4.4362 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4322
27 | 58942 | 2311200 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNION LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNION LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Leoncio Prado | Luyando | -75.9529 | -9.2401 | 2020-10-26 | 2020 | 10136709.8 | 10832070.31 | 7980148 | 2851922.31 | 73.6715 | SI | 2024-12-01 | 17 | 45.4 | 2026-05-05 | 56.52 | 2024-03-01 | Paralizado | [05/05/2026] (1) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N 195-2022-A-MDL/N DE FECHA 05 DE JUlIO DEL 2022, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. (2) EN CONSECUENCIA, A LA FECHA SE TIENE QUE PARALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION MENCIONADA. (3) la obra esta en proceso de arbitraje (aun sin resultados). (4) en coordinacion con el sector mvcs, se ha procedido a realziar un cronograma para reactivacion de obra, y se encuentra en proceso de contratacion para el informe de estado situacional de obra y expediente de saldo de obra. (5) el cronograma propone que la obra se reinicie en octubre del 2024. (6) proceso de incorporacion al pmi 2024-2026 para la elaboracion del expediente de saldo de obra y posterior reinicio de obra. (7) se incorporo al pmi del mvcs el monto de 150,000 para elaboracion del expediente de saldo de obra. (8) se contrato consultoria para elaboracion de informe situacional de obra y proceder a reactivar la obra paralizada. (9) EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL SE NOTIFICO AL CONSUTLOR PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. (10) EL ESTADO SITUACIONAL SE REMITIO AL MVCS PARA SU EVALUACION. se volvio a notificar observaciones del estado situacional., en evaluacion el levantamiento de observacioneS POR EL MVCS | 2026-05-05 | 45.4 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -28.2715 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 01-02-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16634
28 | 59116 | 2309429 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Abancay | Curahuasi | -72.6955 | -13.5423 | 2021-01-09 | 2021 | 24817812.73 | 28637362.51 | 25563931 | 3073431.51 | 89.2678 | SI | 2025-12-01 | 5 |  | 2026-02-16 | 66.83 | 2025-03-01 | Paralizado | [22/05/2026] Según contrato n°32-2020/gm-mdc (03/12/2020) se da acta de inicio de obra con fecha 09/01/2021 y fecha de termino de 03/04/2022 con una duración de 450 días calendarios. SE DA ACTA DE INICIO DE OBRA EL 09/01/2021 CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS, CUYA FECHA DE TÉRMINO ES 20/01/2021. SE REALIZO AMPLIACIONES DE PLAZO HACIENDO UNA TOTALIDAD DE 756 DÍAS. sE ADJUNTA LA CARTA NOTARIAL QUE FORMALIZA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO. Por Otro lado, se inicio con la constatación física e inventario de obra, Y CON EL PERITAJE DE LA REFERIDA OBRA EL CUAL, tendrá una duración de 3 meses, hasta el 20 de MARZO de 2025. SE VIENE REALIZANDO EVALUACIÓN DEL ENTREGABLE DEL PERITAJE. | 2026-05-22 | 66.83 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -22.4378 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16634
29 | 59335 | 2217630 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Huánuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | -76.0956 | -9.0897 | 2019-04-11 | 2019 | 1236613.7 | 1333566.1 | 1040604 | 292962.1 | 78.0317 | NO | 2023-10-01 | 31 | 84.35 | 2024-01-15 | 84.35 | 2026-05-01 | Paralizado | [20/01/2026] Contrato de obra resuelto | 2026-05-01 | 84.35 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 6.3183 | 0 | 1 | 0 | 70 | 70 | 1 | 01-02-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 250
30 | 60308 | 2286509 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE POQUERA PROTER Y TOMASIRI DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Tacna | Tacna | Inclan | -70.5016 | -17.7867 | 2017-10-06 | 2017 | 12811945.48 | 12811946.21 | 10926006 | 1885940.21 | 85.2798 | NO | 2021-02-01 | 63 | 75.94 | 2021-01-17 | 75.94 | 2021-02-01 | Paralizado | [13/05/2026] SE VIENE GESTIONANDO LA ELABORACION DEL SALDO DE OBRA | 2026-05-13 | 75.94 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -9.3398 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-02-2019 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
31 | 61095 | 2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Amazonas | Bagua | Bagua | -78.4155 | -5.6354 | 2017-08-25 | 2017 | 78075313.44 | 284067862.53 | 199227146 | 84840716.53 | 70.1336 | SI | 2026-05-01 | 0 | 88.61 | 2026-05-12 | 88.61 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] Mediante R.D. N°033-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (31/01/2025) se aprobó el Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto AMOJAO (Tramos III y IV), priorizándose el inicio de la ejecución del Tramo III en el año 2026. En ese marco, mediante Oficio N° 025-2026-MIDAGRI-PEJSIB-DE (19/01/2026) se solicitó una demanda presupuestal por S/ 18,202,635.00, la cual no ha sido atendida, por lo que se gestionará nuevamente actualizando el monto. Por otro lado, mediante R.D. N°236-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (11/09/2025) se aprobó el Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Irrigación Amojao I Etapa - Canal Principal Nicaragua Km 0+000 - 11+436 (CUI N° 2166858), por un monto de S/ 5,500,000.00, bajo la modalidad de ejecución por contrata, sistema a precios unitarios y con un plazo de 180 días calendario. Posteriormente, se suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 024-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (15/12/2025), por S/ 4,594,943.75, y el Contrato de Supervisión N° 025-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (19/12/2025), por S/ 311,521.60. El terreno fue entregado el 30/12/2025 y la ejecución de la obra se inició el 06/01/2026. Mediante Informe N°283-2026-MIDAGRI-PEJSIB-UIAR (21/04/2026) se otorgó conformidad a la Valorización de Obra N° 03 (Periodo: Marzo 2026), registrándose un avance acumulado ejecutado del 34.86%. Mediante Acta N°04-2026-MIDAGRI-PEJSIB/OI-AMOJAO-IETAPA, y conforme a los acuerdos adoptados en mesa técnica con los usuarios regantes, se ratifica que la obra permaneció suspendida durante los periodos comprendidos del 02 al 08 de marzo, del 15 al 22 de marzo, del 05 al 12 de abril y del 19 de abril al 03 de mayo de 2026, suspensiones que tuvieron como finalidad mitigar el impacto generado por el corte del servicio de agua en el canal, condición indispensable para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. | 2026-05-12 | 88.61 | > 50 millones | 80 - 90 % | 18.4764 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 01-05-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 113
32 | 61170 | 2300989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI DISTRITO DE MACARI MELGAR PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI MELGAR PUNO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Melgar | Macari | -70.9313 | -14.7835 | 2017-02-01 | 2017 | 6486767.27 | 17214269.31 | 13766775 | 3447494.31 | 79.973 | SI | 2026-05-01 | 0 | 74.99 | 2026-05-14 | 95.63 | 2024-07-01 | Paralizado | [14/05/2026] OBRA SUSPENDIDA CON UN AVANCE ACUMULADO A LA FECHA DE PARALIZACION 14 DE ABRIL DEL 2026 DE 43.05 % Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 80%- FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES DEL MES DE FERBRERO, MARZO Y ABRIL - A LA ESPERA DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 2026-05-14 | 74.99 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -4.983 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-03-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 296136
33 | 61649 | 2304203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1954 | -12.5422 | 2022-09-04 | 2022 | 4271337.2 | 3660733.7 | 2822781 | 837952.7 | 77.1097 | SI | 2024-09-01 | 20 |  | 2026-02-19 | 83.28 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/04/2026] la obra se encuentra paralizada tiene un avance fisico acumulado de 73.93%, se remitio mediante memorando n° 6293-2025 goremad/gri, de fecha 08 de julio de 2025 , el informe de paralizacion de obra para su consolidacion y posterior aprobacion cON EL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA CONSORCIO TAMBOPATA, SE TIENE EL RESULTADO DE LAUDO ARBITRAL DE LAS CONTROVERSIAS SUSCRITAS REFERENTE AL CONTRATO N° 014-2022 goremad/ggr cON EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO JAVICO SE TIENe EL RESULTADO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO , LAS XONTROVERSIAS SUSCRITAS REFERENTE AL CONTRATO N° 017-2022 GOREMAD /GGR , SE CONTINUA CON EL EL LAUDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANULACION, SE TIENE PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-04-09 | 83.28 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 6.1703 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1654
34 | 61773 | 2183351 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL PJ SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL PJ SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Chiclayo | Jose Leonardo Ortiz | -79.8454 | -6.7472 | 2017-02-11 | 2017 | 2399436.51 | 3656599.04 | 2892138 | 764461.04 | 79.0937 | SI | 2026-04-01 | 1 | 65.23 | 2026-05-22 | 78.45 | 2021-11-01 | Paralizado | [22/05/2026] - INICIO DE OBRA CON FECHA 17-01-2026. - SE HA REINICIADO EL DÍA 12/05/2026 DEBIDO A UNA SUSPENSIÓN DE FECHA 28/02/2026. - LA INFORMACIÓN DE AVANCE QUE SE MUESTRA, CORRESPONDE AL TÉRMINO DEL MES DE FEBRERO, EL CONTRATO ACTUAL TIENE UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 49.28% VS 43.68% DE AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO. | 2026-05-22 | 65.23 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -13.8637 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-03-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8542
35 | 62683 | 2309952 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCO A Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCO A PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCONA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Camana | Oco A | -73.1319 | -16.2844 | 2017-06-15 | 2017 | 19950222.55 | 23170624.47 | 21563401 | 1607223.47 | 93.0635 | SI | 2026-05-01 | 0 | 95.11 | 2026-03-31 | 52.29 | 2018-10-01 | Paralizado | [31/03/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR SEGUNDA VEZ ESTO A CAUSA DE QUE EXISTE UN NIVEL FREATICO ELEVADO EN EL TERRENO DEL PTAR DE CHILI, SE ESTA REALIZANDO LA MODIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS DEL PTAR DE CHULI | 2026-03-31 | 95.11 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 2.0465 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-08-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
36 | 63225 | 2329456 | EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC SECTOR LOS CA AVERALES AA HH OSWALDO BURGA SALDA A DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR LOS CANAVERALES, AAHH OSWALDO BURGA SALDANA, DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | Lima | Lima | Lurigancho | -76.9287 | -12.0249 | 2017-01-03 | 2017 | 686002.32 | 735922.98 | 219315 | 516607.98 | 29.8014 | NO | 2017-04-01 | 109 |  |  | 50.9 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 50.9 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | 21.0986 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 01-03-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
37 | 63243 | 2325410 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA HH MOYOPAMPA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AAHH MOYOPAMPA, DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lima | Lima | Lurigancho | -76.9129 | -12.0256 | 2017-01-03 | 2017 | 388634.04 | 388634.04 | 158829.85 | 229804.19 | 40.8687 | NO | 2016-12-01 | 113 |  |  | 40.87 | 2021-05-01 | Paralizado |  | 2021-05-01 | 40.87 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 0.0012562 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-02-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
38 | 63249 | 2274512 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE PROVINCIA DE CA ETE LIMA | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE LIMA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Lima | Cañete | San Vicente de Cañete | -76.3906 | -13.088 | 2017-01-23 | 2017 | 503704.75 | 518704.75 | 134346.48 | 384358.27 | 25.9004 | NO | 2017-03-01 | 110 |  |  | 25.04 | 2017-03-01 | Paralizado |  | 2017-03-01 | 25.04 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -0.86038 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
39 | 63649 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA EXPEDIENTE META IV | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Lima | Huaura | Huacho | -77.6032 | -11.1097 | 2022-03-02 | 2022 | 3481727 | 28196515.54 | 17906807 | 10289708.54 | 63.5072 | NO | 2025-08-01 | 9 | 63.4 | 2025-12-20 | 93.35 | 2024-01-01 | En ejecución | [02/02/2026] Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N°139-2025-GRL-GRDE-DRA, de fecha 04/08/2025, se aprueba el expediente técnico denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA, INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGIÓN LIMA. AGENCIA AGRARIA MALA con CUI Nº 2194931, con un presupuesto de S/. 1,272,051.61 (Un millón doscientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 61/100 soles), con precios referenciales al mes de julio del 2025, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta. | 2026-02-02 | 93.35 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 29.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
40 | 63768 | 2312296 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Canales | Lima | Cajatambo | Cajatambo | -76.9923 | -10.4738 | 2018-01-24 | 2018 | 4331395.18 | 5051763.14 | 4051244 | 1000519.14 | 80.1947 | NO | 2024-07-01 | 22 | 80.2 | 2024-09-16 | 91.32 | 2022-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] se revisara la ejecuion fisica y financiera del pip | 2026-01-21 | 91.32 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 11.1253 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 | 01-07-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
41 | 64984 | 2235790 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Tacna | Tacna | Tacna | -70.2706 | -18.0042 | 2017-06-03 | 2017 | 5240599 | 5684224.52 | 2733210 | 2951014.52 | 48.0841 | NO | 2025-04-01 | 13 |  |  | 34.31 | 2018-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] MEDIANTE CARTA N°22-2018/CONSORCIO -VADOMO/EPS, DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2018 LA EMPRESA SUPERVISORA CONCLUYE QUE EL CONTRATO DEBE SE RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA EVIDENCIA DE LOS RETRASOS DE OBRA ACUMULADOS, LO QUE CUENTA CON OPINIÓN DEL ÓRGANO TÉCNICO Y LEGAL DE LA EPS TACNA S.A. | 2026-01-21 | 34.31 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -13.7741 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-02-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2030
42 | 65388 | 2337097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO DISTRITO DE RAIMONDI PROVINCIA DE ATALAYA UCAYALI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ucayali | Atalaya | Raimondi | -73.7073 | -10.7368 | 2022-08-04 | 2022 | 13955952 | 15945888 | 12286336 | 3659552 | 77.0502 | SI | 2025-12-01 | 5 | 78.31 | 2026-05-21 | 67.79 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/05/2026] LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. MEDIANTE LA VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REGISTRA UN AVANCE REAL MENSUAL DE 0.47% Y UN AVANCE ACUMULADO REAL DE 67.79%. POR SU PARTE, EL AVANCE PROGRAMADO MENSUAL ES DE 0.63% Y EL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO ES DE 99.48%, EVIDENCIÁNDOSE UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 31.69%. RESPECTO AL ADICIONAL N° 05 Y AL DEDUCTIVO N° 02, SE INDICA SU IMPROCEDENCIA MEDIANTE CARTA MÚLTIPLE N° 175-2025, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025, QUEDANDO PENDIENTE UNA NUEVA PRESENTACIÓN CON LAS OBSERVACIONES DEBIDAMENTE SUBSANADAS. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° D000253-2025se realizó la actualización de LA ESTRUCTURA DE COSTOS RESPECTO AL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN, INCLUYENDO EL MONTO DE S/ 273,112.18 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN NUEVO SUPERVISOR DE OBRA. CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2026 SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°001-2026-OGA-MPA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. EL CUAL YA FUE COMUNICADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EJECUTORA. CON FECHA 22 DE ABRILL DEL 2026 LA ENTIDAD NOTIFICA AL CONSORCIO MALDONADILLO Y AL CONSULTOR DE OBRA QUE DEBEN PRESENTAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE | 2026-05-21 | 78.31 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 1.2598 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Falta de personal clave | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1544
43 | 66131 | 2304889 | Contratacion de la ejecucion de la obra Mejoramiento y Ampliacion de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca Piuriay Corimarca Distrito de Chinchero Urubamba Cusco | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | Obras por impuestos | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Urubamba | Chinchero | -72.0517 | -13.3958 | 2020-08-25 | 2020 | 32446879 | 48242650 | 43413664 | 4828986 | 89.9902 | SI | 2026-05-01 | 0 | 90.29 | 2026-05-08 | 87.07 | 2026-02-01 | Paralizado | [13/05/2026] * se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), a través del Convenio Nª 390-2017-VIVIENDA (Diseño y Construcción) entre el MVCS-PNSU y el Consorcio Inversionista Ferreyros ¿ Backus (Empresa Privada- EP) * el dia 05.03.2026, a través de la Unidad de Proyectos se trasladó a la Unidad de Asesoría Legal la opinión favorable de la EPS (ítem anterior), solicitando mediante informe técnico el acto resolutivo que apruebe la modificación solicitada al E. Técnico (UBS x redes y humedales en el sector de Ichucancha). * Del 28.10.2025, al 20.02.2026, no se han iniciado las actividades de obra, pese a la notificación de cese de paralización. * 21/04.2026: Se llevó a cabo la reunión en la MDCH con el Gerente Municipal y representantes del SUPE del PNSU, reunión en donde se les solicitó como parte de las exigencias de la Empresa Privada por el Trato Directo N° 1, que se ratifique en la disponibilidad del terreno para construir la PTAP y del caudal de agua necesario para el MTO N° 5, este último documento debe ser emitido por SEDACUSCO. | 2026-05-13 | 90.29 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 0.29979 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-04-2025 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11043
44 | 66136 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Arequipa | -71.5287 | -16.4054 | 2018-06-13 | 2018 | 966335.36 | 7261377.24 | 4003362 | 3258015.24 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 85.64 | 2019-12-01 | Paralizado |  | 2019-12-01 | 85.64 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 30.5077 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3349
45 | 66138 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Miraflores | -71.5194 | -16.3942 | 2018-05-02 | 2018 | 2394923.07 | 7261377.24 | 4003362 | 3258015.24 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 76.11 | 2019-12-01 | Paralizado |  | 2019-12-01 | 76.11 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 20.9777 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 01-02-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7946
46 | 66139 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Yanahuara | -71.5395 | -16.3844 | 2018-05-02 | 2018 | 826392.9 | 7261377.24 | 4003362 | 3258015.24 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 41.57 | 2019-12-01 | Paralizado |  | 2019-12-01 | 41.57 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -13.5623 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 01-08-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9984
47 | 66140 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Mariano Melgar | -71.515 | -16.4025 | 2018-05-25 | 2018 | 537990.17 | 7261377.24 | 4003362 | 3258015.24 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 82.79 | 2019-12-01 | Paralizado |  | 2019-12-01 | 82.79 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 27.6577 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 01-08-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1373
48 | 66386 | 2189423 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -73.8756 | -13.0553 | 2017-05-22 | 2017 | 662825.29 | 788755.09 | 752624 | 36131.09 | 95.4192 | NO | 2018-11-01 | 90 |  |  | 91.22 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/03/2024] OBRA CULMINADA | 2026-04-01 | 91.22 | > 0.5 - 1 millón | 90 - 100 % | -4.1992 | 1 | 1 | 1 | 72 | 30 | 1 | 01-08-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
49 | 66465 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN I ETAPA LOSA MULTIFUNCIONAL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL SERVICIOS HIGIENICOS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Educación | Deporte | Estadio | Junín | Huancayo | El Tambo | -75.2325 | -12.0059 | 2017-01-25 | 2017 | 626623.74 | 626623.74 | 896468 | 0 | 143.0632 | NO | 2019-07-01 | 82 |  |  | 53.92 | 2021-11-01 | Paralizado | [20/12/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA HABILITADO E INCORPORADO EN EL PIM 2023, POR LO CUAL SE ESTA A LA ESPERA DEL PEDIDO DE SERVCIO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SU CONTINUIDAD DE EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2024. | 2023-12-20 | 53.92 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -89.1432 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-05-2017 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 578
50 | 66579 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN ENTRE POROY CACHIMAYO CHINCHERO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN ENTRE POROY CACHIMAYO CHINCHERO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cusco | Anta | Cachimayo | -72.0379 | -13.4568 | 2017-01-02 | 2017 | 805596.07 | 805596.07 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 43.94 | 2022-02-01 | Paralizado |  | 2022-02-01 | 43.94 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 | 01-02-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19686
51 | 67297 | 2338093 | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA I E I N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI ANCASH | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA IEI N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Huari | Huari | -77.1706 | -9.3402 | 2022-11-24 | 2022 | 2034801.75 | 2102314 | 1250790 | 851524 | 59.4959 | SI | 2025-02-01 | 15 | 16.1 | 2026-04-13 | 16.1 | 2023-10-01 | Paralizado | [21/04/2026] avanCe fisico fisico ejecutado: valorizacion n° 01 (diciembre 2022) 12.29% valorizacion n°02 (enero 2023) 2.53% VALORIZACION N°03 (FEBRERO 2023) 0.88% VALORIZACION N°04 (OCTUBRE 2023) 0.20% avance fisico acumulado:16.10% situacion DE OBRA: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. | 2026-04-21 | 16.1 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -43.3959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1071
52 | 67850 | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Puerto Inca | Puerto Inca | -74.966 | -9.3788 | 2017-07-19 | 2017 | 28529470.12 | 37321663.8 | 14780107 | 22541556.8 | 39.602 | SI | 2022-05-01 | 48 | 47.34 | 2026-02-17 | 22.28 | 2024-03-01 | Paralizado | [17/02/2026] -se VIENE REALIZANDO EVALUACIONES AL AVANCE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN REUNIONES ENTRE EL CONSULTOR DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA , UNIDAD EJECUTORA Y MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 2026-02-17 | 47.34 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 7.738 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 01-07-2020 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 974
53 | 68164 | 2295058 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO COMPONENTES ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS CERCO PERIMETRICO HERRAMIENTAS | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Puno | Lampa | Palca | -70.5983 | -15.2375 | 2017-01-24 | 2017 | 170541.27 | 961970.75 | 155117 | 806853.75 | 16.1249 | NO | 2017-08-01 | 105 |  |  | 44.83 | 2017-04-01 | Paralizado |  | 2017-04-01 | 44.83 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 28.7051 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-03-2017 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 800
54 | 68513 | 2324623 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS DISTRITO DE PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO REGION HUANUCO | ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Huánuco | Dos de Mayo | Pachas | -76.7783 | -9.6451 | 2019-09-18 | 2019 | 24466915.99 | 27992370.84 | 18254120 | 9738250.84 | 65.2111 | SI | 2025-12-01 | 5 | 53.62 | 2026-03-13 | 53.62 | 2025-07-01 | En ejecución | [13/03/2026] El proyecto cuenta con contrato resuelto, conforme a la Resolución de Gerencia General Regional (RGGR) N° 0259-2025-GRH/GGR, de fecha 21 de agosto de 2025. Asimismo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 087-2026-GRH/GR, de fecha 13 de febrero de 2026, se aprobó la lista priorizada de obras públicas paralizadas del Gobierno Regional de Huánuco, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 206-2024-EF. | 2026-03-13 | 53.62 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -11.5911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 257003
55 | 68570 | 2195554 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Madre de Dios | Tahuamanu | Iberia | -69.478 | -11.4622 | 2017-05-23 | 2017 | 7964541.07 | 13366218.72 | 12564139 | 802079.72 | 93.9992 | NO | 2025-12-01 | 5 | 88.68 | 2026-05-13 | 93.73 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] LA OBRA SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA DE PARALIZACION SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 11 DE OCTUBRE DEL 2025, POR FACTORES CLIMATICOS COMO SON LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA REGION DE LA SELVA QUE PROVOCARON EL COLAPSO DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE EL RIO TAHUAMANU QUE PERMITE EL INGRESO A LA OBRA. CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 93.52 % UN UN VALORIZADO ACUMULADO DE S/ 11,837,138.81 RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO. SE REALIZARA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EL REINICIO CUANDO LAS CONDICIONES SEAN FAVORABLES. | 2026-05-13 | 88.68 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -5.3192 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1699
56 | 68598 | 2335767 | CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | Cusco | Calca | San Salvador | -71.7786 | -13.494 | 2017-06-06 | 2017 | 2620047.53 | 2620047.53 | 2348854 | 271193.53 | 89.6493 | NO | 2020-12-01 | 65 | 57.81 | 2022-11-23 | 97.9 | 2017-06-01 | En ejecución | [17/11/2025] Obra paralizada, EN INVESTIGACION CON PROCESO PENAL | 2025-11-17 | 97.9 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 8.2507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
57 | 68695 | 2334579 | Ampliacion de La Sub Estacion Paramonga Nueva del Valle de Pativilca Barranca Distrito de Pativilca Barranca Lima | AMPLIACION DE LA SUB ESTACION PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION LIMA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Barranca | Pativilca | -77.7767 | -10.6966 | 2019-09-28 | 2019 | 2625478.5 | 3106910.33 | 3025738 | 81172.33 | 97.3874 | SI | 2025-02-01 | 15 | 97.92 | 2026-02-04 | 97.57 | 2026-03-01 | Paralizado | [04/02/2026] LA INVERSIÓN EN SU COMPONENTE DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PERIODO DE PRUEBAS, FINALIZANDO SU EJECUCIÓN. | 2026-03-01 | 97.57 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.18264 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-05-2023 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 568
58 | 68787 | 2225488 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Lari | -71.7604 | -15.4799 | 2017-10-24 | 2017 | 7995386.69 | 7995686.69 | 2639047 | 5356639.69 | 33.0059 | SI | 2025-12-01 | 5 | 23.77 | 2026-04-10 | 22.06 | 2018-06-01 | Paralizado | [08/04/2026] SUSPENDIDA LA ELABORACION DEL expediente tecnico DE SALDO DESDE EL 22/07/2025 a la espera de incorporacion de demanda adicional de presupuesto para su continuidad | 2026-04-08 | 23.77 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -9.2359 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 01-01-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
59 | 68789 | 2200695 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN QUICHUA HUANTAR DISTRITO LA PRIMAVERA BOLOGNESI ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURANQUICHUA HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERABOLOGNESI ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Áncash | Bolognesi | La Primavera | -77.0986 | -10.3039 | 2017-09-30 | 2017 | 2264765.18 | 2243455.12 | 1611148 | 632307.12 | 71.8155 | SI | 2025-12-01 | 5 |  | 2026-02-04 | 48.65 | 2023-04-01 | Paralizado | [04/02/2026] se realizo la solicitud de demanda adicional de prespuesto para continuar con la formulacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2026-02-04 | 48.65 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -23.1655 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 1 | 01-01-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 495
60 | 68790 | 2192884 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC CC URASANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CCCC URASANA, DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cusco | Chumbivilcas | Velille | -71.8846 | -14.5101 | 2017-09-23 | 2017 | 5122443.35 | 4926929.22 | 3590089 | 1336840.22 | 72.8667 | SI | 2025-12-01 | 5 | 58 | 2026-05-18 | 60.95 | 2024-01-01 | Paralizado | [11/05/2026] no cuenta con presupuesto para la contratacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2026-05-11 | 58 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -14.8667 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-06-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3102
61 | 68806 | 2339622 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Cusco | Quispicanchi | Urcos | -71.6249 | -13.6837 | 2017-02-13 | 2017 | 998926.49 | 998926.49 | 693232.04 | 305694.45 | 69.3977 | NO | 2017-12-01 | 101 |  |  | 69.43 | 2026-01-01 | Paralizado | [08/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-08 | 69.43 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 0.032297 | 1 | 1 | 1 | 98 | 33 | 1 | 01-12-2017 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5056
62 | 68949 | 0 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO |  | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Pasco | Daniel Alcides Carrion | Santa Ana de Tusi | -76.3505 | -10.4814 | 2017-12-22 | 2017 | 5370223.88 | 5370223.88 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 57.67 | 2019-01-01 | Paralizado |  | 2019-01-01 | 57.67 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7654
63 | 69085 | 2267299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA PROVINCIA DE CHOTA REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-CHOTA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cajamarca | Chota | Miracosta | -79.3285 | -6.5813 | 2019-11-19 | 2019 | 7966858 | 18820340.97 | 5828312 | 12992028.97 | 30.9682 | SI | 2025-06-01 | 11 | 0 | 2026-04-13 | 59.4 | 2024-03-01 | Paralizado | [13/04/2026] - EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, SE DARPA INICIOS AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2026 PARA INICIO DE ACTUACIONES PREPARATORIOS EN ENERO DEL 2027 PARA SU REFORMULACIÓN | 2026-04-13 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -30.9682 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
64 | 69226 | 2345794 | CREACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHIANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y YANTANAENTSA NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | -77.9311 | -4.8281 | 2018-11-09 | 2018 | 24369636.16 | 84483474.55 | 17338641 | 67144833.55 | 20.5231 | SI | 2025-11-01 | 6 | 19.52 | 2026-02-23 | 54.44 | 2024-03-01 | Paralizado | [23/02/2026] SE ENCUENTRA CON APROBACION DE ADMISIBILIDAD Y CALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, POR EL MONTO S/ 67,468,212.44, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 485-2025-MPC/A. | 2026-02-23 | 19.52 | > 50 millones | 10 - 20 % | -1.0031 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 01-10-2019 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
65 | 69299 | 2304557 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS LAS PALMERAS LOS CEDROS DE VILLA LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS LAS PALMERAS, LOS CEDROS DE VILLA, LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Apurímac | Abancay | Abancay | -72.8794 | -13.6392 | 2017-05-17 | 2017 | 197618.96 | 252810.48 | 236672 | 16138.48 | 93.6164 | NO | 2025-10-01 | 7 |  |  | 96.82 | 2025-09-01 | Paralizado | [13/10/2025] DE ACUERDO AL INFORME N°1432-2018-SGOPP/GATDU-MPA, DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2018, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO CON U AVANCE FÍSICO DEL 96.82% SIN EMBARGO, HASTA LA FECHA NO FUE REINICIADO DESDE EL 29/08/2017. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PROYECTOS QUE CUMPLEN CON A DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0002-2025-EF/63.01. | 2025-10-13 | 96.82 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 3.2036 | 1 | 0 | 1 | 70 | 11 | 1 | 01-09-2017 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
66 | 69331 | 2341531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A H SAN GENARO DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL AH SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Lima | Lima | Chorrillos | -77.0223 | -12.1987 | 2017-04-24 | 2017 | 16769821 | 17619921 | 8892283 | 8727638 | 50.4672 | SI | 2025-09-01 | 8 | 54.14 | 2026-04-16 | 3.96 | 2026-03-01 | Paralizado | [16/04/2026] Mediante contrato N° 013-2024-MDCH, de 5 de abril de 2024, se contrató el Servicio de evaluación estructural del expediente técnico de saldo de obra. Actualmente, la inversión se encuentra en etapa de elaboración/actualización del expediente técnico de saldo de obra. El servicio de evaluación estructural presenta retrasos en la entrega del último entregable, encontrándose la Entidad evaluando las acciones administrativas y contractuales correspondientes. | 2026-04-16 | 54.14 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 3.6728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 01-03-2024 | F12B | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2566
67 | 69389 | 2238514 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR BUENOS AIRES DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Ayacucho | La Mar | Samugari | -73.634 | -12.8184 | 2018-03-16 | 2018 | 136437.01 | 146437.01 | 102485.47 | 43951.54 | 69.986 | NO | 2019-07-01 | 82 |  |  | 89.98 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/12/2025] SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-04-01 | 89.98 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 19.994 | 1 | 1 | 0 | 76 | 76 | 1 | 01-07-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 88165
68 | 69432 | 2173712 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Chucuito | Zepita | -69.1011 | -16.5008 | 2017-12-14 | 2017 | 9047356 | 9047357 | 3612453 | 5434904 | 39.9283 | NO | 2025-06-01 | 11 | 48.39 | 2025-11-28 | 37.43 | 2018-08-01 | Paralizado | [31/12/2025] A LA FECHA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE AH REALIZADO EJECUCION DE GASTOS POR LA SUMA S/. 81,000.00 EN EL AÑO 2021 POR EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. POR PARTE DEL CONSULTOR SEGÚN CONTRATO, ADEMAS SE TIENE EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA APROBACION DEL PROYECTO, ESTA EN PROCESO DE CONCILIACION CON LA POBLACION DE LA COMUNIDAD, ACTUALMENTE EL PROYECTO CUENTA CON INFORME DE CORTE, ADEMAS CUENTA CON EXPEDIENTE DE SALDOS DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION POR LAS OFICINAS PERTINENTES DE LA ENTIDAD. | 2025-12-31 | 48.39 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.4617 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 450
69 | 69614 | 2333643 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA PERCCAHUATAY DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA GRAU APURIMAC | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBAPERCCAHUATAY, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA GRAU APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Apurímac | Grau | Mariscal Gamarra | -72.5154 | -13.8712 | 2017-12-10 | 2017 | 1539782 | 1539782 | 26100 | 1513682 | 1.695 | NO | 2016-12-01 | 113 |  |  | 0 | 2017-12-01 | Paralizado |  | 2017-12-01 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 780
70 | 69676 | 2189616 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERE A EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERENA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Gobierno Regional | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.482 | -8.7413 | 2023-12-15 | 2023 | 7149071.96 | 11431283.36 | 2665668 | 8765615.36 | 23.3191 | SI | 2025-04-01 | 13 | 20.66 | 2026-05-12 | 1.86 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO DE 1.86%. POR TANTO, SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO VALORIZADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FISICO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE OTORGO ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. POR OTRO LADO, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 29/05/2024 POR CONDICIONES CLIMÁTICOS. EL ADICIONAL DE OBRA SE ELEVÓ A LA CONTRALORIA SOLICITANDO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. | 2026-05-12 | 20.66 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -2.6591 | 1 | 1 | 0 | 23 | 18 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3592
71 | 69709 | 2199346 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV KM 08 MADAMA SAN ISIDRO TORMENTA MARGEN DERECHA CARRETERA PUERTO MALDONADO IBERIA DISTRITO DE LAS PIEDRAS TAMBOPATA MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV KM 08 MADAMA SAN ISIDRO TORMENTA MARGEN DERECHA, CARRETERA PUERTO MALDONADO IBERIA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Madre de Dios | Tambopata | Las Piedras | -69.1415 | -12.5374 | 2017-06-05 | 2017 | 4117484.94 | 8481077.26 | 8478477 | 2600.26 | 99.9693 | NO | 2024-11-01 | 18 | 88.74 | 2024-01-15 | 90.82 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] IMPLEMENTACION DEL PAMA Y CONTINUAR CON LA LIQUIDACION | 2026-04-01 | 90.82 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -9.1493 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-01-2020 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1443
72 | 69796 | 2290085 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Tambillo | -74.1157 | -13.1527 | 2017-07-10 | 2017 | 1094227.21 | 1094227.21 | 110830.04 | 983397.17 | 10.1286 | NO | 2017-12-01 | 101 |  |  | 20.43 | 2018-07-01 | Paralizado |  | 2018-07-01 | 20.43 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 10.3014 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-09-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 377
73 | 69928 | 2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Tacna | Jorge Basadre | Locumba | -70.7331 | -17.6042 | 2021-10-14 | 2021 | 26339877.49 | 31629342.1 | 16760507 | 14868835.1 | 52.9904 | SI | 2025-05-01 | 12 | 31.5 | 2026-04-24 | 25.03 | 2023-05-01 | Paralizado | [24/04/2026] ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2026: 1) el 02 de febrero del 2026, mediante INFORME N° 629-2026-GDTI-GM-A/MPJB, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura solicita la asignación presupuestal para continuidad de ejecución de la inversión sobre el saldo directo de obra por un monto de S/. 17¿184,573.29 soles indicando la necesidad de S/. 429,180.75 como monto referencial para el componente de elaboración de expediente técnico de saldo de obra (diseño), y un costo total de S/. 23,725,021.89 para el componente de ejecución de obra. 2) El 06 de enero del 2026, se llevo a cabo la reunión de seguimiento de inversiones priorizadas del Comité de seguimiento de inversiones (CSI), en el cual se abordo en el Ítem N 07 la problemática de la demora en las actuaciones preparatorias de la inversión con CUI N° 2340299 teniendo como acuerdo que la Oficina de Abastecimientos debió presentar hasta el 07/01/2026 una propuesta del cronograma de plazos estimados del proceso de convocatoria no competitivo sin embargo no se cumplió con los compromisos. 3) El 06 de febrero del 2026, mediante INFORME N° 1369-2026-GDTI-GM-A/MPJB, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura remite los términos de referencia actualizados para el inicio del proceso de selección no competitivo. 4) El 14 de marzo del 2026, mediante INFORME N° 586-2026-OGA-GM/MPJB, la Oficina General de Administración devuelve el expediente de requerimiento de obra no competitiva a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura bajo el criterio de la ¿no consideración adecuada de la experiencia en la especialidad y subespecialidad¿. 5) El 23 de marzo del 2026, mediante RGM N° 125-2026-GM/MPJB, se conformó la comisión técnica de apoyo para el procedimiento de selección no competitivo, estando conformado por: José Quispe López, Jeanne Huamán Pinto y Uriel Aguilar Quenta. | 2026-04-24 | 31.5 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -21.4904 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-04-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 845
74 | 70061 | 2338206 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO DISTRITO DE PAUCARCOLLA PUNO PUNO | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Puno | Paucarcolla | -70.109 | -15.7309 | 2017-06-01 | 2017 | 307025.7 | 307025.7 | 239615.9 | 67409.8 | 78.0442 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 85.51 | 2017-10-01 | Paralizado |  | 2017-10-01 | 85.51 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 7.4658 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9983
75 | 70146 | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA CANTO COTAYPAMPA FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA A ILE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA CANTO COTAYPAMPA FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA ANILE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Lima | Huarochiri | Sangallaya | -76.2406 | -12.1863 | 2017-05-02 | 2017 | 540000 | 540000 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 1.39 | 2019-03-01 | Paralizado |  | 2019-03-01 | 1.39 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-07-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 534
76 | 70147 | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYA PUCARA CORNAYA SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYAPUCARA CORNAYA SANGALLAYAHUAROCHIRILIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Lima | Huarochiri | Sangallaya | -76.2225 | -12.1567 | 2017-05-02 | 2017 | 450000 | 450000 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 3.03 | 2019-03-01 | Paralizado |  | 2019-03-01 | 3.03 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-09-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
77 | 70715 | 2338515 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I E P 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IEP 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Puno | Puno | Chucuito | -69.8027 | -15.7995 | 2017-06-19 | 2017 | 82417.29 | 82417.29 | 51457 | 30960.29 | 62.4347 | NO | 2017-08-01 | 105 |  |  | 74.51 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 74.51 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 12.0753 | 1 | 1 | 0 | 78 | 15 | 1 | 01-11-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 370
78 | 70845 | 2334887 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA DISTRITO HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Lima | Huaral | Huaral | -77.2054 | -11.5005 | 2017-09-20 | 2017 | 1850152.24 | 2039669.35 | 1784075 | 255594.35 | 87.4688 | NO | 2018-08-01 | 93 | 93 | 2026-05-18 | 93 | 2024-03-01 | Paralizado | [18/05/2026] SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | 2026-05-18 | 93 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 5.5312 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 01-09-2018 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 85
79 | 70870 | 2196859 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I E I NRO 349 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI NRO 349 DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Puno | San Roman | Juliaca | -70.1293 | -15.5102 | 2017-06-01 | 2017 | 1675820 | 1675820 | 1666235.17 | 9584.83 | 99.4281 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 71.2 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 71.2 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -28.2281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
80 | 70954 | 2323318 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN PROVINCIA DE ACOMAYO CUSCO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Acomayo | Rondocan | -71.7654 | -13.7876 | 2022-10-25 | 2022 | 4920045.49 | 4920045.49 | 2163977 | 2756068.49 | 43.9829 | NO | 2023-12-01 | 29 | 67.61 | 2023-02-21 | 43.23 | 2025-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] EN REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | 2026-01-21 | 43.23 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -0.75287 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
81 | 71063 | 2328513 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA DISTRITO DE TANTARA CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huancavelica | Castrovirreyna | Tantara | -75.6447 | -13.0736 | 2017-11-24 | 2017 | 1109014.85 | 875618.2 | 521565 | 354053.2 | 59.5653 | SI | 2023-10-01 | 31 | 59.6 | 2026-02-23 | 65.64 | 2021-06-01 | Paralizado | [23/02/2026] se ha aprobado el expediente técnico con resolución de alcaldía n°080 - 2023 - mdt/gm, SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-23 | 59.6 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | 0.034655 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1560
82 | 71134 | 2183268 | CONSTRUCION CARRETERA CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cajamarca | Celendin | Cortegana | -78.1478 | -6.8848 | 2018-05-16 | 2018 | 14764638.26 | 22798389.08 | 15983889 | 6814500.08 | 70.1097 | SI | 2025-11-01 | 6 | 71.19 | 2026-05-05 | 90.32 | 2026-05-01 | Paralizado | [15/05/2026] EJECUCION SALDO DE OBRA: Con fecha 28/04/2026 se suscribió el Contrato N° 023-2026-GR.CAJ-GGR, para la ejecución de la obra. No se ha iniciado el plazo de ejecución contractual de la obra porque se está a la espera de la contratación del Supervisor de obra. | 2026-05-15 | 71.19 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | 1.0803 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
83 | 71202 | 2302421 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SAN JERONIMO ANDAHUAYLAS APURIMAC | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD Y , DISTRITO DE SAN JERONIMO ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | Apurímac | Andahuaylas | San Jeronimo | -73.3619 | -13.6524 | 2017-08-08 | 2017 | 6694461.21 | 6939666.79 | 6222009 | 717657.79 | 89.6586 | NO | 2021-01-01 | 64 | 89.29 | 2021-04-08 | 85.29 | 2025-02-01 | Paralizado | [09/12/2021] PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, YA QUE SE TIENE UN COMPROMISO Y CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, LA CUAL FALTA SU CULMINACION DEL 3ER PISO QUE HASTA LA FECHA ESTA INCONCLUSA, LA EJECUCION ES POR ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA FUE POR ADMINISTRACION DIRECTA TIEMPO DE EJECUCION 305 DIAS CALENDARIOS, FALTARIA LA SEGUNDA ETAPA PARA SU CULMINACION. | 2025-02-01 | 85.29 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -4.3686 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 01-02-2025 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1432
84 | 71283 | 2192472 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I E 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE SAPALLANGA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Junín | Huancayo | Sapallanga | -75.1757 | -12.1146 | 2017-05-29 | 2017 | 3162502.73 | 5330770.56 | 3134619 | 2196151.56 | 58.8024 | SI | 2025-12-01 | 5 | 48.65 | 2026-05-22 | 90.39 | 2018-05-01 | Paralizado | [22/05/2026] el proyecto cuenta con aprobacion de expediente tecnico 2025 | 2026-05-22 | 90.39 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 31.5876 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-01-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
85 | 71480 | 2192559 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN BAJO HUALA Y CENTRO HUALA DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA | Administración directa | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | Piura | Ayabaca | Frias | -79.9451 | -4.9333 | 2017-05-22 | 2017 | 2641000 | 5449911.83 | 3672351 | 1777560.83 | 67.3837 | SI | 2022-07-01 | 46 | 32.59 | 2026-02-10 | 30.16 | 2024-06-01 | Paralizado | [10/02/2026] LA UNIDAD ZONAL PIURA VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES, PARA LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-02-10 | 30.16 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -37.2237 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3000
86 | 71519 | 2341654 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS QUICACHA MOLINO Y TIRUQUE DISTRITO DE QUICACHA CARAVELI AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS, QUICACHA, MOLINO Y TIRUQUE, DISTRITO DE QUICACHA CARAVELI AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Arequipa | Caraveli | Quicacha | -73.7985 | -15.6255 | 2017-04-01 | 2017 | 996586 | 996586 | 201745 | 794841 | 20.2436 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 24.36 | 2018-07-01 | Paralizado |  | 2018-07-01 | 24.36 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | 4.1164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-07-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2831
87 | 71707 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Yauyos | Omas | -76.3071 | -12.539 | 2017-07-15 | 2017 | 26500 | 26500 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 45.24 | 2022-11-01 | Paralizado |  | 2022-11-01 | 45.24 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 974
88 | 71828 | 2344871 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II EE 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II EE 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Paucartambo | Challabamba | -71.6233 | -13.2012 | 2017-06-19 | 2017 | 396020.78 | 548557.7 | 476246 | 72311.7 | 86.8178 | NO | 2018-12-01 | 89 | 48.8 | 2021-06-16 | 48.8 | 2025-08-01 | Paralizado | [16/06/2021] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE S/. 167,747.88 AUN 48.80 POR CIENTO | 2025-08-01 | 48.8 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -38.0178 | 1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 1 | 01-11-2017 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 96772
89 | 71840 | 2341448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E S TUPAC AMARU II DE CONDURIRI DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES TUPAC AMARU II DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Puno | El Collao | Conduriri | -69.7106 | -16.6195 | 2017-03-20 | 2017 | 1951277.67 | 1951278 | 604060 | 1347218 | 30.9571 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 25.6 | 2018-08-01 | Paralizado |  | 2018-08-01 | 25.6 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -5.3571 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-10-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 335
90 | 71985 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C C CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CCORCA CUSCO CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cusco | Cusco | Ccorca | -72.0628 | -13.6278 | 2017-07-13 | 2017 | 64724.49 | 64724.49 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 49.44 | 2020-11-01 | Paralizado |  | 2020-11-01 | 49.44 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 01-02-2020 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 256
91 | 71989 | 2339731 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE CULEBRA DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE CULEBRA, DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huánuco | Mara On | Cholon | -76.3872 | -8.5385 | 2017-04-03 | 2017 | 101502.73 | 137993.3 | 134090.48 | 3902.82 | 97.1717 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 72.55 | 2017-11-01 | Paralizado |  | 2017-11-01 | 72.55 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -24.6217 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-07-2017 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1285
92 | 72107 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Socos | -74.2893 | -13.215 | 2017-03-27 | 2017 | 242500 | 9442674.48 | 3846847 | 5595827.48 | 40.739 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 25.35 | 2020-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL | 2026-01-21 | 25.35 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -15.389 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-08-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 37343
93 | 72161 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Junín | Huancayo | Cullhuas | -75.1659 | -12.2283 | 2017-10-02 | 2017 | 79797.7 | 79797.7 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 70.28 | 2017-12-01 | Paralizado |  | 2017-12-01 | 70.28 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3896
94 | 72353 | 0 | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE LUCANAS AYACUCHO | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ayacucho | Lucanas | Laramate | -74.8272 | -14.2564 | 2017-06-07 | 2017 | 47350 | 47350 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 55.25 | 2017-08-01 | Paralizado |  | 2017-08-01 | 55.25 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2017 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 775
95 | 72743 | 2225966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION PASCO-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Pasco | Pasco | Paucartambo | -75.9098 | -10.857 | 2017-11-07 | 2017 | 3958193.56 | 4460722 | 575647 | 3885075 | 12.9048 | SI | 2025-11-01 | 6 | 10.28 | 2026-05-20 | 23 | 2026-02-01 | Paralizado | [20/05/2026] EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN DE SALDO DE OBRA, PRIMER ENTREGABLE APROBADO, SEGUNDO ENTREGABLE EN EVALUACIÓN. | 2026-05-20 | 10.28 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -2.6248 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3955
96 | 73048 | 2188328 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARA ON DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARA ON DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARANON, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Huánuco | Mara On | Huacrachuco | -77.0674 | -8.6432 | 2017-12-12 | 2017 | 1657700 | 10168784.96 | 2053811 | 8114973.96 | 20.1972 | SI | 2025-09-01 | 8 | 19.84 | 2026-02-09 | 18.43 | 2024-03-01 | Paralizado | [10/02/2026] Se cuenta con la Orden de Servicio N° 3306-2024, suscrita el 18 de diciembre de 2024, mediante la cual el Gobierno Regional de Huánuco contrata al CONSULTOR GRUPO DAMASHA & O SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para la Consultoría de Obra para la Supervisión y Evaluación de la Reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra. Asimismo, mediante la Orden de Servicio N° 3874-2025, notificada el 04 de diciembre de 2025, se contrata el servicio de consultoría de obra para la reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto. La reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra comprende un (01) Plan de Trabajo y tres (03) entregables. A la fecha, se cuenta con el Plan de Trabajo y el Primer Entregable debidamente aprobados, mientras que el Segundo Entregable se encuentra en etapa de desarrollo. El Segundo Entregable de la reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto en referencia se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones, conforme al Informe de Evaluación del Segundo Entregable, a cargo del Consultor Supervisor Evaluador ¿ GRUPO DAMASHA & O SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. De acuerdo con la programación establecida, se prevé contar con la conformidad del Segundo Entregable el 30 de abril de 2026, lo que permitirá habilitar el inicio del Tercer Entregable. Asimismo, se proyecta la aprobación del Expediente Técnico para el 04 de noviembre de 2026. A la fecha, se registra un avance físico del 30 % correspondiente a la etapa de reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra. Considerando el análisis del cronograma estimado, se prevé que el proceso de selección para la contratación de la ejecución de la obra se inicie con posterioridad y culmine aproximadamente en marzo de 2027 en consecuencia, durante dicho periodo no se realizará ejecución presupuestal del componente de ejecución física de obra. En ese sentido, se deja libre disponibilidad presupuestal de dicho componente. | 2026-02-10 | 19.84 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -0.35721 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01-09-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1331
97 | 73383 | 2158977 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS DISTRITO DE OXAMARCA CELENDIN CAJAMARCA | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Cajamarca | Celendin | Oxamarca | -78.0571 | -7.0487 | 2017-12-13 | 2017 | 7866760.15 | 11133415.88 | 8672677 | 2460738.88 | 77.8977 | SI | 2025-06-01 | 11 |  | 2026-02-27 | 69.55 | 2026-03-01 | Paralizado | [10/04/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 20/09/2018, CON UN AVANCE FISICO DEL 69.55% DE ACUERDO A LA ULTIMA VALORIZACION CONTRACTUAL. EN LA PESTAÑA DE ESTIMACION EL AVANCE FISICO FIGURA CON EL 76.44%, LO CUAL NO ES REAL, YA QUE EL PRODUCTO EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO POR UN MONTO DE 3,266,655.73, NO FORMA PARTE FISICAMENTE DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA ES DEL 69.55%. SE ESTA REALIZANDO EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INVERSIÓN PARA CONOCER EL AVANCE REAL Y POSTERIORMENTE LA ACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN ACTUALME SE ENCUENTRA CON EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. ACTUALMENTE SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. | 2026-04-10 | 69.55 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -8.3477 | 1 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 01-09-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7588
98 | 73703 | 0 | RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA SACHACA Y YANAHUARA AREQUIPA |  | Contrata | Gobierno Regional | SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Arequipa | Sachaca | -71.5559 | -16.4036 | 2018-01-17 | 2018 | 869454.51 | 599646.14 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 66.35 | 2022-12-01 | Paralizado |  | 2022-12-01 | 66.35 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
99 | 74342 | 2352086 | CREACION DEL CPLEJO DPTIVO RECRNAL Y ESPCNTO PUMACAHUA ZONA LL ASENTAMIENTO HUMANO MRNO MLGAR ZONA 3 INCA PACHACUTEC DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA | CREACION DEL CPLEJO DPTIVO, RECRNAL Y ESPCNTO PUMACAHUA ZONA LL ASENTAMIENTO HUMANO MRNO MLGAR ZONA 3 INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Villa Maria del Triunfo | -76.947 | -12.1847 | 2017-12-13 | 2017 | 360347.15 | 360347.15 | 36034.72 | 324312.43 | 10 | NO | 2017-12-01 | 101 |  |  | 0 | 2018-01-01 | Paralizado |  | 2018-01-01 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9983
100 | 74387 | 2367775 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Santa | Nuevo Chimbote | -78.5056 | -9.1246 | 2020-02-04 | 2020 | 12151127.71 | 12377409.49 | 9695366 | 2682043.49 | 78.3311 | SI | 2025-12-01 | 5 | 78.84 | 2026-02-17 | 65.5 | 2026-02-01 | Paralizado | [03/02/2026] EN LA INVERSIÓN SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, SE HA EJECUTADO 65% APROXIMADAMENTE, EN LA ACTUALIDAD EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. | 2026-02-03 | 78.84 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 0.50886 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9983
101 | 74565 | 2378153 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PEAS Y SEASME DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PEAS Y SEASME DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | -77.8715 | -4.5963 | 2024-08-16 | 2024 | 6939125.97 | 13788792.91 | 8530126 | 5258666.91 | 61.8627 | NO | 2025-12-01 | 5 | 59.46 | 2026-04-21 | 72.2 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] OBRA SUSPENDIDA SE ESTA GESTIONANDO ANTE EL ANA LA APROBACION DEL Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. sOLICITA UNA DEMANDA ADICIONAL POR EL MONTO DE 5,258,667.00 PARA GARANTIZAR SU EJECUCION EN EL PRESENTE AÑO FISCAL | 2026-05-13 | 59.46 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -2.4027 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 779
102 | 74958 | 2273141 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVO HUALGAYOC Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cajamarca | Chota | Chota | -78.6448 | -6.5621 | 2017-11-03 | 2017 | 18643783 | 19004875.15 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 35 | 2026-02-10 | 16.6 | 2022-02-01 | Paralizado | [10/02/2026] OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DE OBRA DEL 10.9%, Y EN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN UN 23.95% DEL CONVENIO SUSCRITO. | 2026-02-10 | 35 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-11-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 368
103 | 74966 | 2236961 | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL DISTRITO DE SAISA LUCANAS AYACUCHO | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA LUCANAS AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA | Agricultura | Riego | Bocatomas | Ayacucho | Lucanas | Saisa | -74.4453 | -14.9709 | 2017-11-28 | 2017 | 6251481.25 | 6347111.25 | 6251480.67 | 95630.58 | 98.4933 | NO | 2018-11-01 | 90 |  |  | 28.04 | 2018-04-01 | Paralizado |  | 2018-04-01 | 28.04 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -70.4533 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-02-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 721
104 | 75193 | 2343481 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Yanahuaya | -69.1718 | -14.2708 | 2017-06-05 | 2017 | 193480.78 | 193480.78 | 178829.23 | 14651.55 | 92.4274 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 64.93 | 2021-01-01 | Paralizado |  | 2021-01-01 | 64.93 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -27.4974 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-09-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2672
105 | 75221 | 2112599 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA OCOYO LARAMARCA QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HVCA | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Huancavelica | Huaytara | Ocoyo | -74.9709 | -14.0671 | 2017-10-19 | 2017 | 1877756.46 | 2169907.74 | 2020650 | 149257.74 | 93.1215 | SI | 2019-12-01 | 77 | 99.93 | 2026-05-15 | 32.55 | 2025-10-01 | Paralizado | [15/05/2026] *INVERSION CON CORTE DE OBRA APROBADO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MEDIANTE INFORME N° 0280 - 2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE SOLICITO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA INP EN LA PMI (2026-2028), DICHO INFORME FUE OBSERVADO POR LA UEI (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA) POR NO ADJUNTAR EL CORTE DE OBRA, EN ESE SENTIDO SE HA REITERADO A LA ORSyL LA REMISIÓN DE DICHO DOCUMENTO A FIN DE PROCEDER CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. * POR OTRO LADO,mediante carta multiple nº 139-2026/gob.reg.hvca/ggr-orsyl, se notifica a consorcio fortaleza y a la supervisión de obra para la constatación fisica e inventario de obra que se realizaran del 11 hasta el 20 de mayo del 2026 | 2026-05-15 | 32.55 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 6.8085 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 1 | 01-02-2019 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 14153
106 | 75272 | 2237479 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Obras por impuestos | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Arequipa | Camana | Camana | -72.7061 | -16.6273 | 2017-05-24 | 2017 | 8425000 | 9650948 | 1821150 | 7829798 | 18.8702 | NO | 2017-09-01 | 104 |  |  | 24 | 2024-07-01 | Paralizado |  | 2024-07-01 | 24 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 5.1298 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-10-2017 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
107 | 75299 | 2338425 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | La Convencion | Maranura | -72.6646 | -12.9638 | 2017-07-14 | 2017 | 2695968.09 | 5512104.21 | 1813193 | 3698911.21 | 32.8948 | NO | 2024-12-01 | 17 | 33.33 | 2024-12-16 | 41.69 | 2023-06-01 | Paralizado | [20/01/2026] EL PROYECTO NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA SU EJECUCION | 2026-01-20 | 41.69 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.7952 |  | 1 | 0 | 44 | 2 | 1 | 01-12-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
108 | 75311 | 2314550 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL, DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Tupac Amaru | -71.4707 | -14.1605 | 2017-08-14 | 2017 | 821039.55 | 821040 | 203161 | 617879 | 24.7443 | NO | 2019-12-01 | 77 | 17.87 | 2021-01-07 | 17.87 | 2025-12-01 | Paralizado | [05/12/2025] SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A INFORME TECNICO | 2025-12-05 | 17.87 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -6.8743 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 1 | 01-01-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 22490
109 | 75601 | 2333318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA LA IRACA MARAY EL AYURAN EL SAUCE EL OBRAJE EL PORVENIR CHECOS Y SHANQUIHUA DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | Querocoto | -79.0305 | -6.3627 | 2017-12-15 | 2017 | 16292399.26 | 24248145.24 | 14509422 | 9738723.24 | 59.8372 | SI | 2025-07-01 | 10 | 77.79 | 2026-03-17 | 98.52 | 2024-07-01 | Paralizado | [30/04/2026] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO APROBADO CON REGISTRO DEL 16/02/2026, En actos previos para convocar la ejecución del saldo de obra | 2026-04-30 | 77.79 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | 17.9528 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 01-12-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
110 | 75897 | 2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Moquegua | Mariscal Nieto | San Cristobal | -70.711 | -16.6746 | 2017-08-09 | 2017 | 25687272.84 | 29328363.4 | 26232842 | 3095521.4 | 89.4453 | SI | 2026-05-01 | 0 | 86.88 | 2026-05-15 | 94.38 | 2025-05-01 | Paralizado | [15/05/2026] SE VIENE ELABORANDO LA REFORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04 DEL PLAN DE TRABAJO. SE APERTURA LA META PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE AÑO. | 2026-05-15 | 86.88 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -2.5653 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 1 | 01-02-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2778
111 | 75986 | 2302974 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO I ETAPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | Ayacucho | La Mar | Tambo | -74.0204 | -12.9489 | 2017-08-14 | 2017 | 2500000 | 6239896.67 | 1979190 | 4260706.67 | 31.7183 | NO | 2019-12-01 | 77 | 31.7 | 2022-12-31 | 83.81 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DEL 2018 POR MOTIVO DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CON UN AVANCE DEL 31.72 % DE LA INVERSIÓN. | 2026-01-21 | 31.7 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -0.018314 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 1 | 01-12-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 40219
112 | 76057 | 2290818 | Mejoramiento de la Carretera PU135 Checca Mazocruz | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 135 CHECCA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Puno | El Collao | Ilave | -69.6382 | -16.0869 | 2018-08-01 | 2018 | 400331693.76 | 452914514.52 | 239389021 | 213525493.52 | 52.8552 | SI | 2026-05-01 | 0 | 45 | 2026-04-29 | 45.96 | 2020-02-01 | En ejecución | [29/04/2026] mediante Resolución Directoral N° 762-2025-MTC/20 de fecha 18 de agosto de 2025, PROVIAS NACIONAL resuelve DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° Nueve, de fecha 16.07.2025, recaída en el Expediente Judicial de Medida Cautelar N° 07271-2024-68-1801-JR-CA, en lo seguido por Consorcio Carretero Mazocruz, mediante la cual se declaran fundadas las oposiciones formuladas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ¿ MTC y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ¿ OSCE, contra la medida cautelar contenida en la Resolución N° Uno, de fecha 10.01.2025 su ampliatoria dispuesta en la Resolución N° Cinco, de fecha 14.03.2025, integrada por la Resolución N° Seis, de fecha 31.03.2025, que restablece la vigencia de los Oficios Nros. 0223-2025-MTC/20.2.1 del 30.01.2025, 0369-2024-MTC/20.2.1 del 19.02.2024 y 403-2025-MTC/20.2.1 del 14.02.2025 en consecuencia, el Contrato N° 30-2025-MTC/20.2, suscrito el 07.04.2025, deviene en inexistente. Actualmente, se está revisando la información remitida por la Dirección de Estudios y Dirección de Derecho de Vía para la atención de las consultas formuladas por las trece (13) empresas interesadas, y se están atendiendo las consultas que corresponden al área usuaria asimismo, se está a la espera de la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica respecto de las observaciones presentadas por el CONSORCIO CARRETERO MAZOCRUZ al procedimiento no competitivo publicado por PROVÍAS NACIONAL. | 2026-04-29 | 45.96 | > 50 millones | 40 - 50 % | -6.8952 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2020 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
113 | 76165 | 2202480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCA CHACLLABAMBA BAJA PACHAMACHAY DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCACHACLLABAMBA BAJA PACHAMACHAY, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Paucartambo | Challabamba | -71.6551 | -13.2044 | 2017-08-21 | 2017 | 2860842 | 2999062.76 | 1700045 | 1299017.76 | 56.6859 | NO | 2022-12-01 | 41 | 41.09 | 2022-12-02 | 51.26 | 2025-03-01 | Paralizado | [02/12/2022] SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 41.09% a costo directo se prepara preliquidación | 2025-03-01 | 51.26 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -5.4259 | 1 | 1 | 0 | 28 | 27 | 1 | 01-12-2017 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 76
114 | 76166 | 2353686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | Paucartambo | Challabamba | -71.716 | -13.0935 | 2017-08-21 | 2017 | 1084107 | 2545876.78 | 2426635 | 119241.78 | 95.3163 | NO | 2021-11-01 | 54 | 75.31 | 2022-11-29 | 75.31 | 2025-08-01 | Paralizado | [29/11/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVACE DE EJECUCION FISICA TOTA DE S/. 1, 317,017.59 A UN 75.31 POR CIENTO, DESDE NOV DEL 2020 | 2025-08-01 | 75.31 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -20.0063 | 1 | 1 | 1 | 43 | 24 | 1 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8542
115 | 76597 | 2319052 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Satipo | Mazamari | -74.4349 | -11.2791 | 2022-09-15 | 2022 | 3822556.79 | 3725256.43 | 2105872 | 1619384.43 | 56.5296 | SI | 2023-10-01 | 31 | 55.99 | 2026-04-16 | 55.72 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] CON INFORME N°0671-2026/SGI/GIP/MDM, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS APROBO EL INFORME DE CORTE DE OBRA ¿ ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | 2026-05-13 | 55.99 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -0.53958 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-10-2023 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6530
116 | 76617 | 2232323 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO TAQUIZA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS HUAYTARA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAOTAQUIZA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA | Agricultura | Riego | Canales | Huancavelica | Huaytara | Santo Domingo de Capillas | -75.3182 | -13.7405 | 2017-10-16 | 2017 | 3007536.17 | 3007536.17 | 2945105.24 | 62430.93 | 97.9242 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 82.9 | 2026-05-01 | Paralizado | [13/06/2025] LA OBRA CONTINUA PARALIZADA MEDIANTE ACTA DE PARALIZACION DE OBRA DE FECHA 01-12-2018, EN INVESTIGACION DE MAL USO DEL RECURSO DE PRESUPUESTO DE OBRA, EN LA FISCALIA DE ANTICORRUPCION DE ICA. asi mismo SE RESOLVIO LOS CONTRATOS Al residente de obra Y SUPERVISOR DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEl informe de corte de obra. | 2026-05-01 | 82.9 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -15.0242 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-01-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 785
117 | 76723 | 2186276 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO BUENOS AIRES SECTOR LAUREL SECTOR LA GUAYABA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO BUENOS AIRES SECTOR LAUREL SECTOR LA GUAYABA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | -79.0206 | -5.1948 | 2017-08-28 | 2017 | 1787509.1 | 1877562.41 | 86185 | 1791377.41 | 4.5903 | NO | 2018-05-01 | 96 |  |  | 63.8 | 2026-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] en elaboracion de expediente tecnico | 2026-01-19 | 63.8 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 59.2097 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 01-09-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4979
118 | 76835 | 2303796 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Apurímac | Antabamba | Antabamba | -72.8839 | -14.3696 | 2017-07-10 | 2017 | 2130016 | 2130016.2 | 985207 | 1144809.2 | 46.2535 | NO | 2025-09-01 | 8 |  |  | 70.71 | 2025-02-01 | Paralizado | [12/09/2025] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 30 DE AGOSTO 2018 | 2025-09-12 | 70.71 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 24.4565 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 01-02-2025 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1371
119 | 77147 | 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Pachitea | Chaglla | -75.903 | -9.8446 | 2019-03-14 | 2019 | 18063373 | 18210582.82 | 15046041 | 3164541.82 | 82.6225 | SI | 2026-05-01 | 0 | 74.43 | 2026-05-08 | 77.31 | 2022-11-01 | Paralizado | [21/05/2026] SE APROBO EL PERITAJE SE PAROBO EL EXPEDIENTE TECNICO SALDO N° 01 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 0333-2025-MDCH/GM Y SE SOLICITO LA APROBACION POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE DA INICIO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE SALDO Nº 01 | 2026-05-21 | 74.43 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -8.1925 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-01-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
120 | 77214 | 2335767 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | Cusco | Calca | San Salvador | -71.7787 | -13.494 | 2017-08-03 | 2017 | 2872400.48 | 2620047.53 | 2348854 | 271193.53 | 89.6493 | NO | 2020-12-01 | 65 | 57.81 | 2022-11-23 | 55.8 | 2023-07-01 | Paralizado | [17/11/2025] Obra paralizada, EN INVESTIGACION CON PROCESO PENAL | 2025-11-17 | 55.8 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -33.8493 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 296136
121 | 77380 | 2382579 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR CORRALES CASERIO DE SAN FELIPE CASERIO LA UNION DISTRITO DE HUASO JULCAN LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR CORRALES, CASERIO SAN FELIPE, CASERIO LA UNION, DISTRITO DE HUASO, JULCAN, LA LIBERTAD | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Julcan | Huaso | -78.3753 | -8.2648 | 2017-09-21 | 2017 | 234822.09 | 234941.86 | 229886.2 | 5055.66 | 97.8481 | NO | 2018-07-01 | 94 |  |  | 62.96 | 2017-11-01 | Paralizado |  | 2017-11-01 | 62.96 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -34.8881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2017 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
122 | 77447 | 2046487 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Piura | La Union | -80.7424 | -5.4016 | 2018-05-26 | 2018 | 25976814.99 | 64246264.44 | 50535460 | 13710804.44 | 78.659 | SI | 2025-09-01 | 8 | 93.08 | 2026-05-06 | 98.25 | 2024-03-01 | Paralizado | [06/05/2026] El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra, con un avance físico del 35 %, habiendo aprobado dos (02) entregables de un total de cinco (05) previstos contractualmente. La falta de disponibilidad de terrenos, la mala la calidad del acuífero y el déficit hídrico, el consultor ha presentado un planteamiento técnico alternativo orientado a viabilizar el desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento de su finalidad pública, el cual fue evaluado por la Supervisión, y se encuentra en proceso de subsanación por parte de la consultora. Mediante Oficio N° 053-2026-/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UP se remite propuesta del planteamiento técnico preliminar presentado por la Consultora HM Ingenieros Consultores a la Municipalidad Distrital de La Unión y se solicita información relativa al saneamiento físico-legal, condiciones del terreno propuesto para la PTAP-01 y demás componentes proyectados, con el propósito de facilitar la evaluación técnica y futura implementación del proyecto CUI N° 2046487. El 02/03/2026: Mediante Carta Múltiple N° 007-2026/HM-LU, Consultor hace el reiterativo sobre el atraso en el inicio de actividades del Entregable 03 relacionado al pozo proyectado. La presentación del Tercer Entregable se encuentra supeditada a la aprobación de la propuesta presentada por el consultor y de la aprobación de la entidad mediante el acto resolutivo. En revisión el planteamiento técnico (Supervisión). Al mes de marzo no hay mayor cambio en el estado situacional del proyecto. | 2026-05-06 | 98.25 | > 50 millones | 90 - 100 % | 19.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 01-02-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
123 | 77725 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI ALTO RANCHO PUKA CANCHA PHAUSA CHUA A Y TOTORANI DE LA C C CHAUPIMAYO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI ALTO RANCHO PUKA CANCHA PHAUSA CHUANA Y TOTORANI DE LA CC CHAUPIMAYO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Espinar | Suyckutambo | -71.6435 | -15.0087 | 2017-08-16 | 2017 | 1705506.7 | 1705506.7 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 41.5 | 2019-01-01 | Paralizado |  | 2019-01-01 | 41.5 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 112
124 | 78008 | 2332339 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS PORTACHUELO SANCHEZ CERRO JUAN VELASCO CARPINTEROS EL NARANJO BOLOGNESI DISTRITO DE CHALACO MORROPON PIURA CODIGO DE PROYECTO 2332339 ANTES CODIGO SNIP N 371630 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO MORROPON PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Piura | Morropon | Chalaco | -79.7961 | -5.0407 | 2018-11-01 | 2018 | 14296842.41 | 14554988.89 | 7026911 | 7528077.89 | 48.2784 | SI | 2025-12-01 | 5 | 48.93 | 2026-02-10 | 0 | 2024-03-01 | Paralizado | [10/02/2026] Obra paralizada En fecha 19/10/2022, el tribunal arbitral del Colegio de Ingenieros del Perú emite el Laudo Resolución N° 19, donde declaran la INVALIDEZ de las resoluciones de contratos por parte de AGRO RURAL y El CONSORCIO ALDEBARAN, por lo tanto queda vigente el contrato N° 147-2018-MINAGRI-AGRO RURAL. SE VA A EVALUAR LA SOLICITUD DE SALDO AL ACTA, PARA CON ELLO INVITAR AL EJECUTOR DE OBRA EN CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL. | 2026-02-10 | 48.93 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 0.65163 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 01-10-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1902
125 | 78258 | 2234858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU DEL DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Viru | Viru | -78.7522 | -8.4152 | 2018-08-01 | 2018 | 108987418.02 | 108987418.02 | 97037302 | 11950116.02 | 89.0353 | SI | 2025-06-01 | 11 | 90.24 | 2026-05-19 | 89.45 | 2023-03-01 | En ejecución | [19/05/2026] SE HA PRESENTADO ANTE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD EL PEDIDO DE ANULABILIDAD DEL LAUDO ARBITRAL DEBIDO A QUE LAS PRESTACIONES ADICIONALES NO SON MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL. SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. A LA FECHA | 2026-05-19 | 90.24 | > 50 millones | 90 - 100 % | 1.2047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2020 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7805
126 | 78410 | 2400284 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO EN EL LA IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO EN ELLA IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Chucuito | -69.8804 | -15.9288 | 2017-12-11 | 2017 | 388842.45 | 388842.48 | 49990.7 | 338851.78 | 12.8563 | NO | 2018-04-01 | 97 |  |  | 24.55 | 2025-02-01 | Paralizado |  | 2025-02-01 | 24.55 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 11.6937 | 1 | 1 | 0 | 64 | 16 | 1 | 01-04-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
127 | 78519 | 2352487 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO DISTRITO DE PUSI HUANCANE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO, DISTRITO DE PUSI HUANCANE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Huancane | Pusi | -69.9367 | -15.4437 | 2017-07-05 | 2017 | 327691.55 | 327691.55 | 164585 | 163106.55 | 50.2256 | NO | 2018-10-01 | 91 |  |  | 25.5 | 2017-09-01 | Paralizado |  | 2017-09-01 | 25.5 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -24.7256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2017 | INFOBRAS | Abandono de obra | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7805
128 | 78898 | 2290832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Cusco | Urubamba | Chinchero | -72.0543 | -13.3914 | 2017-11-15 | 2017 | 3035105.49 | 3992894.03 | 3764950 | 227944.03 | 94.2913 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 92.68 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 92.68 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | -1.6113 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
129 | 79046 | 2369148 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Puno | Atuncolla | -70.1224 | -15.6399 | 2017-07-05 | 2017 | 277945.04 | 277945.04 | 210683 | 67262.04 | 75.8002 | NO | 2018-11-01 | 90 |  |  | 57.22 | 2017-09-01 | Paralizado |  | 2017-09-01 | 57.22 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -18.5802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2017 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1195
130 | 79236 | 2219590 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CP SAN MIGUEL DISTRITO DE MALVAS PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CP SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Áncash | Huarmey | Malvas | -77.6565 | -9.9317 | 2018-05-19 | 2018 | 2307523.9 | 3208056.6 | 1038277 | 2169779.6 | 32.3647 | SI | 2024-12-01 | 17 | 34.02 | 2026-04-10 | 20.18 | 2021-08-01 | Paralizado | [10/04/2026] CON FECHA DEL 06 DE octubre DE 2025, MEDIANTE LA RGR N° 015-2025-GRA/GRI DE FECHA 28 DE ENERO DE 2025, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO, SE ENCUENTRA En actos previos del REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. (en coordinaciones para que el proyecto se transfiera a la municipalidad de huarmey). SE HA SOLICTADO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA | 2026-04-10 | 34.02 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 1.6553 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-09-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 24341
131 | 79392 | 2296701 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO TAMBOPATA MADRE DE DIOS | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA, DISTRITO DE LABERINTO TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Madre de Dios | Tambopata | Laberinto | -69.612 | -12.7859 | 2017-11-02 | 2017 | 591261.17 | 591261.17 | 397352.07 | 193909.1 | 67.2042 | NO | 2022-10-01 | 43 |  |  | 56.25 | 2022-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] PARALIZADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2026-01-21 | 56.25 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -10.9542 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4300
132 | 79463 | 2217927 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE 3N R 41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE3N R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huánuco | Ambo | San Rafael | -76.1263 | -10.3289 | 2022-12-30 | 2022 | 11350093.61 | 12473967.17 | 5605605 | 6868362.17 | 44.9384 | SI | 2025-12-01 | 5 |  | 2026-05-18 | 8.58 | 2024-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] *Mediante Memorando múltiple Nº 00004-2026-MTC/21, OA-ETABAST de fecha 04-05-2026, la oficina de abastecimiento solicita la propuesta de conformación de comité. *Con fecha 05-05-2026, se remite la conformación de comité a Administración para su convocatoria del mismo. | 2026-05-07 | 8.58 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -36.3584 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-12-2023 | F12B | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 135
133 | 79496 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA CALCA CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA CALCACUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cusco | Calca | Coya | -71.9166 | -13.391 | 2017-10-02 | 2017 | 171255.78 | 171255.78 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 89.09 | 2018-01-01 | Paralizado |  | 2018-01-01 | 89.09 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
134 | 79524 | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA | CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | Tacna | Tacna | Tacna | -70.5108 | -18.1888 | 2019-05-16 | 2019 | 18006994.68 | 18162987.52 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 49.15 | 2024-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA. POR OTRO LADO, CUENTA CON 10 VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES HASTA EL MES DE MARZO DEL 2020. AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 49.15 % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/ 12,097,282.61 SOLES. | 2026-05-14 | 49.15 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % |  | 0 | 0 | 1 | 53 | 20 | 1 | 01-08-2020 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
135 | 79607 | 0 | SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN 440220V PARA LA ELECTRIFICACION DEL CACERIO OCORO DISTRITO DE LLAUTA LUCANAS AYACUCHO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Ayacucho | Lucanas | Llauta | -74.9075 | -14.2643 | 2017-11-27 | 2017 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 31.47 | 2018-01-01 | Paralizado |  | 2018-01-01 | 31.47 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17678
136 | 79674 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALAHOYO DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN II ETAPA CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Educación | Deporte | Estadio | Junín | Huancayo | El Tambo | -75.2207 | -12.0003 | 2017-11-15 | 2017 | 100013.38 | 626623.74 | 896468 | 0 | 143.0632 | NO | 2019-07-01 | 82 |  |  | 39.89 | 2017-12-01 | En ejecución | [20/12/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA HABILITADO E INCORPORADO EN EL PIM 2023, POR LO CUAL SE ESTA A LA ESPERA DEL PEDIDO DE SERVCIO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SU CONTINUIDAD DE EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2024. | 2023-12-20 | 39.89 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -103.1732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 900
137 | 79765 | 2375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA DISTRITO DE OBAS YAROWILCA HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS YAROWILCA HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Yarowilca | Obas | -76.6406 | -9.7785 | 2017-09-11 | 2017 | 385356.89 | 385357.54 | 342042.07 | 43315.47 | 88.7597 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 32.43 | 2017-12-01 | Paralizado |  | 2017-12-01 | 32.43 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -56.3297 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 99908
138 | 79777 | 2278194 | 2DO DISGREGADO DE LA I ETAPA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR SAN CRISTOBAL DESDE JR JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR SAN CRISTOBAL DESDE JR JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Junín | Huancayo | El Tambo | -75.2096 | -12.0423 | 2017-12-18 | 2017 | 372116.16 | 2061653.55 | 48130.66 | 2013522.89 | 2.3346 | NO | 2018-02-01 | 99 |  |  | 19.09 | 2021-11-01 | Paralizado |  | 2021-11-01 | 19.09 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 16.7554 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
139 | 79852 | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI TITIRANI DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI TITIRANI, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Phara | -69.585 | -14.0679 | 2017-09-07 | 2017 | 492436.35 | 492436.36 | 173660.5 | 318775.86 | 35.2656 | NO | 2018-05-01 | 96 |  |  | 55.23 | 2021-12-01 | Paralizado |  | 2021-12-01 | 55.23 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 19.9644 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 1 | 01-04-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 974
140 | 79859 | 2343958 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Chucuito | -69.8255 | -15.8541 | 2017-06-16 | 2017 | 205279.15 | 205279.15 | 87853.5 | 117425.65 | 42.7971 | NO | 2018-08-01 | 93 |  |  | 63.85 | 2025-02-01 | Paralizado |  | 2025-02-01 | 63.85 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 21.0529 | 1 | 1 | 0 | 69 | 13 | 1 | 01-10-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
141 | 79862 | 2300166 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI COMUNIDAD CHANQUILLA UTILE DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI COMUNIDAD CHANQUILA UTILE, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Phara | -69.6651 | -14.1523 | 2017-10-05 | 2017 | 948455.68 | 4920110.51 | 151796.2 | 4768314.31 | 3.0852 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 43.2 | 2021-06-01 | Paralizado |  | 2021-06-01 | 43.2 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 40.1148 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-09-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10686
142 | 79980 | 2244253 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CCPP DE JATUN PONGOR LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CCPP DE JATUN PONGOR LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV INDEPEDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.5288 | -9.5263 | 2018-07-05 | 2018 | 6247496.44 | 7295114.03 | 4427853 | 2867261.03 | 60.6961 | NO | 2022-12-01 | 41 | 51.67 | 2024-10-15 | 51.67 | 2021-06-01 | Paralizado | [21/01/2026] AL 20 DE ENERO DE 2026, Actualizacion de precios: El contrato de ejecución de la ejecución de obra fue resuelto por incumplimiento, atribuible a la entidad debido a la falta de actualización de precios,por lo que se ha modificado e incorporado al PIM 2024-2026 para la atencion del componente de estudios del Proyecto con el INFORME PRESUPUESTAL 000375-GRA/GRPPAT-SGPPTO, el cual obtuvo opinion favorable para la modificación presupuestal. | 2026-01-21 | 51.67 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -9.0261 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5866
143 | 80031 | 2245782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO DISTRITO DE CAPASO EL COLLAO PUNO componente CONSTRUCCION DE 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Puno | El Collao | Capazo | -69.7465 | -17.1853 | 2017-11-02 | 2017 | 159653.18 | 515332 | 172620 | 342712 | 33.4969 | NO | 2018-09-01 | 92 |  |  | 42.72 | 2025-04-01 | Paralizado |  | 2025-04-01 | 42.72 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 9.2231 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-11-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1860
144 | 80067 | 2106779 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX DOM DE LOS PP JJ V PROGRESO MIRAFLORES LAS VEGAS SAMAN SAN FRANCISCO DE ASIS LA UNION SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX DOM DE LOS PP JJ V PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA UNION, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Chiclayo | Pomalca | -79.7886 | -6.7683 | 2019-03-07 | 2019 | 59540381 | 63574241.23 | 62324772 | 1249469.23 | 98.0346 | SI | 2024-11-01 | 18 | 0 | 2026-02-13 | 78.2 | 2025-08-01 | Paralizado | [13/02/2026] La obra actualmente se encuentra paralizada, debido a que se ha declarado la nulidad del contrato suscrito para su ejecución. | 2026-02-13 | 0 | > 50 millones | 0 - 10 % | -98.0346 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-02-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
145 | 80119 | 2381534 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR HATUN ORRCO COMUNIDAD DE CARABAYA C P ITUATA CARABAYA PUNO | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR JATUN ORCCO, COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA, CP ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA CARABAYA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Carabaya | Ituata | -70.2459 | -13.9194 | 2017-10-02 | 2017 | 161491.07 | 161491.07 | 29280 | 132211.07 | 18.131 | NO | 2018-02-01 | 99 |  |  | 45.7 | 2024-02-01 | Paralizado |  | 2024-02-01 | 45.7 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 27.569 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-11-2017 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5807
146 | 80177 | 2377823 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LLAYPE Y CARHUANCHO DISTRITO DE PU OS HUAMALIES HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LLAYPE Y CARHUANCHO, DISTRITO DE PUNOS HUAMALIES HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Huamalies | Pu Os | -76.9348 | -9.5177 | 2017-09-25 | 2017 | 254568.61 | 291928.89 | 304758 | 0 | 104.3946 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 62.71 | 2017-12-01 | Paralizado |  | 2017-12-01 | 62.71 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -41.6846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2017 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2292
147 | 80288 | 2320612 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA DISTRITO DE ACOS VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.1003 | -13.1128 | 2017-11-13 | 2017 | 299898 | 299898.39 | 158843 | 141055.39 | 52.9656 | NO | 2018-07-01 | 94 |  |  | 52.99 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 52.99 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 0.024394 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 81690
148 | 80588 | 2269576 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | Puno | El Collao | Ilave | -69.545 | -16.0703 | 2017-11-17 | 2017 | 191334.44 | 191334.44 | 80584 | 110750.44 | 42.1168 | NO | 2018-09-01 | 92 |  |  | 53.63 | 2025-04-01 | Paralizado | [03/02/2026] Al 31 DE ENERO DEL 2026, LA OBRA CONTINUA PARALIZADA. | 2026-02-03 | 53.63 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 11.5132 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 1 | 01-03-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
149 | 80624 | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PIOCTA SAN MARTIN | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVAPUCACACACHINCHA ALTASHIMBILLONVO CODOPICOTASANTA ROSILLOSAN ANTONIONVA UNIONWINGE CASPISAPAPTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | San Martín | Picota | Picota | -76.4117 | -6.9957 | 2018-10-23 | 2018 | 53828879.28 | 57830335.98 | 41661604 | 16168731.98 | 72.0411 | SI | 2024-07-01 | 22 | 72 | 2026-05-08 | 47.1 | 2024-03-01 | Paralizado | [08/05/2026] EL CONSULTOR HA PRESENTADO SU ENTREGABLE NUMERO III, Y LA ENTIDAD HA APLICADO LA PENALIDAD DEL CASO POR ATRAZO EN LA ENTREGA DEL INFORME FINAL los resultados del peritaje se estan sustentando ante el sector vivienda. EN ACTOS PREPARATORIOS PARA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA, A LA FECHA 10/10/2025 | 2026-05-08 | 47.1 | > 50 millones | 40 - 50 % | -24.9411 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3408
150 | 80754 | 2378216 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES PROVINCIA DE TUMBES REGION TUMBES | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Tumbes | Zarumilla | Aguas Verdes | -80.2574 | -3.5093 | 2018-03-27 | 2018 | 1030839.04 | 1030839.04 | 1030839.04 | 0 | 100 | NO | 2019-12-01 | 77 | 93.93 | 2024-10-15 | 44.5 | 2026-04-01 | Paralizado | [15/10/2024] La obra se encuentra con contrato resuelto, la empresa contratista ha solicitado arbitraje contra la ampliación de plazo. El contrato esta liquidado y consentido falta pagar el saldo a favor del contratista y que devuelva las multas. Con fines de ejecutar el saldo de obra, en diciembre 2018 se ha realizado un servicio de diagnóstico del pozo tubular ejecutado parcialmente, el cual concluye que por la condición del pozo no es factible culminarlo ya que no se garantiza su operatividad, ni su vida útil, y recomienda perforar un pozo nuevo. En abril 2019 se ha realizado una evaluación para verificar la viabilidad de perforar un pozo nuevo dentro del cerco perimétrico de la obra ejecutada, la cual ha recomendado que no es posible debido a la mala calidad del agua por alta salinidad, sodio, cloruros y hierro y que de acuerdo al radio de influencia el nuevo pozo se debe ejecutar a una distancia mayor a 305 m. Cuando se concluya el arbitraje se realizará la liquidación del contrato de obra y cierre del proyecto | 2026-04-01 | 44.5 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -55.5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 36645
151 | 80772 | 2337072 | AMPLIACION DE LA S E ILO 13822 910KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | AMPLIACION DE LA SE ILO 13822910,5 KV, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA ILO,ILO,MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Nacional | FONAFE | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | Moquegua | Ilo | El Algarrobal | -71.3098 | -17.6292 | 2019-03-01 | 2019 | 10570931.95 | 10324647 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 93.34 | 2022-08-01 | Paralizado | [23/02/2026] El presente proyecto se encuentra en proceso de arbitraje. | 2026-02-23 | 93.34 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2017
152 | 80813 | 2297044 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | E P S SEDACAJ S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | -78.525 | -7.1237 | 2017-06-19 | 2017 | 588595.32 | 1107802 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 64.23 | 2024-10-01 | Paralizado |  | 2024-10-01 | 64.23 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3402
153 | 80856 | 2366430 | CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO EN LAS CCNNS DE LA TUNA SANTA FE NUEVA UNIDA PARCELACION MONTERRICO PUTUYAKAT NUMPATKAIM CHINCHIPE KAYAMAS KUSUMATAK Y PIWAT DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CCNNS DE LA TUNA, SANTA FE, NUEVA UNIDA, PARCELACION MONTERRICO, PUTUYAKAT, NUMPATKAIM, CHINCHIPE, KAYAMAS, KUSUMATAK Y PIWAT DEL DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | -77.9304 | -4.8454 | 2024-10-26 | 2024 | 75143707.17 | 70017627.9 | 19177052.34 | 50840575.56 | 27.3889 | SI | 2025-04-01 | 13 | 27.15 | 2026-03-10 | 37.87 | 2026-04-01 | Paralizado | [10/03/2026] A LA FECHA SE REQUIERE PARA PAGO DE VALORIZACIONES PENDIENTES POR EJECUCION DE OBRA, EL IMPORTE DE S/ 7,187,414.82, Y UN SALDO PARA CONTINUIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA POR EL MONTO DE S/ 43,653,160.74. SIENDO EL MONTO REAL ACUMULADO PARA CULMINAR LA OBRA DE S/ 50,840,575.56. CON FECHA 16/05/2025 SE SUSCRIBIO EL CAMBIO DE CAUSAL DE SUSPENSION DE PLAZO POR MOTIVOS DE LA NO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA. LA EJECUCION Y SUPERVISION HASTA LA FECHA NO CUENTA CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2025, Y SE TIENE PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA CORRESPONDIENTES DESDE EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA FECHA ACTUAL DEL 2025. LA OBRA INICIO EL 26/10/2024 Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO PROGRAMADA EL 18/04/2026, EL PLAZO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2025, POR CAUSA DE FALTA DE PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA DE DICIEMBRE DE 2024 A MARZO DE 2025. | 2026-04-01 | 37.87 | > 50 millones | 30 - 40 % | 10.4811 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-04-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
154 | 80898 | 2284448 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | Puno | El Collao | Ilave | -69.6443 | -16.0678 | 2018-02-01 | 2018 | 528410.89 | 528410.92 | 107501 | 420909.92 | 20.3442 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 21.34 | 2025-04-01 | Paralizado | [03/02/2026] LA UEI HA SOLICITADO LA INCORPORACIÓN PIP COMO INVERSIÓN PARA SU PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 2026-02-03 | 21.34 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | 0.9958 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19686
155 | 80957 | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Trujillo | Florencia de Mora | -79.0145 | -8.085 | 2018-10-27 | 2018 | 76910775.59 | 120903039.44 | 62711325 | 58191714.44 | 51.8691 | SI | 2023-12-01 | 29 | 52.13 | 2026-04-30 | 67.46 | 2025-11-01 | Paralizado | [30/04/2026] DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N° 22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 67.46 %. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA INJUSTIFICADAMENTE POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DESDE EL 09/11/2020, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA- PLAZO 120 DÍAS CALENDARIOS. FIRMA DE CONTRATO 15/09/2023. PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO ENTREGARLE PRESENTADOS. Expediente técnico de saldo de aprobado por sedalib, por un monto de total de s/.58,652,945.87 y 450 días calendarios. expediente técnico de saldo de obra en proceso actualización de acuerdo a las coordinaciones con sedalib | 2026-04-30 | 67.46 | > 50 millones | 60 - 70 % | 15.5909 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13852
156 | 81168 | 2321647 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MARGENES DE LOS RIOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES SAN MARTIN | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MARGENES DE LOS RIOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | San Martín | Mariscal Caceres | Huicungo | -77.0812 | -7.1612 | 2018-06-29 | 2018 | 3231230 | 3296230 | 2991956 | 304274 | 90.769 | NO | 2020-11-01 | 66 | 91.2 | 2024-01-12 | 91.26 | 2021-03-01 | En ejecución | [12/01/2024] Con fecha 07 de agosto del 2023, mediante Oficio N°470-2023-EF/63.01, la Secretaria Técnica del FIDT del Ministerio de Economía y Finanzas, Comunica a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres la resolución del Convenio N°087-2017- FONIPREL entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Fondo de Promoción a la Inversión Regional y Local ¿ FONIPREL, POR LO QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE LA REBAJA PRESUPUESTAL. | 2024-01-12 | 91.2 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.43097 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10472
157 | 81357 | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBAHUIRONAYCCERABAMBAABRA CUSQUENA, DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Andahuaylas | Pacobamba | -73.0888 | -13.6139 | 2018-10-01 | 2018 | 19414523.82 | 26304712.05 | 15018215 | 11286497.05 | 57.0932 | SI | 2025-12-01 | 5 | 0 | 2026-05-18 | 27.23 | 2019-11-01 | En ejecución | [07/05/2026] * Se estima aprobar el Expediente con Resolución Gerencial para el mes de abril de 2026. | 2026-05-07 | 0 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -57.0932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25965
158 | 81363 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO MOLLEPATA PALLASCA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | La Libertad | Santiago de Chuco | Mollepata | -77.9712 | -8.1722 | 2019-01-18 | 2019 | 233355385 | 759394670.36 | 394042251 | 365352419.36 | 51.889 | SI | 2026-05-01 | 0 | 30.6 | 2026-05-08 | 30.6 | 2024-03-01 | Paralizado | [08/05/2026] Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - SALDO DE OBRA Mollepata ¿ Pallasca: EDI MEDIANTE Ley 31589 Ley Que Garantiza La Reactivación De Obras Públicas Paralizadas - Santiago de Chuco ¿ Cachicachan - Mollepata (EDI) Contrato :N°05-2024-MTC/20.2 (30.01.24) Consultor:Consorcio MOLLEPATA CEMOSA - URCI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. - URCI CONSULTORES S.L. Sucursal del Perú) Informe N°03-ING: ¿Entregado: 04.11.24 / No presentado: Oficio N°2356-2024-MTC/20.8 (07.11.24) Informe N°03-AMB: ¿Entregado: 02.12.24 / No presentado: Oficio N°2580-2024-MTC/20.8 (10/12/2024) MEIA: ¿Entregado: 07.04.25 / No presentado: Oficio N°0789-2025-MTC/20.8 (10/04/2025) Informe N°02-ARQL: -Entregado: 10.02.25 / Obs: Oficio N°0119-2025-MTC/20.8 (16.02.25) | 2026-05-08 | 30.6 | > 50 millones | 30 - 40 % | -21.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01-04-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5146
159 | 81549 | 2316179 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DISTRITO DE LA HUACA PROVINCIA DE PAITA PIURA I ETAPA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA, DEL, DISTRITO DE LA HUACA PAITA PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | Educación | Deporte | Coliseo | Piura | Paita | La Huaca | -80.959 | -4.9135 | 2018-04-26 | 2018 | 1029953.94 | 1450007.71 | 1083183 | 366824.71 | 74.7019 | NO | 2018-10-01 | 91 | 76 | 2025-05-22 | 99.42 | 2023-12-01 | Paralizado | [22/05/2025] la obra se encuentra en CONTROVERSIA..DEVENGADO ACUMULADO AL 2025 POR S/.1,083,183.47,AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 74.7 % Y SALDO POR EJECUTAR S/. 366,824.24 | 2025-05-22 | 76 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 1.2981 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-10-2018 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 22046
160 | 81761 | 2376672 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huancavelica | Acobamba | Andabamba | -74.6327 | -12.6496 | 2018-03-21 | 2018 | 2109997.44 | 2109997.44 | 323479 | 1786518.44 | 15.3308 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 40.66 | 2023-10-01 | Paralizado | [16/01/2026] la obra se encuentra paralizada por falta de presupuesto | 2026-01-16 | 40.66 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 25.3292 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 898
161 | 81856 | 0 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA S A PROREGION | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA SA PROREGION | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES PROREGION | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | -78.5107 | -7.1638 | 2018-06-19 | 2018 | 1706953.34 | 1706953.34 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 70.14 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 70.14 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 1 | 0 | 90 | 38 | 1 | 01-10-2018 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 42826
162 | 81857 | 2401202 | OBRA CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C P BUENOS AIRES EN LA LOXALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, DEL CP BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | San Ignacio | La Coipa | -78.9065 | -5.393 | 2018-03-01 | 2018 | 174761.89 | 174761.89 | 156649.33 | 18112.56 | 89.6359 | NO | 2018-11-01 | 90 |  |  | 75.72 | 2026-01-01 | Paralizado |  | 2026-01-01 | 75.72 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -13.9159 | 1 | 1 | 1 | 77 | 15 | 1 | 01-06-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 257003
163 | 81953 | 2148430 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RIO ARMA CONDESUYOS AREQUIPA ETAPA I SNIP N 149150 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Arequipa | Condesuyos | Salamanca | -72.7867 | -15.4684 | 2018-04-11 | 2018 | 44885076.94 | 392519273.43 | 51838603 | 340680670.43 | 13.2066 | SI | 2026-05-01 | 0 | 13.7 | 2026-05-06 | 79.47 | 2025-06-01 | En ejecución | [06/05/2026] ACTUALMENTE LA ETAPA I SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SUSPENSION, CON UNA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR FALLAS EN LA TUBERIA PRINCIPAL INSTALADA EN EL PROYECTO Y FINALIZACION DEL PLAZO APROBADO MEDIANTE LA ULTIMA MODIFICACION. EN MERITO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO BAJO LA MODALIDAD TRANSFERENCIA FINANCIERA, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS VIENE ELABORANDO EL EXPDIENTE TECNICO DE LA ETAPA II Y III DEL PROYECTO | 2026-05-06 | 79.47 | > 50 millones | 70 - 80 % | 66.2634 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2021 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1195
164 | 82167 | 2260603 | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DISTRITO DE HUACHO HUAURA LIMA | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHOHUAURALIMA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Lima | Huaura | Huacho | -77.6095 | -11.1236 | 2018-08-17 | 2018 | 4249121 | 4249121.04 | 4159200 | 89921.04 | 97.8838 | SI | 2019-07-01 | 82 | 97.79 | 2026-05-12 | 99.19 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/05/2026] Obra se encuentra CON PLAZO SUSPENDIDO desde el mes de mayo del 2019 por incumplimiento de CONCESIONARIA ENEL, en habilitar el punto de alimentación en 20 Kv, presenta un avance fisico acumulado de 97.88% | 2026-05-21 | 97.79 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | -0.093773 | 1 | 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | 01-06-2019 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
165 | 82319 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Anta | Pucyura | -72.0898 | -13.4779 | 2018-01-08 | 2018 | 150000 | 150000 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 92.19 | 2025-12-01 | Paralizado |  | 2025-12-01 | 92.19 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 1 | 0 | 87 | 87 | 1 | 01-11-2018 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2464
166 | 82486 | 2326683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CNAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Yanaoca | -71.4356 | -14.2243 | 2017-08-07 | 2017 | 1736094.54 | 1851967 | 1627802 | 224165 | 87.8958 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 68.54 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 68.54 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -19.3558 | 1 | 1 | 0 | 90 | 38 | 1 | 01-11-2018 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8323
167 | 82490 | 2408298 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL LA IE 51501 HUARO EN LA LOCALIDAD DE URPAY | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN ELLA IE 51501 HUARO EN LA LOCALIDAD URPAY, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Quispicanchi | Huaro | -71.6657 | -13.706 | 2018-03-16 | 2018 | 146631.56 | 146631.56 | 84881.87 | 61749.69 | 57.8879 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 75.5 | 2026-01-01 | Paralizado |  | 2026-01-01 | 75.5 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 17.6121 | 1 | 1 | 1 | 94 | 38 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 41305
168 | 82502 | 2222727 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO LA ESTACION DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO ESTACION DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | Quispicanchi | Urcos | -71.62 | -13.6859 | 2018-02-06 | 2018 | 2250406.28 | 2308450.64 | 466780 | 1841670.64 | 20.2205 | SI | 2018-11-01 | 90 | 0 | 2026-02-08 | 15.88 | 2026-01-01 | Paralizado | [08/02/2026] OBRA PARALIZADA CON FECHA 31/07/2018 POR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO-CARECE DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES COMO INDICA FTSA EN LA CARTA 52/2019/SSF/FETRSA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO ABARCA TERRENOS CONCESIONADOS A FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. Y SE VIENE GESTIONANDO EN EL TRAMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CON LA FINALIDAD DE REINICIAR CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. | 2026-02-08 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -20.2205 | 1 | 1 | 1 | 91 | 35 | 1 | 01-08-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 81690
169 | 82587 | 2373964 | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU DISTRITO DE CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA REGION PUNO | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU DISTRITO DE CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA REGION PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Educación | Deporte | Estadio | Puno | Sandia | Cuyocuyo | -69.5422 | -14.4533 | 2017-12-02 | 2017 | 446368.08 | 446368.08 | 130035 | 316333.08 | 29.1318 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 41.04 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 41.04 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 11.9082 | 1 | 1 | 0 | 67 | 49 | 1 | 01-10-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
170 | 82671 | 2310120 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION PASCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU OXAPAMPA PASCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Pasco | Oxapampa | Palcazu | -75.253 | -9.9513 | 2018-11-12 | 2018 | 5045649.71 | 5426697.07 | 5146432 | 280265.07 | 94.8354 | NO | 2021-07-01 | 58 | 98.95 | 2026-04-10 | 90.33 | 2020-10-01 | Paralizado | [07/05/2026] (1) EL PROYECTO DE INVERSIÓN ESTÁ INCORPORADO COMO INVERSIÓN NO PREVISTA AL PMI 2025, PARA REALIZAR EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO PARALIZADO DESDE EL 26.10.2020 , (2) SE CUENTA CON LA OPINIÓN PRESUPUESTAL FAVORABLE EMITIDO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO Y SE ENCUENTRO EN PROCESO DEL ESTUDIO DE MERCADO POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA | 2026-05-07 | 90.33 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 4.1146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2020 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 148986
171 | 83194 | 2353383 | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR CAAB CARRETERA SECHURA PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR CAAB CARRETERA SECHURA PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Piura | Sechura | Sechura | -80.9629 | -5.9059 | 2018-08-03 | 2018 | 1912610 | 1912609.45 | 1548287.43 | 364322.02 | 80.9516 | NO | 2018-12-01 | 89 | 84.35 | 2024-02-01 | 97.82 | 2024-01-01 | Paralizado | [22/01/2026] A TRAVES DE RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION N° 343-2018/GRI - DGC DEL 18.12.2018, SE RESUELVE DESIGNAR EL COMITE DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO PARA LA OBRA | 2026-01-22 | 84.35 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 3.3984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2018 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
172 | 83345 | 2348113 | CREACION DE MODULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA PROVINCIA DE HUANCANE REGION PUNO | CREACION DE MODULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA PROVINCIA DE HUANCANE REGION PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Huancane | Rosaspata | -69.65 | -15.22 | 2018-05-07 | 2018 | 1567339.84 | 1909108.18 | 279035.42 | 1630072.76 | 14.616 | NO | 2019-12-01 | 77 | 34.67 | 2024-01-15 | 11.57 | 2018-12-01 | Paralizado | [20/01/2026] A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE, LA obra SE ENCUENTRA PARALIZADA, debido a que cuenta con INFORME DE IMPEDIMENTO COMPROBABLE: 1)LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO es el 30 de noviembre del 2017 (vigencia máxima de eett de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización ). 2) NO EXISTE EN FORMA FÍSICA EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL ni digital. 3) De la REVISIÓN DEL EXPEDIENTE en copia (INCOMPLETO), el Expediente Técnico no está sustentado ya que al hacer los cálculos de las puestas a tierra, el cual indica 2 puestas a tierra por pararrayos para que cumpla con las exigencias mínimas de resistividad emitida por el código nacional de electricidad. El Expediente técnico no está sustentado le faltan los estudios de suelos, cálculos estructurales, identificación de zonas de protección para la instalación de los pararrayos. | 2026-01-20 | 34.67 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 20.054 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 705
173 | 83436 | 2301214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN HUANCAYO JUNIN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN HUANCAYO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | Junín | Huancayo | Huancan | -75.2168 | -12.1064 | 2018-08-03 | 2018 | 5250402 | 5250402 | 1955863 | 3294539 | 37.2517 | NO | 2018-09-01 | 92 | 18.5 | 2022-12-20 | 35.81 | 2022-10-01 | Paralizado | [20/01/2026] obra paralizada | 2026-01-20 | 18.5 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -18.7517 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2028
174 | 83487 | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Apurímac | Andahuaylas | Pacucha | -73.2941 | -13.6142 | 2018-04-17 | 2018 | 1461871.35 | 1461871.35 | 954682.26 | 507189.09 | 65.3055 | NO | 2022-12-01 | 41 | 65.66 | 2024-01-10 | 65.66 | 2023-06-01 | Paralizado | [06/02/2026] DE ACUERDO A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE, ENSAYO DE PERFORACION DIAMANTINA Y EVALUACION ESTRUCTURAL REALIZADAS EN EL AÑO 2019 NO SE PODRA CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO. POR LO TANTO LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE LA PROCURADURIA MUNICIPAL TOMARA LAS ACCIONES LEGALES ANTE LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES. EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 65.66%. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE 01/2019 hasta la fecha | 2026-02-06 | 65.66 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 0.35451 | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2566
175 | 83578 | 2400301 | ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO | ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Lima | Lima | -76.8569 | -12.0041 | 2019-01-08 | 2019 | 118705770.35 | 148508183.15 | 142730530 | 5777653.15 | 96.1095 | SI | 2025-12-01 | 5 | 95.74 | 2026-05-15 | 95.71 | 2026-04-01 | En ejecución | [15/05/2026] OBRA PARALIZADA EN LA REUNIÓN REALIZADA EL 25.03.2026, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES LOGÍSTICAS PARA EL INICIO DE LAS PRUEBAS DE MANDRIL, POR LO QUE VÍA CORREO ELECTRÓNICO PROCEDERÁ A INFORMAR LA FECHA DE INICIO. ASIMISMO, POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE ESTÁ BUSCANDO EL ULTIMO TOMO DEL CUADERNO DE OBRA EN EL ARCHIVO DEL PASLC PARA SUSCRIBIR EL REINICIO DEL CONTRATO. | 2026-05-15 | 95.74 | > 50 millones | 90 - 100 % | -0.36954 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 01-03-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
176 | 83650 | 2403504 | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES CHORRILLOS | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES CHORRILLOS | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Lima | Chorrillos | -77.0069 | -12.1856 | 2019-01-09 | 2019 | 433240481.33 | 680498384.15 | 559053165 | 121445219.15 | 82.1535 | SI | 2026-05-01 | 0 | 65.97 | 2026-04-20 | 85.47 | 2025-04-01 | Paralizado | [20/04/2026] ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA ELABORACIÓN ET DEL SALDO DE OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 15 %, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE UNO (01) INFORMES DE AVANCE, DE UN TOTAL DE SEIS (06) PREVISTOS (INCLUYE INFORME FINAL). MEDIANTE CARTA MÚLTIPLE N°0119-2026-VIVIENDA/VMCS-PASLC-UGI REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE N°02 PRESENTADO DEBIDO A ENCONTRARSE INCOMPLETO. | 2026-04-20 | 65.97 | > 50 millones | 60 - 70 % | -16.1835 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 01-10-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 14915
177 | 83850 | 2388101 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | El Collao | Capazo | -69.7416 | -17.1808 | 2018-05-21 | 2018 | 569721.47 | 723128.43 | 673969.82 | 49158.61 | 93.202 | NO | 2019-07-01 | 82 |  |  | 83.41 | 2025-09-01 | Paralizado | [19/05/2020] Obra Paralizada EL 27 DE DICIEMBRE | 2025-09-01 | 83.41 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | -9.792 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-11-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 67932
178 | 83986 | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA UNO HORCCONA PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC YLLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE UNO HORCCONA PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC Y LLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.5342 | -13.8347 | 2018-05-02 | 2018 | 1813421.65 | 1813421.65 | 358999.69 | 1454421.96 | 19.7968 | SI | 2020-03-01 | 74 | 38.23 | 2026-02-24 | 39.65 | 2022-04-01 | Paralizado | [24/02/2026] SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE OCTUBRE DEL 2019, NO CUENTA CON PLAZO DE EJECUCIÓN | 2026-02-24 | 38.23 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 18.4332 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-10-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 26569
179 | 84120 | 2330245 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL CCOLLOTA TAURISMA VISBE LUICHO HUAYNACOTAS PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL CCOLLOTATAURISMAVISBELUICHOHUAYNACOTAS, DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Arequipa | La Union | Huaynacotas | -72.8218 | -15.1487 | 2018-10-24 | 2018 | 11666729.71 | 15487482.78 | 7195097 | 8292385.78 | 46.4575 | SI | 2023-12-01 | 29 | 46 | 2026-02-09 | 54.64 | 2021-12-01 | En ejecución | [27/02/2026] actualmente se cuenta con el expediente saldo de obra aprobado, asi tambien se ha suscrito el contrato de ejecucion de obra. | 2026-02-27 | 54.64 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 8.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
180 | 84252 | 2202218 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DSITRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Lima | Oyon | Oyon | -76.7716 | -10.663 | 2018-05-07 | 2018 | 3361708.13 | 9289941.77 | 7318629 | 1971312.77 | 78.7801 | NO | 2019-11-01 | 78 |  |  | 89.2 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 89.2 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 10.4199 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-02-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7950
181 | 84313 | 2222817 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9672 | -13.5337 | 2018-05-09 | 2018 | 2735448.36 | 2763835.16 | 2668483 | 95352.16 | 96.55 | NO | 2022-12-01 | 41 | 71.35 | 2022-09-16 | 94.72 | 2026-03-01 | Paralizado | [10/10/2025] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA FALTA DE EJECUCION DE LA COMPONENTE ELECTRICA. | 2026-03-01 | 94.72 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -1.83 | 1 | 1 | 1 | 63 | 39 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9547
182 | 85127 | 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Madre de Dios | Tahuamanu | Iberia | -69.5 | -11.4156 | 2018-08-01 | 2018 | 10215113.18 | 22664878.26 | 17624689 | 5040189.26 | 77.7621 | SI | 2026-05-01 | 0 | 75.17 | 2026-05-13 | 75.26 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] ACTUALMENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2025, CONFORME SE REGISTRA EN EL CUADERNO DE OBRA MEDIANTE EL ASIENTO N° 1036 DEL RESIDENTE Y EL ASIENTO N° 1037 DEL INSPECTOR, ASÍ COMO EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE PARALIZACIÓN. DICHA MEDIDA SE ORIGINÓ POR FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS, ESPECÍFICAMENTE LLUVIAS INTENSAS QUE OCASIONARON EL COLAPSO DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE EL RÍO TAHUAMANU, EL CUAL CONSTITUYE EL ÚNICO ACCESO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN. ESTA SITUACIÓN HA IMPOSIBILITADO EL INGRESO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y MATERIALES, AFECTANDO DIRECTAMENTE LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. EN ESE SENTIDO, LA PARALIZACIÓN SE MANTIENE VIGENTE EN TANTO NO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE PREVÉ QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REINICIE UNA VEZ QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN FAVORABLES. | 2026-05-12 | 75.17 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -2.5921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01-02-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 534
183 | 85348 | 2235217 | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY AV SOL TULUMAYO Y AV EJERCITO | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AVSOL,TULLUMAYO Y AV EJERCITO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Cusco | Cusco | Cusco | -71.9992 | -13.4983 | 2021-03-15 | 2021 | 20520101 | 22705136 | 21747189 | 957947 | 95.7809 | NO | 2025-12-01 | 5 | 92.46 | 2026-05-07 | 91.78 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] A la fecha la obra Se firmo el ACTA DE SUSPENSIÓN N°03 DEL PLAZO CONTRACTUAL en fecha 23 de enero del 2025, en merito al ACTA DE CON ACUERDO DE CONCILIACION N°044-2024-TRAHE, actualmente la obra cotinua en controversia | 2026-05-07 | 91.78 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | -4.0009 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-05-2025 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
184 | 85450 | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 155 KM DV URPAY LLAMPA CARBARGON CRUZ DE LAS FLORES MALLAN DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 155 KM DV URPAY LLAMPA CABARGON CRUZ DE LAS FLORES MALLAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Sanchez Carrion | Huamachuco | -78.0882 | -7.7895 | 2019-01-12 | 2019 | 17545379 | 18077700 | 17086752 | 990948 | 94.5184 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 92.78 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 92.78 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -1.7384 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-08-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
185 | 85492 | 2378010 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS LORETO LORETO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS LORETO LORETO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Loreto | Urarinas | -75.1553 | -4.8202 | 2018-10-12 | 2018 | 6551738.05 | 14733234.03 | 7201635 | 7531599.03 | 48.8802 | NO | 2024-12-01 | 17 | 47.35 | 2025-06-07 | 98.04 | 2019-09-01 | En ejecución | [23/12/2025] la OBRA ESTA PARALIZADA EN PROCESO DE SOLICITAR AL MVCS EL SALDO DE OBRA ESTA APROXIMADAMENTE EL REINICIO MES DE JULIO DEL 2024. LA ENTIDAD VIENE REALIZANDO VIDEOCONFERENCIA CON EL MVCS PARA ACELERAR EL FINANCIAMIENTO DEL SALDO DE LA OBRA. SE ACTUALIZO EL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO DE OBRA Y LA SITUACION DEL PROYECTO SIENDO EL MONTO DE S/. 280,000.00 SOLES. SE REGISTRO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA MODIFICACION DE LA FASE DE EJECUCION SIENDO LA INVERSION TOTAL S/. 14,593,562.40 SOLES | 2025-12-23 | 47.35 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -1.5302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7565
186 | 85501 | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N LI 805 EMP PE 10A CERRO ZANGO CUSHPIORCO PUEBLO LIBRE ULLAPCHAN RUTA N LI 806 EMP LI 805 LABUNDAY 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N LI805 EMP PE10A CERRO ZANGO CUSHPIORCO PUEBLO LIBRE ULLAPCHAN RUTA N LI806 EMP LI805 LABUNDAY 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Otuzco | Agallpampa | -78.4124 | -7.9407 | 2019-02-01 | 2019 | 7156215.3 | 11129190.57 | 7160683 | 3968507.57 | 64.3415 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 78.5 | 2020-11-01 | Paralizado |  | 2020-11-01 | 78.5 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 14.1585 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2020 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2180
187 | 85566 | 2379361 | CREACION DE LOS SERVICIOSAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META I | CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRANA ELIZALDE, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA META I DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huaral | Huaral | -77.1812 | -11.4827 | 2018-10-01 | 2018 | 612945.47 | 1709952.55 | 1510791.29 | 199161.26 | 88.3528 | NO | 2025-12-01 | 5 | 52.15 | 2025-12-22 | 78.56 | 2024-07-01 | Paralizado | [18/12/2025] valorizando el mes de NOVIEMBRE | 2025-12-18 | 78.56 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -9.7928 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-08-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
188 | 85577 | 2196389 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | Puno | El Collao | Ilave | -69.6109 | -16.0765 | 2018-02-08 | 2018 | 2182135.81 | 2959632.55 | 1114828 | 1844804.55 | 37.6678 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 27.27 | 2024-08-01 | Paralizado |  | 2024-08-01 | 27.27 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -10.3978 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
189 | 85709 | 2248940 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO PRIMERA ETAPA | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | San Antonio de Putina | Putina | -69.8583 | -14.9157 | 2018-06-04 | 2018 | 843219.37 | 843219.37 | 455383 | 387836.37 | 54.0053 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 42.48 | 2024-04-01 | Paralizado | [29/10/2019] El Registro Es Hasta 12/07/2019, Y SE PARALIZA Según El Informe De Corte Del Residente De Obra Con Avance De 42.48% Y La Conclusión De Losa DeportivA. | 2024-04-01 | 42.48 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -11.5253 | 1 | 1 | 0 | 57 | 28 | 1 | 01-01-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1071
190 | 86075 | 2399009 | Creacion de Camino Vecinal Tramo Pumachanca Winay Ausangate del Centro Poblado de Pumachanca Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Region Puno | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUMACHANCA WINAY AUSANGATE DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA REGION PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Carabaya | Ollachea | -70.4729 | -13.7939 | 2017-11-20 | 2017 | 143799.08 | 243177.54 | 75327 | 167850.54 | 30.9761 | NO | 2018-09-01 | 92 |  |  | 53.5 | 2018-01-01 | Paralizado |  | 2018-01-01 | 53.5 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 22.5239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2880
191 | 86076 | 2324328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP PE 5N PUELLAS PTA CARRETERA ALTO PUELLAS DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP PE 5N PUELLAS PTA CARRETERA ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Pasco | Oxapampa | Villa Rica | -75.0727 | -10.5087 | 2018-01-17 | 2018 | 703974.73 | 703974.73 | 180504 | 523470.73 | 25.6407 | NO | 2023-03-01 | 38 | 23.75 | 2023-12-22 | 73.88 | 2025-03-01 | Paralizado | [21/06/2024] el proyecto cuenta con resolución de aprobación de corte de obra | 2025-03-01 | 73.88 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | 48.2393 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-04-2018 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9983
192 | 86111 | 2381231 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO LEONCIO PRADO HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huánuco | Leoncio Prado | Jose Crespo y Castillo | -76.111 | -8.9305 | 2018-10-16 | 2018 | 150000 | 150000 | 23815 | 126185 | 15.8767 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 17.06 | 2019-10-01 | Paralizado |  | 2019-10-01 | 17.06 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 1.1833 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-11-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
193 | 86189 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA DISTRITO DE CCAPI PARURO CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA DISTRITO DE CCAPI PARURO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cusco | Paruro | Ccapi | -72.0779 | -13.8579 | 2018-05-21 | 2018 | 1092867.4 | 1092867.4 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 58.22 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 58.22 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-10-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11353
194 | 86300 | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR 828 KM 0 000 HASTA KM 4 340 EMP PE 1SD EL FRISCO PE 1SD DISTRITOTO DEAN VALDIVIA PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR828, KM 0000 HASTA KM 4340, EMP PE 1SDEL FRISCOPE 1SD , DISTRITO DE DEAN VALDIVIA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Arequipa | Islay | Dean Valdivia | -71.8294 | -17.098 | 2019-08-01 | 2019 | 3488211.09 | 8495452.31 | 3021151 | 5474301.31 | 35.562 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 48.94 | 2021-02-01 | Paralizado | [20/12/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO DESDE EL 12/02/2021 ENTRE GRA Y LEPACOM EIRL, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 48.94%. ACTUALMENTE SE DERIVARON LOS TDR AL AREA DE LOGISTICA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES. | 2024-12-20 | 48.94 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 13.378 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-03-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 355
195 | 86327 | 2277606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Celendin | Sorochuco | -78.3371 | -6.9338 | 2019-02-01 | 2019 | 5775796.17 | 5775796.17 | 5678885 | 96911.17 | 98.3221 | NO | 2021-03-01 | 62 | 98.3 | 2026-05-05 | 79.98 | 2019-08-01 | Paralizado | [05/05/2026] El proyecto se encuentra en arbitraje y Mediante la Resolución N° 006-SG/Exp.002-2025 de fecha 20 de marzo de 2026, el Tribunal Arbitral ha declarado fijados de forma definitiva los puntos controvertidos del proceso, al no haber formulado ninguna de las partes observaciones a los mismos. En ese sentido, se otorgó a ambas partes un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la referida resolución, para que presenten sus alegatos finales. Asimismo, se citó a las partes a la audiencia de informes orales, la cual se llevará a cabo el día jueves 30 de abril de 2026 a las 11:00 a.m. a través de la plataforma Google Meet. En consecuencia, el Expediente Arbitral N° 002-2025/CAM-PERU (Consorcio Agua Blanca vs. Municipalidad Distrital de Sorochuco) se encuentra en su etapa final, previo a la emisión del laudo arbitral. | 2026-05-05 | 98.3 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -0.022116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2019 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 195275
196 | 86670 | 2388075 | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Conduriri | -69.7076 | -16.6199 | 2018-07-16 | 2018 | 535074.65 | 652702.24 | 619763 | 32939.24 | 94.9534 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 71.59 | 2025-09-01 | Paralizado | [27/03/2025] AL 28 de febrero del 2025, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR OFICIO. NO SE CUENTA CON INFORMACION DOCUMENTARIA PARA LA ACTUALIZACION FISICA. | 2025-09-01 | 71.59 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -23.3634 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16634
197 | 86671 | 2381559 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Puno | El Collao | Ilave | -69.7322 | -16.3436 | 2018-07-02 | 2018 | 512384.43 | 512384.43 | 266490.05 | 245894.38 | 52.0098 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 81.47 | 2025-04-01 | Paralizado |  | 2025-04-01 | 81.47 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 29.4602 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 1 | 01-02-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17402
198 | 86810 | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.249 | -16.7219 | 2017-11-08 | 2017 | 268321.05 | 268321.05 | 219123.4 | 49197.65 | 81.6646 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 68.28 | 2019-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] se encuentra paralizada | 2026-01-21 | 68.28 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -13.3846 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 01-05-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
199 | 86867 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA C C DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA CC DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Anta | Chinchaypujio | -72.3658 | -13.6328 | 2017-07-13 | 2017 | 987376.04 | 987376.04 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 72.61 | 2025-12-01 | Paralizado |  | 2025-12-01 | 72.61 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % |  | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
200 | 86951 | 2282603 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO DISTRITO DE MAGDALENA DE CAOASCOPELA LIBERTAD | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Ascope | Magdalena de Cao | -79.2888 | -7.8778 | 2020-01-14 | 2020 | 6173539.03 | 6522621.02 | 6518351 | 4270.02 | 99.9345 | NO | 2025-07-01 | 10 | 84.08 | 2024-01-29 | 94.8 | 2025-11-01 | Paralizado | [05/05/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. en proceso de ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA EN COORDINACION CON ministerio de vivienda, PARA SU OPINION FAVORABLE | 2025-11-01 | 94.8 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -5.1345 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1823
201 | 86974 | 2378577 | REHABILITACION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AVENIDA COLECTRORA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AV COLECTORA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.8713 | -6.7635 | 2018-10-16 | 2018 | 710147.2 | 712147.2 | 638408 | 73739.2 | 89.6455 | NO | 2019-05-01 | 84 |  |  | 89.5 | 2018-11-01 | Paralizado |  | 2018-11-01 | 89.5 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | -0.14551 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
202 | 87230 | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUI ONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE AV JOSE QUINONES HASTA AV NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.8316 | -6.7643 | 2018-10-19 | 2018 | 397394.38 | 397394.38 | 98851 | 298543.38 | 24.8748 | NO | 2018-11-01 | 90 |  |  | 43.35 | 2018-12-01 | Paralizado |  | 2018-12-01 | 43.35 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 18.4752 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
203 | 87424 | 0 | CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTA CUSCO | CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTACUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Educación | Deporte | Estadio | Cusco | Anta | Cachimayo | -72.0654 | -13.4786 | 2018-04-09 | 2018 | 1500020.61 | 1500020.61 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 50.18 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 50.18 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1 | 01-05-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17784
204 | 87541 | 2426147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 22 KM EN EL EMP PE10C MOLINO VIEJO HUACHACCHAL SARTIMBAMBA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SEVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 22 KM EN EL EMPPE10C MOLINO VIEJO, HUACHACCHAL, SARTIMBAMBA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | La Libertad | Sanchez Carrion | Sartimbamba | -77.7476 | -7.6989 | 2020-12-28 | 2020 | 12782123.38 | 15655235.73 | 14603276 | 1051959.73 | 93.2805 | NO | 2025-08-01 | 9 |  |  | 91.83 | 2025-07-01 | Paralizado |  | 2025-07-01 | 91.83 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -1.4505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2021 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 99908
205 | 87611 | 2217506 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Paucartambo | Challabamba | -71.6488 | -13.2167 | 2020-12-11 | 2020 | 10002050.18 | 10541887.07 | 7240967 | 3300920.07 | 68.6876 | NO | 2022-04-01 | 49 | 63.07 | 2026-05-14 | 63.61 | 2025-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y REGISTRADO COMO OBRA PARALIZADA EN EL BANCO DE INVERSIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 31589 - LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS. | 2026-05-14 | 63.07 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -5.6176 | 1 | 1 | 1 | 46 | 28 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 51259
206 | 87647 | 2378963 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI CHIARAQUI DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUN0 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHICHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO PUN0 | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2704 | -16.619 | 2017-11-13 | 2017 | 395408.85 | 395408.85 | 293534.5 | 101874.35 | 74.2357 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 26.74 | 2018-06-01 | Paralizado |  | 2018-06-01 | 26.74 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -47.4957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 196000
207 | 87699 | 2379044 | REHABILITACION DEL DREN TELEFONICA ENACE DESDE LA AV SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | REHABILITACIN DEL DREN TELEFONICA ENACE, DESDE LA AV SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | Piura | Piura | Veintiseis de Octubre | -80.6808 | -5.188 | 2019-07-26 | 2019 | 4526669.43 | 4786509.85 | 32000 | 4754509.85 | 0.66855 | NO | 2017-12-01 | 101 |  |  | 90.99 | 2023-09-01 | Paralizado |  | 2023-09-01 | 90.99 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 90.3215 | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 | 1 | 01-11-2020 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
208 | 87713 | 2333086 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERIO DE PUERTO RICO DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO, AGUA BLANCA PILLUAY, DEL CASERIO DE PUERTO RICO, DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Agricultura | Riego | Canales | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | -77.9041 | -7.7923 | 2018-11-09 | 2018 | 2873599 | 2959460 | 1006830 | 1952630 | 34.0207 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 34.05 | 2025-11-01 | Paralizado |  | 2025-11-01 | 34.05 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 0.029266 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-02-2019 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
209 | 87891 | 2338398 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS PREVENCION Y MITIGACIONN DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Apurímac | Andahuaylas | Talavera | -73.4323 | -13.6564 | 2017-11-10 | 2017 | 9353594.83 | 9407596.41 | 9407593 | 3.41 | 100 | NO | 2020-12-01 | 65 | 93.6 | 2023-02-02 | 99.51 | 2023-01-01 | Paralizado | [02/02/2023] ENERO DEL 2023 - OBRA PARALIZADA | 2023-02-02 | 93.6 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -6.4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5192
210 | 88099 | 2403508 | OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Lima | Lurigancho | -76.9352 | -12.0107 | 2024-02-22 | 2024 | 31859374.97 | 50086671.64 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 30.95 | 2026-02-04 | 30.95 | 2025-04-01 | Paralizado | [04/02/2026] -La Entidad ha notificado la contratista CONSORCIO CHOSICA, la Resolución Total del Contrato N° 043-2024-SEDAPAL, con Resolución de Gerencia General N° 177-2025-GG, de fecha 04.04.2025, por haberse configurado las causales al: i) incumplimiento de obligaciones contractuales y ii) reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situaciones, conforme lo previsto en los literales a) y c) del numeral 164.1 del Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Con Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 250-2025-GPO de fecha 22.12.2025 se aprobó la modificación y actualización del expediente técnico del saldo de obra con Código Único de Inversiones N° 2403508, elaborado por el Equipo Estudios Definitivos, cuyo monto del presupuesto de ejecución de obra asciende a S/ 24,052,048.85 (Veinticuatro millones cincuenta y dos mil cuarenta y ocho con 85/100 soles), Incluido: Gastos Generales, Utilidad, Elaboración del Plan y Ejecución del Monitoreo Arqueológico, Suministro Eléctrico (aumento de carga), intervención social,IGV y el costo de contribución sencico -Con Memorando N°3595-2025-EEDef de fecha 23.12.2025, el Equipo Estudios Definitivos traslada al Equipo Obras el expediente técnico del saldo de obra modificado y actualizado aprobado con Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 250-2025-GPO, a fin de que continúen con las gestiones correspondientes para la ejecución física. -Mediante Memorando N°270-2026-EO de fecha 21.01.2026, se solicitó al Equipo Presupuesto la certificación de crédito presupuestal para la ejecución del Saldo de Obras remanentes y complementarias: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho-Chosica. | 2026-02-04 | 30.95 | > 50 millones | 30 - 40 % |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01-03-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 77631
211 | 88251 | 2286058 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRON SANTIAGO EL SALVADOR LOS ALAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC II ETAPA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SENOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Cotabambas | Challhuahuacho | -72.2465 | -14.1187 | 2019-02-14 | 2019 | 43136388.83 | 107858092.17 | 69402162 | 38455930.17 | 64.3458 | SI | 2026-04-01 | 1 | 65.81 | 2026-05-07 | 67.48 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] * El Expediente Técnico actualizado del proyecto denominado ¿Saldo de Obra de la Etapa II (Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR)¿, con CUI N° 2286058, ha sido aprobado mediante Resolución Directoral N° 055-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSU/DE. * Cabe precisar que la obra física permanece paralizada desde el 14/09/2021, registrando un avance físico real de 67.48% a dicha fecha. * el dia 31/03/2026: se dio la Aprobación de la actualización el expediente técnico (RD N° 055-2026) * el dia 09/04/2026: Mediante MEMORANDUM N° 079-2026/VMCS/PNSU/UP/SUE se traslado del Expediente Técnico de saldo de obra a la Subunidad de Ejecución de Proyectos | 2026-05-07 | 67.48 | > 50 millones | 60 - 70 % | 3.1342 | 0 | 1 | 1 | 57 | 3 | 1 | 01-08-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
212 | 88377 | 2289223 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Ilave | -69.8206 | -16.3099 | 2018-08-06 | 2018 | 168269.6 | 168269.6 | 140430 | 27839.6 | 83.4554 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 60.54 | 2025-04-01 | Paralizado |  | 2025-04-01 | 60.54 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -22.9154 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 34380
213 | 88385 | 2300742 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI PALLCCA CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA 1079KM DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI PALLCCA CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA 1079KM, DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3426 | -13.2478 | 2018-08-02 | 2018 | 1077544.96 | 1077544.96 | 200643 | 876901.96 | 18.6204 | NO | 2020-12-01 | 65 | 86 | 2026-02-26 | 18.6 | 2026-04-01 | Paralizado | [26/02/2026] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO VALORIZADO DE 85.32% AL MES DE JULIO2020- | 2026-04-01 | 18.6 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -0.020383 | 1 | 1 | 0 | 25 | 36 | 1 | 01-04-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
214 | 88439 | 2339308 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA CAPILLAYOC LUCRE TACLLA APOLIMA Y CCOCHACCOCHA DISTRITO DE CURASCO PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Grau | Curasco | -72.532 | -14.1028 | 2020-07-21 | 2020 | 5801035 | 5957458 | 3862018 | 2095440 | 64.8266 | SI | 2024-07-01 | 22 | 50.39 | 2022-04-21 | 53.79 | 2021-07-01 | En ejecución | [13/04/2026] el 13 de abril del 2026, el proyecto DE INVERSION se encuentra en elaboracion de expediente de saldo de obra. | 2026-04-13 | 53.79 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -11.0366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
215 | 88555 | 2388717 | CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECCO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Ilave | -69.543 | -16.1887 | 2018-08-01 | 2018 | 247346.6 | 247346.6 | 88099 | 159247.6 | 35.6176 | NO | 2018-12-01 | 89 | 35.6 | 2026-02-05 | 53.9 | 2025-09-01 | Paralizado | [05/02/2026] aL 31 DE ENERO DEL 2026, la obra se ENCUENTRA PARALIZADA, NO SE CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION FISICA. | 2026-02-05 | 35.6 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -0.017631 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 01-11-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
216 | 88666 | 2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.4797 | -8.7419 | 2024-11-21 | 2024 | 29949655.24 | 30291498.32 | 15401064 | 14890434.32 | 50.8429 | SI | 2026-04-01 | 1 | 54.38 | 2026-05-07 | 19.86 | 2026-05-01 | Paralizado | [07/05/2026] A la fecha la obra se encuentra suspendida mediante acta de suspensión del plazo de ejecución de obra Nº 03 a partir del 13 de diciembre del 2025. Además cuenta con valorizacion N°07 con un avance fisico acumulado de 19.86%. Asimismo, la inversión presenta una ejecución financiera a nivel devengado equivalente al 50.6%. | 2026-05-07 | 54.38 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 3.5371 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 01-10-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 477
217 | 88902 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO CHOCCOLLO JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA AUPA JAPO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO CHOCCOLLO JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA NAUPA JAPO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | -72.0071 | -14.4043 | 2018-09-24 | 2018 | 928454.17 | 928454.17 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 23.87 | 2020-07-01 | Paralizado |  | 2020-07-01 | 23.87 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % |  | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1071
218 | 88982 | 2341020 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA APIPA SECTOR III DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPAAPIPA SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Cerro Colorado | -71.6063 | -16.327 | 2018-12-01 | 2018 | 640526.57 | 688629.34 | 16075 | 672554.34 | 2.3343 | NO | 2018-11-01 | 90 | 3.05 | 2021-08-24 | 3.05 | 2026-03-01 | Paralizado | [25/02/2026] no se cuenta con INFORMACIÓN ya que es una obra del 2018, ASÍ mismo se SOLICITÓ a LOGÍSTICA los expedientes e indicaron que no cuentan con INFORMACIÓN | 2026-03-01 | 3.05 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | 0.71565 | 1 | 1 | 0 | 61 | 12 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2954
219 | 88999 | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Piura | Sullana | Sullana | -80.7227 | -4.8953 | 2019-11-22 | 2019 | 290315367.89 | 455580760.5 | 305481825 | 150098935.5 | 67.0533 | SI | 2026-04-01 | 1 | 66.5 | 2026-05-11 | 69.82 | 2026-04-01 | Paralizado | [11/05/2026] El ET de saldo de obra - En elaboración al 20% (02 entregables aprobados de 08) Informe 3: se encuentra observado. *entregable 4: presentado a la supervisión y ha sido observado. *entregable 5 y 6: permanecen pendiente de presentación. Con fecha 09/04/2026: Mediante Carta N° 428-2026/VMCS/PNSU/UP, el PNSU determinó que el consultor CONSORCIO SULLANA debe complementar y sustentar su planteamiento, incorporando evidencia de coordinaciones con entidades como ANA, ALA y el PECHP, conforme a los TDR. Esto incluye aspectos relacionados con el caudal mínimo del río Chira, la calidad del agua, la zona de mezcla en el punto de vertimiento y el diagnóstico estructural actualizado de la segunda campaña de diamantinas. El 10/04/2026: Se formalizó la suscripción del Acta de Suspensión de Plazo, mediante la cual se dispone la paralización temporal del cómputo de los plazos contractuales, conforme a las causales establecidas y en el marco de la normativa vigente aplicable. | 2026-05-11 | 66.5 | > 50 millones | 60 - 70 % | -0.55328 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1462
220 | 89087 | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA,DISTRITO DE KELLUYO,PROVINCIA DE CHUCUITOPUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2376 | -16.6684 | 2017-11-02 | 2017 | 362864.89 | 362864.89 | 331438.1 | 31426.79 | 91.3393 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 41.61 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 41.61 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -49.7293 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3015
221 | 89095 | 2388336 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Ilave | -69.6731 | -16.1758 | 2018-10-01 | 2018 | 206230.35 | 206230.35 | 112856.9 | 93373.45 | 54.7237 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 94.59 | 2025-05-01 | Paralizado |  | 2025-05-01 | 94.59 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 39.8663 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1037
222 | 89099 | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA DISTRITO DE PATAZ PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAEMNTO DE LA LIBERTAD | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE PATAZ PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ | Educación | Deporte | Polideportivo | La Libertad | Pataz | Pataz | -77.5979 | -7.7618 | 2018-11-17 | 2018 | 416006.91 | 370496.79 | 305368.87 | 65127.92 | 82.4215 | NO | 2019-01-01 | 88 |  |  | 80.87 | 2018-12-01 | En ejecución | [20/01/2026] la paralizacion de la inversion se encuentra resgistrado en el banco de inversiones | 2026-01-20 | 80.87 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -1.5515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Abandono de obra | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
223 | 89100 | 2234385 | Emersion y Lanzamiento del emisor submarino del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Atico provincia de Caraveli region Arequipa | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | PRODUCCION | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Caraveli | Atico | -73.6131 | -16.2323 | 2017-09-28 | 2017 | 466237.95 | 21865897.21 | 15757664 | 6108233.21 | 72.065 | SI | 2025-12-01 | 5 | 90.8 | 2026-02-09 | 24.54 | 2022-07-01 | Paralizado | [09/02/2026] FORMULACION DEL PMI | 2026-02-09 | 24.54 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -47.525 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-11-2017 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
224 | 89228 | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Educación | Educación Básica | Cuna/Jardín | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.3662 | -16.7205 | 2017-11-06 | 2017 | 329646.75 | 329646.75 | 278955.85 | 50690.9 | 84.6227 | NO | 2022-12-01 | 41 | 44.57 | 2021-03-14 | 74.83 | 2022-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] el proyecto de inversion: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ PUNO, con codigo unico de inversiones n° 2396514, se encuentra paralizada. -mediante acta de paralizacion de obra 28/09/2022. | 2026-01-21 | 74.83 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -9.7927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
225 | 89306 | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Apurímac | Andahuaylas | Andahuaylas | -73.3798 | -13.6589 | 2018-09-03 | 2018 | 19044569.88 | 19377531.88 | 2404444 | 16973087.88 | 12.4084 | NO | 2022-12-01 | 41 | 6.95 | 2023-01-12 | 7.47 | 2025-12-01 | Paralizado | [15/01/2026] OBRA PARALIZADA Y EN PROCESO JUDICIAL | 2026-01-15 | 7.47 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -4.9384 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 67932
226 | 89375 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALAHOYO DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN III ETAPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Educación | Deporte | Estadio | Junín | Huancayo | El Tambo | -75.233 | -12.0057 | 2018-08-21 | 2018 | 626124.69 | 626623.74 | 896468 | 0 | 143.0632 | NO | 2019-07-01 | 82 |  |  | 30.28 | 2019-01-01 | Paralizado | [20/12/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA HABILITADO E INCORPORADO EN EL PIM 2023, POR LO CUAL SE ESTA A LA ESPERA DEL PEDIDO DE SERVCIO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SU CONTINUIDAD DE EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2024. | 2023-12-20 | 30.28 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -112.7832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
227 | 89754 | 2427412 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCION DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCION ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ARBOLES ADQUISICION DE BANCOS PARA JARDIN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS ILUMINACION DE AREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECRE EN LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCION DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCION ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ARBOLES ADQUISICION DE BANCOS PARA JARDIN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS ILUMINACION DE AREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Lima | Lima | Independencia | -77.0377 | -11.967 | 2018-12-01 | 2018 | 467257.15 | 669892.19 | 325590.94 | 344301.25 | 48.6035 | NO | 2020-12-01 | 65 | 20.24 | 2021-12-14 | 20.24 | 2022-12-01 | Paralizado | [07/03/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 20,24%, se encuentra judicializada | 2022-12-01 | 20.24 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -28.3635 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-11-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2738
228 | 89798 | 2324579 | CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA , PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huanta | Huanta | -74.2315 | -12.9466 | 2018-09-19 | 2018 | 500000 | 549764.23 | 485154 | 64610.23 | 88.2476 | NO | 2020-04-01 | 73 | 90.87 | 2022-10-25 | 78.85 | 2025-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] suspendido, por controversias por disponibilidad de terreno | 2026-01-21 | 78.85 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -9.3976 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | 01-04-2019 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 95
229 | 90536 | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIONREADAPTACION SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Chucuito | -69.8139 | -15.8573 | 2018-07-18 | 2018 | 232471.43 | 232471.43 | 113558.5 | 118912.93 | 48.8484 | NO | 2022-05-01 | 48 | 49.73 | 2023-01-18 | 48.73 | 2025-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] La obra del SUM en Sihuinta presenta una paralización física debido a que la gestión anterior no garantizó la continuidad de los recursos presupuestales necesarios. | 2026-01-21 | 48.73 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -0.11837 | 1 | 1 | 0 | 36 | 26 | 1 | 01-10-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 250
230 | 90564 | 2370922 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA DISTRITO DE MARGOS HUANUCO HUANUCO | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA DEL DISTRITO DE MARGOS PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | Huánuco | Huanuco | Margos | -76.5257 | -10.0368 | 2018-08-22 | 2018 | 409021.55 | 434571.55 | 431872.73 | 2698.82 | 99.379 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 86.49 | 2022-11-01 | Paralizado |  | 2022-11-01 | 86.49 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -12.889 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
231 | 90758 | 2267487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO JAUJA JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO JAUJA JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Jauja | Muquiyauyo | -75.4548 | -11.8182 | 2019-06-07 | 2019 | 9271997.88 | 5161932.32 | 4839759 | 322173.32 | 93.7587 | NO | 2021-12-01 | 53 | 35.69 | 2024-09-20 | 25.26 | 2021-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] PROYECTO PARALIZADO | 2026-01-21 | 25.26 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -68.4987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Conflictos sociales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 197
232 | 90797 | 2337398 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS PROVINCIA DE CHOTA REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | San Juan de Licupis | -79.2421 | -6.424 | 2019-04-06 | 2019 | 11361570.48 | 10919193.5 | 10665645 | 253548.5 | 97.678 | SI | 2025-12-01 | 5 | 94.05 | 2026-03-26 | 68.41 | 2024-03-01 | Paralizado | [26/03/2026] la obra se encuentra en suspension del plazo de ejecucion por parte del consorcio licupis, en razon de que la municipalidad distrital de san juan de licupis, no cumple con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas de los meses de agosto, setiembre y octubre del 2021 en amparo del Articulo 178.4 del RLCE actualmente se encuentra realizando el informe de estado situacional | 2026-03-26 | 94.05 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -3.628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6530
233 | 90986 | 2309829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIONREADAPTACION SOCIAL | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Espinar | Espinar | -71.6454 | -15.008 | 2018-09-11 | 2018 | 3558103.28 | 3558103.28 | 636322 | 2921781.28 | 17.8837 | NO | 2024-05-01 | 24 | 12 | 2026-04-20 | 13.45 | 2022-04-01 | Paralizado | [20/04/2026] EL PROYECTO DE INVERSION CONTINUA PARALIZADO A LA FECHA, debido a la FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2026-04-20 | 12 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -5.8837 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 01-12-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1071
234 | 91007 | 2399505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA NAMBUQUE BUENA VISTA DE CANIAC CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE DISTRITO DE LA CUESTA PROVINCIA DE OTUZCO REGION LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTANAMBUQUEBUENA VISTA DE CANIAC, CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE DISTRITO DE LA CUESTA PROVINCIA DE OTUZCO REGION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Otuzco | La Cuesta | -78.7044 | -7.9185 | 2019-04-23 | 2019 | 11458985.89 | 11775460.54 | 10418960 | 1356500.54 | 88.4803 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 82.94 | 2020-12-01 | Paralizado |  | 2020-12-01 | 82.94 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -5.5403 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 927
235 | 91046 | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1 EMP AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV CUYANCA HUASICAC TRAMO 2 EMP AR 100 BELLA UNION TRAMO 3 EMP AR 105 CHUQUIBAMBA PACHANA TRAMO 4 EMP AR 105 EMP AR 588 HUASCA DV SALAMANCA SALAMANCA | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R TRAMO 1 EMP AR639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV CUYANCA HUASICAC L1506 KM, TRAMO 2 EMP AR100 BELLA UNION L1670 KM, TRAMO 3 EMP AR105 CHUQUIBAMBA PACHANA L3819 KM Y TRAMO 4 EMP AR105 EMP AR588 HUASCA DV SALAMANCA SALAMANCA L4914 KM | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Arequipa | Castilla | Machaguay | -72.506 | -15.65 | 2020-10-06 | 2020 | 72537715.69 | 131246441.65 | 42781694 | 88464747.65 | 32.5965 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 34.73 | 2022-01-01 | Paralizado |  | 2022-01-01 | 34.73 | > 50 millones | 30 - 40 % | 2.1335 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3689
236 | 91071 | 2246729 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN EL CERRO TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV 9 DE OCTUBRE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Agricultura | Riego | Canales | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.8553 | -6.7781 | 2018-11-22 | 2018 | 226254.23 | 2080342 | 1010758 | 1069584 | 48.5861 | SI | 2019-08-01 | 81 | 65 | 2026-05-15 | 65 | 2024-03-01 | Paralizado | [15/05/2026] OBRA PARALIZADA EN ARBITRAJE CON RESOLUCION QUE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA POR ACUMULACION DE MAXIMA PENALIDAD. | 2026-05-15 | 65 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 16.4139 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4041
237 | 91154 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L158 00 KM TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L D LA LIBERTAD LI 115 A PAMPA EL CONDOR | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHAHUAYLAS EMP PE3N SAN DIEGO L15800 KM Y TRAMO 2 EMP PE3NHUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO LD LA LIBERTAD LI115 A PAMPA EL CONDOR TRAMO 59000 106900 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Áncash | Pallasca | Lacabamba | -77.8994 | -8.262 | 2020-08-08 | 2020 | 136020564.81 | 284440838.65 | 76162701 | 208278137.65 | 26.7763 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 32.94 | 2022-01-01 | Paralizado |  | 2022-01-01 | 32.94 | > 50 millones | 30 - 40 % | 6.1637 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-06-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
238 | 91313 | 2425281 | Mejoramiento de Camino Vecinal Tramo Chisiani Quicho Laccaya Chia Quicho Rosaspata Bellavista Parusani Palca Pumachanca del Centro Poblado de Quicho del Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Departamento de Puno | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CHISIANI QUICHO, LACCAYA CHIA, QUICHO ROSASPATA, BELLAVISTA, PARUSANI, PALCA, PUMACHANCA DEL CENTRO POBLADO DE QUICHO DEL DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Carabaya | Ollachea | -70.6742 | -13.7927 | 2018-09-01 | 2018 | 261016.98 | 261016.99 | 37600 | 223416.99 | 14.4052 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 15.32 | 2018-11-01 | Paralizado |  | 2018-11-01 | 15.32 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 0.91481 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-10-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
239 | 91385 | 2463097 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Santa | Chimbote | -78.4012 | -8.8777 | 2021-12-23 | 2021 | 5683592.96 | 7277255.05 | 7045606 | 231649.05 | 96.8168 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 37.47 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 37.47 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -59.3468 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-05-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10028
240 | 91407 | 2526325 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Piura | Piura | Tambo Grande | -80.3309 | -4.9194 | 2022-12-15 | 2022 | 57579391.94 | 56835087.44 | 6556429.98 | 50278657.46 | 11.5359 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 6.71 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 6.71 | > 50 millones | 0 - 10 % | -4.8259 | 1 | 1 | 0 | 27 | 31 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 85
241 | 91493 | 2328406 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL ANEXO DE VIZCACUTO DISTRITO DE ORCOPAMPA CASTILLA AREQUIPA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL ANEXO DE VIZCACUTO, DISTRITO DE ORCOPAMPA CASTILLA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | Arequipa | Castilla | Orcopampa | -72.3435 | -15.2673 | 2023-09-20 | 2023 | 318308.1 | 1911587.76 | 427430 | 1484157.76 | 22.3599 | NO | 2024-12-01 | 17 | 34.55 | 2026-03-24 | 34.55 | 2023-10-01 | Paralizado | [24/03/2026] el proyecto AL MES DE FEBRERO se encuentra paralizado, con un avance fisico acumulado del 34.55 por ciento . | 2026-03-24 | 34.55 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 12.1901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4041
242 | 91603 | 2409135 | RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lima | Cañete | San Vicente de Cañete | -76.3864 | -13.0798 | 2019-10-28 | 2019 | 2544445.07 | 8159926.8 | 2530852 | 5629074.8 | 31.0156 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 49.19 | 2020-12-01 | Paralizado |  | 2020-12-01 | 49.19 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 18.1744 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-01-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 203
243 | 91734 | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA PROG 0 000 20 100 DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA, PROG 000020100, DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Arequipa | Condesuyos | Rio Grande | -73.1302 | -15.9403 | 2019-08-01 | 2019 | 25011814.87 | 26277024.55 | 20116520 | 6160504.55 | 76.5555 | NO | 2025-10-01 | 7 |  |  | 74.25 | 2022-07-01 | Paralizado | [20/12/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO, ACTUALMENTE LA GERENCIA DE GRI A EFECTUADO VISITA A CAMPO PARA ELABORACION DE LOS TDR Y CONTINUAR CON TRAMITE PARA LA CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA | 2024-12-20 | 74.25 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -2.3055 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-02-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 721
244 | 92245 | 2402990 | contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA REGION ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA REGION ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Generación Eléctrica | Áncash | Pomabamba | Pomabamba | -77.4595 | -8.8257 | 2019-02-28 | 2019 | 972337.15 | 1450004.37 | 870698 | 579306.37 | 60.048 | SI | 2025-12-01 | 5 | 85.09 | 2026-05-13 | 85.09 | 2022-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] expediemnte aprobado con la esolución GerencialRegional N° 082-2026-GRA/GRI con fecha 16 de abril de 2026 | 2026-05-13 | 85.09 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 25.042 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-10-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 721
245 | 92269 | 2378540 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Atuncolla | -70.1397 | -15.6898 | 2018-06-11 | 2018 | 598237.7 | 598237.7 | 408795.2 | 189442.5 | 68.3332 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 86.39 | 2023-01-01 | Paralizado | [14/03/2023] AL MES DE FEBRERO DEL 2023, EL PIP SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y POSTERIOR REGISTRO EN EL SISTEMA COMO OBRAS PARALIZADAS. | 2023-03-14 | 86.39 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 18.0568 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 623
246 | 92340 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C C OSEFINA DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI CC OSEFINA DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.3069 | -13.9657 | 2017-08-01 | 2017 | 970154.37 | 970154.37 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 33.56 | 2018-11-01 | Paralizado |  | 2018-11-01 | 33.56 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-11-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3689
247 | 92367 | 2331512 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JR SANTA ROSA JR ALVARADO JR AGUILAR JR PATAY RONDOS JR 3 ALCANTARILLAS JR 2 DE MAYO JR HUANUCO JR INZUR Y JR VICTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDOS DISTRITO DE MARIAS DOS DE MAYO HUANUCO | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JR SANTA ROSA, JR ALVARADO, JR AGUILAR, JR PATAY RONDOS, JR 3 ALCANTARILLAS, JR 2 DE MAYO, JR HUANUCO, JR INZUR, Y JR VICTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDOS, DISTRITO DE MARIAS DOS DE MAYO HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huánuco | Dos de Mayo | Marias | -76.3786 | -9.563 | 2024-12-21 | 2024 | 3908772 | 3566020.53 | 2015295 | 1550725.53 | 56.5138 | SI | 2026-03-01 | 2 | 56.5 | 2026-04-09 | 35.37 | 2025-10-01 | Paralizado | [09/04/2026] Según la última valorización de obra, VALORIZACION DE OBRA N° 04 ¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, se tiene un Avance Físico Ejecutado de 4.44 %, haciendo un total de Avance Físico Ejecutado Acumulado de 35.37 %. A la fecha la obra: ¿CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: JR. SANTA ROSA, JR. ALVARADO, JR. AGUILAR, JR. PATAY RONDÓS, JR. 3 ALCANTARILLAS, JR. 2 DE MAYO, JR. HUÁNUCO, JR. INZUR, Y JR. VÍCTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDÓS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO¿ ¿ CUI: 2331512, se encuentra en paralizado. La Municipalidad Distrital de Marias para el presente año fiscal 2025 ha actualizado la programación financiera en el Formato 12 B por el monto de S/. 581,249.00 más la solicitud de recursos por el monto de S/. 1,775,761.53 | 2026-04-09 | 56.5 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -0.013836 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-01-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
248 | 92564 | 2391130 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA DISTRITO DE CAYARANI CONDESUYOS AREQUIPA CODIGO DE PROYECTO N 2391130 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD QUILCATA, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Agricultura | Riego | Canales | Arequipa | Condesuyos | Cayarani | -72.0231 | -14.6736 | 2018-11-05 | 2018 | 656914.81 | 656914.81 | 136577.9 | 520336.91 | 20.7908 | NO | 2019-06-01 | 83 |  |  | 15.65 | 2018-12-01 | Paralizado |  | 2018-12-01 | 15.65 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -5.1408 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | Información no disponible
249 | 92641 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO III ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Socos | -74.2893 | -13.2149 | 2018-10-02 | 2018 | 331457.77 | 9442674.48 | 3846847 | 5595827.48 | 40.739 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 92.35 | 2020-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL | 2026-01-21 | 92.35 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 51.611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
250 | 92658 | 0 | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO DISTRITO DE PACCARITAMBO PROVINCIA DE PARURO CUSCO | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO DISTRITO DE PACCARITAMBO PROVINCIA DE PARURO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Paruro | Paccaritambo | -71.9369 | -13.7473 | 2018-04-02 | 2018 | 957888.41 | 957888.41 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 50.72 | 2023-10-01 | Paralizado |  | 2023-10-01 | 50.72 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 1 | 01-03-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7772
251 | 92659 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA CC DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | -72.0359 | -14.245 | 2018-10-16 | 2018 | 707853.35 | 707853.35 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 22.26 | 2020-06-01 | Paralizado |  | 2020-06-01 | 22.26 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % |  | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
252 | 92684 | 2162076 | CONSTRUCCION DE IRRIGACION CHECCA CANAS | CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA CANAS | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Canas | Checca | -71.3912 | -14.4727 | 2018-11-15 | 2018 | 12085998.71 | 26916893.67 | 24277096 | 2639797.67 | 90.1928 | SI | 2026-05-01 | 0 | 53.66 | 2026-05-07 | 51.92 | 2026-04-01 | Paralizado | [08/05/2026] ABRIL-2026.- ETAPA DE EJECUCION FISICA SIN AVANCE FISICO (PARALIZADA). LA EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO ACUMULADO ES S/ 24,221,391, REPRESENTA EL 89.99% DEL COSTO DE LA INVERSION ACTUALIZADA. LA LA EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO ACUMULADO EN EL PRESENTE AÑO ES S/ 147,560. LA VALORIZACIÓN DE AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO ES S/ 9,934,242.95 QUE EQUIVALE AL 51.92% DEL COSTO DIRECTO DE OBRA. NO REGISTRA VALORIZACION FISICA (AVANCE FISICO) DEBIDO A LA PARALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. | 2026-05-08 | 53.66 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -36.5328 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 01-07-2021 | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 913
253 | 92719 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C C PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE CC PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.2464 | -13.859 | 2017-06-01 | 2017 | 549993.98 | 549993.98 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 36.05 | 2018-11-01 | Paralizado |  | 2018-11-01 | 36.05 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-07-2017 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2400
254 | 92729 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C C UCHULLUCLLO DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA CC UCHULLUCLLO DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.3468 | -13.978 | 2018-03-05 | 2018 | 524548.36 | 524548.36 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 32.54 | 2018-12-01 | Paralizado |  | 2018-12-01 | 32.54 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-06-2018 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
255 | 92917 | 0 | CONSTRUCCION DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA QA O ANTAPARARA TACURANI Y JAMPA C C DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCION DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA QANO ANTAPARARA TACURANI Y JAMPA CC DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCACANCHISCUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.227 | -13.8825 | 2018-10-01 | 2018 | 463624.31 | 463624.31 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 38.19 | 2019-10-01 | Paralizado |  | 2019-10-01 | 38.19 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7440
256 | 93127 | 2379463 | CREACION DE CAMINO VECINAL ALTO MILAGRO SECTOR LOS ROBLES DISTRITO DE SANIGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO MILAGRO SECTOR LOS ROBLES,DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | -79.0434 | -5.0721 | 2018-09-01 | 2018 | 2555324 | 2575324.38 | 275618.8 | 2299705.58 | 10.7023 | NO | 2020-03-01 | 74 |  |  | 21.35 | 2026-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] falta de presupuesto | 2026-01-19 | 21.35 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 10.6477 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7619
257 | 93318 | 2410389 | OPTIMIZACION DE PUENTES PEATONALES EN LOS CASERIOS DE PUERTO SAN ANTONIO Y PUERTO SAN IGNACIO DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ELLA CASERIO PUERTO SAN IGNACIO Y EN LA LOCALIDAD PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | -79.074 | -5.0872 | 2018-11-22 | 2018 | 108585.82 | 113648.47 | 36178.3 | 77470.17 | 31.8335 | NO | 2018-12-01 | 89 | 43.57 | 2021-03-01 | 34.6 | 2026-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] falta de presupuesto | 2026-01-19 | 34.6 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 2.7665 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8323
258 | 93328 | 2160484 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE, DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Pisacoma | -69.3552 | -16.9556 | 2018-10-01 | 2018 | 265138.56 | 771710.49 | 681475 | 90235.49 | 88.3071 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 41.78 | 2018-11-01 | Paralizado |  | 2018-11-01 | 41.78 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -46.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
259 | 93412 | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Condesuyos | Cayarani | -72.3647 | -15.2149 | 2017-11-27 | 2017 | 370132.2 | 370132.2 | 287563.8 | 82568.4 | 77.6922 | NO | 2019-04-01 | 85 |  |  | 61.35 | 2018-09-01 | Paralizado |  | 2018-09-01 | 61.35 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -16.3422 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2018 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 42826
260 | 93506 | 2431496 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL LA RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD DE INCHUPALLA DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | CONSTRUCCION DE PONTON EN ELLA RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD INCHUPALLA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Puno | Chucuito | -69.9432 | -15.9587 | 2018-11-05 | 2018 | 127816.03 | 127816.04 | 53019 | 74797.04 | 41.4807 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 76.78 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 76.78 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 35.2993 | 1 | 1 | 0 | 51 | 10 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 809
261 | 93785 | 2426523 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO EN EL LA IE 72015 ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO EN ELLA IE 72015 ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Azangaro | Asillo | -70.3709 | -14.7061 | 2018-10-10 | 2018 | 337536.12 | 337552.42 | 103082.47 | 234469.95 | 30.5382 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 36.59 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 36.59 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 6.0518 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 1 | 01-12-2018 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1358
262 | 93979 | 2428884 | OPTIMIZACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA DEL CASERIO JIMBOYUCA DISTRITO DE NAMBALLE PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN ELLA ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JIMBOYUCA, DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | Namballe | -79.0889 | -5.0083 | 2018-11-08 | 2018 | 48204.91 | 48204.91 | 41540 | 6664.91 | 86.1738 | NO | 2020-08-01 | 69 |  |  | 77.45 | 2026-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] falta de presupuesto | 2026-01-19 | 77.45 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -8.7238 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
263 | 94145 | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DISTRITO DE LONGAR RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DISTRITO DE LONGAR PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Longar | -77.5691 | -6.3932 | 2018-04-03 | 2018 | 120758.76 | 120758.76 | 93346.22 | 27412.54 | 77.2998 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 87.63 | 2022-12-01 | Paralizado |  | 2022-12-01 | 87.63 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.3302 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1490
264 | 94247 | 2403767 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | ACTIVOS MINEROS S A C | Energía Y Minas | Minería | Otra Infraestructura | Cajamarca | Hualgayoc | Hualgayoc | -78.6587 | -6.7287 | 2019-08-19 | 2019 | 16298570.4 | 28167523.79 |  |  | 0 | NO |  | 0 | 10.37 | 2025-09-23 | 6.26 | 2023-03-01 | Paralizado | [12/01/2026] La ejecución de obra se encuentra paralizada. debido a conflictos sociales. | 2026-01-12 | 10.37 | > 20 - 50 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17402
265 | 94263 | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Callao | Provincia Constitucional Del Callao | La Punta | -77.1658 | -12.0733 | 2018-11-21 | 2018 | 190445.95 | 192805.95 | 87230.49 | 105575.46 | 45.2426 | NO | 2018-12-01 | 89 | 45.24 | 2026-05-11 | 49.13 | 2026-05-01 | Paralizado | [11/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada desde el 29/12/2018 con un porcentaje de avance de 46.57 % | 2026-05-11 | 45.24 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -0.0026339 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 | 1 | 01-02-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 1525
266 | 94416 | 2423002 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cutervo | Santa Cruz | -78.8414 | -6.1064 | 2019-03-25 | 2019 | 58130.19 | 58130.19 | 23427 | 34703.19 | 40.3009 | NO | 2019-04-01 | 85 |  |  | 0 | 2019-04-01 | Paralizado |  | 2019-04-01 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -40.3009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
267 | 94467 | 2306802 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA L 106 KM, DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Lucanas | Aucara | -73.9879 | -14.2371 | 2018-09-04 | 2018 | 4173115.01 | 4200115.01 | 432820 | 3767295.01 | 10.305 | NO | 2018-12-01 | 89 |  |  | 19.48 | 2019-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] gestion o planificacion para la designacion del presupuesto requerido | 2026-01-21 | 19.48 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 9.175 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5225
268 | 94503 | 2259182 | componente investigacion arqueologica conservacion y restauracion difusion sencibilizacion y fortalecimiento cultural del pip recuperacion de huaca los gavilanes cementerio gavilanes huaca las abejas y huaca facho del distrito de tucume provincia de lambayeuqe departamento de lambayeque etapa 2018 | RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Gobierno Nacional | CULTURA | MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE | Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | Lambayeque | Lambayeque | Tucume | -79.8471 | -6.5145 | 2018-05-18 | 2018 | 1000000 | 8298542.74 | 5185245 | 3113297.74 | 62.4838 | SI | 2026-03-01 | 2 | 63.79 | 2026-05-15 | 91.02 | 2026-03-01 | Paralizado | [15/05/2026] . En el mes de ABRIL se solicito LA APROBACIÓN DEL PIA A LA DGPA, SIN EMBARGO, EN EL PRESENTE MES LA DGPA OBSERVÓ EL DOCUMENTO PRESENTANDO, DE TAL MANERA QUE ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA REMISIÓN DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS | 2026-05-15 | 91.02 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 28.5362 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-09-2018 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11676
269 | 94529 | 2406462 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON REGION LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA, RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO OYON, PROVINCIA DE OYONREGION LIMA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Lima | Oyon | Oyon | -76.7577 | -10.6694 | 2024-04-02 | 2024 | 4162128.6 | 13050315.82 | 2537195 | 10513120.82 | 19.4416 | SI | 2026-04-01 | 1 | 17.17 | 2026-05-04 | 38.82 | 2024-09-01 | Paralizado | [04/05/2026] CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N° 091-2026-GRL-GRDE-DRA, DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2026, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 3,193,354.86. TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS (03 MESES), A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. | 2026-05-04 | 38.82 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 19.3784 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-07-2024 | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
270 | 94573 | 2430001 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CP VERGEL DEL DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN ELLA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD VERGEL, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | La Coipa | -78.9754 | -5.3327 | 2018-11-08 | 2018 | 41510.81 | 41510.81 | 26932 | 14578.81 | 64.8795 | NO | 2019-10-01 | 79 |  |  | 85.36 | 2026-01-01 | Paralizado |  | 2026-01-01 | 85.36 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 20.4805 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 01-05-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1600
271 | 94605 | 2286012 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA MINAS METALURGICA Y GEOGRAFICAUNMSM | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINAS, METALURGICA Y GEOGRAFICAUNMSM | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Educación | Educación Universitaria | Escuela Profesional | Lima | Lima | Lima | -77.0852 | -12.0601 | 2024-03-02 | 2024 | 12721344 | 26393464 | 13977879 | 12415585 | 52.9596 | SI | 2026-05-01 | 0 | 52.92 | 2026-05-14 | 77.12 | 2026-02-01 | Paralizado | [14/05/2026] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ADQUISICION DE EQUIPOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-05-14 | 52.92 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -0.039623 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 01-09-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3015
272 | 94724 | 2327501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Carlos Fermin Fitzcarrald | San Luis | -77.2511 | -9.05 | 2019-08-14 | 2019 | 1864605.99 | 2238586.75 | 1881169 | 357417.75 | 84.0338 | SI | 2020-11-01 | 66 | 88.31 | 2026-05-17 | 94.1 | 2024-04-01 | Paralizado | [19/05/2026] se REMITE los TDR PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA (INFORME 1024-2026/SGEI 19/05/2026). | 2026-05-19 | 88.31 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 4.2762 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 01-03-2020 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 425
273 | 94776 | 2273013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZREGION CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION CAJAMARCA-CHOTA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cajamarca | Santa Cruz | Santa Cruz | -79.0369 | -6.6581 | 2019-10-25 | 2019 | 1027555.77 | 1204735.77 | 892198 | 312537.77 | 74.0576 | NO | 2022-09-01 | 44 | 73.31 | 2025-06-26 | 73.98 | 2025-10-01 | Paralizado | [05/12/2025] Obra paralizada | 2025-12-05 | 73.98 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -0.077567 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5588
274 | 95801 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH |  | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.8516 | -8.2674 | 2019-02-19 | 2019 | 614889.67 | 614889.67 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 34.76 | 2020-03-01 | Paralizado |  | 2020-03-01 | 34.76 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
275 | 96018 | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA CHACANA DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA CHACANA DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Apurímac | Abancay | Circa | -72.8864 | -13.8639 | 2021-04-14 | 2021 | 2223090.32 | 2223090.32 | 338334.93 | 1884755.39 | 15.2191 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 42.57 | 2022-01-01 | Paralizado | [09/02/2026] los gastos realizados para el presente proyecto, son estrictamente por la elaboración de expediente técnico el mismo que esta en proceso de elaboracion de aprobacion bajo acto resolutivo, para ser ejecutado en el presente año, ACTUALMENTE QUEDA SUSPENDIDO EL PLAZO DE EJECUCION POR MOTIVOS DE LAS LLUVIAS INTENSAS, NORMALMENTE LAS LLUVIAS INTENSAS TIENDEN A DESAPARECER EN EL MES DE ABRIL, PERO A LA FECHA CONTINUAN | 2026-02-09 | 42.57 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 27.3509 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 511
276 | 96195 | 2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Cotabambas | Challhuahuacho | -72.2471 | -14.1184 | 2022-01-06 | 2022 | 3432530.22 | 3593891.78 | 2240504 | 1353387.78 | 62.342 | NO | 2024-12-01 | 17 | 59.56 | 2026-05-04 | 29.15 | 2024-10-01 | Paralizado | [12/05/2026] A la fecha se tiene aprobado mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 095-2026-GDTI-MDCH se aprueba el expediente de saldo de obra con un presupuestal total de S/. 1,493,286.95 y un plazo de ejecución de 90 días calendario bajo la modalidad de administración indirecta , por contrata, ASIMISMO EL MES DE MAYO Y JUNIO SE REALIZARA EL PROCESO DE LICITACION. | 2026-05-12 | 59.56 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -2.782 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 01-03-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 300
277 | 96221 | 2341159 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DISTRITO DE ANCOHUALLO CHINCHEROS APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ANCOHUALLO CHINCHEROS APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Apurímac | Chincheros | Anco Huallo | -73.6868 | -13.5339 | 2022-04-25 | 2022 | 3960637 | 6710063.31 | 4606556 | 2103507.31 | 68.6515 | SI | 2026-03-01 | 2 | 75.62 | 2026-02-26 | 57.35 | 2022-12-01 | Paralizado | [10/03/2026] -Con fecha 19 de diciembre de 2024, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3-2024-MDAH/CS-1, para la contratación de la Ejecución del Saldo de la Obra con Código Único de Inversiones Nº 2341159, a CONSORCIO EL PINAR, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. -Con fecha 27 de diciembre de 2024, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 4-2024-MDAH/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión del Saldo de la Obra cui Nº 2341159, a CONSORCIO SUPERVISOR TORO ROJO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. -Con fecha 09 de enero del 2025 se suscribe el contrato entre el CONSORCIO PINAR y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO, para la EJECUCIÓN de la obra. Con fecha 16 de enero del 2025 se suscribe el contrato entre el CONSULTOR DE OBRA el CONSORCIO TORO ROJO y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO, para la SUPERVISION de la obra - Decreto Supremo N.°007-2025-PCM y D.S. N.°033-2025-PCM, que declararon el Estado de Emergencia en el Distrito de Anco Huallo por precipitaciones pluviales. - Acta de Diferimiento del Inicio de Obra de fecha 25 de enero del 2025. - Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra, suscritas el 24 de abril - Resolución de Gerencia Municipal N.°088-2025-MDAH/GM de fecha 29 de agosto del 2025, que aprueba la Ampliación de Plazo N.°01 por 18 días calendarios. - Informe Técnico Final de Obra N.°025-2025-SRP/SO de fecha 22 de septiembre del 2025, elaborado por el Ing. Santiago Ruiz Peña, Jefe de Supervisión, declarando la conclusión de la obra | 2026-03-10 | 75.62 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 6.9685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4769
278 | 96264 | 2392658 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN ELLA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Grau | Chuquibambilla | -72.6101 | -14.0572 | 2018-08-27 | 2018 | 253215.14 | 235215.14 | 109546 | 125669.14 | 46.5727 | NO | 2022-05-01 | 48 | 81.5 | 2025-01-20 | 81.5 | 2019-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO AL SER UN PROYECTO DE GESTIONES ANTERIORES, SE REALIZO LA VERIFICACION RESPECTO A LOS EXPEDIENTES QUE JUSTIFIQUEN SU EJECUCION, SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION NECESARIA | 2026-01-21 | 81.5 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 34.9273 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-11-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9364
279 | 96506 | 2283664 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Arequipa | Condesuyos | Chuquibamba | -72.726 | -15.747 | 2018-01-04 | 2018 | 54053015.22 | 75378880.65 | 65982366 | 9396514.65 | 87.5343 | SI | 2026-03-01 | 2 | 87.37 | 2026-04-14 | 11.79 | 2018-08-01 | Paralizado | [14/04/2026] SE REALIZO UNA SEGUNDA HABILITACION PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 40,000.00 PARA LA CONTRATACION DE UN ASESOR TECNICO LEGAL PARA EL PROCESO ARBITRAL QUE SIGUE LA MUNICIPALIDAD CON LA CONTRATISTA. SE REALIZO UNA PRIMERA HABILITACION PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 182,000.00 PARA REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN CONOCER LA SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EL PROYECTO AL INICIO DEL AÑO 2025 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 86.71% SOBRE EL COSTO ACTUALIZADO QUE ASCIENDE A S/ 75,140,180.56 SOLES | 2026-04-14 | 11.79 | > 50 millones | 10 - 20 % | -75.7443 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2018 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 560
280 | 96674 | 2306934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC PP DE ROSARIO SAN MARTIN Y MACHENTE DISTRITO DE AYNA LA MAR AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC PP DE ROSARIO, SAN MARTIN Y MACHENTE, DISTRITO DE AYNA LA MAR AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ayacucho | La Mar | Ayna | -73.8748 | -12.6858 | 2020-12-23 | 2020 | 22176622.2 | 22176622.2 | 15648700 | 6527922.2 | 70.5639 | SI | 2024-05-01 | 24 | 54.97 | 2026-04-27 | 53.11 | 2026-03-01 | Paralizado | [27/04/2026] la obra tiene un avance FISICO acumulado hasta el 25 de setiembre del 2023 ( 54.97% ), ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE ESTA FORMULANDO UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-04-27 | 54.97 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -15.5939 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
281 | 97300 | 2427464 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN ELLA EESS LAS PIRIAS CHIRINOS EN LA LOCALIDAD LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN ELLA EESS LAS PIRIAS CHIRINOS EN LA LOCALIDAD LAS PIRIAS, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | Chirinos | -78.9469 | -5.2421 | 2018-11-05 | 2018 | 43585.51 | 43585.51 | 39416.5 | 4169.01 | 90.4349 | NO | 2021-03-01 | 62 | 100 | 2021-04-15 | 52.65 | 2026-01-01 | Paralizado | [15/04/2021] EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100 %, ESTA PENDIENTE DE LIQUIDACION | 2026-01-01 | 52.65 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -37.7849 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 01-05-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
282 | 97575 | 2354805 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C C CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA CC CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Anta | Huarocondo | -72.3542 | -13.4877 | 2018-11-24 | 2018 | 477014.09 | 866725.86 | 795497.03 | 71228.83 | 91.7819 | NO | 2022-12-01 | 41 | 33.65 | 2021-04-16 | 67.23 | 2024-12-01 | Paralizado | [16/04/2021] PAR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y EXCAVACIONES SE TUVO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 34.24%. | 2024-12-01 | 67.23 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -24.5519 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7805
283 | 97697 | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA ESPINAR ESPINAR CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA, ESPINAR ESPINAR CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Espinar | Espinar | -71.3768 | -14.8858 | 2021-10-28 | 2021 | 925668.82 | 925668.83 | 789133.22 | 136535.61 | 85.2501 | NO | 2022-11-01 | 42 | 58.46 | 2026-04-20 | 66.17 | 2026-04-01 | Paralizado | [20/04/2026] SE INFORMA AL MES DE MAYO DEL 2022, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA A LA FECHA POR CUASALES DE RETRASOS EN LOS TRAMITES DE AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTALES. | 2026-04-20 | 58.46 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -26.7901 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 1 | 01-05-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
284 | 97811 | 2156540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C C DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA CCDE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Cusco | Paruro | Paruro | -72.0729 | -13.651 | 2018-12-05 | 2018 | 998636 | 764667.9 | 52395 | 712272.9 | 6.852 | NO | 2019-04-01 | 85 |  |  | 1.14 | 2022-02-01 | Paralizado |  | 2022-02-01 | 1.14 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -5.712 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1654
285 | 97842 | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Cusco | Paucartambo | Colquepata | -71.6739 | -13.361 | 2018-07-02 | 2018 | 883958 | 883958.24 | 494649.68 | 389308.56 | 55.9585 | NO | 2019-04-01 | 85 | 39.88 | 2026-02-17 | 60.46 | 2026-02-01 | Paralizado | [17/02/2026] POR MOTIVOS DE DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE BINES Y SERVICIOS OCASIONADOS POR LA GESTION ANTERIOR EN EL AÑO 2018 SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-17 | 39.88 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -16.0785 | 1 | 1 | 0 | 72 | 24 | 1 | 01-01-2019 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1699
286 | 97880 | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC AMAYUNCA HUANCCOLLANCAY PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC AMAYUNCA HUANCCOLLANCAY PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.4955 | -13.8247 | 2019-04-22 | 2019 | 2193767.5 | 2320874.64 | 576763.08 | 1744111.56 | 24.8511 | SI | 2021-09-01 | 56 | 48.16 | 2026-02-20 | 48.05 | 2022-01-01 | Paralizado | [20/02/2026] APERTURA DE LA CARRETERA EN EL KM 35 PROYECTO PARALIZADO | 2026-02-20 | 48.16 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 23.3089 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 36645
287 | 97905 | 2342035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | -72.2992 | -13.2308 | 2019-04-04 | 2019 | 2005612 | 4486954 | 4432011 | 54943 | 98.7755 | NO | 2025-04-01 | 13 | 75.26 | 2026-05-14 | 84.12 | 2026-04-01 | Paralizado | [14/05/2026] MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0352-2025-GM-MDO/U DEL 16/12/2025, SE RESOLVIÓ TOTALMENTE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 009-2025-GM-MDO/U PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA (CUI N° 2342035), POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, APLICÁNDOSE EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD DE S/ 3,300.00 (10% DEL MONTO CONTRACTUAL DE S/ 33,000.00) CONFORME AL LITERAL B) DEL NUMERAL 68.1 DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY N° 32069, DEBIDO A 56 DÍAS DE RETRASO. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR UN NUEVO REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. | 2026-05-14 | 75.26 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -23.5155 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 1 | 01-07-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3323
288 | 98632 | 2346624 | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | Junín | Huancayo | Ingenio | -75.2547 | -11.889 | 2018-12-05 | 2018 | 79327.57 | 92301.66 | 91243.04 | 1058.62 | 98.8531 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 71.43 | 2020-02-01 | Paralizado |  | 2020-02-01 | 71.43 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -27.4231 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
289 | 100279 | 2195001 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Moquegua | General Sanchez Cerro | Omate | -70.9689 | -16.6703 | 2021-01-08 | 2021 | 32793603.76 | 35812021.32 | 19447339 | 16364682.32 | 54.3039 | SI | 2024-12-01 | 17 | 45.92 | 2026-05-14 | 50.6 | 2023-10-01 | Paralizado | [14/05/2026] SE VIENEN REALIZANDO COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DESTINADO A LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA ACTUALMENTE PARALIZADA. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.° 080-2025-A/MPGSCO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025, SE APROBÓ LA LISTA PRIORIZADA DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY N.° 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS. ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIE MEDIANTE INFORME N°0134-2026-MPGSC-O/GIDUR/JECL, CON FECHA 11 DE FEBRERO, SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PERITAJE Y EXPEDIENTE POR SALDO DE PROYECTO PARALIZADO ANTE EL FONDO DE DESARROLLO MOQUEGUA. | 2026-05-14 | 45.92 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -8.3839 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
290 | 100383 | 2233832 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALIPULIAJ PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Pasco | Daniel Alcides Carrion | Santa Ana de Tusi | -76.3433 | -10.5043 | 2017-12-22 | 2017 | 5639907.12 | 5639907.12 | 5402544 | 237363.12 | 95.7914 | SI | 2025-10-01 | 7 |  |  | 69.46 | 2024-03-01 | Paralizado | [25/09/2025] SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2025-09-25 | 69.46 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -26.3314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2018 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
291 | 100777 | 2391858 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD COLLINI EN LA LOCALIDAD DE ISCUANI DEL DISTRITO DE POMATA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD COLLINI EN LA LOCALIDAD DE ISCUANI DEL DISTRITO DE POMATA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Puno | Chucuito | Pomata | -69.2805 | -16.3668 | 2018-12-01 | 2018 | 210312.48 | 241838.27 | 232369.87 | 9468.4 | 96.0848 | NO | 2020-12-01 | 65 | 57.28 | 2026-02-05 | 57.28 | 2020-07-01 | En ejecución | [05/02/2026] al 31/01/2026 se encuentra se cuenta con los informes mensuales hasta el mes de julio 2020 y esta pendiente de dos informes que debe presentar el residente y supervisor de obra y a la fecha no entrega, ademas la entidad ya tomo cartas en el asunto haciendo las notificaciones correspondientes a los directos responsables de llevar la ejecucion dela obra. | 2026-02-05 | 57.28 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -38.8048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06-2019 | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
292 | 100809 | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C P ISANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL CP ISANI, DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Puno | Chucuito | Zepita | -69.0537 | -16.4156 | 2019-02-14 | 2019 | 274234.97 | 274234.97 | 54567.3 | 219667.67 | 19.898 | NO | 2019-08-01 | 81 | 16.66 | 2022-12-27 | 18.58 | 2019-04-01 | Paralizado | [20/01/2026] A LA FECHA SE TIENE QUE EL PROYECTO SE HA PARALIZADO EN MARZO DE 2019, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUENTAL, DESDE ENTONCES NO SE PRESENTAN ACCIONES CON RESPECTO A SU CONTINUIDAD. | 2026-01-20 | 16.66 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -3.238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
293 | 100979 | 2372079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Sandia | Sandia | -69.3184 | -13.8591 | 2018-11-12 | 2018 | 1051953.05 | 1118406.58 | 176798.8 | 941607.78 | 15.8081 | SI | 2019-06-01 | 83 | 9.9 | 2026-04-06 | 13.39 | 2024-11-01 | Paralizado | [06/04/2026] AL 06 DE abril DE 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA SE ENCUENTRA PARALIZADA HASTA LA FECHA , PRESENTANDO EN SU ULTIMA VALORIZACIÓN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 10.14%. | 2026-04-06 | 9.9 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -5.9081 | 1 | 0 | 0 | 64 | 64 | 1 | 01-07-2019 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
294 | 100989 | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Puno | Sandia | Phara | -69.6657 | -14.1513 | 2018-11-07 | 2018 | 548762.81 | 930635.11 | 226937.5 | 703697.61 | 24.3852 | NO | 2022-10-01 | 43 |  |  | 28.77 | 2021-08-01 | Paralizado | [19/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 2022-12-19 | 28.77 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | 4.3848 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-03-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
295 | 101027 | 2434057 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA IE 70244 DANTE NAVA UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI PROVINCIA YUNGUYO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN ELLA IE 70244 DANTE NAVA UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Yunguyo | Unicachi | -68.9696 | -16.2239 | 2018-11-26 | 2018 | 379967.07 | 444100.36 | 315020.07 | 129080.29 | 70.9344 | NO | 2019-11-01 | 78 |  |  | 92.91 | 2019-06-01 | Paralizado | [16/04/2026] actualmente se encuentra judicializado con el proveedor del grass sintetico | 2026-04-16 | 92.91 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 21.9756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 1179
296 | 101413 | 2419671 | CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CANO NATURAL DESDE LA INTERSECCION ENTRE CA NICOLAS VELA Y CA AVIACION HASTA EL RIO TAMBO EN LA JJVV ANGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DE PROTECCIN CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAO NATURAL DESDE LA INTERSECCIN ENTRE CA NICOLS VELA Y CA AVIACIN HASTA EL RO TAMBO, EN LA JJVV NGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ucayali | Atalaya | Raimondi | -73.7626 | -10.7292 | 2022-11-08 | 2022 | 4151756.77 | 4388221.32 | 2403447.68 | 1984773.64 | 54.7704 | SI | 2023-10-01 | 31 | 56.61 | 2026-05-05 | 32.5 | 2023-11-01 | Paralizado | [05/05/2026] MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°280-2023-MPA/GAF, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA ENTIDAD PROCEDIÓ A RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°017-2022-GAF-MPA, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSORCIO ANDES, POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE Y EN APLICACION DEL NUMERAL 165.1 Y 165.3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | 2026-05-05 | 56.61 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 1.8396 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 800
297 | 101529 | 2330125 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE DISTRITO DE SAMUGARI LA MAR AYACUCHO | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE, DISTRITO DE SAMUGARI LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | La Mar | Samugari | -73.645 | -12.8437 | 2018-10-18 | 2018 | 368655.33 | 380602.49 | 130000 | 250602.49 | 34.1564 | NO | 2018-12-01 | 89 | 30.84 | 2024-12-19 | 35.95 | 2019-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] con acta se paralizo el 03 de enero del 2019, por no contar con disponibilidad presupuestal. | 2026-01-21 | 30.84 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -3.3164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
298 | 101653 | 2328805 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION LIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Huaura | Huacho | -77.6053 | -11.1069 | 2018-11-17 | 2018 | 5342669.45 | 8035133.81 | 5081408 | 2953725.81 | 63.2399 | SI | 2024-12-01 | 17 | 62.5 | 2026-04-07 | 51.07 | 2024-07-01 | Paralizado | [08/04/2026] EN SU COMPONENTE DE OBRA, CON MEMO 002590-GRL/GRPPAT, DE FECHA 04.09.2025, LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOND.TERRITORIAL DA ATENCIóN DE CRéDITO PRESUPUESTAL ¿ PARA FINANCIAR EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ARBITRAL EN REFERENCIA AL PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO N.° 118-2018-GRL/SERVICIOS DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIóN DENOMINADO CON CUI N.° 2328805, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 2026-04-08 | 51.07 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -12.1699 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 246
299 | 101752 | 2432687 | REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | PAQUETE 2 OBRA 2 REHABILITACION DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Piura | Morropon | Salitral | -79.8362 | -5.3455 | 2020-10-09 | 2020 | 48521949.11 | 55456044.52 | 22242669 | 33213375.52 | 40.1086 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 20.55 | 2022-06-01 | Paralizado |  | 2022-06-01 | 20.55 | > 50 millones | 20 - 30 % | -19.5586 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-04-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 482
300 | 101774 | 2436560 | REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICAAYACUCHOAREQUIPA 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Arequipa | Arequipa | Santa Isabel de Siguas | -72.0632 | -16.2677 | 2022-05-04 | 2022 | 13095344.08 | 20966700.1 | 6708779 | 14257921.1 | 31.9973 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 1.74 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 1.74 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -30.2573 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-07-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
301 | 101775 | 2436559 | REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICAAYACUCHOAREQUIPA 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Arequipa | Caylloma | Huambo | -72.1605 | -15.7963 | 2022-05-04 | 2022 | 6271442.32 | 19368561.47 | 3115882 | 16252679.47 | 16.0873 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 1.58 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 1.58 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -14.5073 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-07-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
302 | 101776 | 2436558 | REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICAAYACUCHOAREQUIPA 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Arequipa | Caylloma | Huambo | -72.051 | -15.4623 | 2022-05-04 | 2022 | 5561128.08 | 9209268.08 | 2871703 | 6337565.08 | 31.1827 | NO | 2025-04-01 | 13 |  |  | 6.19 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 6.19 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -24.9927 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-07-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6524
303 | 101777 | 2436557 | REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICAAYACUCHOAREQUIPA 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huancavelica | Castrovirreyna | Mollepampa | -75.432 | -13.2919 | 2021-12-14 | 2021 | 4920523.3 | 8529309.14 | 6383496 | 2145813.14 | 74.8419 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 47.01 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 47.01 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -27.8319 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2236
304 | 101783 | 2436555 | REHABILITACION DE PUENTE WA UDA VADO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | REHABILITACION DE PUENTE WANUDA VADO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICAAYACUCHOAREQUIPA 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ayacucho | Huanca Sancos | Carapo | -74.3034 | -13.8121 | 2021-12-14 | 2021 | 11608780.12 | 18445772.68 | 10580328 | 7865444.68 | 57.3591 | NO | 2026-03-01 | 2 |  |  | 34.65 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 34.65 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -22.7091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3154
305 | 101882 | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 AREQUIPA | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Arequipa | Condesuyos | Rio Grande | -73.1296 | -15.9288 | 2020-09-22 | 2020 | 46701363.49 | 48407435.7 | 24184061 | 24223374.7 | 49.9594 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 29.54 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 29.54 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -20.4194 | 1 | 1 | 0 | 26 | 19 | 1 | 01-10-2024 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19435
306 | 102186 | 2399695 | Mejoramiento De Los Servicios Educativos De La IE N 64821 Jj Vv Pampa Yurac Distrito De Padre Abad Provincia De Padre Abad Region Ucayali | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE N64821, JJVV PAMPA YURAC, DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD REGIN UCAYALI | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION UCAYALI-AGUAYTIA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.626 | -8.8986 | 2023-12-22 | 2023 | 18376507.84 | 26830714.27 | 15038180.89 | 11792533.38 | 56.0484 | SI | 2025-12-01 | 5 | 54.14 | 2026-05-12 | 72.13 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] LA OBRA TIENE UN AVANCE DE EJECUCION CONTRACTUAL DE 71.84%, EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 TIENE UN AVANCE DE 70.77%,EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 TIENE UN AVANCE DE 47.58% Y EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 TIENE UN AVANCE DE 14.13%, TENIENDO UN CONSOLIDADO DE 57.05%. POR TANTO, NO COINCIDE CON EL DEVENGADO YA QUE SE OTORGO ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. ADEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 13 DE MAYO DEL 2025. debido a las lluvias se estima que no se cumplira las metas del 2025 por lo que pondra a libre disponibilidad | 2026-05-12 | 54.14 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -1.9084 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 01-10-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
307 | 102294 | 2188982 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Apurímac | Abancay | Abancay | -72.9757 | -13.8763 | 2019-02-18 | 2019 | 8868115 | 12707729.53 | 12260108 | 447621.53 | 96.4776 | SI | 2024-12-01 | 17 | 90.75 | 2026-05-14 | 93.4 | 2026-01-01 | Paralizado | [14/05/2026] EL PROYECTO DE INVERSION A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO, UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO de 93.40% . EL PROYECTOS SE ENCUENTRA PARALIZADO FALTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA HUICSOCOCHA , PARA ELLO ES NESESARIO LA APERTURA DE UNA TROCHA CARROZABLE DE 2.5 KM. SE NESECITA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REINICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. | 2026-05-14 | 90.75 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -5.7276 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 01-02-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 721
308 | 102544 | 2436073 | REHABILITACION DEL CANAL SE OR DE LOS AFLIGIDOS DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DEL CANAL SENOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SENOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Carhuaz | Carhuaz | -77.6767 | -9.2697 | 2020-02-21 | 2020 | 2782869.01 | 3476289.17 | 2895556 | 580733.17 | 83.2945 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 88.6 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 88.6 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 5.3055 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
309 | 102822 | 2436576 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Asuncion | Acochaca | -77.3705 | -9.1423 | 2020-11-11 | 2020 | 5491311.39 | 8144259.34 | 3333004 | 4811255.34 | 40.9246 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 36.49 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 36.49 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -4.4346 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-02-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3473
310 | 102824 | 2436578 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Mariscal Luzuriaga | Piscobamba | -77.3365 | -8.8776 | 2020-11-11 | 2020 | 3702156.34 | 6631160.12 | 4510146 | 2121014.12 | 68.0144 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 29.95 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 29.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -38.0644 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1630
311 | 102825 | 2436579 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Antonio Raymondi | Aczo | -76.9856 | -9.1622 | 2020-11-11 | 2020 | 4657510.94 | 7117043.53 | 1930206 | 5186837.53 | 27.1209 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 15.25 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 15.25 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -11.8709 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
312 | 103013 | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | Paruro | Huanoquite | -72.0076 | -13.686 | 2019-04-01 | 2019 | 2049011.59 | 2719660.39 | 1763905.03 | 955755.36 | 64.8575 | NO | 2021-12-01 | 53 | 61.74 | 2022-05-13 | 61.52 | 2022-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] SE ENCUENTRA PARALIZADA AL AÑO 2021 | 2026-01-21 | 61.74 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -3.1175 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-12-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 30110
313 | 103208 | 2189197 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO DISTRITO DE GORGOR PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA META IV | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION LIMA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lima | Cajatambo | Gorgor | -77.0392 | -10.6217 | 2022-07-11 | 2022 | 1564502.53 | 7551894.52 | 7261939 | 289955.52 | 96.1605 | SI | 2025-12-01 | 5 | 94.81 | 2026-02-04 | 89.91 | 2026-03-01 | Paralizado | [04/02/2026] LA INVERSIÓN EN SU COMPONENTE DE OBRAS SE REGISTRO EL COMPROMISO ANUAL E INTERFASE SIAF-SEACE RESPECTO AL PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 059-2019-GRL/OBRAS META III. CON REFERENTE A LA META IV, CON FECHA 24.07.2025, SE EMITIÓ LA O.S. N° 02486 -CP-ABR-11-2025-GRL/OC-1, POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS¿ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N° 2189197, POR EL MONTO CONTRATADO DE S/. 79,000.00. CON MEMORANDO 007974-GRL/GRI, DE FECHA 22.12.2025, LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA TRAMITO LA SOLICITUD DE PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 059-2019-GRL/OBRA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA - META III, CON CUI N° 2189197. | 2026-03-01 | 89.91 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -6.2505 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1121
314 | 103491 | 2440606 | Mejoramiento y ampliacion del servicio de Agua Potable y de Disposicion sanitaria de Excretas en Habaspite Cerro Negro Bellavista Pena Blanca Salinas Rio Blanco Huaquillas Montana Hormigueros Loma de la Esperanza Chaupe Bajo y Chaupe Alto Huachumo del Distrito de El Carmen de la Frontera Provincia de Huancabamba Departamento de Piura | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PENA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTANA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO, CHAUPE ALTO, HUACHUMO 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | El Carmen de la Frontera | -79.3437 | -5.0799 | 2020-12-11 | 2020 | 17163268.23 | 18049798.96 | 15144278 | 2905520.96 | 83.9028 | SI | 2026-05-01 | 0 | 83.63 | 2026-04-10 | 83.31 | 2024-07-01 | Paralizado | [10/04/2026] la obra se encuentra paralizada a partir del 15 de agosto del 2022, la entidad ha resuelto el contrato de ejecución de obra por incumplimiento de obligaciones contractuales, actualmente LA ENTIDAD HA FIRMADO contrato para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra para su reactivación. | 2026-04-10 | 83.63 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -0.27275 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 01-09-2022 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6777
315 | 103848 | 2441189 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | -73.9537 | -13.6523 | 2019-03-04 | 2019 | 109937.59 | 109937.59 | 100112 | 9825.59 | 91.0626 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 90.99 | 2020-10-01 | Paralizado |  | 2020-10-01 | 90.99 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | -0.072575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-05-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
316 | 103891 | 0 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN ELLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN ELLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Madre de Dios | Tahuamanu | Iberia | -69.4943 | -11.404 | 2019-04-02 | 2019 | 133691 | 133691 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 86.93 | 2019-06-01 | Paralizado |  | 2019-06-01 | 86.93 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
317 | 103893 | 2437041 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO AL TERRENO MUNICIPAL DESTINADOS A USOS MULTIPLES DEL JR MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO EN ELLA TERRENO MUNICIPAL DESTINADO A USOS MULTIPLES DEL JR MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | -78.9975 | -5.1503 | 2019-05-02 | 2019 | 1471153.56 | 1933003.47 | 300113.98 | 1632889.49 | 15.5258 | NO | 2020-01-01 | 76 | 54.62 | 2021-01-20 | 48.9 | 2026-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] falta de presupuesto | 2026-01-19 | 48.9 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 33.3742 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 01-11-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7588
318 | 103900 | 0 | CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS DISTRITO DE QUEHUE CANAS CUSCO | CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS DISTRITO DE QUEHUE CANAS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Quehue | -71.5353 | -14.3571 | 2018-12-01 | 2018 | 376512.76 | 376512.76 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 88.78 | 2025-07-01 | Paralizado |  | 2025-07-01 | 88.78 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 1 | 01-11-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
319 | 104100 | 2434419 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO CIVICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO CIVICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Socos | -74.3107 | -13.1826 | 2019-03-12 | 2019 | 790668.15 | 790668 | 669968.47 | 120699.53 | 84.7345 | NO | 2025-09-01 | 8 | 54.47 | 2024-01-08 | 98.86 | 2025-07-01 | En ejecución | [15/12/2025] LA OBRA PRESENTA HASTA EL MES DE AGOSTO SEGUN VALORIZACION NRO 04 UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 69.95%, QUE VIENE HACE DE 418,367.37 Y CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 74.54% POR CAUSAL DE FALTA DE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA CON CORTE, EL PROYECTO, | 2025-12-15 | 54.47 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | 14.1255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
320 | 104427 | 2509729 | Mejoramiento del Servicio de Distribucion de energia electrica del AMT CRZ261 SET Caraz en el distrito de Caraz provincia de Huaylas Ancash | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA DEL AMT CRZ261 SET CARAZ DEL DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | Áncash | Huaylas | Caraz | -77.8065 | -9.0451 | 2022-09-01 | 2022 | 3175287.56 | 3175287.56 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 33.6 | 2026-02-20 | 33.6 | 2023-06-01 | En ejecución | [17/02/2026] Obra en proceso de RESOLUCION DE CONTRATO. | 2026-02-17 | 33.6 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-03-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 258
321 | 104562 | 0 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA ICA | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA ICA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huancavelica | Huancavelica | Yauca Del Rosario | -75.2457 | -14.0796 | 2018-10-15 | 2018 | 201086.86 | 201086.86 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 96.01 | 2019-06-01 | Paralizado |  | 2019-06-01 | 96.01 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2985
322 | 105156 | 2445748 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI PROVINCIA DE LAMAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI PROVINCIA DE LAMAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | San Martín | Lamas | Caynarachi | -76.2772 | -6.1198 | 2019-04-29 | 2019 | 156429.5 | 156429.5 | 79547.14 | 76882.36 | 50.8518 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 30.05 | 2019-06-01 | Paralizado | [21/01/2026] FALTA LIQUIDAR | 2026-01-21 | 30.05 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -20.8018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
323 | 105308 | 2193048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I E N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Huancavelica | Huancavelica | Vilca | -75.2425 | -12.5764 | 2019-11-21 | 2019 | 4816496.44 | 5067455.37 | 4353637 | 713818.37 | 85.9137 | SI | 2025-07-01 | 10 | 88 | 2026-05-15 | 95.24 | 2025-10-01 | Paralizado | [15/05/2026] INVERSION CON CORTE DE OBRA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 977-2025/GOB.REG-HVCA/GGR DE FECHA 10/12/2025 EL MISMO QUE FUE COMUNICADO A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA PROCEDER CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, A LA FECHA, MEDIANTE MEMORÁNDUM N.° 866-2026/GOB.REG-HVCA/GRI, DE FECHA 06/05/2026, SE VIENE GESTIONANDO ANTE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA INCORPORAR LA INVERSIÓN EN LA PMI 2026-2028, TRÁMITE QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN PARA GARANTIZAR EL INICIO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL SALDO DE OBRA. | 2026-05-15 | 88 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 2.0863 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 01-11-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
324 | 105461 | 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS TRANCA SASAPE TRANCA FANUPE CASA BLANCA FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -79.9287 | -6.4983 | 2017-03-25 | 2017 | 6418289.56 | 23051498.78 | 19706346 | 3345152.78 | 85.4884 | SI | 2025-10-01 | 7 | 94.93 | 2026-02-18 | 94.3 | 2018-11-01 | En ejecución | [18/02/2026] SE CONTINUA con la elaboracion del expendiente de saldo DE SALDO DE OBRA | 2026-02-18 | 94.3 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 8.8116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2018 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
325 | 105676 | 2435204 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE ASCOPE DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | La Libertad | Ascope | Ascope | -79.0821 | -7.6609 | 2021-09-23 | 2021 | 3935385.51 | 5500753.11 | 5190528 | 310225.11 | 94.3603 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 6.42 | 2022-09-01 | Paralizado |  | 2022-09-01 | 6.42 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -87.9403 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 01-05-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
326 | 105956 | 2440674 | REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | REHABILITACIN DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huancavelica | Churcampa | Pachamarca | -74.5201 | -12.5136 | 2022-09-27 | 2022 | 3075150.95 | 5024073.16 | 4602154.22 | 421918.94 | 91.6021 | NO | 2025-09-01 | 8 |  |  | 82.93 | 2024-10-01 | Paralizado |  | 2024-10-01 | 82.93 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -8.6721 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
327 | 105990 | 2276554 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA DISTRITO DE CONTUMAZA PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA,DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | Cajamarca | Contumaza | Contumaza | -78.8051 | -7.3664 | 2019-10-08 | 2019 | 19919554.12 | 20251976.97 | 14633721 | 5618255.97 | 72.2582 | SI | 2025-12-01 | 5 | 75 | 2026-02-18 | 79.13 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada, Y REGISTRADA EN EL BI, se resolviò contrato DE EJECUCIÒN DE OBRA Nº002-2019-MPC, DERIVADO DE LA LP Nº01-2019-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA. SE CUENTA CON DOCUMENTO DE ESTADO SITUACIONAL APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA EL CUAL ESTA SIENDO GESTIONADO ANTE EL MINISTERIO DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA PARA REVISION DE CALIDAD. | 2026-04-01 | 79.13 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | 6.8718 | 1 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
328 | 106248 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO DISTRITO DE SAN RAMON CHANCHAMAYO JUNIN | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO DISTRITO DE SAN RAMONCHANCHAMAYOJUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Junín | Chanchamayo | San Ramon | -75.3503 | -11.138 | 2019-06-01 | 2019 | 121382.93 | 121382.93 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 63.1 | 2020-02-01 | Paralizado |  | 2020-02-01 | 63.1 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-07-2019 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
329 | 106340 | 2411449 | EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA SET MATAPA Y RP TRIFASICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS MATAPA, SUBESTACION DE POTENCIA DE MATAPA SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | Junín | Concepcion | Comas | -74.7098 | -11.9048 | 2019-11-18 | 2019 | 7256522.7 | 8520337.96 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 60 | 2026-02-13 | 93.7 | 2025-03-01 | Paralizado | [13/02/2026] proyecto se encuentra PARALIZADO, CON UN AVANCE DEL 93.37%. Se tuvo un primer arbitraje, el cual salió a favor de Electrocentroy se notificó al contratista para que se reinicie la ejecución de la obra sin embargo, la contratista se negó al reinicio. Actualmente esta en un segundo arbitraje. | 2026-02-13 | 60 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
330 | 106350 | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | RAH MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Huancabamba | Huancabamba | -79.4532 | -5.2429 | 2019-03-23 | 2019 | 96264920 | 155225928.45 | 90901279 | 64324649.45 | 58.5606 | NO | 2025-09-01 | 8 |  |  | 54.79 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 54.79 | > 50 millones | 50 - 60 % | -3.7706 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 400218
331 | 106361 | 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA PAMPAS TOMANGA DISTRITO DE SARHUA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA PAMPAS TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ayacucho | Victor Fajardo | Sarhua | -74.4176 | -13.5963 | 2019-06-03 | 2019 | 8770856.1 | 9215405.85 | 6880583 | 2334822.85 | 74.6639 | SI | 2022-10-01 | 43 | 82.09 | 2026-04-10 | 81.03 | 2021-09-01 | Paralizado | [10/04/2026] El proyecto a la fecha se encuentra paralizado por falta de disponibilidad de terreno para ejecución de la obra, por lo que el presupuesto asignado es de libre disponibilidad por el monto de S/ 2,33,823.00, de los cuales para la presente modificación presupuestal se plantea la anulación por el monto de S/ 2,33,823.00 en la Fuente de Financiamiento 5 RECURSOS DETERMINADOS (RD), Rubro 15: FONCOR. | 2026-04-10 | 82.09 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 7.4261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 01-04-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
332 | 106651 | 2440679 | REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | REHABILITACIN DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba | -74.5291 | -12.5541 | 2022-11-11 | 2022 | 2779959.77 | 4892744.16 | 4432942.34 | 459801.82 | 90.6024 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 88.23 | 2024-08-01 | Paralizado |  | 2024-08-01 | 88.23 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -2.3724 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
333 | 106654 | 2440684 | REHABILITACION DE PUENTE TINGO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | REHABILITACIN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ica | Ica | Yauca del Rosario | -75.4758 | -14.1007 | 2022-09-27 | 2022 | 8499700.62 | 14495069.3 | 13156784 | 1338285.3 | 90.7673 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 93.96 | 2024-08-01 | Paralizado |  | 2024-08-01 | 93.96 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 3.1927 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 24391
334 | 106655 | 2440689 | REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huancavelica | Angaraes | Chincho | -74.3664 | -12.9778 | 2021-09-21 | 2021 | 16996255.34 | 30933558.55 | 11685569 | 19247989.55 | 37.7763 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 29.17 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 29.17 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -8.6063 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 1111
335 | 106656 | 2440693 | REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Antonio Raymondi | Mirgas | -77.1129 | -9.116 | 2021-09-21 | 2021 | 16554069.97 | 30176703.14 | 11917802 | 18258901.14 | 39.4934 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 28.15 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 28.15 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -11.3434 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
336 | 106669 | 2443279 | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lima | Yauyos | Lincha | -75.6307 | -12.8109 | 2022-01-22 | 2022 | 4313069.3 | 9842237.61 | 7282471 | 2559766.61 | 73.992 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 0.04 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 0.04 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -73.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1746
337 | 106670 | 2443281 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lima | Yauyos | Lincha | -75.6307 | -12.8109 | 2022-01-22 | 2022 | 3389385.24 | 6325471.35 | 1395054 | 4930417.35 | 22.0545 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 0.05 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 0.05 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -22.0045 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17084
338 | 106671 | 2443284 | REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lima | Yauyos | Quinches | -76.0917 | -12.3115 | 2022-01-22 | 2022 | 14422405.34 | 18738369.63 | 7389634 | 11348735.63 | 39.4358 | NO | 2025-11-01 | 6 |  |  | 6.77 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 6.77 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -32.6658 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3323
339 | 106672 | 2443282 | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lima | Ca Ete | Coayllo | -76.4067 | -12.6587 | 2022-01-22 | 2022 | 4980646.37 | 10487745.96 | 7578161 | 2909584.96 | 72.2573 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 0.37 | 2022-07-01 | Paralizado |  | 2022-07-01 | 0.37 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -71.8873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
340 | 106687 | 2344137 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD LA BALANZA COLINDANTE CON EL PJ PAMPAS DE COMAS Y LOS AA HH LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II ZONAL 02 DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ PAMPAS DE COMAS Y LOS AAHH LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | Lima | Lima | Comas | -77.0317 | -11.9544 | 2019-09-05 | 2019 | 829357.32 | 876857.32 | 329124 | 547733.32 | 37.5345 | SI | 2019-12-01 | 77 | 36.07 | 2026-04-06 | 14.39 | 2020-12-01 | Paralizado | [06/04/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA LLEGO A UN AVANCE DE EJECUCION DE 14.39%. DE ACUEDO AL PORTAL DE INFOBRAS LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTO SOCIAL. A LA FECHA SE INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL AÑO 2019 Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA SE ENCUENTRA EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, MISMO QUE A LA FECHA NO PRESENTA INFORMES, ACCIONES A REALIZAR O RECOMENDACIONES, SIENDO INCIERTO EL ESTADO REAL AL NO TENER ACCESO A DICHA INFORMACION, POR LO CUAL CON LA FINALIDAD DE EEJECUTAR DE MANERA CORRECTA LA INVERSION PUBLICA A FECHA 11/04/2023 SE REMITIO OFICIO N° 90-2023-AL/MDC, EN DONDE SE COMUNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, EL PRESENTE PROYECTO LA REASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL A OTRA INVERSION QUE CONTRIBUYA AL CIERRE DE BRECHAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRUTO DE COMAS, CON LA FINALIDAD DE HACER CORRECTO USO DE ESTA INVERSION. | 2026-04-06 | 36.07 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -1.4645 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-11-2019 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
341 | 106688 | 2441771 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Tumbes | Tumbes | San Juan de la Virgen | -80.4324 | -3.6258 | 2022-03-25 | 2022 | 5720127.26 | 9879013.6 | 8413822.84 | 1465190.76 | 85.1687 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 89.64 | 2024-12-01 | Paralizado |  | 2024-12-01 | 89.64 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 4.4713 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1620
342 | 106689 | 2441772 | REHABILITACION DE PUENTE U A DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | REHABILITACION DE PUENTE UNA DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Tumbes | Zarumilla | Papayal | -80.249 | -3.4799 | 2022-03-25 | 2022 | 25712823.62 | 56637178.63 | 36180919 | 20456259.63 | 63.8819 | NO | 2026-03-01 | 2 |  |  | 89.51 | 2024-12-01 | Paralizado |  | 2024-12-01 | 89.51 | > 50 millones | 80 - 90 % | 25.6281 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2345
343 | 106735 | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 229 KV ALIMENTADOR A4259 HUANUCO PANAOCHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y DE LA LINEA EN 229 KV ALIMENTADOR A4260 HUANUCO ACOMAYO PILLAO PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUANUCO PANAO CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y DE LA LINEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUANUCO ACOMAYO PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | Huánuco | Huanuco | Huanuco | -76.2327 | -9.9183 | 2022-07-07 | 2022 | 9770276.21 | 11923328.67 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 68 | 2026-02-13 | 67.85 | 2024-09-01 | En ejecución | [13/02/2026] LA obra se encuentra PARalizada | 2026-02-13 | 68 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-06-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
344 | 106807 | 2314059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Áncash | Huaraz | Tarica | -77.482 | -9.3926 | 2021-12-01 | 2021 | 5867881.29 | 6300153.94 | 6216835 | 83318.94 | 98.6775 | SI | 2025-01-01 | 16 | 69.79 | 2026-02-18 | 73.98 | 2022-11-01 | Paralizado | [18/02/2026] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA, CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE 72.65%, | 2026-02-18 | 69.79 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -28.8875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8647
345 | 106961 | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA | MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.5247 | -5.5735 | 2019-01-29 | 2019 | 23596579 | 149543332.23 | 64590810.81 | 84952521.42 | 43.192 | NO | 2025-05-01 | 12 |  |  | 43.72 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 43.72 | > 50 millones | 40 - 50 % | 0.52796 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 01-06-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5186
346 | 106971 | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | REH MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Ayabaca | Ayabaca | -79.7156 | -4.6413 | 2019-05-07 | 2019 | 23166799 | 139108059.28 | 64054291.12 | 75053768.16 | 46.0464 | NO | 2025-07-01 | 10 |  |  | 36.73 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 36.73 | > 50 millones | 30 - 40 % | -9.3164 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 01-05-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
347 | 106979 | 2345460 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO PRIMER NIVEL DE ATENCION DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Cangallo | Los Morochucos | -74.2257 | -13.4942 | 2021-12-18 | 2021 | 42339198.22 | 66835397.5 | 29128485 | 37706912.5 | 43.5824 | SI | 2025-11-01 | 6 | 43.24 | 2026-04-23 | 97.78 | 2025-09-01 | En ejecución | [23/04/2026] la ejecucion se encuentra SUSPENDIDA DESDE 19 DE setiembre DEL AÑO 2025 POR falta de aprobacion por parte de la contraloria el adicional nro 03 la cual constituye la ruta critica del proceso constructivo | 2026-04-23 | 43.24 | > 50 millones | 40 - 50 % | -0.34242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19966
348 | 106986 | 2443544 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 10 276 KM EN EMP PE 2A SERRAN MAMAYACO HUALCAS BAJO DISTRITO DE SALITRAL MORROPON PIURA | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 10276 KM EN EMP PE2A SERRAN MAMAYACO HUALCAS BAJO, DISTRITO DE SALITRAL MORROPON PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Morropon | Salitral | -79.7601 | -5.4394 | 2019-10-29 | 2019 | 6442726.68 | 6442726.68 | 6261613.99 | 181112.69 | 97.1889 | NO | 2020-04-01 | 73 |  |  | 97.31 | 2022-11-01 | Paralizado |  | 2022-11-01 | 97.31 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 0.12112 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
349 | 107162 | 2443756 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | -73.7855 | -15.0145 | 2019-07-15 | 2019 | 1259816.84 | 1259816.84 | 869112.79 | 390704.05 | 68.9872 | NO | 2023-11-01 | 30 | 65.95 | 2023-11-21 | 95.94 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-01-21 | 95.94 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 26.9528 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 01-08-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
350 | 107332 | 2441025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.559 | -16.1368 | 2019-07-01 | 2019 | 1237134.14 | 1422563.14 | 1412777.25 | 9785.89 | 99.3121 | NO | 2022-11-01 | 42 | 57.23 | 2023-01-19 | 55.47 | 2022-08-01 | Paralizado | [19/01/2023] AL MES DE JULIO DEL 2020 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA ENCONTRANDOSE EN EVALUACION E INSPECCIÓN TECNICA PARA SU CONTINUACION. | 2023-01-19 | 57.23 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -42.0821 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-02-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
351 | 107343 | 2446809 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA D | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Puno | Sandia | San Juan del Oro | -69.1541 | -14.2211 | 2019-09-19 | 2019 | 744688.48 | 744688.2 | 309198.2 | 435490 | 41.5205 | NO | 2020-09-01 | 68 | 47.72 | 2021-01-19 | 47.72 | 2020-03-01 | Paralizado | [29/09/2021] Ejecucion de obra paralizado por disponibilidad presupuestal. | 2021-09-29 | 47.72 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 6.1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13758
352 | 107392 | 2404358 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0MAS000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN CARACMACA LA CALZADA HASTA KM 21MAS771 21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION REGION LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN CARACMACA LA CALZADA HASTA KM 2177121 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION REGION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | -78.1448 | -7.8309 | 2019-08-24 | 2019 | 21566356.34 | 21598356.34 | 20610121 | 988235.34 | 95.4245 | NO | 2022-09-01 | 44 |  |  | 85.61 | 2022-05-01 | Paralizado |  | 2022-05-01 | 85.61 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -9.8145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2021 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6466
353 | 107446 | 0 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO CAPILLANIA CC TOTORAPALLCA DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Cusco | Chumbivilcas | Llusco | -72.1831 | -14.4077 | 2019-05-06 | 2019 | 362260.82 | 362260.82 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 53.27 | 2019-10-01 | Paralizado |  | 2019-10-01 | 53.27 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2019 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4041
354 | 107491 | 2327604 | EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE YACILA CANGREJOS LA ISLILLA Y LA TORTUGA DEL DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA PIURA ETAPA I | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS YACILA, CANGREJOS, LA ISLILLA Y LA TORTUGA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Piura | Paita | Paita | -81.1479 | -5.2293 | 2020-01-31 | 2020 | 43628822.13 | 94743517.84 | 65698597 | 29044920.84 | 69.3436 | SI | 2025-12-01 | 5 | 70.21 | 2026-04-13 | 98.97 | 2025-05-01 | Paralizado | [09/04/2026] la obra , SE ENCUENTRA CON ACTA DE CONSTATACIÓN DE FECHA 01 Y 03 DE ABRIL DEL 2025. la obra se liquido en lo que concierne a la primera etapa. | 2026-04-09 | 70.21 | > 50 millones | 70 - 80 % | 0.86637 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 132
355 | 108021 | 2444608 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACIN DE VIAS VECINALES EN ELLA 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | -74.2893 | -13.215 | 2019-06-25 | 2019 | 629796.34 | 629796.34 | 173402.21 | 456394.13 | 27.5331 | NO | 2022-04-01 | 49 | 15.88 | 2021-04-14 | 15.88 | 2020-11-01 | Paralizado | [14/04/2021] LA EJECUCIÓN FÍSICA AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, ES DE 15.88%, SE EJECUTO LA 1ERA ETAPA, PARALIZÁNDOSE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. HASTA LA FECHA CONTINÚA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE ESPERA LA DISPONIBILIDAD PARA EL INICIO DE LA OBRA. | 2021-04-14 | 15.88 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -11.6531 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-08-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
356 | 108129 | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA ANGARAES DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | Huancavelica | Angaraes | Lircay | -74.638 | -13.043 | 2019-07-12 | 2019 | 501913.38 | 501913.38 | 429486.58 | 72426.8 | 85.5699 | NO | 2020-07-01 | 70 | 88.42 | 2023-09-05 | 85.15 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] EI Residente y Supervisor de Obra paralizan la ejecución del 10ARR el 10 de octubre del 2019, conforme a lo descrito en los asientos del cuaderno de obra N° 82 y N° 84 del Residente de Obra, señala las causas que motivaron a realizar la paralización de la ejecución de obra: El expediente técnico carece de sustento de legalidad de terreno, debido a que una parte del terreno donde se intervino, no es propiedad de la municipalidad (parte posterior del poder judicial) Y por la parte superior se tiene problemas con la familia Retamozo Ramos | 2026-04-01 | 85.15 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | -0.41986 | 1 | 1 | 0 | 59 | 74 | 1 | 01-06-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
357 | 108388 | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO, EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Carabaya | Coasa | -70.0191 | -13.9864 | 2019-07-01 | 2019 | 572020.97 | 572020.97 | 174228.5 | 397792.47 | 30.4584 | NO | 2020-02-01 | 75 | 34.15 | 2026-02-24 | 25.68 | 2024-05-01 | Paralizado | [24/02/2026] OBRA suspendida, NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 2026-02-24 | 34.15 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 3.6916 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-10-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 52416
358 | 108404 | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Zepita | -69.1825 | -16.5093 | 2019-06-10 | 2019 | 1912906.85 | 1912906.85 | 200189.85 | 1712717 | 10.4652 | NO | 2021-12-01 | 53 | 32.78 | 2024-01-15 | 28.45 | 2021-12-01 | Paralizado | [20/01/2026] El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 32.78 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 22.3148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3150
359 | 108430 | 2447826 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | Puno | Sandia | Sandia | -69.4198 | -14.2801 | 2019-07-01 | 2019 | 283246.79 | 307098.54 | 305942.32 | 1156.22 | 99.6235 | NO | 2022-11-01 | 42 |  |  | 68.39 | 2020-12-01 | Paralizado | [21/10/2019] EN EJECUCION | 2020-12-01 | 68.39 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -31.2335 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2020 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 246
360 | 108769 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA REGION CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA REGION CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Calca | Coya | -71.9038 | -13.3866 | 2019-03-11 | 2019 | 85443.46 | 85443.46 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 84.53 | 2020-01-01 | Paralizado |  | 2020-01-01 | 84.53 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-07-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2620
361 | 108911 | 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | Áncash | Huari | San Marcos | -77.1539 | -9.5204 | 2022-11-21 | 2022 | 28576888.56 | 32174630.75 | 29172098 | 3002532.75 | 90.668 | SI | 2025-05-01 | 12 | 95.82 | 2026-04-27 | 86.78 | 2025-04-01 | Paralizado | [27/04/2026] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA A LA FECHA HA PRESENTADO LA 13VA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 95.82% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/. 23,937,164.01 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LA PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO. | 2026-04-27 | 95.82 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 5.152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
362 | 109155 | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Educación | Deporte | Estadio | Puno | Sandia | Patambuco | -69.6156 | -14.3584 | 2019-06-17 | 2019 | 1372753.62 | 1372753.62 | 618923.97 | 753829.65 | 45.0863 | NO | 2020-01-01 | 76 | 45.55 | 2022-03-31 | 45.55 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROEYCTO SE EJECUTO EL PRIMER COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 2026-01-21 | 45.55 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 0.46369 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 1 | 01-12-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 12000
363 | 109218 | 2441663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Caylloma | -71.7708 | -15.1861 | 2019-08-05 | 2019 | 696274.83 | 781313.23 | 759680.63 | 21632.6 | 97.2313 | NO | 2022-07-01 | 46 |  | 2025-12-31 | 78.06 | 2020-09-01 | Paralizado | [11/02/2026] El avance financiero acumulado de la inversión es de 97.2%, el ultimo devengado fue en julio del 2022 | 2026-02-11 | 78.06 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -19.1713 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-12-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
364 | 109238 | 0 | HABILITACION Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIAL DE ILO MOQUEGUA ETAPA I VIA DE INTERCONEXION | HABILITACION Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIAL DE ILO MOQUEGUA ETAPA I VIA DE INTERCONEXION | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Moquegua | Ilo | El Algarrobal | -71.2912 | -17.639 | 2018-11-23 | 2018 | 203278.39 | 203278.39 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 89.92 | 2019-09-01 | Paralizado |  | 2019-09-01 | 89.92 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6384
365 | 109260 | 0 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADOS EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA ETAPA II INSTALACIONES ELECTRICAS |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Otras Infraestructuras | Turismo | Complejo Turístico | Moquegua | Ilo | El Algarrobal | -71.2704 | -17.6216 | 2018-11-20 | 2018 | 170273.34 | 170273.34 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 77.73 | 2019-09-01 | Paralizado |  | 2019-09-01 | 77.73 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-01-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11020
366 | 109455 | 2445955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2505 | -16.7269 | 2019-06-06 | 2019 | 1486477.56 | 1486477.56 | 1064130 | 422347.56 | 71.5874 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 29.22 | 2019-06-01 | Paralizado | [21/01/2026] no se encuentra INFORMACIÓN | 2026-01-21 | 29.22 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -42.3674 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
367 | 109503 | 2425168 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ELLA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | Chadin | -78.419 | -6.4693 | 2019-11-25 | 2019 | 406937 | 406937 | 406845 | 92 | 99.9774 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 97.47 | 2020-12-01 | Paralizado |  | 2020-12-01 | 97.47 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | -2.5074 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-04-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1746
368 | 110031 | 2451586 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Ayacucho | Huanta | Iguain | -74.2183 | -12.9831 | 2019-08-14 | 2019 | 409520.73 | 1098176.46 | 163049.7 | 935126.76 | 14.8473 | NO | 2023-12-01 | 29 | 33.1 | 2023-12-09 | 32.95 | 2021-10-01 | Paralizado | [09/12/2023] EL PIM 2023 DE S/12,000.00 PROGRAMADO PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EN 39.8 % | 2023-12-09 | 33.1 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 18.2527 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-12-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 369183
369 | 110326 | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA DISTRITO CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Carhuaz | Carhuaz | -77.6396 | -9.2936 | 2020-11-11 | 2020 | 1637401 | 1842000 | 1657100 | 184900 | 89.962 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 93.29 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 93.29 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 3.328 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6524
370 | 110347 | 2292019 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS COTABAMBAS APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Apurímac | Cotabambas | Cotabambas | -72.3413 | -13.7513 | 2021-12-08 | 2021 | 3003851.43 | 3003851.43 | 202160 | 2801691.43 | 6.73 | NO | 2021-09-01 | 56 |  |  | 14.33 | 2021-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] PROBLEMAS SOCIALES QUE SE ENGLOBA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO | 2026-01-19 | 14.33 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 7.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1536
371 | 110408 | 2449195 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cusco | Espinar | Pallpata | -71.2097 | -14.8905 | 2020-09-29 | 2020 | 2826985.14 | 5235166.71 | 1012068.14 | 4223098.57 | 19.3321 | NO | 2022-08-01 | 45 | 27.57 | 2021-08-16 | 23.36 | 2021-11-01 | Paralizado | [16/08/2021] LA VALORIZACION SEGÚN AL CONTRATO N°09-2020-PS-UL-MDP/E-C, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE S/.731050.38, ES DEL 100% FISICAMENTE Y HA SIDO APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE RESTO DEL PROYECTO SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES DEL CASO CON LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 2021-11-01 | 23.36 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 4.0279 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-06-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
372 | 110631 | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | -71.9285 | -13.0026 | 2020-09-02 | 2020 | 1210843.09 | 1292280.78 | 1262194.57 | 30086.21 | 97.6719 | NO | 2022-12-01 | 41 | 27.69 | 2022-12-22 | 25.7 | 2025-08-01 | Paralizado | [22/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE DE EJECUCION FISICA TOTAL DE S/.268642.08 A UN 27.33 POR CIENTO, al mes de JULIO, no cuenta con documentacion se notificó al residente con informe 080-2022 lrvm/ppm/mdch/p | 2025-08-01 | 25.7 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -71.9719 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 01-01-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 41305
373 | 110690 | 2449904 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA CALLES URBANAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN ELLA CALLES URBANAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | -74.9396 | -10.297 | 2019-08-08 | 2019 | 794940 | 902515.79 | 774579 | 127936.79 | 85.8244 | NO | 2024-12-01 | 17 | 75.47 | 2023-06-27 | 75.47 | 2023-04-01 | Paralizado | [20/01/2026] ACTUALMENTE SE TIENE APROBADO EL INFORME TECNICO Y FIANCIERO CON UN AVANCE FISICO DEL 75.53% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 97.44%. | 2026-01-20 | 75.47 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -10.3544 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 01-11-2021 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 41305
374 | 110884 | 2442750 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR EN EL LA PLAZAS PLAZOLETAS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR EN ELLA PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Melgar | Ayaviri | -70.59 | -14.8819 | 2019-07-01 | 2019 | 329937.82 | 329937.82 | 89129.8 | 240808.02 | 27.0141 | NO | 2019-12-01 | 77 |  |  | 34.16 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 2022 POR FALTA DE DISPONIVILIDAD PRESUPUESTAL ESTA PÓR DEFINIRSE SU REINICIO DE EJECUCION . | 2026-01-19 | 34.16 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 7.1459 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 01-08-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4250
375 | 111002 | 2195741 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU PROGRESIVA 0 000 AL 436 41 Y 0 000 AL 0 290 AL 0 417 42 EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN IV ETAPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU PROGRESIVA 0000 AL 43641 Y 0000 AL 0290 041742 EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Junín | Chanchamayo | Chanchamayo | -75.3383 | -11.0603 | 2019-09-04 | 2019 | 631071.85 | 1895890.43 | 1600485 | 295405.43 | 84.4186 | NO | 2020-12-01 | 65 | 85.54 | 2025-02-20 | 41.47 | 2022-02-01 | Paralizado | [26/06/2025] mediante resolucion de gerencia municipal n° 245-2021-gemu/mpch, de fecha 09 de setiembre del 2021, se aprueba el corte fisico financiero de la obra en referencia. | 2025-06-26 | 41.47 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -42.9486 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-01-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 145
376 | 111012 | 2097898 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PJES ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA HH 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PJES ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRION DEL AAHH 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIALIMALIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0392 | -11.9654 | 2020-02-12 | 2020 | 1510298.2 | 1554565.2 | 952178 | 602387.2 | 61.2504 | NO | 2021-10-01 | 55 | 36.53 | 2022-11-28 | 48.96 | 2025-06-01 | Paralizado | [19/01/2026] TIENE DEVENGADO 2017 Y 2020 | 2026-01-19 | 48.96 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -12.2904 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 01-10-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4396
377 | 111243 | 2336337 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN PROVINCIA DE AYABACA PIURA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN, PROVINCIA DE AYABACA PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Ayabaca | Ayabaca | -79.6778 | -4.6677 | 2019-11-21 | 2019 | 4421436.28 | 5091205.58 | 4421296.43 | 669909.15 | 86.8418 | NO | 2024-09-01 | 20 |  |  | 93.56 | 2026-02-01 | Paralizado | [16/03/2026] INVERSIÓN DE TIPO FUR, la obra se encuentra suspendida con problemas judiciales | 2026-03-16 | 93.56 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 6.7182 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 1 | 01-03-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8390
378 | 111256 | 2106687 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI CALACHACA CHUAPALCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA | Agricultura | Riego | Canales | Tacna | Tarata | Tarata | -70.2935 | -18.0682 | 2020-06-01 | 2020 | 110300677.7 | 297648394.42 | 94933809 | 202714585.42 | 31.8946 | SI | 2025-04-01 | 13 | 1.57 | 2026-04-21 | 4.86 | 2024-08-01 | Paralizado | [06/04/2026] en el mes de marzo 2026, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CANAL VILACHAULLANI, HA CONTINUADO PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES, a la fecha se esta a la espera de la apertura de meta y asignación presupuestal para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, NO SE TUVO AVANCE FISICO NI GASTO FINANCIERO. | 2026-04-06 | 4.86 | > 50 millones | 0 - 10 % | -27.0346 | 0 | 1 | 0 | 33 | 17 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 312
379 | 111290 | 2450250 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Educación | Deporte | Estadio | Cusco | Paruro | Huanoquite | -72.0837 | -13.7607 | 2019-08-19 | 2019 | 1621115.44 | 2100587.9 | 2015644.51 | 84943.39 | 95.9562 | NO | 2022-12-01 | 41 | 56.7 | 2023-01-20 | 57 | 2022-04-01 | Paralizado | [20/01/2023] LA OBRA REINICIA SUS ACTIVIDADES EL MES DE MAYO DEL 2022, LUEGO DE ESTAR PARALIZADO. | 2023-01-20 | 56.7 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -39.2562 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-04-2021 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10472
380 | 111293 | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHCULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huancavelica | Huancavelica | Acoria | -74.8634 | -12.6422 | 2022-12-14 | 2022 | 9249345.61 | 9346284.01 | 7208267 | 2138017.01 | 77.1244 | SI | 2026-02-01 | 3 | 64.6 | 2026-05-11 | 70.44 | 2026-02-01 | Paralizado | [15/05/2026] EL 06 DE MAYO DEL 2026 SE DIO REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA | 2026-05-15 | 64.6 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -12.5244 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 01-02-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 200
381 | 111458 | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Zepita | -69.0919 | -16.4324 | 2019-08-05 | 2019 | 736790.13 | 750990.13 | 223358.8 | 527631.33 | 29.7419 | NO | 2022-12-01 | 41 | 29.68 | 2024-12-23 | 61.28 | 2024-10-01 | Paralizado | [20/01/2026] El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 29.68 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -0.061909 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 800
382 | 111519 | 2222800 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9834 | -13.5246 | 2019-08-05 | 2019 | 2202057.22 | 4766807.37 | 3639401 | 1127406.37 | 76.3488 | NO | 2022-12-01 | 41 | 57.8 | 2022-09-16 | 72.51 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/12/2025] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA FALTA DE EJECUCION DE LA COMPONENTE ELECTRICA, SIN EMBARGO SE TIENE PREVISTO LA CULMINACIÓN DEL COMPONENTE ELECTRICO EL PRESENTE AÑO. | 2026-03-01 | 72.51 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -3.8388 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
383 | 112050 | 2175283 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9833 | -13.5253 | 2019-09-03 | 2019 | 2043137.04 | 3638423.64 | 2949286 | 689137.64 | 81.0594 | NO | 2022-12-01 | 41 | 64.34 | 2025-10-09 | 81.3 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/12/2025] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA FALTA DE EJECUCION DE LA COMPONENTE ELECTRICA. | 2026-03-01 | 81.3 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 0.24056 | 1 | 1 | 1 | 49 | 36 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
384 | 112056 | 2337917 | Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnologico Faustino B Franco Distrito Samuel Pastor Provincia Camana Arequipa con CUI 2337917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Universitaria | Aulas | Arequipa | Camana | Samuel Pastor | -72.6978 | -16.61 | 2019-09-24 | 2019 | 24342296.99 | 37394107.73 | 34440005 | 2954102.73 | 92.1001 | SI | 2026-05-01 | 0 | 70.59 | 2026-05-12 | 70.59 | 2026-04-01 | En ejecución | [12/05/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 01/04/2025, SIN EMBARGO, SE TIENE TRAMITADO EL TOTAL DE 12 PEDIDOS DE COMPRA REFERENTE AL EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE AGROPECUARIA, MECATRONICA Y ELECTRONICA INDUSTRIAL PARA EQUIPAMIENTO PROCESO CON BUENA PRO LP-SM-7-2025, LP-SM-8-2025, LP-ABR-31-2025, LP-ABR-32-2025 PROCESO CONVOCADO LP-ABR-49-2025-GRA-1-1 SEGUN CRONOGRAMA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A TRAVES DEL SEACE 30/12/2025 PORT LA OFICIAN DE LOGISTICA (AREA DE PROCESOS). | 2026-05-12 | 70.59 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -21.5101 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 01-05-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
385 | 112200 | 2415414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LA IE PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE PBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cajamarca | Cajamarca | Jesus | -78.3666 | -7.2983 | 2024-04-04 | 2024 | 46341637.75 | 46341637.75 | 27242749 | 19098888.75 | 58.7868 | SI | 2026-05-01 | 0 | 49.65 | 2026-05-04 | 51.21 | 2026-02-01 | Paralizado | [04/05/2026] EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA: EN PROCESO DE SELECCION Con fecha 09/04/2026 se publicó el Cronograma del procedimiento de selección No competitivo: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2026-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA, para contratar la consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra: Invitación (Plataforma SEACE): 09/04/2026 Presentación de propuestas(Electronica): 13/04/2026 Adjudicación (Plataforma del SEACE): 14/04/2026 | 2026-05-04 | 49.65 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -9.1368 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 01-11-2025 | F12B | Abandono de obra | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2028
386 | 112219 | 2505618 | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCONA PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCONA PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Arequipa | Camana | Ocoña | -73.0109 | -16.278 | 2024-07-26 | 2024 | 7514674 | 7514674 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 66.8 | 2025-11-24 | 66.8 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] EN EJECUCIÓN DE OBRA FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL. | 2026-04-01 | 66.8 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 01-11-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1888
387 | 112220 | 2512072 | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 229 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA PROVINCIA DE LA UNION DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 229 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA PROVINCIA DE LA UNION DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Arequipa | La Union | Cotahuasi | -72.8615 | -15.2763 | 2024-07-26 | 2024 | 3523324.15 | 3523324.15 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 48.1 | 2026-01-21 | 48.1 | 2026-03-01 | Paralizado | [19/01/2026] EN EJECUCIÓN DE OBRA FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL. | 2026-03-01 | 48.1 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 01-05-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2620
388 | 112773 | 2346436 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION DE MADRE DE DIOS | CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA , DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU MADRE DE DIOS SANTA MARIA DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Madre de Dios | Tahuamanu | Tahuamanu | -69.006 | -11.893 | 2019-10-12 | 2019 | 1032754.97 | 1421766.12 | 1058382.54 | 363383.58 | 74.4414 | SI | 2021-12-01 | 53 | 72.43 | 2026-04-06 | 68.52 | 2021-12-01 | Paralizado | [06/04/2026] - ACTOS PREPARATIVOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-04-06 | 72.43 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -2.0114 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-11-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 24350
389 | 112859 | 2115571 | Construccion del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso del Distrito de Palzacu Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Pasco | Oxapampa | Palcazu | -75.24 | -10.125 | 2022-08-20 | 2022 | 8678031.91 | 7962807.01 | 3926245 | 4036562.01 | 49.3073 | SI | 2025-12-01 | 5 |  | 2026-05-19 | 26.32 | 2023-06-01 | Paralizado | [07/05/2026] *Mediante Memorando N°493-2026-MTC/21.GE de fecha 03.03.26 se solicita a OPP la modificación presupuestal | 2026-05-07 | 26.32 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -22.9873 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
390 | 112897 | 2436615 | RENOVACION DE CICLOVIAS ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL LA CICLOVIA DE LA AV UNIVERSITARIA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL LIMA SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACION DE CICLOVIAS ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN ELLA CICLOVIA DE LA AV UNIVERSITARIA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, LIMA SAN MARTIN DE PORRES, LOS OLIVOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | Lima | Lima | San Miguel | -77.0846 | -11.9968 | 2020-12-30 | 2020 | 5240012.73 | 5517406.39 | 5013362 | 504044.39 | 90.8645 | NO | 2021-06-01 | 59 | 73.8 | 2026-02-19 | 91.08 | 2024-03-01 | Paralizado | [19/02/2026] mediante carta notarial n° d00057-2021-MML-SLC, con fecha 29 de setiembre de 2021 se comunicó la resolución de contrato n° 184-2020-MML-GA-SLC. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. CONTINUA EN ARBITRAJE.. | 2026-02-19 | 73.8 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -17.0645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 01-06-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2504
391 | 112959 | 2462610 | RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO EN ELLA REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02 TA03 TA04 DE LA SET TAMBURCO DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY DEPARTAMENTO APURIMAC | RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO EN ELLA REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02, TA03, TA04, DE LA SET TAMBURCO, DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Urbana | Apurímac | Abancay | Abancay | -72.8716 | -13.6358 | 2019-12-18 | 2019 | 1667273.77 | 1667273.77 |  |  | 0 | NO |  | 0 | 49.92 | 2026-04-21 | 36 | 2023-02-01 | Paralizado | [21/04/2026] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE DESDE EL AÑO 2020, LA INVERSION ESTA EN TRAMITES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-04-21 | 49.92 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11250
392 | 113046 | 2484152 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0 000 4 000 DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N 3 Y 228 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO EN EL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0000 4000, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA Y RIEGO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | Tumbes | Tumbes | Pampas De Hospital | -80.4295 | -3.6762 | 2020-12-03 | 2020 | 8957932.16 | 10745603.51 | 10151010.32 | 594593.19 | 94.4666 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 96.98 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 96.98 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 2.5134 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 01-07-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
393 | 113090 | 2482440 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY EN EL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CODIGO ARCC N 407 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY, EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CODIGO ARCC N 407 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | La Libertad | Ascope | Chicama | -78.9338 | -7.6244 | 2022-01-11 | 2022 | 559987.54 | 735633.07 | 286213.79 | 449419.28 | 38.9071 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 27.01 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 27.01 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -11.8971 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-04-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
394 | 113161 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODGIO ARCC N 890 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC N 890 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5637 | -8.9414 | 2022-06-22 | 2022 | 1151696.04 | 1351309.74 | 958272.27 | 393037.47 | 70.9143 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 87 | 2023-06-01 | Paralizado |  | 2023-06-01 | 87 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 16.0857 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
395 | 113231 | 2320002 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESPINAR CIUDAD DE MARAS DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESPINAR, CIUDAD DE MARAS, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Urubamba | Maras | -72.1571 | -13.3343 | 2019-10-16 | 2019 | 1790309 | 2707558.23 | 2687359.31 | 20198.92 | 99.254 | NO | 2022-12-01 | 41 | 98.64 | 2026-02-26 | 98.82 | 2023-06-01 | Paralizado | [26/02/2026] OBRA PARALIZADA DESDE 15 DICIEMBRE DEL 2022 | 2026-02-26 | 98.64 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -0.61398 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 01-11-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 287896
396 | 113323 | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Moquegua | Mariscal Nieto | Moquegua | -70.9904 | -17.3259 | 2021-01-20 | 2021 | 22139257.85 | 25558357.85 | 11419249 | 14139108.85 | 44.6791 | SI | 2026-04-01 | 1 | 35.62 | 2026-05-15 | 35.78 | 2024-03-01 | Paralizado | [15/05/2026] Se emite el pronunciamiento técnico legal respecto a la presunta aprobación tácita del tercer entregable del servicio de peritaje, se concluye improcedente debido a que aún no se concluye la suspensión de plazo. Se alcanza el pedido SIGA para la continuidad de los trámites correspondientes del procedimiento de selección para la contratación de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto e incluyendo tambien el nuevo importe de la cuantía. | 2026-05-15 | 35.78 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -8.8991 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 01-04-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3015
397 | 113438 | 2430807 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL LA LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN ELLA LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Cotabambas | Cotabambas | -72.3545 | -13.7445 | 2019-11-20 | 2019 | 169407.28 | 169407.28 | 65262.9 | 104144.38 | 38.5243 | NO | 2020-05-01 | 72 | 11.32 | 2021-10-26 | 11.32 | 2022-01-01 | Paralizado | [19/01/2026] FALTA EL SANEAMIENTO LEGAL DEL TERRENO | 2026-01-19 | 11.32 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -27.2043 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-12-2019 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
398 | 113792 | 2482408 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL ALTO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO ARCC Nro 897 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC Nº 897 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.4827 | -8.8929 | 2022-08-04 | 2022 | 1762360.46 | 2186229.25 | 1371373.56 | 814855.69 | 62.7278 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 83.03 | 2023-03-01 | Paralizado |  | 2023-03-01 | 83.03 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 20.3022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 42826
399 | 113794 | 2456273 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515 KM AL SECTOR DE TIRIPISHARI DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515, AL SECTOR DE TIRIPISHARI, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | La Convencion | Villa Kintiarina | -73.4553 | -12.9881 | 2019-09-23 | 2019 | 3075002.24 | 3075002.24 | 1206624.25 | 1868377.99 | 39.2398 | NO | 2021-12-01 | 53 |  | 2026-02-06 | 49.98 | 2026-02-01 | Paralizado | [06/02/2026] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSO FINANCIERO (NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL), ESTO SE DEBE POR LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, NO SE TIENE PRIORIZADO EL INCIO DE LA OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU REINCIO DE LA OBRA, Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. observado por serfor, dia y remision de fitsa | 2026-02-06 | 49.98 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 10.7402 | 1 | 1 | 0 | 64 | 23 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 400
400 | 113872 | 2376565 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cutervo | Querocotillo | -79.0035 | -6.1386 | 2020-03-01 | 2020 | 9778198.88 | 10209462.19 | 9641089 | 568373.19 | 94.4329 | NO | 2021-05-01 | 60 | 48.49 | 2024-12-03 | 45.77 | 2023-06-01 | Paralizado | [30/10/2025] -a la fecha el consultor externo se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones del informe situacional del proyecto paralizado. | 2025-10-30 | 48.49 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -45.9429 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 32006
401 | 113948 | 2449664 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN DEL DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NI O COSTERO | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN, DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huancavelica | Huaytara | Huaytara | -75.3458 | -13.6035 | 2019-11-22 | 2019 | 615233.26 | 615233.26 | 533101.25 | 82132.01 | 86.6503 | NO | 2020-04-01 | 73 |  |  | 95.83 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 95.83 | > 0.5 - 1 millón | 90 - 100 % | 9.1797 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7381
402 | 114042 | 2411334 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO EN ELLA SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SANA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lambayeque | Chiclayo | Sa A | -79.5858 | -6.9138 | 2019-12-13 | 2019 | 1139204.32 | 1679610.2 | 449195 | 1230415.2 | 26.744 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 34.71 | 2020-12-01 | Paralizado |  | 2020-12-01 | 34.71 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 7.966 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1371
403 | 114063 | 2453982 | CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUAYCOCOCHA MAYAS VIEJO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYAS DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUAYCOCOCHA MAYAS VIEJO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYAS DEL DISTRITO DE CONCHUCOS PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.6905 | -8.2869 | 2020-10-02 | 2020 | 3138167.87 | 3309225.21 | 3243087.1 | 66138.11 | 98.0014 | NO | 2022-12-01 | 41 |  | 2021-04-13 | 52.91 | 2022-04-01 | Paralizado |  | 2022-04-01 | 52.91 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -45.0914 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-12-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2039
404 | 114227 | 2251577 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE CARABAYLLO RED DE SALUD VI TUPAC AMARU LIMA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Lima | Lima | Carabayllo | -77.009 | -11.8771 | 2021-02-25 | 2021 | 5673183.79 | 9680910.82 | 1701921 | 7978989.82 | 17.5802 | SI | 2021-12-01 | 53 |  | 2026-04-20 | 3.28 | 2021-12-01 | Paralizado | [23/04/2026] El Tribunal Arbitral falló a favor de la empresa CHRONOS Ingenieros S.A.C., declarando la invalidez de la resolución de contrato realizada por la Entidad y validando la resolución efectuada por el contratista por causas imputables a la institución. En consecuencia, se ordena a la DIRIS Lima Norte cancelar a favor de CHRONOS MANAGEMENT S.A.C. la suma principal de S/ 857,828.25 (incluido IGV), además del reintegro de S/ 37,902.19 por concepto de gastos administrativos y honorarios arbitrales (correspondientes al 50% asumido por cada parte). Ambos montos deberán ser abonados junto con los impuestos e intereses legales generados hasta la fecha efectiva del pago, ASI MISMO A LA FECHA SE ESTA SOLICITANDO EL PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL ÁREA LEGAL DE DIRIS LIMA NORTE ESTO CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR EL PROYECTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | 2026-04-23 | 3.28 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -14.3002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21091
405 | 114464 | 2238599 | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES DISTRITO DE ALTO PICHIGUA ESPINAR CUSCO | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA ESPINAR CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | Cusco | Espinar | Espinar | -71.3757 | -14.8867 | 2019-08-12 | 2019 | 8002369.95 | 8002369.95 | 5365046 | 2637323.95 | 67.0432 | NO | 2021-11-01 | 54 |  |  | 10.58 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] paralizado por falta de recursos | 2026-01-21 | 10.58 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -56.4632 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 61653
406 | 114766 | 0 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCACUSCO | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCACUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Calca | Coya | -71.9 | -13.3866 | 2019-08-13 | 2019 | 1141172 | 1141172 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 0.2 | 2021-09-01 | Paralizado |  | 2021-09-01 | 0.2 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2019 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1446
407 | 114781 | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO EN EL SECTOR DE AYARCANCHA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCACUSCO | CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO EN EL SECTOR DE AYARCANCHA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCACUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Agricultura | Riego | Canales | Cusco | Calca | Coya | -71.9007 | -13.3849 | 2019-06-19 | 2019 | 134813.68 | 134813.68 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 69.06 | 2020-01-01 | Paralizado |  | 2020-01-01 | 69.06 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2019 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1071
408 | 114855 | 2251640 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Lima | -77.0866 | -12.056 | 2018-12-19 | 2018 | 1853284.99 | 11682130.27 | 7915436 | 3766694.27 | 67.7568 | SI | 2023-12-01 | 29 | 70.14 | 2026-05-14 | 83.2 | 2022-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | 2026-05-14 | 83.2 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 15.4432 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-10-2019 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19435
409 | 114906 | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Educación | Educación Universitaria | Escuela Profesional | Huancavelica | Tayacaja | Ahuaycha | -74.9062 | -12.4442 | 2023-07-20 | 2023 | 14543795.06 | 24737442.77 | 10201927 | 14535515.77 | 41.2408 | SI | 2025-12-01 | 5 | 41.44 | 2026-05-14 | 10.6 | 2024-06-01 | Paralizado | [22/05/2026] Salio el laudo arbitral a favor de la entidad | 2026-05-22 | 41.44 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 0.19917 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 511
410 | 115026 | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001 A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | Ayacucho | Huamanga | Jesus Nazareno | -74.2085 | -13.1218 | 2023-02-17 | 2023 | 26505380.08 | 28139514.62 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 67.18 | 2026-02-16 | 82.19 | 2025-06-01 | En ejecución | [13/02/2026] Obra paralaizado, contrato en resolución | 2026-02-13 | 67.18 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19686
411 | 115094 | 2443935 | REPARACION DE CAPTACION CAMARA DE VALVULAS Y LINEA DE CONDUCCION EN EL LA LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA AMBO DEPARTAMENTO HUANUCO | REPARACION DE CAPTACION, CAMARA DE VALVULAS Y LINEA DE CONDUCCION EN ELLA LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Ambo | San Rafael | -76.1184 | -10.3306 | 2020-10-12 | 2020 | 192628.7 | 192628.7 | 34061.58 | 158567.12 | 17.6825 | NO | 2020-12-01 | 65 | 12.48 | 2023-02-11 | 13.14 | 2021-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] PARALIZADO (15/09/2021), POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°004-2020-GRH/GR MEDIANTE RER N°440-2021-GRH/GR, POR LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES | 2026-01-21 | 12.48 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -5.2025 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5570
412 | 115539 | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA FILA DE CASUPE CHALAQUIS YAIPON LA LUCUMA CARAPE I TUTACNIQUE LINDERO Y CHUCHUPON DISTRITO DE TOCMOCHE PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cajamarca | Chota | Tocmoche | -79.388 | -6.4918 | 2019-11-19 | 2019 | 829875.27 | 943711.78 | 404243 | 539468.78 | 42.8354 | SI | 2025-12-01 | 5 | 46.36 | 2026-05-07 | 41 | 2025-12-01 | Paralizado | [20/05/2026] la obra actualmente SIGUE PARALIZADA por falta de recursos indicando que es una obra que se esta ejecutando por administracion directa. A ESTO SE SUMA PRESENCIA DE LLUVIAS. el saldo de obra se aprobo con resolución de alcaldía n° 072-2024-mdt/alc. de fecha 03 de julio del 2024. a la fecha el saldo del proyecto no se está ejecutando por motivos de financiamiento, el cual la entidad no cuenta con los recursos necesario para empezar con la ejecución. | 2026-05-20 | 46.36 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 3.5246 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 01-08-2020 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1626
413 | 115584 | 2336802 | CREACION DE LA CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DE LA CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | Moquegua | Ilo | Ilo | -71.3411 | -17.6115 | 2022-02-08 | 2022 | 3682576.37 | 6091895.79 | 5612593 | 479302.79 | 92.1321 | SI | 2025-12-01 | 5 | 96.25 | 2026-02-24 | 96.25 | 2025-07-01 | Paralizado | [24/02/2026] 1.- A JULIO 2024, EL AVANCE FÍSICO ES 96.25% EN REFERENCIA AL COSTO DIRECTO. 2.- CON FECHA 17/07/2024 SE PARALIZA TEMPORALMENTE LA OBRA MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA DE INVERSIO PUBLICA N° 161-2024-GIP-MPI. 3.- DEL HECHO GENERADOR DE ATRASO, SE CONCLUYE QUE COMPRENDE EL RETRASO DE LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA CICLOVIA EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONVOCADO MEDIANTE LA CONTRATACION DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2025-OEC-MPI-1. 4.- DE LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. SE CONCLUYE QUE TODOS LOS SERVICIOS A EJECUTAR HAN SIDO NOTIFICADOS Y SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS PARA QUE ESTOS PUEDAN EFECTUARSE INMEDIATAMENE SE REINICIE LA OBRA. 5.- CON RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N°077-2025-GIP/MPI DE FECHA 13/09/2025 LA MISMA QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 14 POR AMPLIACION DE PLAZO N° 13. 6.- ACTUALMENTE LA OBRA CONTINÚA PARALIZADA.. | 2026-02-24 | 96.25 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 4.1179 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 75652
414 | 115792 | 2054767 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA AV SAN PABLO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE ,TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA AV SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Lima | Lima | La Victoria | -77.0177 | -12.0657 | 2020-02-26 | 2020 | 1357203.91 | 12535488.34 | 11475773 | 1059715.34 | 91.5463 | NO | 2020-11-01 | 66 | 91.65 | 2022-12-13 | 91.65 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2025] obra en proceso de resolucion de contrato, además la obra se encuentra paralizada | 2025-01-21 | 91.65 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 0.10372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 01-09-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2028
415 | 115998 | 2164452 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Técnica | Instituto | Apurímac | Chincheros | Huaccana | -73.6904 | -13.3853 | 2019-11-05 | 2019 | 12046474.06 | 12222474.06 | 8134503 | 4087971.06 | 66.5537 | SI | 2025-12-01 | 5 | 56.09 | 2026-02-10 | 56.22 | 2025-07-01 | Paralizado | [10/02/2026] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO LA EJECUCION FISICA DESDE 28 DE DICIEMBRE CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 55.98%, A LA FECHA EL PROYECTO SE ESTA REALIZANDOLA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE CORRESPONDE A LA MODIFICACION Nº04 EN LA FASE DE EJECUCION FISICA.CUENTA CON EXPEDIENTE MODIFICADO Nº04 POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, CON FECHA 12 DICIEMBRE DE 2025 EL DIRECTOR DEL ISTP HUACCANA , SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS AMBIENTES PARA EL POYECTO, POR LO CUAL EL EXPEDIENTE DE LA MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION, SE ENCUENTRA EN LA EVALUACION D ELOS AMBIENTES SOLICITADOS PARA SU APROABACION POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNICA-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLIGICA Y ARTISTICA | 2026-02-10 | 56.22 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -10.3337 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 111727
416 | 116115 | 2455460 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA CALCA DEPARTAMENTO CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Calca | Coya | -71.9004 | -13.3842 | 2019-08-01 | 2019 | 870611.79 | 834416.26 | 4220.5 | 830195.76 | 0.5058 | NO | 2020-11-01 | 66 |  |  | 14.13 | 2020-12-01 | Paralizado |  | 2020-12-01 | 14.13 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | 13.6242 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-11-2019 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9409
417 | 116136 | 2452715 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES ARTESANALES Y CULTURALES A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y CULTURALES A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | -73.954 | -13.6524 | 2019-07-01 | 2019 | 1135290.7 | 1135290.7 | 1016000.38 | 119290.32 | 89.4925 | NO | 2022-12-01 | 41 | 77.4 | 2022-12-27 | 21.46 | 2021-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] el proyecto no le pertenece a la Sub gerencia de desarrollo urbano y rural | 2026-01-21 | 77.4 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -12.0925 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-01-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1490
418 | 116342 | 2463088 | CREACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA RIEGO AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA RIEGO AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA | Agricultura | Riego | Canales | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -70.7086 | -16.4923 | 2022-10-18 | 2022 | 21242860.61 | 21556114.61 | 21386421 | 169693.61 | 99.2128 | SI | 2026-02-01 | 3 | 82.89 | 2026-05-20 | 1.32 | 2022-11-01 | En ejecución | [20/05/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO BAJO EL ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL N° 02, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LAS CAUSALES SIGUIENTES: PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES PARA EL DISTRITO DE CHOJATA. | 2026-05-20 | 82.89 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -16.3228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19867
419 | 116464 | 2457915 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Cusco | Quispicanchi | Urcos | -71.6178 | -13.6854 | 2020-08-24 | 2020 | 3566653.85 | 4916126.01 | 2805776.88 | 2110349.13 | 57.0729 | NO | 2023-07-01 | 34 | 50.02 | 2026-02-08 | 50.12 | 2026-01-01 | Paralizado | [08/02/2026] la obra se encuentra paralizada POR OBSERVACION DE LA CONTRALORIA MEDIANTE OFICIO 470 | 2026-02-08 | 50.02 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -7.0529 | 1 | 1 | 0 | 37 | 34 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
420 | 116865 | 0 | INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Caylloma | -71.7696 | -15.1881 | 2020-02-03 | 2020 | 211110.96 | 211110.96 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 68.11 | 2021-04-01 | Paralizado |  | 2021-04-01 | 68.11 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
421 | 116963 | 2449718 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Pallasca | Huandoval | -77.9456 | -8.3346 | 2022-06-22 | 2022 | 7021283.4 | 7770938.57 | 363726 | 7407212.57 | 4.6806 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 0.01 | 2024-02-01 | Paralizado |  | 2024-02-01 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -4.6706 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
422 | 117170 | 2465329 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Apurímac | Chincheros | Chincheros | -73.7203 | -13.5139 | 2020-03-02 | 2020 | 655848.96 | 696903.18 | 351728.57 | 345174.61 | 50.4702 | NO | 2020-12-01 | 65 |  |  | 53.72 | 2024-12-01 | Paralizado | [13/05/2021] PROYECTO CON SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN | 2024-12-01 | 53.72 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | 3.2498 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 | 01-09-2020 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3391
423 | 117312 | 2391969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Áncash | Huaraz | Jangas | -77.5633 | -9.4216 | 2020-09-04 | 2020 | 4118614.64 | 4812890.78 | 3790253.18 | 1022637.6 | 78.7521 | NO | 2025-07-01 | 10 | 92.46 | 2025-12-03 | 92.46 | 2025-10-01 | Paralizado | [03/12/2025] al 03 de DICIEMBRE de 2025, SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL EJECUTOR DE OBRA VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA CON LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. EL AVANCE DE OBRA FUE DE 92.46% AL MOMENTO DE SU PARALIZACIÓN. | 2025-12-03 | 92.46 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 13.7079 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 777
424 | 117402 | 2455507 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA TOROMANI IRAPANA BAJO MAYOCHULLO VISALLE LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Espinar | Coporaque | -71.5149 | -14.6807 | 2020-11-05 | 2020 | 8114261.25 | 8495352.52 | 7183829.66 | 1311522.86 | 84.5619 | SI | 2024-12-01 | 17 | 69.39 | 2026-05-20 | 69.36 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/05/2026] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARALIZADO DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE IMPIDE LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CONFORME AL CRONOGRAMA APROBADO, GENERANDO RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS. | 2026-05-20 | 69.39 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -15.1719 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 01-02-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 196000
425 | 117461 | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | Ayacucho | Cangallo | Chuschi | -74.3517 | -13.585 | 2019-12-23 | 2019 | 502057.85 | 502057.85 | 60249 | 441808.85 | 12.0004 | NO | 2020-11-01 | 66 | 12.39 | 2026-02-17 | 53.45 | 2020-01-01 | Paralizado | [11/02/2026] EL PROYECTO DE ENCUENTRA SUSPENDIDO. | 2026-02-11 | 12.39 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | 0.38959 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 745
426 | 117491 | 2293097 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA KESARI PARARANI PARCCO DISTRITO DE CIRCA ABANCAY APURIMAC | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA, KESARI PARARANI PARCCO, DISTRITO DE CIRCA ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Abancay | Circa | -72.9264 | -14.0184 | 2019-11-12 | 2019 | 4424325.69 | 4424325.69 | 514231 | 3910094.69 | 11.6228 | NO | 2020-12-01 | 65 | 15.83 | 2021-01-17 | 19.98 | 2020-09-01 | Paralizado | [09/02/2026] el proyecto se paralizo a partir del 15 de marzo por motivos de la pandemia mundial, el proyecto se reinició en el mes de agosto hubo problemas durante la ejecución del proyecto, debido a la exposición de las personas que trabajaban como personal de obra y así como el personal técnico responsable de la ejecución | 2026-02-09 | 15.83 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 4.2072 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1997
427 | 117922 | 2254333 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA DEL CENTRO POBLADO CATARATA DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA, DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | La Convencion | Pichari | -73.7812 | -12.5391 | 2022-12-14 | 2022 | 8097415.2 | 8097415.2 | 2273841 | 5823574.2 | 28.0811 | SI | 2026-05-01 | 0 | 19.92 | 2026-05-04 | 3.75 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] 19.69% de avance de la ejecución de la inversión hasta abril 2026. La ejecución física de la obra ha iniciado con los trabajos preliminares, levantamiento topográfico, movimiento de tierra, entre otras actividades programadas el diciembre 2022, enero 2023, octubre y noviembre 2025. Sin embargo, actualmente se encuentra suspendido | 2026-05-04 | 19.92 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -8.1611 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2029
428 | 117971 | 2424291 | REMODELACION DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | Contrata | Gobierno Nacional | FONAFE | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CORPAC S A | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Terminal Aéreo | Cusco | Cusco | Wanchaq | -71.9512 | -13.5313 | 2022-08-18 | 2022 | 24461212.98 | 24461212.98 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 1.51 | 2023-07-01 | Paralizado | [05/02/2020] ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. (CONCURSO PÚBICO CP-SM-9-2019-CORPAC S.A.-1) - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. | 2023-07-01 | 1.51 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
429 | 118002 | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES SAN MARTIN DE PORRES SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTIN DE PORRES, SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | Puno | Chucuito | Zepita | -69.1091 | -16.4953 | 2019-09-16 | 2019 | 949316.36 | 949316.36 | 581608.95 | 367707.41 | 61.2661 | NO | 2022-08-01 | 45 | 61.21 | 2023-10-25 | 63.74 | 2022-10-01 | Paralizado | [20/01/2026] el proyecto se encuentra paralizado por limitaciones presupuestales. | 2026-01-20 | 61.21 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -0.056083 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 900
430 | 118014 | 2467703 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL LA IE CONCHUCOS DISTRITO DE CONCHUCOS PROVINCIA PALLASCA DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ELLA IE CONCHUCOS DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA PALLASCA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.852 | -8.2725 | 2020-03-09 | 2020 | 801353.39 | 859353.39 | 443448.3 | 415905.09 | 51.6026 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 50.44 | 2022-05-01 | Paralizado |  | 2022-05-01 | 50.44 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -1.1626 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-11-2020 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 900
431 | 118261 | 2341980 | OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS EMPALME PE 4N PUENTE CHAMAYA III DISTRITO DE CHOROS CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS EMPALME PE4N PUENTE CHAMAYA III, DISTRITO DE CHOROS CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cajamarca | Cutervo | Choros | -78.6942 | -5.8999 | 2020-03-16 | 2020 | 17429895.74 | 43829205.35 | 12388946 | 31440259.35 | 28.2664 | SI | 2022-09-01 | 44 | 28.4 | 2026-02-17 | 43.92 | 2024-03-01 | Paralizado | [17/02/2026] la obra se encuentra suspendida por los eventos climaticos (lluvias), ASI MISMO NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CONTINUIDAD DE INVERSION DESDE AÑO 2021, perjudica e imposibilita el reinicio de la obra, requiere gestionar continuidad de financiamiento año 2023.la suspencion se diomediamte un acta de suspension del plazo de ejecucion de obra, firmada entre la entidad y la empresa consorcio vial aaron, en la actualidad la empresa consorcio vial aaron no hacumplido con mantener actualizadas su garantia de fiel cumplimiento vigentes hasta le fecha tal como lo estipula el documento adjunto. ACTUALMENTE SE HANPAGADO UN TOTAL DE 12 VALORIZACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCION POR UN MONTO DE 3,359,825.04 Y UN TOTAL DE 11 VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION POR UN MONTO TOTAL DE 413,120.99. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-02-17 | 28.4 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | 0.13358 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33196
432 | 118267 | 2452072 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | Puno | Lampa | Santa Lucia | -70.6066 | -15.699 | 2019-10-16 | 2019 | 2449232.76 | 4222016.03 | 3157983.24 | 1064032.79 | 74.798 | NO | 2022-12-01 | 41 | 15.33 | 2022-04-22 | 7.52 | 2020-04-01 | Paralizado | [22/04/2022] AL MES DE marzo DEL 2022 SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS, PRADERAS Y CONSERVACION DE PASTOS, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS PECUARIO, y manejo tecnico del proyectoY LA ASISTENCIA TECNICA. se esta realizando el proceso de seleccion para la implementacion de los modulos ayjaderos | 2022-04-22 | 15.33 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -59.468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 194
433 | 118298 | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 661 EMP PI 655 AUL EMP PI 621 DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI661 EMPPI655 AUL EMPPI621, DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Sullana | Sullana | -80.5462 | -4.8255 | 2020-08-18 | 2020 | 6514175.67 | 7093062.42 | 5840679 | 1252383.42 | 82.3435 | NO | 2020-11-01 | 66 |  |  | 88.81 | 2023-06-01 | Paralizado |  | 2023-06-01 | 88.81 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 6.4665 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5 | 1 | 01-01-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
434 | 118638 | 2339197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA MACHAHUAY DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA RED DE CHURCAMPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA MACHAHUAY DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA, RED DE CHURCAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Huancavelica | Churcampa | San Pedro De Coris | -74.3849 | -12.593 | 2022-03-29 | 2022 | 4207491.6 | 5738844.23 | 3427324 | 2311520.23 | 59.7215 | SI | 2024-06-01 | 23 | 59.73 | 2026-02-17 | 67.72 | 2023-11-01 | Paralizado | [17/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A FALTA DE PRESUPESTO MAS DE DOS AÑOS SIN BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION DE MACHACUAY, CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 61.8%, EL PROYECTO CUENTA CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO, APROBACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, LISTO PARA PODER DAR REINICIO SU EJECUCIÓN FIsica. | 2026-02-17 | 59.73 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 0.0084975 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1076
435 | 118696 | 2171559 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA GENERAL APLICADA 21 OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Rimac | -77.0469 | -12.0232 | 2018-01-01 | 2018 | 11228845.33 | 11228845.33 | 9532511 | 1696334.33 | 84.8931 | SI | 2024-12-01 | 17 | 86.24 | 2026-05-05 | 62.1 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/05/2026] expediente tecnico aprobado y con una ultima modificacion en fase de ejecucion aprobado mediante resolucion rectoral n 2215-2022, de fecha 24.10.2022 por un monto de S/ 11, 228, 845.33 (Once Millones Doscientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 33/100 Soles). asimismo, mediante informe N° 0283-2025-EEHC-UEI-UNI, de fecha 29.12.2025, se hace de conocimiento a la jefatura uei que durante el año 2024 se realizo la reformulación del expediente técnico, el cual ya cuenta con conformidad técnica, no obstante, no se ha realizado el pago del servicio,por lo cual, aun no se ha dado la aprobación del expediente formulado. en ese contexto para el año (2026) se gestionará el pago del servicio. | 2026-05-19 | 86.24 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 1.3469 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 01-07-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
436 | 118847 | 2449266 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Loreto | Maynas | Napo | -74.2765 | -2.1186 | 2019-12-04 | 2019 | 513767.47 | 550125.99 | 182968.4 | 367157.59 | 33.2594 | NO | 2019-12-01 | 77 | 33.31 | 2024-12-23 | 0 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] no cuenta con presupuesto para la ejecucion | 2026-01-21 | 33.31 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 0.050637 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 552
437 | 118907 | 2437617 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Canta | Santa Rosa de Quives | -76.8431 | -11.671 | 2021-12-16 | 2021 | 2752714.16 | 2861336.36 | 38910.53 | 2822425.83 | 1.3599 | NO | 2022-10-01 | 43 |  |  | 66.77 | 2024-05-01 | Paralizado |  | 2024-05-01 | 66.77 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 65.4101 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
438 | 118915 | 0 | Construccion y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Canete META V implementacion y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos solidos | Construccion y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Canete META V implementacion y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos solidos | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Salud | Atención Médica | Hospital | Lima | Cañete | San Luis | -76.429 | -13.0622 | 2020-06-25 | 2020 | 4377964.83 | 4377964.83 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 93.75 | 2022-09-01 | Paralizado |  | 2022-09-01 | 93.75 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-04-2021 | INFOBRAS | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
439 | 118977 | 0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUD Y PROTECCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C P CACHIMAYO | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUD Y PROTECCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER CP CACHIMAYO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Anta | Cachimayo | -72.0678 | -13.4773 | 2019-12-16 | 2019 | 1005702.6 | 1005702.6 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 5.52 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 5.52 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-06-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 122
440 | 119435 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Huaura | Huacho | -77.603 | -11.11 | 2019-11-25 | 2019 | 3039961.26 | 28196515.54 | 17906807 | 10289708.54 | 63.5072 | NO | 2025-08-01 | 9 | 63.4 | 2025-12-20 | 56.39 | 2022-03-01 | Paralizado | [02/02/2026] Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N°139-2025-GRL-GRDE-DRA, de fecha 04/08/2025, se aprueba el expediente técnico denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA, INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGIÓN LIMA. AGENCIA AGRARIA MALA con CUI Nº 2194931, con un presupuesto de S/. 1,272,051.61 (Un millón doscientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 61/100 soles), con precios referenciales al mes de julio del 2025, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta. | 2026-02-02 | 56.39 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -7.1172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
441 | 119444 | 2333627 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI DISTRITO DE LLACLLIN RECUAY ANCASH | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN RECUAY ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Áncash | Recuay | Llacllin | -77.6251 | -10.0742 | 2022-05-02 | 2022 | 5685202.06 | 6721578.96 | 3142348 | 3579230.96 | 46.7501 | SI | 2022-10-01 | 43 | 27.64 | 2026-05-04 | 27.64 | 2026-04-01 | Paralizado | [14/05/2026] LA OBRA FUE SUSPENDIDA DESDE EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO QUE ESTÁ GENERANDO LA NECESIDAD DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN. ADEMÁS, SE TIENE EN TRAMITE LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA). CONTINÚA LA SUSPENSIÓN. | 2026-05-14 | 27.64 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -19.1101 | 1 | 1 | 0 | 46 | 40 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
442 | 119587 | 2439990 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PALLE VIEJO PARCA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PALLE VIEJO PARCA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huarochiri | Santa Eulalia | -76.6447 | -11.8672 | 2019-12-04 | 2019 | 114256.96 | 122475.32 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 18.24 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 18.24 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 1 | 0 | 53 | 24 | 1 | 01-07-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
443 | 119722 | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA PROGRESIVA 0 00KM 1 43KM PARCIALIDAD BUENA VISTA PUENTE CHAMALACCA 2 80KM SECTOR WILACOLLO PROGRESIVA 0 00KM CARRETERA DV PIZACOMA KASANA Y SECTOR TAYPI A DEL DISTRITO DE KELLUYO PROV | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA PROGRESIVA 000KM143KM, PARCIALIDAD BUENA VISTA PUENTE CHAMALACCA280KM, SECTOR WILACOLLO PROGRESIVA 000KM CARRETERA DV PIZACOMA KASANA Y SECTOR TAYPINA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Juli | -69.3058 | -16.8189 | 2019-12-10 | 2019 | 618722.18 | 618722.18 | 351510.2 | 267211.98 | 56.8123 | NO | 2022-09-01 | 44 | 51.46 | 2021-03-14 | 51.46 | 2021-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] Sin asignación presupuestal | 2026-01-21 | 51.46 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -5.3523 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 01-04-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
444 | 119844 | 2450884 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3489 | -13.4043 | 2019-11-11 | 2019 | 616334.16 | 633754.16 | 628131.92 | 5622.24 | 99.1129 | NO | 2021-12-01 | 53 | 54.56 | 2024-12-19 | 100 | 2024-12-01 | En ejecución | [27/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO DE 52.61 % AL PERIODO DE AGO-2020. | 2026-01-27 | 54.56 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -44.5529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 122
445 | 119943 | 2436483 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO FRIAS PROVINCIA AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Ayabaca | Frias | -79.9717 | -4.9529 | 2020-01-06 | 2020 | 94150.67 | 101827.07 | 2874.25 | 98952.82 | 2.8227 | NO | 2021-06-01 | 59 |  |  | 71.57 | 2025-05-01 | Paralizado |  | 2025-05-01 | 71.57 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 68.7473 | 1 | 1 | 0 | 63 | 28 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
446 | 119949 | 2461743 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE AGUA Y PTAP ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE AGUA Y PTAP ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT SA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1745 | -12.5942 | 2023-11-22 | 2023 | 2662974.52 | 3563234.42 | 2863130 | 700104.42 | 80.352 | NO | 2024-09-01 | 20 | 42.58 | 2024-07-16 | 42.58 | 2024-06-01 | Paralizado | [13/02/2026] DE LA VALORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, SE TIENE QUE EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 NO REGISTRA AVANCE FÍSICO. EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ASCIENDE A S/. 855,978.50 (COSTO DIRECTO) Y LA EJECUCIÓN ACUMULADO DE LA INVERSIÓN ES DE S/. 1,244,387.31 QUE REPRESENTA EL 44.30%. AVANCE ACUMULADO DE ADICIONAL N° 02 DE S/. 89,296.09, QUE REPRESENTA EL 14.39% DEL ADICIONAL. | 2026-02-13 | 42.58 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -37.772 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
447 | 120036 | 2472837 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA I E P JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA LOCALIDAD COTARUSE DISTRITO DE COTARUSE PROVINCIA AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO EN ELLA IEP JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | Educación | Deporte | Estadio | Apurímac | Aymaraes | Cotaruse | -73.203 | -14.4119 | 2020-01-06 | 2020 | 395620.65 | 1164399.55 | 1095924.62 | 68474.93 | 94.1193 | NO | 2022-10-01 | 43 | 91.65 | 2022-09-28 | 75.82 | 2022-03-01 | En ejecución | [02/08/2022] la obra tiene algunos inconvenientes con el abastecimiento de materiales, al 31 de MAYO se encuentra con una avance del 92.56%, segun la valorizacion del mes de ACTUAL | 2022-08-02 | 91.65 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -2.4693 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5241
448 | 120072 | 2439985 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | San Miguel | Niepos | -79.1967 | -6.8841 | 2020-01-16 | 2020 | 189935.83 | 205907.33 | 7198.43 | 198708.9 | 3.496 | NO | 2020-05-01 | 72 |  |  | 75.76 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 75.76 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 72.264 | 1 | 1 | 0 | 41 | 17 | 1 | 01-02-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
449 | 120103 | 2440504 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huarochiri | Santa Eulalia | -76.6718 | -11.9077 | 2019-11-27 | 2019 | 204759.04 | 220783.74 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 55.68 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 55.68 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 1 | 01-02-2020 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
450 | 120106 | 2440498 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huarochiri | Santa Eulalia | -76.644 | -11.8604 | 2019-12-04 | 2019 | 158523.74 | 171096.69 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 58.91 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 58.91 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 53 | 31 | 1 | 01-12-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21138
451 | 120113 | 2436074 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.4359 | -5.7878 | 2019-12-03 | 2019 | 473575.11 | 493314.41 | 7609.07 | 485705.34 | 1.5424 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 69.97 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 69.97 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 68.4276 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 24350
452 | 120128 | 2436071 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65 DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.4082 | -5.784 | 2019-12-03 | 2019 | 266820.18 | 279696.88 | 5603.83 | 274093.05 | 2.0035 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 72.15 | 2024-05-01 | Paralizado |  | 2024-05-01 | 72.15 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 70.1465 | 1 | 1 | 0 | 40 | 19 | 1 | 01-02-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
453 | 120155 | 2440494 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | San Miguel | Niepos | -79.1534 | -6.8943 | 2020-01-13 | 2020 | 355617.91 | 380017.91 | 2257.3 | 377760.61 | 0.594 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 67.34 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 67.34 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 66.746 | 1 | 1 | 0 | 40 | 17 | 1 | 01-03-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
454 | 120175 | 2439321 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Canta | Santa Rosa de Quives | -76.8431 | -11.671 | 2022-02-01 | 2022 | 325003.24 | 347197.73 | 5753.14 | 341444.59 | 1.657 | NO | 2021-06-01 | 59 |  |  | 40.69 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 40.69 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 39.033 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6798
455 | 120227 | 2441726 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA DISTRITO CANTA PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA, DISTRITO CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Lima | Canta | Canta | -76.5823 | -11.4753 | 2022-05-03 | 2022 | 664132.88 | 707402 | 7276.92 | 700125.08 | 1.0287 | NO | 2022-10-01 | 43 |  |  | 66.71 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 66.71 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 65.6813 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 510
456 | 120696 | 2096111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA HUANTA AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huanta | Llochegua | -73.9064 | -12.41 | 2019-11-27 | 2019 | 18649187.28 | 27042170.42 | 23155808 | 3886362.42 | 85.6285 | SI | 2025-12-01 | 5 | 48.25 | 2026-02-24 | 48.51 | 2024-03-01 | Paralizado | [24/02/2026] el proyecto a la fecha se ENCUENTRA PARALIZADo, por la resolucion de contrato de ejecucion de obra. cuenta con INFORME TECNICO FINANCIERO DE PERITAJE. CUENTA CON PLANTEAMIENTO Y ESTA en proceso de elaboracion de expediente técnico de saldo de obra, | 2026-02-24 | 48.51 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -37.1185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2831
457 | 120842 | 2248601 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAG E EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C P DE QUENUAYOC DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL CP DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.5515 | -9.5133 | 2021-11-03 | 2021 | 3016113.85 | 3407469.63 | 3218128 | 189341.63 | 94.4433 | SI | 2022-12-01 | 41 | 86.73 | 2026-05-06 | 70.23 | 2025-01-01 | Paralizado | [13/05/2026] En elaboración de términos de referencia del expediente del saldo de obra. Posterior implementación de acciones para reinicio de obra. | 2026-05-13 | 86.73 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -7.7133 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 01-10-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
458 | 120876 | 2442193 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO CARPETAS Y MATERIALES DIDACTICOS DE MATERIALES EN ELLA IE 36263 LIRCAY EN LA LOCALIDAD CHALLHUAPUQUIO DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA ANGARAES DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO, CARPETAS Y MATERIALES DIDACTICOS DE MATERIALES EN ELLA IE 36263 LIRCAY EN LA LOCALIDAD CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Huancavelica | Angaraes | Lircay | -74.7577 | -13.0521 | 2019-09-16 | 2019 | 136150.73 | 136150.73 | 124269.6 | 11881.13 | 91.2735 | NO | 2019-12-01 | 77 | 82.6 | 2026-05-19 | 81.56 | 2023-11-01 | Paralizado | [19/05/2026] LA IOARR CONTINUA PARALIZADO AL 81.6 % DE AVANCE FISICO DESDE LA FECHA 11/10/2019, POR RAZONES DEL INCREMENTE DEL ESTUDIO DE MERCADO DE ACTIVO LIBROS DIDACTICOS. SIN EMBARGO SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO A LA INVERSION INTEGRAL, A FIN DE LIQUIDAR Y CERRAR EN EL ESTADO HASTA LA PARALIZACION. | 2026-05-19 | 82.6 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -8.6735 | 1 | 1 | 0 | 49 | 11 | 1 | 01-11-2019 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
459 | 120904 | 2241066 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL CARMEN ALTO DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Arequipa | Arequipa | Cayma | -71.5376 | -16.3739 | 2020-10-06 | 2020 | 1823321.97 | 1807265.01 | 1705605.42 | 101659.59 | 94.3749 | NO | 2024-12-01 | 17 | 20.19 | 2025-07-17 | 98.24 | 2024-10-01 | Paralizado | [26/02/2026] pendiente de liquidarse | 2026-02-26 | 20.19 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -74.1849 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 1 | 01-03-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 350
460 | 121084 | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA CHOCCECANCHA CHULLCUISA CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO EN ELLA CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA, CHOCCECANCHA, CHULLCUISA, CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Andahuaylas | San Jeronimo | -73.372 | -13.6464 | 2019-11-14 | 2019 | 139040.77 | 139040.77 | 89475 | 49565.77 | 64.3516 | NO | 2020-10-01 | 67 | 65.11 | 2021-01-14 | 60.98 | 2025-02-01 | Paralizado | [08/04/2021] CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE TERRENO Y INICIO DE OBRA, SIENDO RESIDENTE ING. SILVERA PASTOR VICTOR RAUL CIP 172767, COMO SUPERVISOR ING. DOMINGUEZ TUCNO MARIA ESTELA CIP 124912. AL 12 DE ENERO DEL 2020 SE HA VALORIZADO CON UN AVANCE FÍSICO DE OBRA 70%, POR CONSIGUIENTE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.35 % CON UN DEVENGADO ACUMULADO DE S/ 89,475 SOLES ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA ANTE LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, TENIENDO UN SALDO PARA SU EJECUCIÓN | 2025-02-01 | 60.98 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -3.3716 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01-11-2020 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2019
461 | 121315 | 2466551 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BA O O SERVICIOS SANITARIOS ADQUISICION DE TERRENO EN EL LA IE EMILIO CAYLLAHUA PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI DISTRITO DE PARATIA PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS ADQUISICION DE TERRENO EN ELLA IE EMILIO CAYLLAHUA PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Puno | Lampa | Paratia | -70.7048 | -15.4675 | 2019-12-02 | 2019 | 305471.31 | 332101.6 | 243398.46 | 88703.14 | 73.2904 | NO | 2021-12-01 | 53 | 54.74 | 2021-01-20 | 95.44 | 2021-02-01 | Paralizado | [20/01/2021] la obra a la fecha indicada continua con su ejecucion fisica. | 2021-02-01 | 95.44 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 22.1496 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1400
462 | 121473 | 2436022 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | REHABILITACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Arequipa | Condesuyos | Rio Grande | -73.1265 | -15.8809 | 2022-04-25 | 2022 | 1796452.86 | 1936247 | 15293 | 1920954 | 0.78983 | NO | 2020-11-01 | 66 |  |  | 49.05 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 49.05 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 48.2602 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
463 | 121533 | 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CA ETE TRAMO PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERONIMO EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CANETE TRAMO, PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERONIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUNIGA DE LA PROVINCIA DE CANETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | Lima | Ca Ete | Lunahuana | -76.0408 | -12.8607 | 2020-01-08 | 2020 | 22901086.95 | 37090844.68 | 22739891.6 | 14350953.08 | 61.3086 | NO | 2020-12-01 | 65 | 61.31 | 2025-01-30 | 88.01 | 2022-03-01 | Paralizado | [19/02/2025] SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PERITAJE, PARA LA POSTERIOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA. | 2025-02-19 | 88.01 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 26.7014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
464 | 121720 | 2458617 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA I E N 86179 DEL C P CHAHUARCON DISTRITO DE CHINGAS PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEPARTAMENTO ANCASH CL 018552 CON FUR N 2458617 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 018552 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Antonio Raymondi | Chingas | -77.0071 | -9.1393 | 2023-04-13 | 2023 | 4435631.37 | 5362854.02 | 1618438 | 3744416.02 | 30.1787 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 16.38 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 16.38 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -13.7987 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
465 | 121724 | 2469381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSENANZA PRACTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO ANCASH | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSENANZA PRACTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Educación | Educación Universitaria | Laboratorio | Áncash | Santa | Nuevo Chimbote | -78.4359 | -9.1001 | 2024-02-01 | 2024 | 13467999.5 | 33540584.94 | 7586696 | 25953888.94 | 22.6195 | SI | 2026-04-01 | 1 | 22.22 | 2026-04-10 | 35.41 | 2025-02-01 | Paralizado | [10/04/2026] LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE APROXIMADAMENTE EL 35% DE EJECUCIÓN DE OBRA, EN LA ACTUALIDAD SE HA RESUELTO EL CONTRATO Y SE REALIZARÁ EL EXPEDIENT TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. se ha derivado los terminos de referencia para la contratación de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra bajo la modalidad de diseño y construcción. | 2026-04-10 | 22.22 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -0.39945 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
466 | 121759 | 2428655 | ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 84129 LOS ALISOS DEL C P HUALLHUA DISTRITO DE CASCA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA REGION ANCASH CL 028626 con FUR N 2428655 | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 028626 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Mariscal Luzuriaga | Casca | -77.3877 | -8.8231 | 2022-10-28 | 2022 | 4212348.65 | 6485841.22 | 3013700 | 3472141.22 | 46.4658 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 47.17 | 2024-07-01 | Paralizado |  | 2024-07-01 | 47.17 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 0.70417 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-01-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25965
467 | 121779 | 2465788 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA I E N 86218 DEL C P RACRA CHACA DISTRITO DE AQUIA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO ANCASH CL 019486 EN CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 019486 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Bolognesi | Aquia | -77.131 | -9.9658 | 2022-09-28 | 2022 | 2908468.13 | 4301311 | 1873002 | 2428309 | 43.5449 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 37.17 | 2024-02-01 | Paralizado |  | 2024-02-01 | 37.17 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -6.3749 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 195
468 | 121951 | 2428748 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 20590 SANTA MARIA CP HUANCHAC DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGION LIMA CL 358103 con FUR N 2428748 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358103 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lima | Huarochiri | San Lorenzo de Quinti | -76.2233 | -12.2192 | 2023-02-16 | 2023 | 5536528.21 | 7372750.42 | 2974170 | 4398580.42 | 40.34 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 15.18 | 2024-02-01 | Paralizado |  | 2024-02-01 | 15.18 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -25.16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1525
469 | 122041 | 2466686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO HUARUARPAMBA ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO HUARUARPAMBA ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cajamarca | Cajabamba | Cajabamba | -78.0814 | -7.61 | 2020-02-14 | 2020 | 202013.61 | 235337.32 | 156011.23 | 79326.09 | 66.2926 | NO | 2021-11-01 | 54 | 72.02 | 2022-04-20 | 93 | 2020-12-01 | En ejecución | [02/03/2026] CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO | 2026-03-02 | 72.02 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 5.7274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2020 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 652
470 | 122057 | 2310337 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO UCHUCCARCCO TINCURCA INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA DISTRITO DE CHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | -71.8526 | -14.3025 | 2020-02-27 | 2020 | 4964412.11 | 6839078.24 | 4912773 | 1926305.24 | 71.8338 | SI | 2025-11-01 | 6 | 83.05 | 2026-03-03 | 81.87 | 2026-03-01 | Paralizado | [03/03/2026] - CON OFICIO Nº094-2026/SG/OAG-CAC-CUSCO DE FECHA 03/03/2026, INFORMA SOBRE LA REVISION DEL ETSO DEL PROYECTO. - CON OFICIO Nº0052-2026/SG/OAG-CAC-CUSCO DE FECHA 09/02/2026, INFORMA LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO. - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON EJECUCION FISICA AL 81.87% Y GASTO FINANCIERO AL 71.80%. - CON OFICIO Nº 716-2025-A-MDCH/CH/C DE FECHA 02/12/2025 CON REGISTRO DE EXP. Nº 235968-2025 SE INGRESO EL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA SU EVALUACION POR PARTE DEL MVCS. - CON RESOLUCION DE GM Nº162-2021-GM/MDCH-CH DE FECHA 22/11/2021, SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CAUSAL DE CONTRAVENIR EL NUMERAL 164.1 DEL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. | 2026-03-03 | 83.05 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 11.2162 | 1 | 1 | 0 | 58 | 17 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 530
471 | 122289 | 2465277 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 20073 DEL C P LA CAMPI A DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGION PIURA CL 413500 FUR N 246527 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413500 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Piura | Catacaos | -80.3651 | -5.4705 | 2022-09-10 | 2022 | 4402103.62 | 6463689.12 | 4399396 | 2064293.12 | 68.0632 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 93.66 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 93.66 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 25.5968 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2174
472 | 122308 | 2462783 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 14041 DEL C P NARIHUALA DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGION PIURA CL 413388 FUR N 2462783 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413388 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Piura | Catacaos | -80.3651 | -5.4705 | 2022-08-09 | 2022 | 2948141.86 | 4476166 | 1578081 | 2898085 | 35.2552 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 15.14 | 2023-04-01 | Paralizado |  | 2023-04-01 | 15.14 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -20.1152 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3013
473 | 122355 | 2269014 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A B C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A, B, C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO , DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Bermas | Lima | Lima | Independencia | -77.0439 | -11.983 | 2020-03-03 | 2020 | 147153.31 | 245371.79 | 232833 | 12538.79 | 94.8899 | NO | 2022-11-01 | 42 | 35.29 | 2022-11-29 | 35.29 | 2022-12-01 | Paralizado | [30/05/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35.29%, CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION 2 ,SE ENCUENTRA PARALIZADA por peritaje emitido por un profesional | 2022-12-01 | 35.29 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -59.5999 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-09-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 41305
474 | 122365 | 2428684 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 86825 DEL C P SANTA ROSA COTO DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS REGION ANCASH C L 027599 FUR N 2428684 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 027599 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Huaylas | Pamparomas | -77.957 | -9.1432 | 2022-12-19 | 2022 | 2820489.01 | 4391888.32 | 1564354 | 2827534.32 | 35.6192 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 19.31 | 2025-03-01 | Paralizado |  | 2025-03-01 | 19.31 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -16.3092 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17784
475 | 122424 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA PIURA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Sechura | Sechura | -80.8642 | -5.7661 | 2021-01-15 | 2021 | 64637650.85 | 60404253.47 | 28232359 | 32171894.47 | 46.739 | NO | 2024-10-01 | 19 | 42.73 | 2026-04-07 | 45.04 | 2024-03-01 | Paralizado | [06/05/2026] FOSPIBAY ELABORARA EL EXPEDIENTE TECNICO. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA INVITO A LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA A UNA REUNION EL DIA 15 DE ABRIL DE 2026 PARA TRATAR EL TEMA DE LA FUENTE DE AGUA | 2026-05-06 | 45.04 | > 50 millones | 40 - 50 % | -1.699 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01-05-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
476 | 122515 | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA PROGRESIVA 0 00KM 5 18KM Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO PROGRESIVA 5 18KM 6 23KM DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA PROGRESIVA 000KM518KM Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO PROGRESIVA 518KM623KM DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2862 | -16.7525 | 2019-12-11 | 2019 | 258665.59 | 258665.59 | 177292.6 | 81372.99 | 68.5412 | NO | 2020-12-01 | 65 | 48.62 | 2021-03-14 | 77.33 | 2021-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] no se tiene información de informe mensual / final | 2026-01-21 | 77.33 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 8.7888 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
477 | 122535 | 2452062 | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Lima | Huarochiri | San Antonio | -76.6575 | -11.7478 | 2020-08-17 | 2020 | 2815800.75 | 3716662.57 | 2129116.1 | 1587546.47 | 57.2857 | NO | 2022-12-01 | 41 | 57.6 | 2022-11-24 | 75.47 | 2024-08-01 | Paralizado | [18/01/2023] Proyecto de inversión paralizada, en proceso de contratacion de geomembrana | 2024-08-01 | 75.47 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 18.1843 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3013
478 | 122559 | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cajamarca | Hualgayoc | Bambamarca | -78.6077 | -6.7631 | 2021-09-17 | 2021 | 15849785.66 | 28404266.64 | 6896966 | 21507300.64 | 24.2814 | SI | 2026-03-01 | 2 | 0 | 2026-05-13 | 21.4 | 2026-05-01 | Paralizado | [13/05/2026] - EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO. - EN ACTOS PREPARATORIOS PARA SU LICITACIÓN | 2026-05-13 | 21.4 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -2.8814 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
479 | 122634 | 2302561 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO, DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Aymaraes | Capaya | -73.2309 | -14.302 | 2022-05-21 | 2022 | 11360269.33 | 16867472.47 | 6387286 | 10480186.47 | 37.8675 | SI | 2025-12-01 | 5 | 24.45 | 2026-05-08 | 24.45 | 2025-12-01 | Paralizado | [08/05/2026] EL EXPEDIENTE TECNICO se encuentra aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 253-2025-MPA-GM-CH, Y SE ENCUENTRA ELEVADO A PROVIAS DESCNTRALIZAO PARA SU REVISION | 2026-05-08 | 24.45 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -13.4175 | 1 | 1 | 1 | 38 | 20 | 1 | 01-05-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1156
480 | 122635 | 2302636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A ANTARUMI EMP AP 588 SAN MATEO DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE30A ANTARUMI EMP AP588 SAN MATEO, DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Aymaraes | Tintay | -73.1877 | -13.9741 | 2022-04-25 | 2022 | 8487295.09 | 23440192.42 | 4002794.86 | 19437397.56 | 17.0766 | SI | 2025-12-01 | 5 | 40.93 | 2026-05-12 | 18.45 | 2025-12-01 | Paralizado | [12/05/2026] El expediente técnico de saldo de obra SE ENCUENTRA aprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 053-2026-MPA-GM-CH, ASI MISMO EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA SE HA ELEVADO A PROVIAS DESCENTRALIZADO MEDIANTE OFICIO N°338-2026-A-MPA-CH. PARA SU EVALUACION | 2026-05-12 | 40.93 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 23.8534 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
481 | 122636 | 2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Aymaraes | Tapairihua | -73.2477 | -14.284 | 2022-04-25 | 2022 | 19543777.77 | 17613945.22 | 8373698 | 9240247.22 | 47.5402 | SI | 2025-12-01 | 5 | 22.65 | 2026-05-21 | 20.29 | 2025-12-01 | Paralizado | [08/05/2026] Con fecha 16 de octubre del 2025 mediante CARTA N° 030-2025-OBCR/RC/CONSORCIO LAS PALMAS , el ejecutor de la consultoria contratada con fines de elaboración de expedientes de saldos , remite la segunda suspensión de plazo | 2026-05-08 | 22.65 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -24.8902 | 1 | 1 | 1 | 39 | 20 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
482 | 122692 | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI CHAHUARA CHAHUARA LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI CHAHUARA CHAHUARA LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canas | Kunturkanki | -71.3062 | -14.5339 | 2020-03-03 | 2020 | 665123.26 | 742416.46 | 123519.3 | 618897.16 | 16.6375 | NO | 2020-10-01 | 67 | 2.94 | 2021-04-04 | 2.94 | 2021-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] A MARZO DEL 2021, EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 01 DE AGOSTO DEL 2020 POR PROBLEMAS DE INDOLE SOCIAL, A LA FECHA TIENE UN AVANCE FISICO DE 2.94% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 444-2019-MPC/A. | 2026-01-21 | 2.94 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -13.6975 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-08-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 340
483 | 123040 | 2167734 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PP JJ SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PPJJ SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9816 | -13.5252 | 2020-03-09 | 2020 | 1387303.59 | 1900523.69 | 1824545 | 75978.69 | 96.0022 | NO | 2024-11-01 | 18 | 83.65 | 2025-10-09 | 85.41 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/12/2025] EL PROYECTO DE INVERSION se encuentra actualmente concluida en lo que respecta a la parte de infraestructura, sin embargo, la ejecución de la componente eléctrica está paralizada. Para reiniciar esta fase, es necesario realizar una modificación presupuestal y obtener el presupuesto necesario para proceder con el trámite ante la empresa Electro Sur, permitiendo así la conclusión física de la obra. | 2026-03-01 | 85.41 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -10.5922 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 | 1 | 01-07-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 597
484 | 123821 | 2484038 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAQJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGION AYACUCHO | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 6433 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAJA UCHUYTAMBO EMP AY 114 | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Ayacucho | Lucanas | Leoncio Prado | -74.6584 | -14.8031 | 2022-09-02 | 2022 | 20018587.04 | 26470719.82 | 10304134 | 16166585.82 | 38.9265 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 48.1 | 2023-12-01 | Paralizado |  | 2023-12-01 | 48.1 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 9.1735 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 400218
485 | 123959 | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA SAN ANTONIO DE PAVITA SICUYANI TANCA TANCA LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Puno | Chucuito | Zepita | -69.2596 | -16.5524 | 2020-03-02 | 2020 | 541620.89 | 541620.89 | 149892.5 | 391728.39 | 27.6748 | NO | 2020-12-01 | 65 | 42.64 | 2024-04-22 | 28.54 | 2021-02-01 | Paralizado | [20/01/2026] El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 42.64 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 14.9652 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
486 | 124181 | 2458261 | CREACION CARRETERA TRAMO ALTA WISQA PHALCHANI EN EL C C HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION CARRETERA, TRAMO ALTA WISQA PHALCHANI EN EL C C HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.4405 | -13.8042 | 2020-07-01 | 2020 | 601203.75 | 728355.25 | 195734.55 | 532620.7 | 26.8735 | NO | 2021-12-01 | 53 | 25.06 | 2021-06-25 | 27.52 | 2022-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE HA PARALIZADO EN FECHA 25/11/2020, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 24.63% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. | 2026-01-21 | 27.52 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | 0.6465 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
487 | 124239 | 2454786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL ALTO YACANGO CERRO MEJIA VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Moquegua | Mariscal Nieto | Torata | -70.8654 | -17.0941 | 2021-11-17 | 2021 | 2983803.24 | 3482905.91 | 1918834 | 1564071.91 | 55.0929 | SI | 2022-12-01 | 41 | 96.02 | 2026-05-14 | 54.7 | 2025-05-01 | Paralizado | [14/05/2026] Se ha solicita a la Sub Gerencia de Estudios la elaboración del expediente de saldo del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | 2026-05-14 | 96.02 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 40.9271 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
488 | 124502 | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Sandia | Sandia | -69.4656 | -14.3222 | 2020-07-13 | 2020 | 3290271 | 3356249.7 | 514319 | 2841930.7 | 15.3242 | NO | 2022-03-01 | 50 | 12.01 | 2023-01-31 | 10.17 | 2021-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 10.17 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -5.1542 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
489 | 124722 | 2485165 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL QUIACA HUATASKAPA DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL QUIACA HUATASKAPA DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Quiaca | -69.3407 | -14.4483 | 2020-10-01 | 2020 | 299983 | 575543 | 566148.1 | 9394.9 | 98.3676 | NO | 2022-12-01 | 41 | 27.58 | 2022-03-31 | 53.47 | 2024-01-01 | Paralizado | [30/09/2022] La obra se encuentra en ejecución, debido a la necesidad de reformular el expediente técnico, se espera su culminación en el mes de julio del presente año. | 2024-01-01 | 53.47 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -44.8976 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 449
490 | 125000 | 2461791 | REHABILITACION DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1341 1342 1343 1344 Y 1345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18 DEL DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGOS ARCC 3209 3210 3211 3212 Y 3213 CUI N2461791 | REHABILITACION DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1341, 1342, 1343, 1344 Y 1345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18, DEL DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGOS ARCC 3209, 3210, 3211, 3212 Y 3213 | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Piura | Piura | Castilla | -80.6186 | -5.199 | 2020-12-02 | 2020 | 3770626.6 | 4220573.61 | 2746664 | 1473909.61 | 65.078 | NO | 2025-10-01 | 7 |  |  | 71.52 | 2024-12-01 | Paralizado |  | 2024-12-01 | 71.52 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 6.442 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
491 | 125078 | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Comas | -77.0486 | -11.9217 | 2021-01-05 | 2021 | 13738981.89 | 84496633.06 | 71414945 | 13081688.06 | 84.5181 | SI | 2024-04-01 | 25 | 86.15 | 2026-05-13 | 65.75 | 2023-08-01 | Paralizado | [13/05/2026] ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE OTORGO LA BUENA PRO EL DIA 11 DE SETIEMBRE DEL 2024 Inicio de plazo contraactual (31/10/24). Término de Elab Expediente Tecnico de saldos. Ejecucion contractual paralizada. Trámite para rescindir contrato continua en gestión en OA. NO OBSTANTE SE ESTA SOLICITANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-05-13 | 65.75 | > 50 millones | 60 - 70 % | -18.7681 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 01-04-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
492 | 125313 | 2449120 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Lambayeque | Lambayeque | Lambayeque | -79.9891 | -6.2499 | 2020-02-27 | 2020 | 5832964.58 | 7301101.26 | 6250369 | 1050732.26 | 85.6086 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 96.53 | 2022-04-01 | Paralizado |  | 2022-04-01 | 96.53 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 10.9214 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2021 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2880
493 | 125396 | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C A CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE PROGRESIVA 1002 89 1152 89 Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY DISTRITO DE CHONGOYAPE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE CA CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE PROGRESIVA 100289 115289 Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.5669 | -6.8143 | 2022-06-03 | 2022 | 2691884.14 | 2908455.58 | 2429200 | 479255.58 | 83.522 | NO | 2025-10-01 | 7 |  |  | 87.15 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 87.15 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 3.628 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
494 | 125423 | 2453726 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Ica | Chincha | Alto Laran | -76.0827 | -13.4425 | 2021-01-23 | 2021 | 23843695.68 | 63616370.07 | 18804339 | 44812031.07 | 29.559 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 74.44 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 74.44 | > 50 millones | 70 - 80 % | 44.881 | 1 | 1 | 0 | 35 | 31 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
495 | 125535 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | La Libertad | Ascope | Ascope | -79.1083 | -7.715 | 2021-08-11 | 2021 | 8797624.13 | 11248245.37 | 10063492 | 1184753.37 | 89.4672 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 76.9 | 2022-10-01 | Paralizado |  | 2022-10-01 | 76.9 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -12.5672 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-03-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
496 | 125574 | 2455383 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Bocatomas | Lambayeque | Lambayeque | Motupe | -79.7079 | -6.169 | 2020-11-02 | 2020 | 2129830.17 | 2476672.75 | 2424862.26 | 51810.49 | 97.9081 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 90.4 | 2021-03-01 | Paralizado |  | 2021-03-01 | 90.4 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -7.5081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4041
497 | 125811 | 2477805 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 044 CAPULLITOS DE ROSA CODIGO LOCAL 275570 P J SANTA ROSA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N044CAPULLITOS DE ROSA CODIGO LOCAL 275570 PJ SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.8506 | -6.7632 | 2021-07-27 | 2021 | 2606931.3 | 2606931.3 | 1695740.22 | 911191.08 | 65.0474 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 58.56 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 58.56 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -6.4874 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-09-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3323
498 | 125907 | 2425696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA DISTRITO DE ZA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Lambayeque | Chiclayo | Sa A | -79.5244 | -6.9081 | 2019-05-23 | 2019 | 231265.49 | 1142292.2 | 150671 | 991621.2 | 13.1902 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 57.06 | 2019-10-01 | Paralizado |  | 2019-10-01 | 57.06 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 43.8698 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-08-2019 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8647
499 | 125995 | 2444860 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 38 5 KM EN EMP PE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 385 KM EN EMPPE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA, PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Sanchez Carrion | Sartimbamba | -77.744 | -7.6993 | 2020-12-17 | 2020 | 32742103.98 | 35488116.28 | 25142207 | 10345909.28 | 70.8468 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 68.09 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 68.09 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -2.7568 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1700
500 | 126017 | 2471770 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 1755 KM EN HUARANCHAL LA FORTUNA DISTRITO DE HUARANCHAL PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | REHABILITACIN DE CAMINO VECINAL 1755 KM EN HUARANCHAL LA FORTUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Otuzco | Huaranchal | -78.4518 | -7.6905 | 2020-11-13 | 2020 | 11982395.65 | 11982395.65 | 11899371.14 | 83024.51 | 99.3071 | NO | 2023-10-01 | 31 |  |  | 50.01 | 2022-06-01 | Paralizado |  | 2022-06-01 | 50.01 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -49.2971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2021 | INFOBRAS | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
501 | 126272 | 2484278 | CREACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | CREACION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.4994 | -16.057 | 2021-05-12 | 2021 | 191905.66 | 220297.88 | 218241.63 | 2056.25 | 99.0666 | NO | 2022-12-01 | 41 | 76.25 | 2023-01-20 | 21.27 | 2023-03-01 | Paralizado | [20/01/2023] SE REALIZÓ LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO (SOLADO, CIMIENTOS, COLUMNAS Y VIGAS), ACTUALMENTE PARALIZADO | 2023-03-01 | 21.27 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -77.7966 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-08-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
502 | 127186 | 2468300 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN EL LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PHARA DISTRITO DE UBINAS PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN ELLA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PHARA DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS | Agricultura | Riego | Canales | Moquegua | General Sanchez Cerro | Ubinas | -70.8535 | -16.3426 | 2020-09-22 | 2020 | 269979.07 | 352877.83 | 344318.36 | 8559.47 | 97.5744 | NO | 2021-12-01 | 53 | 74.63 | 2021-02-11 | 77.87 | 2021-07-01 | Paralizado | [10/06/2021] EN EJECUCIÓN | 2021-07-01 | 77.87 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -19.7044 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-05-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
503 | 127352 | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Caylloma | -71.7739 | -15.1913 | 2020-09-09 | 2020 | 967173.95 | 1318449.61 | 1256609.98 | 61839.63 | 95.3097 | NO | 2022-11-01 | 42 | 0 | 2026-02-06 | 68.71 | 2021-07-01 | Paralizado | [06/02/2026] La ejecución financiera acumulada de la inversión es de 95.3%, así mismo el ultimo devengado fue en agosto del 2022 | 2026-02-06 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -95.3097 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
504 | 127355 | 2467296 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20182 CASERIO POLLUCO DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON REGION DE PIURA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20182CASERIO POLLUCODISTRITO DE SALITRALPROVINCIA DE MORROPONDEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL | Educación | Educación Básica | Aulas | Piura | Morropon | Salitral | -79.8277 | -5.4371 | 2019-10-29 | 2019 | 2014293.13 | 2014293.13 | 1954940.49 | 59352.64 | 97.0534 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 81.47 | 2022-11-01 | Paralizado |  | 2022-11-01 | 81.47 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -15.5834 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
505 | 127594 | 2047334 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE SENOR DE LOS MILAGROS DE PAITA PROVINCIA DE PAITA PIURA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE SENOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Paita | Paita | -81.0554 | -5.1672 | 2022-05-11 | 2022 | 14954766 | 17177109.83 | 16750193 | 426916.83 | 97.5146 | SI | 2025-12-01 | 5 | 97.86 | 2026-05-11 | 79.32 | 2026-02-01 | Paralizado | [11/05/2026] la obra se procedio a resolver el contrato de la inversion . La inversiÓn, Se encuentra PARALIZADA en proceso de la formalización y comunicación notarial de la RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 08-2022-MPP/GM con el CONSORCIO CONSTRUCTOR, en aplicación de los Artículos 164° y 165° del RLCE. Dado a la causal se recomendó dar cumplimiento al convenio, se recomienda derivar INFORMACION al Director de Sistema administrativo III de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios - PRONIED a través de la plataforma https://sistemas.pronied,gob.pe/sgdvirtual/#/inicio, a la UGSC a fin de agilizar la firma de RESOLUCION DE CONTRATO DE LA OBRA. | 2026-05-11 | 97.86 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 0.34538 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
506 | 127607 | 2460604 | CREACION DE CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA ACCOPUCRO DISTRITO DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA ACCOPUCRO, DISTRITO DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Victor Fajardo | Huancaraylla | -74.1021 | -13.7186 | 2020-07-27 | 2020 | 3901810.87 | 5337033.52 | 4573755 | 763278.52 | 85.6984 | NO | 2022-12-01 | 41 | 84.44 | 2023-01-09 | 53.8 | 2023-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA EJECUCIÓN FUE DETENIDA INDEFINIDAMENTE | 2026-01-21 | 53.8 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -31.8984 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
507 | 127828 | 2308424 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA HH SAN CAMILO EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE, PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA HH SAN CAMILO EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0415 | -12.0012 | 2020-08-19 | 2020 | 649161.87 | 649161.87 | 244250 | 404911.87 | 37.6254 | NO | 2021-03-01 | 62 | 51.9 | 2022-07-04 | 19.43 | 2025-06-01 | Paralizado | [19/01/2026] Registra devengado 2016-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 19.43 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -18.1954 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-10-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
508 | 127829 | 2197705 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE LIMA ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE, LIMA, ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0555 | -11.978 | 2020-09-08 | 2020 | 307102.4 | 307102.4 | 114936 | 192166.4 | 37.426 | NO | 2021-03-01 | 62 | 22.87 | 2021-12-23 | 22.87 | 2025-06-01 | Paralizado | [19/01/2026] Registra devengado 2014-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 22.87 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -14.556 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-10-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
509 | 127862 | 2097765 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AA HH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AAHH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0477 | -12.0165 | 2020-08-19 | 2020 | 477700.5 | 477700.5 | 185931 | 291769.5 | 38.9221 | NO | 2021-03-01 | 62 | 24.73 | 2022-09-30 | 25.51 | 2025-06-01 | Paralizado | [12/02/2025] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 25.51%, PARALIZADA | 2025-06-01 | 25.51 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -13.4121 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-10-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
510 | 127864 | 2197704 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A H 31 DE DICIEMBRE EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL AH 31 DE DICIEMBRE, EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0456 | -11.9749 | 2020-08-19 | 2020 | 402572.32 | 402572.32 | 186394 | 216178.32 | 46.3007 | NO | 2022-07-01 | 46 | 56 | 2022-11-29 | 56.51 | 2025-06-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO 2014 2020 Y 2022 | 2026-01-19 | 56.51 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 10.2093 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
511 | 127906 | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ F LOTE 8 ENTRE LOS PJES LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL A H LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR EJE ZONAL INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ F LOTE 8 ENTRE LOS PJES LOS JARDINES Y ALTO PERU, DEL AH LOS CONQUISTADORES 3er SECTOR, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0455 | -11.9887 | 2020-08-19 | 2020 | 247571.56 | 247571.56 | 94150.88 | 153420.68 | 38.0298 | NO | 2022-07-01 | 46 | 59.72 | 2022-10-24 | 55.61 | 2025-06-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2017, 2020 Y 2023 | 2026-01-19 | 55.61 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 17.5802 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 576
512 | 127907 | 2245861 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AA HH HERMANOS AYAR EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AAHH HERMANOS AYAR, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0447 | -11.9776 | 2020-09-08 | 2020 | 242828.56 | 242828.56 | 90271 | 152557.56 | 37.1748 | NO | 2022-07-01 | 46 | 66.19 | 2022-11-28 | 73.82 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2017, 2020,2021 Y 2022 | 2026-01-19 | 73.82 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 36.6452 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 77631
513 | 127908 | 2403120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A H VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A H 12 DE FEBRERO EJE ZONAL TAHUANTINSUYO LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL AH VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y AH 12 DE FEBRERO, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0393 | -11.9864 | 2020-09-08 | 2020 | 381530.56 | 381530.56 | 143418 | 238112.56 | 37.5902 | NO | 2021-11-01 | 54 | 24.91 | 2021-12-23 | 64.91 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2020 Y 2022 | 2026-01-19 | 64.91 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 27.3198 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-09-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2022
514 | 127910 | 2266746 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G I H Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA HH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G, I, H, Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AAHH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0436 | -11.9695 | 2020-09-08 | 2020 | 228391.59 | 228391.59 | 106685 | 121706.59 | 46.7114 | NO | 2021-06-01 | 59 | 65.17 | 2022-09-30 | 59.81 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] Registra devengado 2015-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 59.81 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 13.0986 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2030
515 | 127911 | 2255532 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1 DEL AA HH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1, DEL AAHH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0437 | -11.9835 | 2020-09-08 | 2020 | 292071.46 | 292071.46 | 125646 | 166425.46 | 43.0189 | NO | 2022-08-01 | 45 | 50.73 | 2022-11-29 | 47.77 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO 2015 2020 2021 Y 2022 | 2026-01-19 | 47.77 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 4.7511 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-11-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4769
516 | 127912 | 2255147 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0536 | -11.9726 | 2020-08-19 | 2020 | 633796.13 | 633796.13 | 168457 | 465339.13 | 26.5791 | NO | 2021-03-01 | 62 | 33.08 | 2022-09-30 | 34.16 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO 2015 2020 2021 | 2026-01-19 | 34.16 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 7.5809 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-10-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6466
517 | 127913 | 2269727 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE, 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0447 | -11.9765 | 2020-09-08 | 2020 | 342854.51 | 342854.51 | 91387 | 251467.51 | 26.6547 | NO | 2021-03-01 | 62 | 20.31 | 2021-12-23 | 21.98 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO 2015 2020 y 2021 | 2026-01-19 | 21.98 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -4.6747 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
518 | 127914 | 2269761 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS SE OR DE LOS MILAGROS SE OR DEL CALVARIO VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS , SENOR DE LOS MILAGROS , SENOR DEL CALVARIO, VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Independencia | -77.0428 | -11.9784 | 2020-09-08 | 2020 | 321366.45 | 321366.45 | 103685 | 217681.45 | 32.2638 | NO | 2020-12-01 | 65 | 41.14 | 2021-12-23 | 42.45 | 2022-12-01 | Paralizado | [19/01/2026] REGISTRA DEVENGADO DESDE EL 2015 AL 2020 | 2026-01-19 | 42.45 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 10.1862 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
519 | 128009 | 2366518 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACION CAPACITACION Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA DDI AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA DDI AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Caraveli | Atico | -73.6036 | -16.2313 | 2023-11-01 | 2023 | 7011662.2 | 29183078.72 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 9.74 | 2025-12-01 | Paralizado |  | 2025-12-01 | 9.74 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9717
520 | 128075 | 2490462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA DISTRITO DE YANACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA, DISTRITO DE YANACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Apurímac | Aymaraes | Yanaca | -73.1606 | -14.2257 | 2020-08-11 | 2020 | 2147676.73 | 2147676.73 | 1596760.71 | 550916.02 | 74.3483 | NO | 2022-12-01 | 41 | 3.83 | 2021-04-16 | 72.97 | 2021-06-01 | Paralizado | [16/04/2021] LA EJECUCION DE LA OBRA SE VIENE REALIZANDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CABE RESALTAR QUE LOS RENDIMIENTOS ESTIMADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD ACTUAL, SE TRABAJA REPETANDO LOS DISTANCIAMIENTOS EXIGIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE VIGILANCIA FRENTE AL cOVID - 19. | 2021-06-01 | 72.97 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -1.3783 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3375
521 | 128156 | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IE 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Cusco | Anta | Anta | -72.3528 | -13.4882 | 2020-07-21 | 2020 | 1359582.1 | 1637320.41 | 1286136 | 351184.41 | 78.5513 | SI | 2022-12-01 | 41 |  | 2026-02-24 | 55.24 | 2026-05-01 | Paralizado | [24/02/2026] NO SE CONCLUYE A LA FECHA POR FALTA DE RECURSOS, FALTANDO LA EJECUCION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS NATURAL, VEREDAS EN AULAS, MEJORAMIENTO DE SS.HH. Y PINTURA EN GENERAL MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO | 2026-05-01 | 55.24 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -23.3113 | 1 | 1 | 0 | 43 | 40 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 22558
522 | 128306 | 2476063 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR PLATANAL ALTO EL CHOQUE SANTIAGO PLATANAL BAJO SAUSAL MALLAJA EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRIMERA ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR, PLATANAL ALTO, EL CHOQUE, SANTIAGO, PLATANAL BAJO, SAUSAL, MALLAJA, EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE | Agricultura | Riego | Canales | Moquegua | General Sanchez Cerro | Omate | -70.9911 | -16.6998 | 2020-11-16 | 2020 | 2838652.72 | 7023245.49 | 6875719 | 147526.49 | 97.8995 | SI | 2026-05-01 | 0 | 65.82 | 2025-10-31 | 71.87 | 2024-07-01 | Paralizado | [02/02/2026] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE PARALIZACIÓN, COMO CONSECUENCIA DEL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02. | 2026-02-02 | 71.87 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -26.0295 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1178
523 | 128339 | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | Puno | Sandia | Patambuco | -69.6902 | -14.3853 | 2021-05-03 | 2021 | 345022 | 345022 | 236225.63 | 108796.37 | 68.4668 | NO | 2022-12-01 | 41 | 65.66 | 2023-01-20 | 65.66 | 2022-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] el proyecto se realizo su ejecucion en año fiscal 2020,2021 y 2022 | 2026-01-21 | 65.66 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -2.8068 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 81690
524 | 128450 | 2488500 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA IE 70305 ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA IE 70305 ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Zepita | -69.1128 | -16.436 | 2020-08-10 | 2020 | 179890.57 | 179890.57 | 87025.5 | 92865.07 | 48.3769 | NO | 2020-12-01 | 65 | 55.28 | 2021-01-15 | 62.58 | 2021-01-01 | Paralizado | [20/01/2026] el proyecto se encuentra paralizado por limitacion presupuestal. | 2026-01-20 | 55.28 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 6.9031 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
525 | 128465 | 2489842 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Zepita | -69.0604 | -16.4251 | 2020-09-01 | 2020 | 135461.74 | 135461.74 | 89758.5 | 45703.24 | 66.2611 | NO | 2020-12-01 | 65 | 63.77 | 2021-01-15 | 35 | 2023-10-01 | Paralizado | [20/01/2026] el proyecto se encuentra paralizada por falta de asignacion presupuestal. | 2026-01-20 | 35 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -31.2611 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 792
526 | 128539 | 2388760 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP AY 103 VILCAS HUAMAN ALLPASPINA SAN JOSE DE CHURIA PUTACCA RAYMINA PITECC EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP AY 103 VILCAS HUAMAN ALLPASPINA SAN JOSE DE CHURIA PUTACCA RAYMINA PITECC, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Vilcas Huaman | Accomarca | -73.8674 | -13.8062 | 2023-04-02 | 2023 | 13247819 | 36897396.34 | 23958516 | 12938880.34 | 64.9328 | SI | 2025-12-01 | 5 | 59.06 | 2026-04-08 | 51.15 | 2026-04-01 | Paralizado | [24/04/2026] suspendida por temas climatologicos | 2026-04-24 | 59.06 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -5.8728 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-10-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11676
527 | 128598 | 2413430 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE3S COMBAPATA HUATUCCANE JAYUNBAMBA PTE CIRCUITO SALLCA EMP CU1452 CULLCUYRE EMP PE3S DV HUANTURA CHIARA DV LAULLINI CULLCUYRE EMP CU1450 DISTRITO DE COMBAPATA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE3S COMBAPATA HUATUCCANE JAYUNBAMBA PTE CIRCUITO SALLCA EMP CU1452 CULLCUYRE EMP PE3S DV HUANTURA CHIARA DV LAULLINI CULLCUYRE EMP CU1450, DISTRITO DE COMBAPATA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Combapata | -71.3341 | -14.0881 | 2023-04-27 | 2023 | 39589061.09 | 40078939.63 | 36653134 | 3425805.63 | 91.4524 | SI | 2026-04-01 | 1 | 70.99 | 2026-04-10 | 53.36 | 2026-04-01 | Paralizado | [24/04/2026] INICIO DE TEMPORADA DE LLUVIAS por lo cual esta suspendida la ejecucion | 2026-04-24 | 70.99 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -20.4624 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1156
528 | 128693 | 2432149 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL JR JAMALCA CDRA 5 6 JR EL MILAGRO CDRA 5 6 JR MARISCAL CASTILLA CDRA 14 15 Y 16 JR VICTOR RAUL CDRA 67 8 JR CUMBA CDRA 3 4 5 6 PASAJE WALTER OCAMPO CDRA 1 Y 2 JR FRANCISCO PIZARRO CDRA 14 15 Y 16 Y JR CHILE CDRA 8 Y 9 SECTORES VISALOT ALTO Y LAS BRISAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL JR JAMALCA CDRA 5, 6 JR EL MILAGRO CDRA 5, 6 JR MARISCAL CASTILLA CDRA 14, 15 Y 16, JR VICTOR RAUL CDRA 6,7, 8 JR CUMBA CDRA 3, 4, 5, 6 PASAJE WALTER OCAMPO CDRA 1 Y 2 JR FRANCISCO PIZARRO CDRA 14, 15 Y 16 Y JR CHILE CDRA 8 Y 9 SECTORES VISALOT ALTO Y LAS BRISAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Amazonas | Utcubamba | Bagua Grande | -78.4514 | -5.7613 | 2018-12-01 | 2018 | 772896.56 | 772896.56 | 374792.79 | 398103.77 | 48.492 | NO | 2022-11-01 | 42 | 42.98 | 2026-05-08 | 42.32 | 2023-02-01 | Paralizado | [08/05/2026] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE 42.32%. ASI MISMO LA OBRA CUENTA CON UN INFORME DE CORTE, DONDE SE ESPECIFICA LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE, POR LO QUE SE PRESENTA UN INFORME DE CORTE DONDE SE ESPECIFICA LA SUSPENSION DE LA OBRA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2026-05-08 | 42.98 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -5.512 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
529 | 128723 | 2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA 666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Jaen | Colasay | -78.9795 | -5.9009 | 2021-10-11 | 2021 | 22223598.64 | 27141469.81 | 16228235 | 10913234.81 | 59.7913 | SI | 2024-09-01 | 20 | 31.05 | 2026-05-18 | 31.05 | 2024-02-01 | Paralizado | [07/05/2026] *Mediante Memorando múltiple Nº 00004-2026-MTC/21, OA-ETABAST de fecha 04-05-2026, la oficina de abastecimiento solicita la propuesta de conformación de comité *Con fecha 05-05-2026, se remite la conformación de comité a Administración para su convocatoria del mismo. | 2026-05-07 | 31.05 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -28.7413 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-07-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
530 | 128739 | 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE30C DV FLOR DE ACREFLOR DE ACRE PACAHUARA DV NUEVA ALIANZA PTA CARRETERA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE30C DV FLOR DE ACREFLOR DE ACRE PACAHUARA DV NUEVA ALIANZA PTA CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Madre de Dios | Tahuamanu | Iberia | -69.6793 | -11.4351 | 2021-08-24 | 2021 | 22864241.29 | 24753788.89 | 17040834 | 7712954.89 | 68.8413 | SI | 2026-05-01 | 0 | 57.29 | 2026-05-20 | 61.67 | 2026-04-01 | Paralizado | [20/05/2026] Se encuentra con resolución de contrato de Obra | 2026-05-20 | 57.29 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -11.5513 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
531 | 128951 | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUARPATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.599 | -13.7653 | 2020-04-01 | 2020 | 1336666.12 | 1792348.88 | 551534 | 1240814.88 | 30.7716 | SI | 2021-09-01 | 56 | 78.9 | 2026-02-20 | 84.12 | 2022-04-01 | Paralizado | [20/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE LA EJECUCION FISICA DE LA INVERSION DE UN 78,9 % Y UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE UN 76.1 %. Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO. | 2026-02-20 | 78.9 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 48.1284 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-02-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21091
532 | 128967 | 2458767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO RIO AUPAMARCA AUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE AUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO RIO NAUPAMARCA NAUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE NAUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Huánuco | Huanuco | Churubamba | -76.1134 | -9.4983 | 2021-11-06 | 2021 | 686318.18 | 720634.09 | 292010.02 | 428624.07 | 40.5213 | NO | 2022-12-01 | 41 | 69.83 | 2022-12-06 | 69.83 | 2024-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO | 2026-01-21 | 69.83 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 29.3087 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-10-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
533 | 129442 | 2469185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | Ayna | -73.7895 | -12.6242 | 2020-10-20 | 2020 | 5942292.15 | 5942292.15 | 4433447.64 | 1508844.51 | 74.6084 | NO | 2023-12-01 | 29 | 87.85 | 2023-10-10 | 69.48 | 2026-02-01 | Paralizado | [20/01/2026] no se cuenta disponibilidad presupuestal | 2026-02-01 | 69.48 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -5.1284 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-10-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 671
534 | 129470 | 2323261 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE , DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Moquegua | Mariscal Nieto | Torata | -70.8535 | -16.9644 | 2021-04-05 | 2021 | 6086958.2 | 17141913.46 | 13200645 | 3941268.46 | 77.008 | SI | 2026-05-01 | 0 | 77.15 | 2026-05-14 | 92.14 | 2022-05-01 | En ejecución | [14/05/2026] Se vienen ejecutando trabajos de construcción de dados de concreto con resistencia f¿c = 175 kg/cm² en la línea de conducción y distribución. Asimismo, se ejecuta la construcción de cámaras rompe presión, hidrantes y cajas de protección para válvulas de aire, empleando concreto con resistencia f¿c = 210 kg/cm². Con fecha 16 de marzo del 2026, se reinicia los trabajos de ejecución física en la obra, lo cual fue solicitado mediante el INFORME Nº053-2026-RAM- RO-SGOP/GIYDURA/MDT, por la residencia donde se informa que se superaron las causales que paralizaron temporalmente la obra. | 2026-05-14 | 92.14 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 15.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 671
535 | 129567 | 2471043 | CONSTRUCCION DE PISTA VEREDA Y AREA VERDE EN EL LA AV MANCHEGO MU OZ CALLE ANTONIO LARCO PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE Y PISTAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV MANCHEGO MU OZ JR BOLIVAR PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE DISTRITO AURAHUA PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE EN ELLA AV MANCHEGO MUNOZ CALLE ANTONIO LARCO PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE Y PISTAS COMPLEMENTARIA DE LA AV, MANCHEGO MUNOZ JR BOLIVAR PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahua | -75.5708 | -13.0343 | 2020-07-22 | 2020 | 199010.73 | 208176.76 | 189807.08 | 18369.68 | 91.1759 | NO | 2022-12-01 | 41 | 82.93 | 2022-04-20 | 82.93 | 2021-02-01 | Paralizado | [11/04/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE OBRA, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS), EL PROYECTO SE REINICIARA EL 18 DE ABRIL DEL 2022 | 2022-04-11 | 82.93 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -8.2459 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-10-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
536 | 129632 | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3543 | -13.242 | 2020-08-03 | 2020 | 350000 | 1991248.03 | 1284190.05 | 707057.98 | 64.4917 | NO | 2022-08-01 | 45 | 62.14 | 2022-04-22 | 48.57 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] EN PARALIZADA - CON UN AVANCE ACUMULADO DE 61%, Y PRESENTA ADICIONALES Y DEDUCTIVOS - SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2026-04-01 | 48.57 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -15.9217 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-10-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8190
537 | 129727 | 2483451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO, DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Educación | Educación Técnica | Instituto | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3565 | -13.2532 | 2020-08-03 | 2020 | 5603009.33 | 5694019.33 | 1535069.3 | 4158950.03 | 26.9593 | NO | 2023-11-01 | 30 | 23.32 | 2024-12-19 | 27 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] ¿EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADO¿, SE EVALUA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO. DURANTE EL AÑO 2023 SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES DATOS RESPECTO A LA EJECUCIÓN 2023: ¿FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA: 05 DE MAYO DE 2023. ¿CON FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR UN PERIODO DE 90 DÍAS CALENDARIOS, CON EFICIENCIA ANTICIPADA DEL 05 DE MAYO DE 2023 AL 02 DE AGOSTO DE 2023, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°109-2023-MDV/GM. ¿CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°188-2023-MDV/GM, SE PRUEBA LO SIGUIENTE: ADICIONAL DE OBRA N°02 POR UN MONTO DE S/. 25,862.08, MAYORES METRADOS N°01 POR UN MONTO DE S/. 52,873.35 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, POR UN MONTO DE S/. 52,968.80 ¿FECHA DE CORTE DE EJECUCIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 23.33%. ¿FECHA DE CORTE DE EJECUCIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 23.33%. | 2026-04-01 | 27 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 0.040673 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
538 | 129881 | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3582 | -13.2353 | 2020-07-20 | 2020 | 59274.45 | 59274.45 | 46769.06 | 12505.39 | 78.9026 | NO | 2021-06-01 | 59 | 90 | 2024-12-19 | 88.1 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO DE 88.1 % AL PERIODO DE SET-2020-LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO DE 88.1 % AL PERIODO DE SET-2020- | 2026-04-01 | 88.1 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 9.1974 | 1 | 1 | 0 | 55 | 39 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
539 | 130132 | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAPILLA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO CAPILLA EN LA LOCALIDAD MARGARATA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Jorge Basadre | Ilabaya | -70.571 | -17.3838 | 2021-09-10 | 2021 | 336114.5 | 368961.01 | 174294.43 | 194666.58 | 47.2393 | NO | 2023-12-01 | 29 | 44.48 | 2024-01-16 | 52.25 | 2021-11-01 | En ejecución | [21/01/2026] SU EJECUCION SUSPENDIDA DESDE EL 2021 | 2026-01-21 | 44.48 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -2.7593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1322
540 | 130134 | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO OCONCHAY DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO OCONCHAY EN LA LOCALIDAD OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Jorge Basadre | Ilabaya | -70.571 | -17.3838 | 2021-09-10 | 2021 | 915280.48 | 447913.65 | 90649.27 | 357264.38 | 20.2381 | NO | 2022-12-01 | 41 | 12.59 | 2022-12-15 | 12.59 | 2022-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] SUSPENDIDA POR EL CONSORCIO | 2026-01-21 | 12.59 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -7.6481 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 87727
541 | 130271 | 2482244 | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN EN EL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Lambayeque | Chiclayo | Oyotun | -79.2768 | -6.7796 | 2022-05-03 | 2022 | 865496 | 919186.41 | 411437.18 | 507749.23 | 44.761 | NO | 2023-03-01 | 38 |  |  | 42.33 | 2023-10-01 | Paralizado |  | 2023-10-01 | 42.33 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -2.431 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1432
542 | 130312 | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL ANEXO DE PAMPAHUASI A LA COMUNIDAD DE PAUCARCOTO DISTRITO CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Anta | Chinchaypujio | -72.2144 | -13.6605 | 2021-03-01 | 2021 | 839254.63 | 839254.63 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 73.58 | 2024-05-01 | Paralizado |  | 2024-05-01 | 73.58 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 522
543 | 130336 | 2443982 | ADQUISICION DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES REPARACION DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED RENOVACION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER GRUPO ELECTROGENO TTATTM TRANSFORMADORES SAI STS EN EL LA GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | ADQUISICION DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES REPARACION DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED RENOVACION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER GRUPO ELECTROGENO, TTATTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS EN ELLA GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Central De Conmutación | Cusco | Cusco | Wanchaq | -71.9512 | -13.5313 | 2021-07-07 | 2021 | 1961717.75 | 4884665.62 | 4359960.22 | 524705.4 | 89.2581 | NO | 2025-11-01 | 6 | 91.54 | 2026-04-11 | 91.57 | 2026-03-01 | Paralizado | [11/04/2026] El Expediente Técnico Modificado, por Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 11, está en proceso evaluacion por el inspector de obra. | 2026-04-11 | 91.54 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 2.2819 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1039
544 | 130438 | 2492603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5818 | -9.0816 | 2024-12-03 | 2024 | 57731015.4 | 86831386.25 | 25956386 | 60875000.25 | 29.8929 | SI | 2026-05-01 | 0 | 23.79 | 2026-05-08 | 8.4 | 2026-01-01 | Paralizado | [08/05/2026] El saldo de obra del proyecto de inversión fue aprobado mediante Resolución Gerencial N°105-2026-GRA/GSRP-G de fecha 17 de abril de 2026, instrumento mediante el cual se formaliza la viabilidad técnica y administrativa para la continuidad de la ejecución de la obra. ASIMISMO, se ha previsto la suscripción del contrato de ejecución de obra para el día 20 de mayo de 2026, proyectándose el inicio de la ejecución física de la obra para el 01 de junio de 2026. | 2026-05-08 | 23.79 | > 50 millones | 20 - 30 % | -6.1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2025 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1485
545 | 130592 | 2472824 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Cajamarca | Jaen | Jaen | -78.8525 | -5.7702 | 2021-10-25 | 2021 | 8523455.77 | 8523455.77 | 7131096.67 | 1392359.1 | 83.6644 | SI | 2023-12-01 | 29 | 83.07 | 2026-05-08 | 73.44 | 2023-03-01 | Paralizado | [08/05/2026] ACTUALMENTE LA IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN LAS ACCIONES A SEGUIR COMO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL SALDO DE OBRA Y SU EJECUCION FISICA CON EL POSTERIOR CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES. | 2026-05-08 | 83.07 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.59438 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2023 | F12B | Abandono de obra | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3689
546 | 130613 | 2333142 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA CHOTA HUALGAYOC SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cajamarca | Santa Cruz | Chancayba Os | -78.9033 | -6.5724 | 2021-05-05 | 2021 | 100589980 | 101245645.23 | 96871326 | 4374319.23 | 95.6795 | SI | 2026-05-01 | 0 | 69.72 | 2026-05-13 | 69.72 | 2023-01-01 | En ejecución | [13/05/2026] OBRA-CONTRATO RESUELTO. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 010-2026-MINEM-DGER PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. | 2026-05-13 | 69.72 | > 50 millones | 60 - 70 % | -25.9595 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 133700
547 | 130648 | 2496732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Celendin | Oxamarca | -78.0826 | -7.0513 | 2020-09-22 | 2020 | 287816.49 | 287816.49 | 249167.8 | 38648.69 | 86.5718 | NO | 2021-09-01 | 56 | 54.98 | 2021-01-20 | 56.84 | 2022-12-01 | Paralizado | [20/01/2021] la obra se encuentra paralizada desde el 19/12/2020, con un avance fisico ejecutado del 54.98% | 2022-12-01 | 56.84 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -29.7318 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-12-2020 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 962
548 | 130769 | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ucayali | Padre Abad | Alexander Von Humboldt | -75.048 | -8.8249 | 2023-10-11 | 2023 | 18530123.27 | 18530123.27 | 9838867.76 | 8691255.51 | 53.0966 | NO | 2025-06-01 | 11 | 36.62 | 2026-05-07 | 23.12 | 2024-05-01 | Paralizado | [07/05/2026] SUSPENSIÓN DE ACTA DE CONSTATACIÓN DE OBRA E INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES. pero teniendo un avanze fisico de 56.62% y un avance financiero de 51.75% | 2026-05-07 | 36.62 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -16.4766 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 165
549 | 131072 | 2413865 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C N SHANKI BAJO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA CN SHANKI BAJO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Junín | Satipo | Satipo | -74.0951 | -11.6021 | 2022-02-23 | 2022 | 1372369.58 | 1212455.26 | 574011.99 | 638443.27 | 47.3429 | NO | 2023-07-01 | 34 | 1.62 | 2024-08-22 | 27.22 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] A LA FECHA SE SOLICITO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR UN PERITO. | 2026-01-21 | 1.62 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -45.7229 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Falta de personal clave | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3275
550 | 131298 | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA PROVINCIA DE CONCEPCION REGION JUNIN IV ETAPA | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Junín | Concepcion | Andamarca | -74.6505 | -11.5643 | 2018-04-04 | 2018 | 5898601.47 | 39890658.96 | 28458866 | 11431792.96 | 71.3422 | NO | 2022-04-01 | 49 | 66.6 | 2023-01-20 | 27.23 | 2020-01-01 | Paralizado | [20/01/2023] CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN, IV ETAPA - TRAMO I. TIENE UNA EJECUCION ACUMULADO DE 57.53%. | 2023-01-20 | 27.23 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -44.1122 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-05-2018 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5186
551 | 131469 | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS ZONAS RURARLES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA CONDE SUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Condesuyos | Cayarani | -72.2891 | -15.0147 | 2021-02-26 | 2021 | 15609810.56 | 16893716.85 | 11232573.65 | 5661143.2 | 66.4897 | SI | 2025-05-01 | 12 | 58.92 | 2026-04-09 | 58.92 | 2024-03-01 | Paralizado | [28/04/2026] CONTRATO RESUELTO, Y SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE SELECCION CP-ABR-5-2026-GRA-1,CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO. | 2026-04-28 | 58.92 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -7.5697 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
552 | 131566 | 2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERIOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERIOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Canales | Cajamarca | Celendin | Huasmin | -78.2624 | -6.8248 | 2023-01-04 | 2023 | 22169286.4 | 22527055.23 | 11352096 | 11174959.23 | 50.3932 | SI | 2026-01-01 | 4 | 33.61 | 2026-05-04 | 33.61 | 2023-11-01 | Paralizado | [04/05/2026] OBRA PARALIZADA, POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR CONTRATA Obra Paralizada. Se mantiene la Valorización (octubre del 2023), con un avance acumulado de 33.61%. Proyecto incluido en la Lista de Obras Públicas Paralizadas de la DRAC 2025, aprobada mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 34-2025-GR.CAJ/DRA, de fecha 30 de enero de 2025. Se viene gestionando la asignación de mayores recursos presupuestales por el monto de S/. 138,780.00 con la finalidad de atender el pago de honorarios de secretaria general y gastos administrativos del Centro de Arbitraje ANARB, en el marco del proceso arbitral N° 94-2025-CA-ANARB. Dicha solicitud se sustenta en la necesidad de cumplir oportunamente con las obligaciones económicas derivadas del proceso arbitral, a fin de garantizar su continuidad y evitar contingencias legales o administrativas para la entidad. | 2026-05-04 | 33.61 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -16.7832 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2023 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1421
553 | 131582 | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO REGION HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Huánuco | Ambo | Ambo | -76.2068 | -10.1177 | 2021-03-01 | 2021 | 11351873.36 | 11505269.13 | 9807794 | 1697475.13 | 85.2461 | SI | 2025-12-01 | 5 | 86 | 2026-02-10 | 66.28 | 2022-12-01 | Paralizado | [10/02/2026] A LA FECHA LA OBRA CONTINUA PARALIZADA DESDE EL 24.05.2024 POR LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION N°100-2020-GRH/GGR DE FECHA 22.12.020, EFECTUADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°0146-2024-GRH/GGR DE FECHA 23.05.2024, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE NO PUEDEN SER REVERTIDAS EN CONFORMIDAD AL NUMERAL 165.4 DEL ARTICULO 165 DEL R.L.C.E. A LA FECHA MEDIANTE RESOLUCION RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0381-2025-GRH/GR DE FECHA 03/07/2025, SE APROBO LA PRORIZACION DEL PROYECTO, CONSIDERADA OBRA PARALIZADA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY N°31589, PARALIZADA . ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DESDE JULIO 2025, PARA LA ELABORACION DEL SALDO DE OBRA. SE VIENE REALIZANDO LOS CONVENIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. | 2026-02-10 | 66.28 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -18.9661 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-11-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 96772
554 | 131763 | 2278392 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC DISTRITO DE CATAC RECUAY ANCASH | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC RECUAY ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Áncash | Recuay | Catac | -77.4248 | -9.8144 | 2021-11-04 | 2021 | 5620223.75 | 5986475.39 | 105885.27 | 5880590.12 | 1.7687 | NO | 2022-03-01 | 50 | 0.41 | 2026-02-09 | 0.41 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, LA OBRA se encuentra SUSPENIDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE GENERARÁ UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE /FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA. SE ESTÁ SOLICITANDO EL TRÁMITE DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL MIDRAGRI, UNA VEZ OBTENIDO LA CERTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EL CONTRATISTA PRESENTARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA. | 2026-04-01 | 0.41 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -1.3587 | 1 | 1 | 0 | 51 | 40 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
555 | 131828 | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | -71.4826 | -13.8118 | 2020-10-05 | 2020 | 363902.88 | 395094.66 | 249891.31 | 145203.35 | 63.2485 | NO | 2021-12-01 | 53 | 54.87 | 2022-01-06 | 54.87 | 2026-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE HA PARALIZADO EN FECHA 16/12/2021, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 54.87% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. | 2026-03-01 | 54.87 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -8.3785 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 01-01-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4300
556 | 131945 | 2491627 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | -74.0998 | -13.1127 | 2020-09-07 | 2020 | 700246.99 | 700246.99 | 426215.9 | 274031.09 | 60.8665 | NO | 2022-12-01 | 41 | 44.63 | 2023-02-05 | 56.31 | 2023-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] paralizada desde el año 2023 | 2026-01-21 | 56.31 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -4.5565 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 01-06-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 580
557 | 132316 | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | La Libertad | Trujillo | Trujillo | -79.0239 | -8.1126 | 2021-05-04 | 2021 | 2179147.88 | 2283164.55 | 1459503 | 823661.55 | 63.9246 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 53.22 | 2023-03-01 | Paralizado |  | 2023-03-01 | 53.22 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -10.7046 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-12-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 632
558 | 132974 | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ ORIZA SATIVA EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ ORIZA SATIVA EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Loreto | Requena | Saquena | -73.5956 | -4.7537 | 2020-01-28 | 2020 | 1743372.48 | 1785372.87 | 27000 | 1758372.87 | 1.5123 | NO | 2019-05-01 | 84 |  |  | 0 | 2021-06-01 | Paralizado |  | 2021-06-01 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.5123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 482
559 | 133404 | 2522168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR EDELMIRA SILVA CUADRAS 01 02 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR EDELMIRA SILVA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cajamarca | Chota | Chota | -78.6506 | -6.5615 | 2022-01-01 | 2022 | 2202867.77 | 2238983.86 | 2032653.72 | 206330.14 | 90.7847 | NO | 2022-12-01 | 41 | 100 | 2025-06-30 | 90.96 | 2023-12-01 | Paralizado | [30/06/2025] LA OBRA se a resuelto el contrato, por lo que se ecuentra en laudo albitral, CON CONTRATO RESUELTO, SE HA REALIZADO LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CONJUNTAMENTE CON EL NOTARIO EL 20.01.2023, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 90.96%, DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N° 09 DEL MES DE OCTUBRE 2022, se aprobado el saldo de obra mediante resolucion N° 105-2024-mpch/gi | 2025-06-30 | 90.96 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 9.2153 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1283
560 | 133484 | 2311709 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE ANGASMAYO MILLPO DV HUARIPERJA HUARIPERJA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE ANGASMAYO MILLPO, DV HUARIPERJA HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3527 | -13.3173 | 2023-03-27 | 2023 | 21720015.23 | 24629572.69 | 11331099 | 13298473.69 | 46.0061 | SI | 2025-12-01 | 5 | 31.61 | 2026-04-08 | 30.08 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/04/2026] ejecucion DEL COMPONENTE OBRA Suspendido por temas de canteras | 2026-04-09 | 31.61 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -14.3961 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 14153
561 | 133496 | 2273748 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO DISTRITO DE ITUATA CARABAYA PUNO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO, DISTRITO DE ITUATA CARABAYA PUNO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Carabaya | Ituata | -70.1161 | -13.8296 | 2022-09-15 | 2022 | 2714522.21 | 3243617.7 | 1171631 | 2071986.7 | 36.1211 | SI | 2026-05-01 | 0 | 42.97 | 2026-02-25 | 42.98 | 2024-02-01 | Paralizado | [25/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, ASIMISMO LA ENTIDAD CUENTA CON UN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, A FIN DE DAR CON EL PRONTO REINICIO DE LA OBRA. | 2026-02-25 | 42.97 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 6.8489 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-10-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3192
562 | 133547 | 2280275 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD DISTRITO DE SICAYA HUANCAYO JUNIN | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA HUANCAYO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Huancayo | Sicaya | -75.2781 | -11.9937 | 2020-12-02 | 2020 | 6609949.19 | 6542615.16 | 5555405 | 987210.16 | 84.9111 | SI | 2025-08-01 | 9 | 84.01 | 2026-02-11 | 88.18 | 2025-08-01 | Paralizado | [11/02/2026] SE CUENTA YA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CON FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2025 | 2026-02-11 | 84.01 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.90108 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1516
563 | 133685 | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Castilla | Aplao | -72.494 | -16.0659 | 2020-10-08 | 2020 | 506527.42 | 560943.27 | 383704.76 | 177238.51 | 68.4035 | NO | 2022-12-01 | 41 | 64.36 | 2022-04-22 | 77.92 | 2023-12-01 | Paralizado | [18/09/2024] el proyecto de inversion publica se encuentra en fase de Ejecución Física. Se presentaron pobladores exhibiendo Documentación que les infiere propiedad temporal de terrenos que están en el Area de Intervención del Proyecto. Con estas causales se Paralizó la Ejecución física con fecha abierta a la regularización de la documentación de la titularidad predial. SE ENVIA LA CONSULTA A LA Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitación Urbana y Catastro y a la Sub Gerencia de Defensa civil y Prevencion de Desastres | 2024-09-18 | 77.92 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | 9.5165 | 1 | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 01-07-2021 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2504
564 | 133777 | 2445223 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Áncash | Asuncion | Acochaca | -77.3676 | -9.1139 | 2022-01-01 | 2022 | 2316238.3 | 2633683.79 | 2178077.23 | 455606.56 | 82.7008 | NO | 2024-07-01 | 22 | 85.4 | 2026-02-09 | 85.4 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 23/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANTACIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE GENERÓ LA PRESTACIÓN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL SE ENCUENTRA OBSERVADO Y ESTÁ SIENDO SUBSANADA POR EL CONTRATISTA. | 2026-04-01 | 85.4 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 2.6992 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 1 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4494
565 | 133890 | 2456328 | MEJORAMIENTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO HUAJAMBE ALTO NUEVO PROGRESO LIMON PALO BLANCO ABALQUE CHACCHACAL SAPSE LA VIRGEN FLOR DE CAFE DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MEJORAMIENTO , AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | Canchaque | -79.5973 | -5.3811 | 2020-12-08 | 2020 | 12568854.16 | 12567801.38 | 11468872.35 | 1098929.03 | 91.256 | SI | 2021-12-01 | 53 | 90.91 | 2026-02-24 | 89.9 | 2022-04-01 | Paralizado | [11/02/2026] a la fecha la obra se encuentra paralizada, debido a que en loS ultimos 06 meses no se ha reinicado la obra. se ha elaborado el informe de estado situacional de obra | 2026-02-11 | 90.91 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -0.346 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5588
566 | 133898 | 2333725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA , DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Pachitea | Chaglla | -75.8764 | -9.7988 | 2021-03-05 | 2021 | 4121414.2 | 4975583.06 | 4033005 | 942578.06 | 81.0559 | SI | 2025-11-01 | 6 | 86.9 | 2026-05-14 | 87 | 2024-03-01 | Paralizado | [14/05/2026] El expediente técnico de saldo de obra del proyecto se encuentra en proceso de elaboración bajo la modalidad de suma alzada y contempla dos entregables. A la fecha, se cuenta con la conformidad del primer entregable. Asimismo, mediante Oficio N° 282-2026-GRH/GRI, de fecha 21/04/2026, la Gerencia Regional de Infraestructura remitió a la Municipalidad Distrital de Chaglla la documentación original y editable correspondiente, con la finalidad de que se emita la Resolución de Alcaldía que acredite y garantice la libre disponibilidad de las 19 áreas de terreno requeridas para la ejecución del proyecto. | 2026-05-14 | 87 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 5.9441 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
567 | 133937 | 2404237 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA CP JOSE OLAYA CASERIO EL SALVADOR CP IPUANO INAHUAYA DISTRITO DE INAHUAYA UCAYALI LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA, CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA, CP JOSE OLAYA, CASERIO EL SALVADOR, CP IPUANO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA UCAYALI LORETO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Ucayali | Inahuaya | -75.2998 | -7.0409 | 2021-01-21 | 2021 | 20840660.07 | 20840660.07 | 20812660 | 28000.07 | 99.8656 | NO | 2022-12-01 | 41 | 99.86 | 2024-02-07 | 69.48 | 2022-09-01 | Paralizado | [06/05/2025] 1) EL PROYECTO DE INVERSIÓN TUVO SU ÚLTIMO REINICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA EL PASADO 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06, ....2) HASTA LA FECHA TIENE UN DEVENGADO DE S/. 20,812,659.96........... 3) EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN LEGAL DE PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA 2) EL PROYECTO DE INVERSIÓN TUVO UNA AMPLIACIÓN DE EJECUCIÓN EL 31 DE MAYO DE 2024. SE HA REMITIDO A LA ALCALDIA PARA QUE REQUIERA LA EJECUCION DE LA GARANTIA 3) EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA RESUELTO EL CONTRATO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 089-2024-MDI-ALC DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 4) LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE HASTA LA FECHA | 2025-05-06 | 69.48 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -0.0056469 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
568 | 133961 | 2239163 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO DISTRITO DE SANTO TORIBIO PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE SANTO TORIBIO, PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Huaylas | Santo Toribio | -77.9144 | -8.8644 | 2020-12-29 | 2020 | 6475981.23 | 6524680.55 | 5073736 | 1450944.55 | 77.7622 | SI | 2024-08-01 | 21 | 54 | 2026-03-02 | 46.06 | 2024-03-01 | Paralizado | [02/03/2026] La ejecución de la obra ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA , YA CUENTA CON ESTADO SITUACIONAL | 2026-03-02 | 54 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -23.7622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 403
569 | 134016 | 2495431 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DISTRITO DE VILLA KINTIARINA LA CONVENCION CUSCO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Villa Kintiarina | -73.5133 | -12.9943 | 2020-10-01 | 2020 | 484721.23 | 778220.11 | 704063.03 | 74157.08 | 90.4709 | NO | 2022-12-01 | 41 | 68.47 | 2022-02-09 | 68.48 | 2025-10-01 | Paralizado | [06/02/2026] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSO FINANCIERO (NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL), A LA FECHA NO SE TIENE PRIORIZADO EL INCIO DE LA OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU REINCIO DE LA OBRA, Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. LO CUAL NO SE TIENE PREVISTO UNA FECHA DE INCIO | 2026-02-06 | 68.48 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -21.9909 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1760
570 | 134078 | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Azangaro | Achaya | -70.1562 | -15.286 | 2020-11-16 | 2020 | 3309989.49 | 3431849.78 | 2196361.13 | 1235488.65 | 63.9993 | NO | 2022-12-01 | 41 | 71.93 | 2023-01-17 | 71.93 | 2026-02-01 | Paralizado | [05/12/2025] MEDIANTE INFORME N°450-2025-MDA-SGIDUR/JCAC EN FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2025, LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL INFORMA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES COMO OBRA PARALIZADA. | 2026-02-01 | 71.93 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 7.9307 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 01-05-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
571 | 134107 | 2321104 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PAUCARTAMBO CUSCO | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA, DISTRITO DE COLQUEPATA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Educación | Deporte | Estadio | Cusco | Paucartambo | Colquepata | -71.5814 | -13.2963 | 2020-11-16 | 2020 | 2376407.95 | 2604515.45 | 2545920 | 58595.45 | 97.7502 | NO | 2024-12-01 | 17 | 44.28 | 2024-05-06 | 49.27 | 2026-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA PARALIZADA | 2026-03-01 | 49.27 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -48.4802 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1088
572 | 134142 | 2488281 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN ELLA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN ELLA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Puno | -70.0351 | -15.8412 | 2020-10-05 | 2020 | 831040.99 | 831040.99 | 650921.51 | 180119.48 | 78.326 | SI | 2022-11-01 | 42 | 37.35 | 2026-02-23 | 65.22 | 2023-09-01 | Paralizado | [23/02/2026] LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES POR FALTA DE MAYORES RECURSOS EN LA ENTIDAD. | 2026-02-23 | 37.35 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -40.976 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25211
573 | 134442 | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION Y PTAP REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION Y PTAP REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN ELLA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | San Martín | Tocache | Uchiza | -76.479 | -8.4989 | 2021-10-19 | 2021 | 20246645.07 | 20702764.31 | 13017912 | 7684852.31 | 62.8801 | NO | 2024-11-01 | 18 | 61.04 | 2026-05-11 | 40.95 | 2025-01-01 | Paralizado | [11/05/2026] El Expediente Técnico de Saldo de Obra se encuentra en etapa de elaboración, desarrollándose la revisión del expediente original y la evaluación de los estudios básicos (FTA, CIRA, acreditación hídrica y demás autorizaciones). Actualmente se ejecuta la validación de los diseños de la PTAP y la gestión del saneamiento físico legal (SFL) en coordinación con la Municipalidad Distrital de Uchiza. El proyecto es una obra paralizada, por lo que de acuerdo al análisis realizado por el Especialista de la UMPS es necesario realizar el análisis técnico financiero del proyecto con las pruebas y/o ensayos de ingeniería para poder iniciar con el expediente técnico de saldo de obra del proyecto en mención. Se solicitó a la UMPS el informe técnico financiero así como información en formato nativo del proyecto con CUI N° 2497086. Al mes de abril se encuentra en el mismo estado situacional | 2026-05-11 | 61.04 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -1.8401 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 568
574 | 134485 | 2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I E N 38994MX P DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS IE N 38855MXP DE UNION CERRO DE ORO, N 38564MXP DE ISOCCASA, N 38994MXP DE MIRAFLORES Y 38864MXP DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Ayacucho | La Mar | Anchihuay | -73.7127 | -12.9565 | 2021-07-01 | 2021 | 2690452.71 | 9825501.58 | 6557395.23 | 3268106.35 | 66.7385 | NO | 2025-04-01 | 13 | 65.73 | 2025-05-30 | 66.63 | 2022-11-01 | Paralizado | [20/01/2026] [29/07/2025] VENCIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD Y FIDT Y SE TIENE SUSPENDIDO EL USO DE RECURSOS DEL FIDT por vencimiento al convenio, por tanto ya no dispondra de recursos PARA CONCLUIR LA OBRA. El riesgo es muy alto para no concluir con la obra. | 2026-01-20 | 66.63 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.10853 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 568
575 | 134486 | 2333474 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO EL ANIS PANAMA Y VENCEDOR DISTRITO DE PIMPINGOS CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO, EL ANIS, PANAMA Y VENCEDOR, DISTRITO DE PIMPINGOS CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cutervo | Pimpingos | -78.7401 | -6.0024 | 2020-12-02 | 2020 | 10313928.9 | 10356928.9 | 10174222 | 182706.9 | 98.2359 | NO | 2025-12-01 | 5 | 97.82 | 2025-09-30 | 99.76 | 2024-07-01 | Paralizado | [30/09/2025] la obra se encuentra con informe de estado situacional de obra aprobado mediante acto resolutivo de alcaldia n°098-2025-mdp/a, a la fecha se encuentra en estudio de mercado para la elaboracion de expediente de saldo de obra | 2025-09-30 | 97.82 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -0.4159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 01-03-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 96772
576 | 134547 | 2304975 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA LA COLMENA Y CALLAMPAMPA DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA, LA COLMENA Y CALLAMPAMPA, DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | Llama | -79.1729 | -6.539 | 2021-01-13 | 2021 | 6556863.99 | 6836850.67 | 6754031 | 82819.67 | 98.7886 | NO | 2023-02-01 | 39 |  | 2024-03-22 | 79.52 | 2024-03-01 | Paralizado | [30/12/2024] Proyecto de inversion que se encuentra a la espera del inicio de actividades, cuenta con expediente tecnico, asi mismo se encuentra porgramo en el pim, la obra se encuentra paralizada Y ESPERA A COORDINACIONES PARA EL REINICIO. | 2024-12-30 | 79.52 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -19.2686 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1349
577 | 134549 | 2288520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CHANTACO SAN ANTONIO CUCARACRA CHAUNA TORGOPAMPA Y LIMONCARRO DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CHANTACO, SAN ANTONIO, CUCARACRA, CHAUNA, TORGOPAMPA Y LIMONCARRO, DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | Aucallama | -79.1428 | -6.491 | 2021-01-13 | 2021 | 5072253.85 | 5122253.85 | 5056468 | 65785.85 | 98.7157 | SI | 2022-07-01 | 46 | 45.91 | 2026-02-24 | 71.59 | 2022-09-01 | En ejecución | [24/02/2026] LA OBRA CUENTA CON CONTRATO RESUELTO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N°53-2022-MDLL/GM DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022. EXISTEN 15 VALORIZACIONES, DE LAS CUALES LA 14 Y 15 NO HAN SIDO TRAMITADAS. A LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE el 67.82% e esncuentra suspendida / OBRA SE ENCUENTRA PÁRALIZADA OBRA PARALIZADA | 2026-02-24 | 45.91 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -52.8057 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
578 | 134654 | 2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BANOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cajamarca | Los Ba Os del Inca | -78.461 | -7.1649 | 2020-12-28 | 2020 | 96271397.54 | 105312765.02 | 55294083 | 50018682.02 | 52.5046 | SI | 2026-03-01 | 2 |  | 2026-02-06 | 25.06 | 2026-03-01 | Paralizado | [14/04/2026] la obra se encuentra paralizada porque se encuentra en peritaje, el perito ya emitió su informe el mismo que fue derivado a gerencia municipal mediante INFORME Nº 111-2026-MDBI-GDTEI/EESR, para las fines que estime coveniente. | 2026-04-14 | 25.06 | > 50 millones | 20 - 30 % | -27.4446 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 1 | 01-07-2022 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 256
579 | 134746 | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI CA AYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI CANAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ayacucho | Cangallo | Paras | -74.7965 | -13.4407 | 2020-11-04 | 2020 | 1295330.66 | 1295330.66 | 225069.68 | 1070260.98 | 17.3755 | NO | 2021-12-01 | 53 | 22.82 | 2021-04-15 | 54.86 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] proyecto paralizado por lluvias intensas | 2026-01-21 | 54.86 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 37.4845 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2719
580 | 134766 | 2483314 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Agricultura | Pecuario | Establo | Ayacucho | Cangallo | Paras | -74.6266 | -13.552 | 2020-09-23 | 2020 | 334073 | 334073 | 62804 | 271269 | 18.7995 | NO | 2021-12-01 | 53 | 20.55 | 2022-04-22 | 21.64 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO REFLEJA UN AVANCE DE 20.6 % DE AVANCE ACUMULADO | 2026-01-21 | 21.64 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 2.8405 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1421
581 | 134846 | 2497735 | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR COLPAMAYO DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR COLPAMAYO, DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | Cajamarca | Chota | Chota | -78.6438 | -6.5643 | 2021-01-18 | 2021 | 1012555.85 | 1404189.52 | 1369196.86 | 34992.66 | 97.508 | NO | 2024-03-01 | 26 | 100 | 2026-01-14 | 80.53 | 2022-06-01 | Paralizado | [13/01/2026] CULMIANDA | 2026-01-13 | 80.53 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -16.978 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
582 | 134910 | 2460602 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Educación | Deporte | Polideportivo | Huánuco | Huanuco | Quisqui | -76.4208 | -9.8692 | 2022-05-18 | 2022 | 1438774.6 | 1872864 | 692772 | 1180092 | 36.99 | NO | 2023-12-01 | 29 | 35.26 | 2025-11-12 | 42.29 | 2026-04-01 | Paralizado | [10/02/2026] La obra continúa con su ejecución física suspendida desde el 20 de febrero de 2023, conforme al Acta N° 03, debido a causas meteorológicas (lluvias), no atribuibles al contratista ni a la entidad. A dicha fecha, el avance físico acumulado de la obra es de 42.29%, correspondiente a febrero de 2023. Con respecto al Adicional N° 01, vinculado al Deductivo N° 01, se registra un avance físico acumulado de 50.49%. En cuanto al Adicional N° 02, se cuenta con el expediente aprobado mediante R.E.R. N° 84-2025-GRH-GR, modificado por R.E.R. N° 00528-2025-GRH/GR de fecha 06/10/2025. Dicho adicional de obra fue remitido a la Contraloría General de la República para su autorización de ejecución y pago mediante Oficio N° 001057-2025-GRH/GR, de fecha 17/10/2025. Posteriormente, con fecha 19/11/2025, se solicitó el desestimiento del trámite ante la Contraloría, con el fin de subsanar las observaciones y documentos requeridos. | 2026-04-01 | 42.29 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 5.3 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 01-03-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
583 | 134963 | 2462871 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 20 40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTYIN | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 2040 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.5288 | -5.572 | 2021-06-01 | 2021 | 7797058.44 | 10776869.54 | 5617083.62 | 5159785.92 | 52.1217 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 51.28 | 2026-01-01 | Paralizado |  | 2026-01-01 | 51.28 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -0.84166 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 1 | 01-01-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 105
584 | 135055 | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJE UTA AL ACCESO TICATICA TITANTO DEL CENTRO POBLADO DE HUA ARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJENUTA AL ACCESO TICATICA TITANTO, DEL CENTRO POBLADO DE HUANARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Yanahuaya | -69.1679 | -14.2517 | 2020-10-01 | 2020 | 234197.63 | 234197.63 | 131846.3 | 102351.33 | 56.297 | NO | 2021-12-01 | 53 | 34.48 | 2021-01-20 | 34.48 | 2020-12-01 | Paralizado | [21/01/2021] la obra se encuenta suspendida desde el 30 de noviembre del 2020, por causales factores climatologicos hasta que las condiciones climatologias sean favorables , el avance fisico de la obra al 30 de noviembre es de 34.48% | 2021-01-21 | 34.48 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -21.817 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
585 | 135083 | 2310317 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CC PP LA VENTA DISTRITO DE SANTIAGO ICA ICA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CCPP LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO ICA ICA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Educación | Deporte | Estadio | Huancavelica | Huancavelica | Rio Santiago | -75.6799 | -14.2917 | 2021-06-01 | 2021 | 3306157.73 | 4144683.24 | 3424430 | 720253.24 | 82.6222 | NO | 2022-12-01 | 41 | 62.4 | 2022-02-03 | 73.3 | 2024-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] obra suspendida | 2026-01-21 | 73.3 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -9.3222 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-03-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
586 | 135140 | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTA A DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTANA DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Loreto | Requena | Saquena | -73.5961 | -4.7544 | 2020-11-23 | 2020 | 849637.92 | 849639 | 596573.86 | 253065.14 | 70.215 | NO | 2021-03-01 | 62 | 17 | 2021-12-23 | 16.01 | 2022-09-01 | Paralizado | [21/01/2026] por resolucion de convenio de trabaja peru CARTA DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO N° 01- 2021-TP/DE/UZ LORETO, de fecha 25 de marzo del 2021, el Jefe de la Unidad Zonal de Loreto procedió a Resolver el Convenio Suscrito con la Municipalidad Distrital de Saquena por incumplimiento de acuerdo a la Cláusula Sexta Obligaciones del Organismo Ejecutor literal C. Durante la Ejecución del Proyecto, numeral 6.34, 6.35, 6.43, 6.44 | 2026-01-21 | 16.01 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -54.205 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 529
587 | 135419 | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE PILIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA TARA SUCANO CALLACHOCO YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DEL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA, TARA, SUCANO, CALLACHOCO, YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.5957 | -16.0836 | 2020-11-02 | 2020 | 585529.85 | 585529.85 | 221820.95 | 363708.9 | 37.8838 | NO | 2021-12-01 | 53 | 50.05 | 2021-04-15 | 64.51 | 2022-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50.1% | 2026-01-21 | 64.51 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 26.6262 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-02-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 240
588 | 135420 | 2489030 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.5844 | -16.1261 | 2020-11-04 | 2020 | 189016.18 | 217277.04 | 216727.69 | 549.35 | 99.7472 | NO | 2021-12-01 | 53 | 64.51 | 2021-04-16 | 64.26 | 2022-03-01 | Paralizado | [16/04/2021] SE REALIZO LOS ACABADOS A LA INFRAESTRUCTURA | 2022-03-01 | 64.26 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -35.4872 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-04-2021 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2630
589 | 135532 | 2182243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN, DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Agricultura | Riego | Canales | Moquegua | General Sanchez Cerro | Puquina | -71.1758 | -16.6239 | 2020-10-26 | 2020 | 909056.43 | 1249291.25 | 464636 | 784655.25 | 37.192 | SI | 2022-11-01 | 42 | 31.23 | 2026-03-27 | 15.07 | 2025-06-01 | Paralizado | [09/04/2026] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE 12/2020. LA INFORMACIÓN QUE SE VIENE ACTUALIZANDO ES LA QUE CORRESPONDE A LA ULTIMA VALORIZACION DE LA INVERSIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA. POR OTRA PARTE, LA INVERSION HA INICIADO UN PROCESO PARA EFECTUAR SU CORTE A LA PARALIZACION. | 2026-04-09 | 31.23 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -5.962 | 1 | 1 | 0 | 54 | 49 | 1 | 01-06-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7381
590 | 135640 | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO LABORATORIO YO TALLER SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO YO TALLER, SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS , EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | Lima | Barranca | Barranca | -77.7492 | -10.7336 | 2021-06-02 | 2021 | 1801802.4 | 1851802.41 | 667112 | 1184690.41 | 36.025 | NO | 2021-09-01 | 56 |  |  | 25.88 | 2026-04-01 | Paralizado | [22/01/2026] OBRA PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO. PRIORIZADA PARA SU REACTIVACION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 | 2026-04-01 | 25.88 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -10.145 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 1 | 01-10-2021 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 800
591 | 135674 | 2493160 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE VEHICULO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE VEHICULO EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Junín | Yauli | Marcapomacocha | -76.3188 | -11.4114 | 2021-04-26 | 2021 | 267428.09 | 294508.06 | 153159.27 | 141348.79 | 52.0051 | NO | 2021-10-01 | 55 | 50 | 2026-05-12 | 50.95 | 2024-11-01 | Paralizado | [12/05/2026] LA INVERSION ESTA CON SU SEGUNDA VALORIZACION PERO ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-05-12 | 50 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -2.0051 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6384
592 | 135835 | 2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY REGION ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY REGION ANCASH | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Huarmey | Huarmey | -78.0812 | -10.0326 | 2021-05-18 | 2021 | 1338274.78 | 1587830.97 | 1024346.08 | 563484.89 | 64.5123 | NO | 2023-03-01 | 38 | 66.19 | 2025-11-26 | 81.56 | 2023-01-01 | Paralizado | [20/01/2026] SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA | 2026-01-20 | 66.19 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 1.6777 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 126
593 | 136241 | 2332567 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGION LORETO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Loreto | Trompeteros | -75.8182 | -2.9933 | 2021-04-01 | 2021 | 1794452.52 | 2531729.74 | 175932 | 2355797.74 | 6.9491 | SI | 2024-12-01 | 17 | 26.23 | 2026-02-04 | 27.2 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO desde el 08 de julio de 2022, debido a la falta de personal en la obra, causada por la renuncia del supervisor y residente del proyecto en noviembre de 2023. Cuenta con una vance fisico ejecutado de 27.20%, y avance financiero acumulado de 52.28%. | 2026-04-01 | 27.2 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 20.2509 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 1 | 01-10-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2278
594 | 136326 | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10021 SAN JOSE CODIGO LOCAL 275495 DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10021 SAN JOSE CODIGO LOCAL 275495, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | -79.8474 | -6.7748 | 2021-11-04 | 2021 | 938434.72 | 938434.72 | 488828.19 | 449606.53 | 52.0897 | NO | 2022-10-01 | 43 |  |  | 40.11 | 2024-07-01 | Paralizado |  | 2024-07-01 | 40.11 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -11.9797 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
595 | 136511 | 2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Anta | Limatambo | -72.3919 | -13.4289 | 2020-10-12 | 2020 | 1302828.42 | 1307225.89 | 754131 | 553094.89 | 57.6894 | SI | 2024-08-01 | 21 | 0 | 2026-02-24 | 31.67 | 2026-12-01 | Paralizado | [24/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA Y FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2026-12-01 | 31.67 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -26.0194 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 | 1 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 250
596 | 136619 | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Abancay | Abancay | -72.8911 | -13.6258 | 2020-11-06 | 2020 | 476555.08 | 489121.86 | 46729.39 | 442392.47 | 9.5537 | NO | 2020-12-01 | 65 | 8.02 | 2026-04-16 | 8.02 | 2026-05-01 | Paralizado | [16/04/2026] OBRA PARALIZADA A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR CAUSAL DE DESABASTECIMIENTO DE UNIDADES DE EQUIPO PESADO, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 8.02% A NOVIEMBRE 2020. | 2026-05-01 | 8.02 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -1.5337 | 1 | 1 | 0 | 66 | 43 | 1 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
597 | 136841 | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1 ANTAUTA LARIMAYO LIM SAN ANTON T2 LARIMAYO PIRHUANI Y RAMALES T3 LIM SAN ANTON SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1 ANTAUTALARIMAYOLIM SAN ANTON, T2 LARIMAYOPIRHUANI Y RAMALES, T3 LIM SAN ANTONSAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Melgar | Ayaviri | -70.3015 | -14.278 | 2020-10-07 | 2020 | 3508059.92 | 3508059.92 | 1167073.12 | 2340986.8 | 33.2683 | NO | 2022-08-01 | 45 | 47.95 | 2026-03-26 | 47.95 | 2021-11-01 | Paralizado | [26/03/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO con un avance FÍSICO del 47.95% al mes de noviembre del año 2021. A LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN PARA SU REINICIO O CIERRE JUSTIFICADO BAJO LAS NORMATIVAS VIGENTES. | 2026-03-26 | 47.95 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 14.6817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 122141
598 | 137021 | 2479500 | CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL C P DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL CP DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Yunguyo | Ollaraya | -69.0292 | -16.2571 | 2020-12-14 | 2020 | 251945.48 | 251945.48 | 115013 | 136932.48 | 45.65 | NO | 2021-12-01 | 53 | 52.6 | 2021-12-31 | 54.35 | 2021-04-01 | Paralizado | [26/09/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2023-09-26 | 52.6 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 6.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
599 | 137098 | 2233960 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lima | Lima | Ate | -76.9189 | -12.0253 | 2023-06-19 | 2023 | 19576349 | 37575655.34 | 25970889 | 11604766.34 | 69.1163 | SI | 2026-05-01 | 0 | 68.16 | 2026-05-14 | 85.7 | 2024-10-01 | En ejecución | [14/05/2026] MEDIANTE RJ-001-2026-UGEO, DEL 09/01/2026, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N°1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCÁN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2233960, QUE ASCIENDE A S/ 8¿472,779.02 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 02/100 SOLES), CON PRECIOS VIGENTES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO | 2026-05-14 | 68.16 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -0.95626 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1626
600 | 137391 | 2460055 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA, DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | San Marcos | Chancay | -78.1173 | -7.4094 | 2021-03-10 | 2021 | 24220272.8 | 30727816.26 | 24366122.59 | 6361693.67 | 79.2966 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 83.42 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 83.42 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 4.1234 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-06-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6798
601 | 137400 | 2438964 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AAHH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE PROVINCIA DE CANETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Lima | Cañete | San Vicente de Cañete | -76.3735 | -13.058 | 2021-03-26 | 2021 | 434173.69 | 479191 | 420396.99 | 58794.01 | 87.7306 | NO | 2022-12-01 | 41 | 73.32 | 2021-08-03 | 92.63 | 2022-05-01 | Paralizado | [29/01/2026] SE ESTA RESOLVIENDO EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN, Y A LA VEZ PROCEDER AL PERITAJE SEGUN A LO EJECUTADO Y REALIZAR UN EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO QUE FALTE EJECUTAR | 2026-01-29 | 92.63 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 4.8994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2021 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 22558
602 | 137451 | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS TRAMO I PRIMER ANCACHI TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS, TRAMO I PRIMER ANCACHI, TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.236 | -16.6923 | 2020-10-22 | 2020 | 880091.59 | 880091.59 | 229756 | 650335.59 | 26.1059 | NO | 2020-12-01 | 65 | 45.67 | 2021-03-14 | 45.67 | 2021-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] se encuentra paralizada | 2026-01-21 | 45.67 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 19.5641 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-07-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 638
603 | 137551 | 2483757 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SIVIA DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huanta | Sivia | -73.8623 | -12.5083 | 2020-11-16 | 2020 | 388553.02 | 388553.02 | 208748.02 | 179805 | 53.7245 | NO | 2020-12-01 | 65 | 55.91 | 2021-12-10 | 55.91 | 2025-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. *SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EL CENTRO DE SALUD DE SIVIA, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SU REINICIO DEL PROYECTO | 2026-01-21 | 55.91 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 2.1855 | 1 | 1 | 0 | 56 | 33 | 1 | 01-03-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
604 | 137650 | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | Áncash | Pallasca | Huandoval | -77.9861 | -8.3504 | 2020-11-18 | 2020 | 132831.12 | 132831.12 | 104407.51 | 28423.61 | 78.6017 | NO | 2021-03-01 | 62 |  |  | 18.85 | 2020-12-01 | Paralizado | [20/01/2021] LA CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIEMTO SE REALIZARA AL FINALIZAR LA OBRA. | 2021-01-20 | 18.85 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -59.7517 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2020 | F12B | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
605 | 137651 | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA PROVINCIA DE CANETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Ca Ete | Lunahuana | -76.1942 | -13.0299 | 2020-11-16 | 2020 | 149998.04 | 158998.04 | 125093.96 | 33904.08 | 78.6764 | NO | 2021-10-01 | 55 |  |  | 93.04 | 2021-09-01 | Paralizado |  | 2021-09-01 | 93.04 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 14.3636 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 288
606 | 137687 | 2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Amazonas | Utcubamba | Bagua Grande | -78.4228 | -5.76 | 2020-12-17 | 2020 | 18179798.61 | 17916433 | 11300772 | 6615661 | 63.0749 | SI | 2023-12-01 | 29 | 70.78 | 2026-04-15 | 32.23 | 2024-02-01 | Paralizado | [15/04/2026] MEDIANTE INFORME SUTD N.º 503-2024-SGOP/GIDUR/MPU-BG, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024 LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS HACE LLEGAR ALCANZA EL REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. POR OTRO LADO EL CONTRATO DE CONSULTORIA N.º 103-2023/MPU-BG, SE RESUELVE QUEDANDO SIN EFECTO POR INCUMPLIMIENTO. EN LA ACTUALIDAD LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, HA ENVIADO HA REALIZAR MEDIANTE CONTRATO DE CONSULTORIA Nº017-2023/MPU-BG, EL INFORME DE CORTE TECNICO Y FINANCIERO, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº099-2023-MPU/GM. | 2026-04-15 | 70.78 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 7.7051 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1 | 01-03-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
607 | 137699 | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | La Convencion | Inkawasi | -73.1908 | -13.3997 | 2020-11-16 | 2020 | 4945528 | 4945528 | 2016099.52 | 2929428.48 | 40.7661 | SI | 2024-08-01 | 21 | 37.34 | 2026-04-09 | 32.36 | 2025-03-01 | Paralizado | [09/04/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 18/12/2022 CON UN AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE 32.36 % HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022. el servicio de afirmado de e = 0.20 m ha sido resuelto por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales a su cargo de la contratista, pese a haber sido requerido mediante carta notarial n° 001-2023-mdi-/gm. - el servicio de conformación de afirmado e = 0.20m se encuentra en proceso de arbitraje CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SALLARI SAC. ARBITRAJE CON LA EMPRESA | 2026-04-09 | 37.34 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -3.4261 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1111
608 | 137704 | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SECTOR LIMACHI TRAMO I 0 000 HASTA 2 113 06 TRAMO II 0 000 HASTA 1 626 52 COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL, SECTOR LIMACHI TRAMO I 0000 HASTA 211306, TRAMO II 0000 HASTA 162652, COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2425 | -16.7029 | 2020-11-23 | 2020 | 438845.41 | 438845.41 | 151440.05 | 287405.36 | 34.5087 | NO | 2020-12-01 | 65 | 37.13 | 2021-01-16 | 37.21 | 2021-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] la ejecución esta en 37.13% con la apertura y afirmado y construcción de cunetas laterales | 2026-01-21 | 37.21 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 2.7013 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-01-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
609 | 137910 | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 4 772 14 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0000 HASTA 4 77214 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.2406 | -16.6416 | 2020-11-16 | 2020 | 389950.34 | 389950.34 | 112701.3 | 277249.04 | 28.9014 | NO | 2021-12-01 | 53 | 79.4 | 2021-04-16 | 69.61 | 2021-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] falta asignación presupuestal | 2026-01-21 | 69.61 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 40.7086 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 01-04-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3191
610 | 138152 | 2445571 | CREACION DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DE RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | -74.9464 | -13.0323 | 2021-02-23 | 2021 | 1436266.27 | 1436266.27 | 1116846 | 319420.27 | 77.7604 | SI | 2022-05-01 | 48 | 89.7 | 2026-05-07 | 89.17 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] se encuentra en elaboracion de expediente de saldo de obra | 2026-05-07 | 89.7 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 11.9396 | 1 | 1 | 0 | 52 | 38 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 671
611 | 138353 | 2236191 | SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | -78.5254 | -7.1554 | 2020-12-17 | 2020 | 4083987.11 | 7714721.43 | 6776970 | 937751.43 | 87.8446 | NO | 2025-10-01 | 7 | 87.38 | 2025-10-22 | 64.93 | 2024-03-01 | Paralizado | [22/10/2025] se cuenta con resolucion de aprobacion de expediente tecnico de saldo de obra. | 2025-10-22 | 64.93 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -22.9146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2831
612 | 138846 | 2454177 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTETICO EN EL CASERIO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTTICO EN EL CASERO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Áncash | Huaraz | Tarica | -77.482 | -9.3926 | 2021-02-02 | 2021 | 608544.88 | 899881.13 | 889619.9 | 10261.23 | 98.8597 | NO | 2024-04-01 | 25 | 40.93 | 2021-09-08 | 41.19 | 2022-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] contratacion de consultor | 2026-01-21 | 41.19 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -57.6697 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-05-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2831
613 | 138907 | 2493545 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Barranca | Supe | -77.7095 | -10.7948 | 2022-12-27 | 2022 | 279838.1 | 349877.89 | 133143 | 216734.89 | 38.0541 | NO | 2023-05-01 | 36 | 56.68 | 2023-05-03 | 80.34 | 2026-04-01 | Paralizado | [22/01/2026] LA INVERSIÓN PRESENTA REGISTROS DE 2 VALORIZACIONES. LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO | 2026-04-01 | 80.34 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 42.2859 | 1 | 1 | 1 | 37 | 39 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
614 | 138987 | 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN, AYZANA HASTA ROCA ETERNA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LORETO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Loreto | Maynas | Las Amazonas | -72.7606 | -3.4266 | 2021-04-21 | 2021 | 9994984.34 | 12417006.1 | 11286951 | 1130055.1 | 90.8991 | SI | 2023-05-01 | 36 | 86.85 | 2026-04-23 | 86.85 | 2023-02-01 | En ejecución | [18/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO POR LA CAUSAL DE ACUMULACION DE MAXIMA PENALIDAD- CON UN AVANCE REAL EJECUTADO ACUMULADO DEL 86.85% CON REGISTRO DE VALORIZACIONES HASTA AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RGR Nº 072-2024-GRL-GGR-GRI. DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SE RESUELVE EN FORMA TOTAL EL CONTRATO Nº 020-2021-GRL-GRI DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 033-2020-CSO-GRL-1. | 2026-05-18 | 86.85 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -4.0491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 17402
615 | 139142 | 2485090 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Puno | Sandia | San Pedro de Putina Punco | -68.988 | -13.9112 | 2021-06-01 | 2021 | 1174262.89 | 1174262.89 | 999523.28 | 174739.61 | 85.1192 | SI | 2023-11-01 | 30 | 86.76 | 2026-04-06 | 55.28 | 2025-11-01 | Paralizado | [06/04/2026] AL 06 DE ABRIL DE 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, SE ENCUENTRA PARALIZADA HASTA LA FECHA. | 2026-04-06 | 86.76 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 1.6408 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33230
616 | 139160 | 2562460 | Ampliacion del Servicio de Energia Electrica mediante Redes de Media Tension 229kV AMT CHS201 SET Chimbote Sur Distrito de Nuevo Chimbote Provincia de Santa Departamento de Ancash | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSION 22,9KV AMT CHS201 SET CHIMBOTE SUR, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Áncash | Santa | Nuevo Chimbote | -78.4359 | -9.1001 | 2024-09-25 | 2024 | 4528394.23 | 5324164.95 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 10 | 2026-04-07 | 10.09 | 2025-01-01 | En ejecución | [07/04/2026] Contrato de ejecución de obra resuelto y el contratista presento arbitrajes | 2026-04-07 | 10 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
617 | 139161 | 2561346 | Ampliacion de redes de media tension 229kV AMT Vesique NEP043 SET Nepena distrito de Nuevo Chimbote Provincia de Santa Departamento de Ancash | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSION 22,9KV AMT VESIQUE NEP043 SET NEPENA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Áncash | Santa | Nuevo Chimbote | -78.4359 | -9.1001 | 2024-09-25 | 2024 | 4728971.67 | 5546193.58 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 8.18 | 2026-04-07 | 8.18 | 2025-01-01 | En ejecución | [07/04/2026] Contrato de ejecución de obra resuelto y el contratista presento arbitrajes | 2026-04-07 | 8.18 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
618 | 139172 | 2397655 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Kimbiri | -73.7885 | -12.6205 | 2023-10-02 | 2023 | 5839593 | 11565889.54 | 11412835 | 153054.54 | 98.6767 | SI | 2025-11-01 | 6 | 92.26 | 2026-04-07 | 92.26 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/04/2026] El proyecto se encuentra suspendido debido a un desfase presupuestal generado por la variación de precios de bienes y servicios. Adicionalmente, se han presentado observaciones por parte del Ministerio del Ambiente, las cuales deben ser atendidas para poder continuar con su ejecución. | 2026-04-07 | 92.26 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -6.4167 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-04-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 53493
619 | 139249 | 2497977 | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL LA CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN ELLA CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Apurímac | Cotabambas | Challhuahuacho | -72.2516 | -14.1204 | 2020-10-09 | 2020 | 395021.01 | 395021.01 | 165545.6 | 229475.41 | 41.908 | NO | 2022-02-01 | 51 | 37.84 | 2021-05-26 | 54.35 | 2024-09-01 | Paralizado | [10/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZACIÓN, CON ACTA DE PARALIZACION DE FECHA 01-12-2020, SE RESALTA QUE SE TIENE LA PLANTA DE OXIGENO EN FUNCINAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS. EL MOTIVO DE LA PARALIZACIÓN ES POR FALTA DE ENTREGA DE TERRENO POR PORTE DE LA DIRESA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE AL AMBIENTE DE AISLAMIENTO. SE ENVÍA EL OFICIO Nº 085-2021-MDCH/A, SOLICITANDO LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO POR PARTE DE LA RED DE SALUD COTABAMBAS APURIMAC PARA LA CONSTRUCCION DEL AMBIENTE DE AISLAMIENTO, CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2021. | 2026-02-10 | 54.35 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 12.442 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 01-12-2020 | F12B | Disponibilidad de terreno | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1137
620 | 139271 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Santa Ana | -72.6936 | -12.8638 | 2020-12-21 | 2020 | 16118630.46 | 16120952.49 | 1794148 | 14326804.49 | 11.1293 | SI | 2025-12-01 | 5 | 1.28 | 2026-05-18 | 98.45 | 2023-12-01 | Paralizado | [18/05/2026] DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA VERIFICACIÓN EMPÍRICA DE LA DEMANDA MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (ENCUESTAS ESTRUCTURADAS Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE COMERCIANTES), SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO PRESENTA UNA DESALINEACIÓN ENTRE LA DEMANDA PROYECTADA Y LA DEMANDA EFECTIVA VERIFICABLE, CONFIGURÁNDOSE UN SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA RESPECTO A LA BRECHA REAL DE SERVICIOS COMERCIALES. SI BIEN EL DIMENSIONAMIENTO FUE DESARROLLADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, LOS SUPUESTOS MACRO Y MICROECONÓMICOS ADOPTADOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN (TASA DE FORMALIZACIÓN, ÍNDICE DE CAPTACIÓN COMERCIAL, CRECIMIENTO POBLACIONAL Y NIVEL DE OCUPABILIDAD PROYECTADA) NO SE MATERIALIZARON EN EL ESCENARIO ACTUAL, GENERANDO UNA SOBREESTIMACIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS Y PUESTOS COMERCIALES REQUERIDOS. EL ANÁLISIS TERRITORIAL ACTUALIZADO EVIDENCIA UNA SUPERPOSICIÓN PARCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA CON OTRO EQUIPAMIENTO COMERCIAL CONSOLIDADO, LO QUE GENERÓ UNA DUPLICIDAD EN LA ESTIMACIÓN DEL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS POTENCIALES. ESTA SITUACIÓN PRODUJO UNA SOBREESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CAPTURABLE, AL ASUMIR QUE AMBOS MERCADOS OPERARÍAN CON ÁREAS DE ATRACCIÓN INDEPENDIENTES, CUANDO EN LA PRÁCTICA COMPARTEN EL MISMO ÁMBITO SOCIOECONÓMICO Y RADIO DE COBERTURA COMERCIAL. LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE, TRAS LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA VERIFICACIÓN EMPÍRICA DE LA DEMANDA MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (ENCUESTAS ESTRUCTURADAS Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE COMERCIANTES), SE HA IDENTIFICADO UNA DESALINEACIÓN ENTRE LA DEMANDA PROYECTADA Y LA DEMANDA EFECTIVA VERIFICABLE. ESTA SITUACIÓN EVIDENCIA UN SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN RELACIÓN CON LA BRECHA EFECTIVA DE SERVICIOS COMERCIALES, LO QUE COMPROMETE LA VIABILIDAD DEL P | 2026-05-18 | 1.28 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -9.8493 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1039
621 | 139329 | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3729 | -13.2139 | 2020-12-14 | 2020 | 341443.75 | 341443.75 | 150142.5 | 191301.25 | 43.9728 | NO | 2022-05-01 | 48 | 35 | 2024-12-19 | 36.97 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/01/2026] El proyecto se encuentra actualmente en estado de paralización temporal | 2026-04-01 | 36.97 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -7.0028 | 1 | 1 | 0 | 49 | 16 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 14153
622 | 139339 | 2488280 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA, DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3465 | -13.3852 | 2020-12-02 | 2020 | 149423.01 | 149423.01 | 126561.75 | 22861.26 | 84.7003 | NO | 2021-12-01 | 53 | 71.08 | 2024-12-20 | 71.06 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO AL 71.08 % AL MES DE AGOSTO DEL 2021- | 2026-04-01 | 71.06 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -13.6403 | 1 | 1 | 0 | 56 | 39 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8190
623 | 139433 | 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO CARRETERA CA103 EM PE06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cajamarca | San Miguel | Catilluc | -78.9435 | -6.6322 | 2020-11-24 | 2020 | 103396490.48 | 352845910.06 | 75364956 | 277480954.06 | 21.3592 | SI | 2026-05-01 | 0 | 20.52 | 2026-05-14 | 5.14 | 2025-09-01 | Paralizado | [14/05/2026] * En proceso de gestión de financiamiento para la ejecución del saldo de obra del proyecto: mejoramiento carretero ca-103: em.pe -06b (Santa Cruz de Succhubamba)- Romero Circa - la Laguna- Tongod- Catilluc- EMP.PE-06 C (EL EMPALME)- Cajamarca, con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 121-2025-GR.CAJ/PROREGION/De, con solicitud de previsión presupuestal por un monto de S/ 272,164,387.06. * EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES (PAC), POR UN MONTO DE S/ 6,549,706.43 APROBADO CON LA R.D.E. N° 147-2025-GR.CAJ/PROREGION/DE, por el monto de S/ 6,549706.43. A la fecha está en trámite de devengado el primer pago de S/ 948795.5 del tramo 02 y 03 de la Carretera. | 2026-05-14 | 5.14 | > 50 millones | 0 - 10 % | -16.2192 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 511
624 | 139697 | 2508381 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO I ETAPA | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | Oronccoy | -73.4352 | -13.3816 | 2022-09-01 | 2022 | 1479798.12 | 1720241.81 | 908433.94 | 811807.87 | 52.8085 | SI | 2023-12-01 | 29 | 52.34 | 2024-01-06 | 52.34 | 2026-05-01 | Paralizado | [13/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO RESPECTO AL CRONOGRAMA VIGENTE CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 52.34% SEGUN LA VALORIZACION N°04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 LUEGO DEL CORTE DE OBRA DEL 2022 DE LA PRIMERA ETAPA. EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION ES 53.02%. ASIMISMO SE VIENE ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA | 2026-05-01 | 52.34 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -0.4685 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 1 | 01-01-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3366
625 | 139750 | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C P PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL CP PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Junín | Satipo | Satipo | -74.6119 | -11.1796 | 2021-10-06 | 2021 | 397705.95 | 588316.96 | 573880.32 | 14436.64 | 97.5461 | NO | 2022-12-01 | 41 | 49.51 | 2024-08-22 | 54.56 | 2023-01-01 | Paralizado | [22/08/2024] DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 546-2024-A/MPS SE AUTORIZA LA LISTA PRIORIZADA DE OBRAS PARALIZDAS , EN LA QUE DICHA INVERSION ESTA REGISTRADA. DONDE SE ENCARGA REALIZAR LAS ACCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA QUE SE REACTIVE LA OBRA . MEDIANTE INFORME N° 0351-2024-MPS/GPP DE FECHA 12 DE AGOSTO SE INDICA QUE SE COMUNICO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 2024-08-22 | 49.51 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -48.0361 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-07-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 12377
626 | 140048 | 2518339 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO PRIMERA ETAPA | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Educación | Deporte | Estadio | Huánuco | Pachitea | Chaglla | -75.9037 | -9.845 | 2022-11-23 | 2022 | 971244.73 | 4542735.24 | 1306336 | 3236399.24 | 28.7566 | SI | 2026-04-01 | 1 |  | 2026-03-20 | 73.99 | 2025-05-01 | Paralizado | [15/04/2026] -actualmente se cuenta con convenio de colaboracion interinstitucional para la co-ejecucion del proyecto d einversion publica entre la municiplaidad provincial de pachitea y la municipalidad distrital de chaglla n° 01-2025-mdc - SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA - SE VIENE REALIZANDO PARA EL PROCESO DE LICITACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA | 2026-04-15 | 73.99 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 45.2334 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1076
627 | 140184 | 0 | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHA A CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHANA CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Arequipa | Caylloma | Caylloma | -71.8789 | -14.9126 | 2020-10-26 | 2020 | 458135.95 | 458135.95 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 51.88 | 2021-10-01 | Paralizado |  | 2021-10-01 | 51.88 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-02-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8190
628 | 140211 | 2464601 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBOPROVINCIA DE URUBAMBADEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | -72.3164 | -13.2365 | 2022-07-06 | 2022 | 3430392.52 | 3656538.41 | 2686327.3 | 970211.11 | 73.4664 | NO | 2023-12-01 | 29 | 67.51 | 2024-04-15 | 75.37 | 2026-04-01 | Paralizado | [20/03/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA | 2026-04-01 | 75.37 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 1.9036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33196
629 | 140510 | 2237777 | INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS PUYAYA LA HACIENDA BARRIO NUEVO LA UNION Y BUENOS AIRES DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO,PRIMAVERA,LAS CHONTAS,PUYAYA,LA HACIENDA,BARRIO NUEVO,LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Jaen | Santa Rosa | -78.5199 | -5.4286 | 2021-01-14 | 2021 | 14413356.01 | 15325457.92 | 13318690 | 2006767.92 | 86.9057 | NO | 2025-11-01 | 6 | 60.51 | 2026-04-07 | 60.86 | 2023-05-01 | Paralizado | [11/03/2026] mediante resolucion de alcaldia nº283-2024-mdsr/A de fecha 20/09/2024, la municipalidad distrital de santa rosa aprobó la contratación directa de elaboracion del informe de estado situacional de la obra: ¿INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO, PRIMAVERA, LAS CHONTAS, PUYAYA, LA HACIENDA, BARRIO NUEVO, LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN ¿ CAJAMARCA¿, CUI Nº2237777 cuyo presupuesto asciende a la suma de s/ 130,000.00 | 2026-03-11 | 60.86 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -26.0457 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 01-09-2021 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 353
630 | 141104 | 2194709 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA II ETAPA TRAMO 01 KM 0 000 KM 11 000 KM 12 000 KM 22 000 KM 23 000 36 920 Y RAMAL 02 KM 0 000 KM 0 360 TRAMO 02 KM 84 000 KM 98 500 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANICALLALLISIBAYOCAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Arequipa | Caylloma | Callalli | -71.2485 | -15.5212 | 2021-09-29 | 2021 | 210911327.1 | 385105773.72 | 241177683 | 143928090.72 | 62.6263 | SI | 2026-05-01 | 0 | 87.98 | 2026-04-27 | 8.19 | 2022-11-01 | Paralizado | [11/05/2026] debido a que es un proyecto integral posee varias etapas los cuales se encuentran en evaluacion de expediente tecnico, la etaPa v tramo iii, actualmente se encuentra en etapa de evaluacion de expediente tecnico, ademas ya cuenta con estudios basicos y complEmentarios en su mayoria arpobados, YA SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE RIESGOS, ADEMAS CON OFICIO N° 469-2026-MTC, CON FECHA 04/02/2026, LA DGAAM TRASLADA OBSERVACIONES PERSISTENTES DE LA MODIFICACION DEL PAMA, Y ESTO ULTIMO FUE SUBSANADO Y PRESENTADO ANTE LA DGAAM CON OFICIO N° 319-2026-GR, CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026 | 2026-05-11 | 8.19 | > 50 millones | 0 - 10 % | -54.4363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
631 | 141118 | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO CUADRA 1 Y 2 SANTA ROSA CUADRA 4 Y 1 DE MAYO CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO CUADRA 1 Y 2, SANTA ROSA CUADRA 4 Y 1º DE MAYO CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Chucuito | Juli | -69.4641 | -16.2144 | 2021-03-17 | 2021 | 877866 | 877866 | 232716.85 | 645149.15 | 26.5094 | NO | 2021-11-01 | 54 | 23.46 | 2022-10-04 | 23.46 | 2024-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA HA SIDO PARALIZADA EN SU EJCUCIÓN FÍSICA A PARTIR DEL 21 DE MAYO 2021 | 2026-01-21 | 23.46 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -3.0494 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 01-06-2021 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 139
632 | 141122 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TASTAPATA DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU APURIMAC |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Agricultura | Riego | Canales | Apurímac | Grau | Curpahuasi | -72.6389 | -14.0506 | 2020-09-09 | 2020 | 407829.83 | 407829.83 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 83.5 | 2022-09-01 | Paralizado |  | 2022-09-01 | 83.5 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-09-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 520
633 | 141141 | 2487594 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Arequipa | -71.5385 | -16.4067 | 2021-09-06 | 2021 | 722824.64 | 782521 | 583647.7 | 198873.3 | 74.5856 | NO | 2023-11-01 | 30 | 77.05 | 2026-03-27 | 77.05 | 2022-11-01 | Paralizado | [27/03/2026] obra paralizada: la obra se encuentra paralizada debido a un incumplimiento del contratista de ejecución de obra se viene tramitando la resolución de contrato de obra por parte de la entidad. | 2026-03-27 | 77.05 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | 2.4644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4699
634 | 141283 | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Apurímac | Chincheros | Los Chankas | -73.8004 | -13.3131 | 2021-04-08 | 2021 | 224841.9 | 234488.83 | 153461.3 | 81027.53 | 65.445 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 34.95 | 2022-03-01 | Paralizado |  | 2022-03-01 | 34.95 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -30.495 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-07-2021 | INFOBRAS | Conflictos sociales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 89
635 | 141378 | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN ELLA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lambayeque | Lambayeque | Olmos | -79.73 | -5.99 | 2021-06-11 | 2021 | 259804.49 | 292892.21 | 16046 | 276846.21 | 5.4785 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 0.01 | 2023-06-01 | Paralizado | [26/01/2026] LA INVERSION SE EJECUTO EN CONVENIO CON EL MVCS, POR LO QUE SE DEBE DE CERRAR EL CONVENIO Y POSTERIOR EL CIERRE DE INVERSION | 2026-01-26 | 0.01 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -5.4685 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-02-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 122
636 | 141437 | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA FLORIDA DISTRITO DE LA PECA PROVINCIA DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA FLORIDA DISTRITO DE LA PECA PROVINCIA DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Amazonas | Bagua | La Peca | -78.3943 | -5.0932 | 2020-12-02 | 2020 | 294422.15 | 330719.12 | 230371.3 | 100347.82 | 69.6577 | NO | 2022-12-01 | 41 | 80.18 | 2026-02-10 | 88.4 | 2023-10-01 | Paralizado | [10/02/2026] OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS Y FALTA DE PAGOS AVANCE APROX DE 90% desde el 2022 | 2026-02-10 | 80.18 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.5223 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2021 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 140
637 | 141576 | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huánuco | Pachitea | Panao | -76.0157 | -9.9114 | 2021-02-19 | 2021 | 368896.11 | 368896.11 | 355306.9 | 13589.21 | 96.3163 | NO | 2023-12-01 | 29 | 95 | 2024-01-15 | 80.69 | 2025-05-01 | Paralizado | [23/08/2024] - LA OBRA SE ENECUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 21 JULIO DEL 2021, POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS COMO ARENA GRUESA, CEMENTO Y PIEDRA CHANCADA PRODUCIDO POR CRECIMIENTO DEL RIO. ASIMISMO REGISTRA UN AVANCE ACUMULADO DE 80.69%. - CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nª 210-2022-MPP/A, SE APROBÓ EL ANALITICO PRESUPUESTAL. - SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL CORTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRA. | 2025-05-01 | 80.69 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -15.6263 | 1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 1 | 01-08-2021 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
638 | 141866 | 2339380 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES YO SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES HUALLAGA Y BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES YO SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | San Martín | Mariscal Caceres | Campanilla | -76.6697 | -7.4493 | 2022-04-22 | 2022 | 8237722.18 | 9816323 | 6264549 | 3551774 | 63.8177 | SI | 2026-05-01 | 0 | 63.66 | 2026-05-13 | 63.66 | 2026-03-01 | En ejecución | [13/05/2026] Obra - en RESOLUCIÓN DE CONTRATO (EN PROCESO DE APERCIBIMIENTO) Se ha presentado el informe acumulado de la demanda arbitral producto de la ampliacion N° 01 | 2026-05-13 | 63.66 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.15767 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 01-05-2025 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 51259
639 | 141906 | 2507436 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LECHE PATA EN EL SECTOR LECHE PATA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LECHE PATA EN EL SECTOR LECHE PATA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Cusco | La Convencion | Ocobamba - Kaqueycaybamba | -72.4371 | -12.8493 | 2022-10-19 | 2022 | 2790419.8 | 3488145.18 | 1043871 | 2444274.18 | 29.9262 | SI | 2026-04-01 | 1 | 25.4 | 2026-05-19 | 32.25 | 2023-03-01 | En ejecución | [19/05/2026] OBRA PARALIZADA el proceso de seleccion - licitacion publica abreviada de obra: en etapa de consentimiento se programa el reinicio de ejecucion 02/06/2026 | 2026-05-19 | 25.4 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -4.5262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33196
640 | 141913 | 2250496 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS PROVINCIA DE SAN MIGUEL REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Miguel | Niepos | -79.1263 | -6.9182 | 2021-07-13 | 2021 | 9746900.74 | 19578834.05 | 4449778 | 15129056.05 | 22.7275 | SI | 2026-03-01 | 2 | 26.72 | 2026-05-15 | 26.72 | 2022-08-01 | Paralizado | [15/05/2026] OBRA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA COMPLETO. La obra con asignación presupuestal de S/ 42,500.00, destinada a financiar el pago pendiente de la actualización del expediente técnico de saldo de obra. Dicho expediente fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 009-2026-GR.CAJ/DRA, estableciendo un presupuesto referencial de la obra (incluido IGV) ascendente a S/ 14,179,647.97, y un costo total de la inversión de S/ 15,090,157.09. La ejecución física del saldo de obra se ha programado para el ejercicio fiscal 2027. La obra registra un Avance Físico Total de 26.72% correspondiente (Valorización Agosto 2022) de las 02 valorizaciones, evidenciando un avance de 46.20% respecto a la valorización contractual, y un avance de 17.32% correspondiente al Adicional de Obra Nº 01. | 2026-05-15 | 26.72 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | 3.9925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 15621
641 | 141921 | 2232075 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA SAN PABLO REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA SAN PABLO REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | Cajamarca | San Pablo | San Luis | -78.8143 | -7.1217 | 2021-07-21 | 2021 | 8520973.05 | 9953845.96 | 9597171 | 356674.96 | 96.4167 | SI | 2026-05-01 | 0 | 94.45 | 2026-05-15 | 94.45 | 2022-11-01 | Paralizado | [15/05/2026] OBRA PARALIZADA, EN PROCESO DE REINCIO DE EJECUCIÓN Obra Incorporada como Inversión No Prevista (INP) en la cartera del 2026 del PMI, con una asignación presupuestal de S/357,865.00 de esta manera poder reiniciar la ejecución de la obra que se registra un avance acumulado de 94.45% (Contractual y Adicional Nº 01) No obstante, encontrándose pendiente cumplir las metas programadas de los daños estructurales ocasionados por el fenómeno natural (Ciclón Yaku - ocurrido entre el 11 al 15 de marzo del 2023), previa la presentación y aprobación del Expediente Técnico del Adicional de Obra para su ejecución, siendo el acuerdo de conciliación entre la entidad y el CONSORCIO San Pablo. Cabe precisar que, para la continuidad de la ejecución, resulta indispensable la formulación, presentación y aprobación del Expediente Técnico del Adicional de Obra correspondiente, en el marco del acuerdo de conciliación suscrito entre la entidad y el Consorcio San Pablo. | 2026-05-15 | 94.45 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -1.9667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1804
642 | 141960 | 2412934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ica | Chincha | El Carmen | -76.1171 | -13.5253 | 2021-05-26 | 2021 | 1381583.79 | 1381583.79 | 1188687.09 | 192896.7 | 86.038 | NO | 2021-12-01 | 53 | 73.37 | 2023-12-29 | 93.22 | 2021-11-01 | Paralizado | [05/12/2025] OBRA ABANDONADA | 2025-12-05 | 73.37 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -12.668 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 671
643 | 142040 | 2434177 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.514 | -9.4846 | 2022-09-06 | 2022 | 1127682.35 | 1127682.35 | 39000 | 1088682.35 | 3.4584 | NO | 2021-04-01 | 61 |  |  | 0.01 | 2024-08-01 | Paralizado | [05/12/2025] NO SE EJECUTARA CON RESOLUCION DE CONTRATO | 2025-12-05 | 0.01 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -3.4484 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 520
644 | 142105 | 2473638 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Arequipa | Arequipa | Cerro Colorado | -71.5755 | -16.3185 | 2022-03-01 | 2022 | 1431854.22 | 1709150.24 | 1510255 | 198895.24 | 88.3629 | SI | 2026-03-01 | 2 | 100 | 2026-05-05 | 96.56 | 2025-05-01 | Paralizado | [05/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR INTERFERENCIA CON LA EMPRESA SEAL, PARA INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE LUZ PARA LA OBRA. | 2026-05-05 | 96.56 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 11.6371 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 36645
645 | 142113 | 2494543 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LA INTERSECCION DE LA CALLE FERRE AFE CALLE COSCOLLO CALLE UNANUE AVENIDA SOCABAYA SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ELLA INTERSECCION DE LA CALLE FERRENAFE, CALLE COSCOLLO, CALLE UNANUE, AVENIDA SOCABAYA SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Arequipa | -71.5304 | -16.4456 | 2021-09-11 | 2021 | 594955.93 | 646454.17 | 205623.4 | 440830.77 | 31.8079 | NO | 2021-11-01 | 54 | 30 | 2022-02-08 | 30.09 | 2024-02-01 | Paralizado | [05/12/2025] CUENTA CON CONTRATO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 2025-12-05 | 30.09 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -1.7179 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 01-06-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1713
646 | 142607 | 2511979 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MU ANI DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MUNANI DEL DISTRITO DE MUNANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Educación | Deporte | Coliseo | Puno | Azangaro | Mu Ani | -69.9569 | -14.7708 | 2022-10-06 | 2022 | 3038705.83 | 3038705.83 | 610327.85 | 2428377.98 | 20.0851 | NO | 2022-11-01 | 42 |  | 2021-09-28 | 26.85 | 2023-03-01 | Paralizado | [28/01/2026] el proyecto se encuentra con resolucion de contrato y esta en controversia en espera del laudo arbitral | 2026-01-28 | 26.85 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 6.7649 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
647 | 142628 | 2507522 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Huancane | Taraco | -69.9866 | -15.3197 | 2021-03-24 | 2021 | 592781.22 | 592781.22 | 266705.5 | 326075.72 | 44.9922 | NO | 2022-07-01 | 46 | 38.73 | 2021-12-30 | 48.28 | 2022-10-01 | Paralizado | [30/09/2022] LA OBRA SE VINO EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE HASTA EL MES DE JULIO DEL 2021, PERO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL LA OBRA SE QUEDO PARALIZADA | 2022-10-01 | 48.28 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 3.2878 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-08-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
648 | 142642 | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | Puno | Sandia | San Pedro de Putina Punco | -68.9695 | -14.042 | 2021-02-17 | 2021 | 220520 | 220519.98 | 47922 | 172597.98 | 21.7314 | NO | 2021-05-01 | 60 | 44.3 | 2021-07-19 | 44.3 | 2025-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 44.3 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 22.5686 | 1 | 1 | 0 | 58 | 6 | 1 | 01-04-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 64636
649 | 142748 | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huánuco | Pachitea | Panao | -75.8967 | -10.1484 | 2021-04-05 | 2021 | 686292.75 | 1334324.96 | 336699.86 | 997625.1 | 25.2337 | SI | 2024-05-01 | 24 | 43 | 2026-02-12 | 50.65 | 2025-01-01 | Paralizado | [12/02/2026] - LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2021, POR CAUSA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES Y FALTA DE MAQUINARIA PESADA. - SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CORTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA. - ET DE SALDO DE OBRA APROBADO. | 2026-02-12 | 43 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 17.7663 | 1 | 1 | 0 | 44 | 25 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 24391
650 | 142784 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | La Libertad | Santiago de Chuco | Santiago de Chuco | -78.178 | -8.1755 | 2021-01-07 | 2021 | 461713240.54 | 759394670.36 | 394042251 | 365352419.36 | 51.889 | SI | 2026-05-01 | 0 | 30.6 | 2026-05-08 | 30.6 | 2024-03-01 | Paralizado | [08/05/2026] Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - SALDO DE OBRA Mollepata ¿ Pallasca: EDI MEDIANTE Ley 31589 Ley Que Garantiza La Reactivación De Obras Públicas Paralizadas - Santiago de Chuco ¿ Cachicachan - Mollepata (EDI) Contrato :N°05-2024-MTC/20.2 (30.01.24) Consultor:Consorcio MOLLEPATA CEMOSA - URCI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. - URCI CONSULTORES S.L. Sucursal del Perú) Informe N°03-ING: ¿Entregado: 04.11.24 / No presentado: Oficio N°2356-2024-MTC/20.8 (07.11.24) Informe N°03-AMB: ¿Entregado: 02.12.24 / No presentado: Oficio N°2580-2024-MTC/20.8 (10/12/2024) MEIA: ¿Entregado: 07.04.25 / No presentado: Oficio N°0789-2025-MTC/20.8 (10/04/2025) Informe N°02-ARQL: -Entregado: 10.02.25 / Obs: Oficio N°0119-2025-MTC/20.8 (16.02.25) | 2026-05-08 | 30.6 | > 50 millones | 30 - 40 % | -21.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1349
651 | 142995 | 2376758 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM 510 DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO NUMPARQUE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ARAMANGO BAGUA AMAZONAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGONUMPARQUENUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO BAGUA AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Amazonas | Bagua | Aramango | -78.4344 | -5.4204 | 2022-02-09 | 2022 | 22510605.65 | 25064112.92 | 21813579 | 3250533.92 | 87.0311 | NO | 2025-12-01 | 5 | 86.77 | 2026-02-13 | 86.13 | 2025-11-01 | Paralizado | [13/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 12 DE ENERO DEL 2026. | 2026-02-13 | 86.77 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -0.26112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 761
652 | 143178 | 2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | Puno | Sandia | Sandia | -69.468 | -14.3266 | 2021-03-24 | 2021 | 2685680 | 3237728.93 | 1282502.36 | 1955226.57 | 39.6112 | SI | 2023-12-01 | 29 | 32.95 | 2026-04-06 | 32.95 | 2025-11-01 | Paralizado | [06/04/2026] AL 06 DE Abril DEL 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, SE ENCUENTRA PARALIZADO, PRESENTANDO EN SU ULTIMA VALORIZACIÓN UN AVANCE FÍSICO DEL 32.95 % Y AVANCE VALORIZADO DEL S/. 957,323.85 REFERENTE AL TOTAL DEL COSTO DIRECTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA , ARQ. KATHERINE MIRELLY CHACOLLI BALCONA - INFORME Nº0058-2023/MPS/SGIDUR/RO-KMCHB. | 2026-04-06 | 32.95 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -6.6612 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1456
653 | 143385 | 2476681 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Agricultura | Riego | Canales | Lima | Yauyos | Yauyos | -75.9551 | -12.4726 | 2021-08-12 | 2021 | 529916.38 | 529916.38 | 449788.42 | 80127.96 | 84.8791 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 89.15 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 89.15 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 4.2709 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 710
654 | 143646 | 2403126 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPADISTRITO DE NUEVO IMPERIALPROVINCIA DE CANETEREGION LIMA | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPA DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL PROVINCIA DE CANETE REGION LIMA | Contrata | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | Lima | Cañete | Nuevo Imperial | -76.2474 | -12.9243 | 2022-03-30 | 2022 | 1453387.79 | 1875261.23 | 1808786.29 | 66474.94 | 96.4552 | NO | 2022-12-01 | 41 |  | 2026-02-09 | 0.01 | 2022-11-01 | Paralizado | [09/02/2026] SE APROBO EXPEDIENTE TECNICO | 2026-02-09 | 0.01 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -96.4452 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-07-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
655 | 143692 | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PERU COREA AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA HUANUCO DEPARTAMENTO HUANUCO | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN ELLA EESS PERUCOREA AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huánuco | Huanuco | Huanuco | -76.2315 | -9.9259 | 2021-03-19 | 2021 | 5815359.58 | 5815359.58 | 1136537.55 | 4678822.03 | 19.5437 | NO | 2021-12-01 | 53 | 19.5 | 2025-02-07 | 12.73 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA SUSPENDIDA | 2026-04-01 | 12.73 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -6.8137 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 01-05-2021 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
656 | 143846 | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI KICHKI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI KICHKI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Huánuco | Huanuco | Quisqui | -76.4767 | -9.9009 | 2021-04-12 | 2021 | 485942.64 | 309450.94 | 285888.03 | 23562.91 | 92.3856 | NO | 2022-03-01 | 50 | 43.65 | 2023-02-17 | 43.65 | 2024-06-01 | Paralizado | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 12 DE JUNIO DEL 2021. | 2024-06-01 | 43.65 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -48.7356 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-07-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
657 | 144083 | 2346555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA DEL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA, DEL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Quispicanchi | Ccatca | -71.5583 | -13.4843 | 2021-12-30 | 2021 | 4237518.12 | 4615392.51 | 4336314.49 | 279078.02 | 93.9533 | NO | 2024-12-01 | 17 | 55.74 | 2023-09-12 | 62.83 | 2025-10-01 | Paralizado | [07/01/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA | 2025-10-01 | 62.83 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -31.1233 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 01-01-2025 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
658 | 144160 | 2473440 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CCPP DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Megantoni | -73.1439 | -11.5497 | 2021-03-15 | 2021 | 1403501.18 | 1403501.18 | 1387339.54 | 16161.64 | 98.8485 | SI | 2023-06-01 | 35 | 91.4 | 2026-03-12 | 91.4 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/03/2026] EN FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 PARALIZA EL PROYECTO POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR. ACTUALMENTE SIGUE PARALIZADO A CORTE DE 16/08/2023. la gerencia de infraestructura y desarrollo territorial, solicita la incorporacion de inversiones no previstas y mayor asignacion de presupuesto para continuar con la ejecucion en el pmi año fiscal - 2025, pedido que se sustenta en cumplimiento del numeral 15.2 del art. 15 la directiva n° 001-2019-ef/63.01 directiva general del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones SE OTORGA UN IMPORTE DE S/ 16,161.00, MEDIANTE INFORME 00090-2025-MDM-GIDT/jamll-G PARA LA HABILITACION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CONTINUA CON LA PARALIZACION TEMPORAL HASTA EL INFORME DE CORTE, FECHA PREVISTA DE REINICIO EL MES DE MAYO DEL 2026. | 2026-04-01 | 91.4 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -7.4485 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 01-02-2025 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
659 | 144887 | 2229604 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO DISTRITO DE MONZON PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Huánuco | Huamalies | Monzon | -76.3964 | -9.2796 | 2023-11-03 | 2023 | 6284733.41 | 8555970.46 | 2894168 | 5661802.46 | 33.8263 | SI | 2025-12-01 | 5 | 30.77 | 2026-05-05 | 16.16 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/05/2026] Mediante Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 01, de fecha 28/12/2023, la Entidad y el Contratista acordaron suspender la obra desde el 24/12/2023 debido a precipitaciones pluviales intensas, así como a la necesidad de absolver consultas técnicas por incompatibilidades del expediente técnico. en cuanto al avance físico es de 16.16 % y un avance financiero de 31.00 % del monto del contrato original al mes de diciembre 2023. Se cuenta con los Adicionales de Obra N° 01 y N° 02, con sus respectivos deductivos vinculantes, aprobados por la Entidad. No obstante, al superar el Adicional N° 02 el 15% del monto contractual, se solicitó autorización a la Contraloría General de la República. Durante la evaluación, la Contraloría requirió la autorización de vertimiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), trámite iniciado por el Contratista el 24/10/2025. La solicitud de vertimiento no fue atendida por más de cinco meses y, recién el 10/04/2026, la ANA formuló observaciones que implican nuevos trámites y mayores plazos no previstos. En ese contexto, al no contarse con una fecha definida para la obtención de dicha autorización, no se podría solicitar nuevamente autorización de la ejecución y pago de la PAO N°02 a la Contraloría General de la Republica. En consecuencia, manteniéndose vigente la causal de suspensión y la paralización de la obra sin fecha cierta de reinicio. Finalmente, considerando los plazos administrativos pendientes, se estima el reinicio de la obra para diciembre de 2026, disponiéndose la libre disponibilidad del presupuesto del PIM 2026 correspondiente al componente de ejecución. | 2026-05-05 | 30.77 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -3.0563 | 1 | 1 | 0 | 28 | 27 | 1 | 01-02-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3323
660 | 145009 | 2551290 | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE LAMPA DE DISTRITO DE LAMPA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN ELLA CIUDAD DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Puno | Lampa | Lampa | -70.367 | -15.3644 | 2023-04-28 | 2023 | 6338408.74 | 6465176.91 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 80.9 | 2026-04-09 | 80.9 | 2024-09-01 | Paralizado | [09/04/2026] LA INVERSION ALCANZO UN AVANCE FINANCIERO 80.90%, AL MOMENTO QUE EL CONTRATISTA INCUMPLIO CON SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES DE LA OBRA, EN ESE SENTIDO SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA | 2026-04-09 | 80.9 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-03-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 792
661 | 145089 | 2554068 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S A A DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EN ELLA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO SAA DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | Puno | Sandia | Sandia | -69.4827 | -14.3668 | 2023-06-10 | 2023 | 2739392.04 | 2739392.04 |  |  | 0 | NO |  | 0 | 38.6 | 2026-01-23 | 38.6 | 2025-11-01 | Paralizado | [15/02/2026] LA OBRA ESTA PARALIZADA POR PROBLEMAS DE AFECTACIONES POR FACTORES CLIMATICOS PROPIOS DE LA ZONA QUE HAN PONIDO EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. | 2026-02-15 | 38.6 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-10-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1399
662 | 145112 | 2379311 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Pesca | Otra Infraestructura | Cajamarca | Cajamarca | Namora | -78.3214 | -7.2021 | 2021-11-25 | 2021 | 10319502.72 | 19880521.44 | 4703047 | 15177474.44 | 23.6566 | SI | 2025-12-01 | 5 | 21.06 | 2026-05-11 | 15.72 | 2023-12-01 | Paralizado | [11/05/2026] SE HA APROBADO, VIA RESOLUTIVA, LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. Y A LA ACTUALIDAD SE HA REQUERIDO LA INCLUSION AL PMI 2026-2028 DEL GRC, ASI COMO EL PRESUPUESTO QUE PERMITA INICIAR LOS ACTOS PREPARATORIOS Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE LA OBRA. | 2026-05-11 | 21.06 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -2.5966 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-10-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 720
663 | 145117 | 2510183 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN ELLA EESS LA UNION LA UNION DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DOS DE MAYO DEPARTAMENTO HUANUCO | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN ELLA EESS LA UNION LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Gobierno Regional | SALUD | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huánuco | Dos de Mayo | La Union | -76.8022 | -9.8301 | 2021-06-17 | 2021 | 2502811.36 | 2550811.36 | 2270585 | 280226.36 | 89.0142 | NO | 2021-12-01 | 53 | 88.83 | 2025-11-07 | 87 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/02/2026] PROYECTO PARALIZADO SU EJECUCION FISICA POR RESOLUCION DE CONTRATO DEL GRUPO ELECTROGENO, SE TIENE PENDIENTE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION DEL GRUPO ELECTROGENO. DE TAL FORMA DEL PRESUPUESTO ASIGANDO EN EL PRESENTE AÑO, SE PROCEDE PONER A LIBRE DISPONIBILIDAD. | 2026-04-01 | 87 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -2.0142 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 1 | 01-11-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 171
664 | 145380 | 2515665 | RENOVACION DE VEREDA EN EL LA PAVIMENTO SEMIRRIGIDO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTO LORETO | RENOVACION DE VEREDA EN ELLA PAVIMENTO SEMIRRIGIDO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Loreto | Mariscal Ramon Castilla | San Pablo | -71.3541 | -3.8651 | 2021-05-07 | 2021 | 191296.03 | 191296.03 | 107616.23 | 83679.8 | 56.2564 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 46.22 | 2021-06-01 | Paralizado |  | 2021-06-01 | 46.22 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -10.0364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2021 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
665 | 145404 | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL | Educación | Deporte | Complejo Recreacional | Piura | Morropon | Salitral | -80.0158 | -5.291 | 2021-03-25 | 2021 | 959251.27 | 959251.27 | 354597 | 604654.27 | 36.966 | NO | 2021-10-01 | 55 | 38.26 | 2025-06-24 | 22.11 | 2022-08-01 | Paralizado | [11/02/2026] NO SE CUENTA CON EL SUSTENTO DE LA PARALIZACION, PUES AL INICIO DEL AÑO 2023 LA OBRA SE ENCONTRO PARALIZADA, NO ENCONTRANDO ACERVO DOCUEMNTARIO QUE SUSTENTE LA PARALIZACION. ACTUALMENTE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN COORDINACION LA LA SUB GERENCIA DE RIESGOS, ESTAN REALIZANDO LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA TODA VEZ QUE SE HA DETECTADO QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA DENTRO DE UNA CUENCA CIEGA. | 2026-02-11 | 38.26 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 1.294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1746
666 | 145465 | 2506199 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAGLLA PAMPA IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAGLLA PAMPA IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huánuco | Huanuco | Churubamba | -76.0586 | -9.4973 | 2021-12-01 | 2021 | 724916.49 | 788286.49 | 332267.51 | 456018.98 | 42.1506 | NO | 2022-12-01 | 41 | 12.9 | 2022-09-15 | 32.91 | 2024-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO | 2026-01-21 | 32.91 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -9.2406 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 552
667 | 145505 | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA 2DA ETAPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Carabayllo | -77.0242 | -11.8875 | 2022-04-19 | 2022 | 10097622.27 | 22787801.35 | 15940619 | 6847182.35 | 69.9524 | SI | 2024-12-01 | 17 | 52.14 | 2026-02-26 | 0.36 | 2025-04-01 | Paralizado | [25/02/2026] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO LA DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA¿ ¿ 2DA ETAPA. | 2026-02-25 | 0.36 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -69.5924 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-06-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1845
668 | 145622 | 2548618 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EESS JAMALCA JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA UTCUBAMBA DEPARTAMENTO AMAZONAS | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO EN ELLA EESS JAMALCA JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Amazonas | Utcubamba | Jamalca | -78.2361 | -5.8936 | 2022-12-09 | 2022 | 535741.78 | 602741.78 | 35000 | 567741.78 | 5.8068 | NO | 2022-09-01 | 44 | 59.19 | 2026-02-24 | 59.2 | 2026-03-01 | Paralizado | [24/02/2026] EL 31/03/2023 SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. - DEBIDO A CONSTANTES PRECIPITACIONES (EVENTO NO ATRIBUIBLE A LAS PARTES) QUE VIENEN IMPIDIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS Y ACCESO A LA OBRA. EN ESE SENTIDO EL CONTRATISTA, LA SUPERVISIÓN Y ENTIDAD, CON FECHA 31 DE MARZO DE 2023, SUSCRIBIERON EL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 ACTUALMENTE LA OBRA NO SE HA PODIDO REINICIAR POR QUE, EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECYO SE HA REVERTIDO AL TESORO PÚBLICO, AL NO HABERSE APLICADO EL PROCEDIMIENTO EN SU MOMENTO, ES POR ELLO QUE, SE DIÓ LA REVERSIÓN DEL DINERO AL TESORO PÚBLICO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. -EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02, ES DE 59.20% A LA ACTUALIDAD ESTA PENDIENTE EL PAGO AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 (S/. 205,397.57) Y VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 (S/. 111,771.44), CUYO MONTO ASCIENDE A S/. 317,169.01 ASI MISMO, SEGÚN EL MONTO CONTRACTUAL ES DE S/. 535,741.78 POR LO QUE, DESCONTANDO LA SUMA DE LAS VALORIZACIONES, FALTA EJECUTAR EL MONTO DE S/. 218,572.77. -ASI MISMO ESTA PENDIENTE EL PAGO A LA SUPERVISIÓN, EL MONTO DE S/. 15,500.00, CORREPSONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N°01 Y VALORIZACIÓN N°02 ASI MISMO, SEGÚN EL MONTO CONTRACTUAL ES DE S/. 32,000,00 POR LO QUE, DESCONTANDO LA SUMA DE LAS VALORIZACIONES, FALTA EJECUTAR EL MONTO S/. 16,500.00 -LA FECHA PREVISTA DE REINICIO DE OBRA ES EL 01 DE NOVIEMBRE 2024 Y, LA FECHA PREVISTA DE TERMINO DE OBRA ES EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024. SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES PERTINENTES, EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA EL REINTEGRO DEL PRESUPUESTO REVERTIDO. | 2026-03-01 | 59.2 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | 53.3932 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
669 | 145635 | 2150105 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS | CAPACITACION TECNICOOCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Educación | Educación Técnica | Otra Infraestructura | Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa | -78.2025 | -4.6064 | 2021-09-03 | 2021 | 5141130.37 | 8624997.94 | 2772446 | 5852551.94 | 32.1443 | SI | 2025-11-01 | 6 | 24.5 | 2026-05-06 | 1.61 | 2026-03-01 | Paralizado | [08/04/2026] 1) La obra se encuentra paralizada. 2) El SENCICO aprobó la modificación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas, la cual incluye la obra del PIP Mamayaque con CUI 2150105. 3) El 04 de noviembre de 2025, el SENCICO requirió notarialmente al contratista LOYN INGENIEROS SAC que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, cumpla con la suscripción del ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS y asistencia a la realización del ATO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS en las comunidades nativas de Mamayaque y Huampami, BAJO APERCIBIMIENTO de resolución del contrato. 4) SE VIENE ELABORANDO LOS TDR PARA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 5) SE VA A REPROGRAMA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 6) SE VA A PONER A DISPOSICION UN SALDO DE S/. 1856,680.00 por la fuente de donaciones y transferencias a traves de opp 4) El 28 de noviembre de 2025, el SENCICO comunicó al contratista LOYN INGENIEROS SAC la resolución total del Contrato N°017-2022-SENCICO-03.00, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 5) Se realizarán los trámites correspondientes para la contratación de la consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra. | 2026-04-08 | 1.61 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -30.5343 | 0 | 1 | 1 | 51 | 51 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 88165
670 | 145682 | 2328450 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON, REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Andoas | -76.5456 | -4.2052 | 2021-02-16 | 2021 | 1706892.66 | 2832438.1 | 225322 | 2607116.1 | 7.9551 | SI | 2026-04-01 | 1 | 61.85 | 2026-02-05 | 64.12 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO desde el 15/01/2022, causal, por renuncia del supervisor y residente de de proyectos. .-Cuenta con una vance fisico ejecutado de 64.72%, y avance financiero acumulado de 69.57%. | 2026-04-01 | 64.12 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 56.1649 | 1 | 1 | 0 | 34 | 45 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Falta de personal clave | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 832
671 | 145784 | 2433805 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BA O EN LA I E N 925 NI O JESUS CL 609917 REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON DISTRITO DE LA MATANZA CP DE NUEVO PORVENIR | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Morropon | La Matanza | -80.1766 | -5.492 | 2022-09-26 | 2022 | 126015.32 | 545766.03 | 359496.68 | 186269.35 | 65.8701 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 63.16 | 2023-08-01 | Paralizado |  | 2023-08-01 | 63.16 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -2.7101 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7565
672 | 145785 | 2431406 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BA O EN LA I E N 1250 CL 742619 REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA DISTRITO DE AYABACA CP DE SIDRO | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742619 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Ayabaca | Ayabaca | -79.6181 | -4.7025 | 2022-09-22 | 2022 | 117144.81 | 877648 | 53539.15 | 824108.85 | 6.1003 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 30.1 | 2023-08-01 | Paralizado |  | 2023-08-01 | 30.1 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 23.9997 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
673 | 145786 | 2434009 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BA O EN LA I E N 1286 CL 765093 REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA DISTRITO DE FRIAS CP DE NUEVO AMANECER | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765093 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Ayabaca | Frias | -79.897 | -4.9104 | 2022-09-08 | 2022 | 102334.46 | 796312.39 | 543595.24 | 252717.15 | 68.2641 | NO | 2025-06-01 | 11 |  |  | 68.65 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 68.65 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 0.38593 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
674 | 145924 | 2505396 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL ULTUPUQUIO NUNUPATA CHICHUCANCHA JATO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL ULTUPUQUIO NUNUPATA CHICHUCANCHA JATO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Áncash | Huari | Chavin de Huantar | -77.2329 | -9.5754 | 2024-07-22 | 2024 | 18730069.82 | 18730069.82 | 2692872 | 16037197.82 | 14.3773 | SI | 2024-12-01 | 17 | 10 | 2026-05-12 | 15 | 2026-03-01 | Paralizado | [12/05/2026] la obra se encuentra suspendida | 2026-05-12 | 10 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -4.3773 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5056
675 | 145989 | 2427546 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE DISTRITO DE REQUE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Lambayeque | Chiclayo | Reque | -79.8056 | -6.8856 | 2022-02-11 | 2022 | 57972114 | 71304768 | 66177079 | 5127689 | 92.8088 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 95.52 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 95.52 | > 50 millones | 90 - 100 % | 2.7112 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-10-2025 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
676 | 146056 | 2508022 | Remodelacion de Red Primaria en Electro Puno S A A por Distancias Minimas de Seguridad Distrito de Juliaca Provincia de San Roman Departamento Puno | REMODELACION DE RED PRIMARIA EN ELLA ELECTRO PUNO SAA POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Puno | San Roman | Juliaca | -70.1258 | -15.497 | 2022-01-07 | 2022 | 3157698.24 | 3157698.24 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 65.35 | 2026-04-09 | 80.03 | 2024-03-01 | Paralizado | [09/04/2026] SE LE HA RESUELTO EL CONTRATO EL CONTRATISTA MEDIANTE RESOLUCION 109-2024-ELPU/GG, CAUSAL ACUMULACION DE LA PENALIDAD MAXIMA POR MORA Y POR ABANDONO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 2026-04-09 | 65.35 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 01-07-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
677 | 146069 | 2494983 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | EPS SEDACUSCO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Cusco | Quispicanchi | Andahuaylillas | -71.6699 | -13.6778 | 2021-06-17 | 2021 | 2453640.88 | 4699094.25 | 4479966 | 219128.25 | 95.3368 | NO | 2026-03-01 | 2 | 89.12 | 2026-05-14 | 89.12 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] OBRA suspendida al mes de abril 2026 | 2026-05-13 | 89.12 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -6.2168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
678 | 146871 | 2472252 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P S CCOLLPA CCASHIAHUI DE LA C C DE CCOLLPA CCASHIAHUI MICRO RED SANTO TOMAS DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS CCOLLPA CCASHIAHUI, MICRO RED SANTO TOMAS, DE LA CC COLLPA CCASHIAHUI, CC CCOLLPA DEL DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Cusco | Chumbivilcas | Llusco | -72.2395 | -14.5856 | 2021-07-02 | 2021 | 2558213.38 | 3677939.51 | 3527935 | 150004.51 | 95.9215 | SI | 2026-05-01 | 0 | 62.88 | 2026-05-13 | 62.88 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/05/2026] El Proyecto se encuentra CON LA ACTA DE PARALIZACIÓN temporal DESDE EL DÍA 20 DE MARZO, DEBIDO a la ACTUALIZACIÓN y OPTIMIZACIÓN del expediente técnico. | 2026-05-13 | 62.88 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -33.0415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
679 | 146960 | 2486301 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA PROGRESIVA TRAMO 01 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA PROGRESIVA TRAMO 01 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5931 | -9.0745 | 2023-02-01 | 2023 | 635729.67 | 692016.15 | 220321.04 | 471695.11 | 31.8376 | NO | 2023-06-01 | 35 |  |  | 39.92 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 39.92 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 8.0824 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
680 | 147173 | 2513317 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA HUAYLLAY TRAMO EMP AY533 KM 21 600 JATUMPAMPA DE HUAYLLAY SEGUNDO TRAMO 3212 KM EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA HUAYLLAY, TRAMO EMP AY533 KM 21 600 JATUMPAMPA DE HUAYLLAY, SEGUNDO TRAMO 3212 KM EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3838 | -13.1931 | 2021-06-01 | 2021 | 387425.06 | 442902.83 | 385157.24 | 57745.59 | 86.962 | NO | 2024-12-01 | 17 | 89.34 | 2024-12-21 | 71.12 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/01/2026] El proyecto se encuentra actualmente en estado de paralización temporal | 2026-04-01 | 71.12 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -15.842 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16 | 1 | 01-08-2021 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
681 | 147351 | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Tacna | Jorge Basadre | Locumba | -70.741 | -17.5976 | 2021-07-14 | 2021 | 1841605.47 | 3041573.05 | 2798629.81 | 242943.24 | 92.0126 | SI | 2025-04-01 | 13 | 73.69 | 2026-02-19 | 73.69 | 2023-10-01 | Paralizado | [19/02/2026] NOVIEMBRE: - OBRA PARALIZADA DESDE EL 08/12/2023. - CON INFORME N° 011-2025-WPTC-CSMUTPVLTPYS/GMIDT-MPJB DE FECHA 17/10/2025 SE PRESENTO EL ADICIONAL N° 08 POR MAYORES GASTOS GENERALES. - CON INFORME N° 018-2025-WPTC-CSMUTPVLTPYS/GMIDT-MPJB DE FECHA 28/11/2025 SE PRESENTO LA AMPLIACION N° 10. - CON INFORME N° 020-2025-WPTC-CSMUTPVLTPYS/GMIDT-MPJB DE FECHA 17/12/2025, SE PRESENTO LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL ADICIONAL N° 08 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 10 CON RESPECTO A LA ELABORACION DE UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 2026-02-19 | 73.69 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -18.3226 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
682 | 147412 | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA, EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.2161 | -17.4972 | 2021-11-11 | 2021 | 579365.9 | 579365.9 | 456311.18 | 123054.72 | 78.7604 | NO | 2022-12-01 | 41 | 67.85 | 2023-06-08 | 67.85 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 101-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR. con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecución de la ioarr | 2023-08-01 | 67.85 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -10.9104 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
683 | 147413 | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO COBAYA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO COBAYA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.2667 | -17.4786 | 2021-11-11 | 2021 | 578795.02 | 578795.02 | 435731.34 | 143063.68 | 75.2825 | NO | 2022-12-01 | 41 | 60.48 | 2023-06-07 | 60.48 | 2023-08-01 | Paralizado | [07/06/2023] LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A SIDO EN EL MES DE JUNIO, Y CUENTA CON APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGUN RGM 100-2021-GM. CUENTA CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 02-2021-GM Y CONTRATO DE SUPERVICION DE OBRA 015-2021-GM. ASIMISMO AL MES DE NOVIEMBRE CUENTA CON ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DEBIDO A PRECIPITACIONES DE LLUVIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR. Con fecha 05 de diciembre del 2022 se suspende el plazo de ejecución de la ioarr | 2023-08-01 | 60.48 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -14.8025 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
684 | 147414 | 2490088 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PE APAMPA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO PENAPAMPA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.2667 | -17.4786 | 2021-11-11 | 2021 | 593925.19 | 593925.19 | 514132.51 | 79792.68 | 86.5652 | NO | 2022-12-01 | 41 | 77.57 | 2023-06-08 | 77.57 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 102-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 77.57 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -8.9952 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-10-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
685 | 147416 | 2490029 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.2161 | -17.4972 | 2021-11-11 | 2021 | 639521.01 | 639521.01 | 563183.84 | 76337.17 | 88.0634 | NO | 2022-12-01 | 41 | 79.34 | 2023-06-08 | 79.34 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGUN RGM N 104-2021-GM-MDHA-CH Y CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 12-2021-GM/MDHA-CH Y CON CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 015-2021-GM/MDHA-CH. ASIMISMO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE SE REALIZO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR MOTIVOS DE LLUVIAS. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 79.34 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -8.7234 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
686 | 147417 | 2490068 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.2161 | -17.4972 | 2021-11-11 | 2021 | 644770.26 | 644770.26 | 491946.96 | 152823.3 | 76.298 | NO | 2022-12-01 | 41 | 64 | 2023-06-08 | 64 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 103-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension de plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 64 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -12.298 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
687 | 147419 | 2490001 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO DE TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.0864 | -17.4908 | 2021-11-11 | 2021 | 613017.5 | 613017.5 | 434348.71 | 178668.79 | 70.8542 | NO | 2022-12-01 | 41 | 57.33 | 2023-06-08 | 57.33 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGUN RGM N 091-2021-GM-MDHA-CH Y CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 05-2021-GM/MDHA-CH Y CON CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 015-2021-GM/MDHA-CH. asimismo con fecha 19 de noviembre se realizo el acta de suspencion de plazo de ejecucion de obra por motivos de lluvias INTENSAS QUE SE PRESENTARON EN EL DISTRITO. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion | 2023-08-01 | 57.33 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -13.5242 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
688 | 147431 | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PARACUCHO EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO PARACUCHO, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.1914 | -17.4925 | 2021-11-11 | 2021 | 606706.6 | 606706.6 | 351743.82 | 254962.78 | 57.9759 | NO | 2022-12-01 | 41 | 39.26 | 2023-06-08 | 39.26 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 093-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 39.26 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -18.7159 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 38989
689 | 147433 | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO IRABAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO IRABAYA, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.1914 | -17.4925 | 2021-11-11 | 2021 | 581158.11 | 581158.11 | 417780.37 | 163377.74 | 71.8876 | NO | 2022-12-01 | 41 | 59.23 | 2023-06-08 | 59.23 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 094-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 59.23 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -12.6576 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16085
690 | 147434 | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO ACHALFA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO ACHALFA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.0864 | -17.4908 | 2021-11-11 | 2021 | 648104.91 | 648104.91 | 198721.54 | 449383.37 | 30.6619 | NO | 2021-12-01 | 53 | 0.22 | 2022-04-09 | 0.22 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 097-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HyS s.r.l. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 0.22 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -30.4419 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
691 | 147436 | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI EN LA LOCALIDAD TALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI, EN LA LOCALIDAD TALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.1597 | -17.4714 | 2021-11-11 | 2021 | 625241.92 | 625241.92 | 211708.24 | 413533.68 | 33.8602 | NO | 2021-12-01 | 53 | 3.46 | 2022-04-08 | 3.46 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 095-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022, se suspende el plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 3.46 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -30.4002 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6384
692 | 147437 | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.1225 | -17.4806 | 2021-11-11 | 2021 | 563197.08 | 563197.08 | 176010.68 | 387186.4 | 31.2521 | NO | 2021-12-01 | 53 | 0.23 | 2022-04-08 | 0.23 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 099-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucionsuspende | 2023-08-01 | 0.23 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -31.0221 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 568
693 | 147438 | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.0864 | -17.4908 | 2021-11-11 | 2021 | 614136.85 | 614136.85 | 407911 | 206225.85 | 66.4202 | NO | 2022-12-01 | 41 | 52.77 | 2023-06-08 | 52.77 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 092-2021-GM DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HYS S.R.L. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR. con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 52.77 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -13.6502 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
694 | 147439 | 2489709 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO EN ELLA SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Canales | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | -70.1914 | -17.4925 | 2021-11-11 | 2021 | 243344.06 | 243344.06 | 225584.65 | 17759.41 | 92.7019 | NO | 2022-09-01 | 44 | 81.62 | 2023-06-08 | 81.62 | 2023-08-01 | Paralizado | [08/06/2023] LA INVERSIÓN IOARR SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGM 105-2021 DE FECHA 15 -07-2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIENDO EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO HyS s.r.l. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI. CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE OBRA POR OCURRENCIA DE LLUVIAS. con fecha 01 de agosto de 2022, se reinicia la ejecucion de la IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-08-01 | 81.62 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -11.0819 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
695 | 147557 | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCION CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCION CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | San Martín | Mariscal Caceres | Juanjui | -76.7293 | -7.1714 | 2021-08-03 | 2021 | 3756083.61 | 8329257.35 | 4525672.19 | 3803585.16 | 54.3346 | SI | 2025-11-01 | 6 | 76.63 | 2024-12-17 | 35.93 | 2023-01-01 | Paralizado | [16/01/2026] PROGRAMACION DEL ET SALDO DE OBRA PARA EL 2026 ELABORACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y ET SALDO DE OBRA 12.08.2025 FIRMA DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE INFORME SITUACIONAL DE LA OBRA CUENTA CON UNA CERTIFICACION DE 210,000.00 PARA SALDO DE OBRA ESTA PROGRAMADO LA ENTREGA DE INFORME SITUACIONAL PARA LUEGO REALIZAR EL ACTA EXTEMPORANEA DE LA OBRA, PARA PROSEGUIR A LA ELABORACION DE SALDO DE OBRA. SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL INFORME EXTEMPORANEO DE PARALIZACION DE OBRA Y EL INFORME TECNICO PARA EL SALDO DE OBRA DE ACUERDO DEL PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL EL SALDO DE OBRA SE ESTA PROGRAMANDO PARA INICIO DE OBRA SET-2025. EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA REVISION DEL SALDO DE OBRA la obra SE ENCueNTRA PARALIZADA, SE VIENE REALIZANDO LA EVALUACiON DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA EMPEZAR CON LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS EN ABRIL DEL 2025. lA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (SIN ACTA DE PARALIZACIÓN) DESDE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | 2026-01-16 | 76.63 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 22.2954 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 228735
696 | 148008 | 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | San Martín | Tocache | Tocache | -76.5108 | -8.1887 | 2021-06-09 | 2021 | 148109694.15 | 159347195.74 | 37377578 | 121969617.74 | 23.4567 | SI | 2026-05-01 | 0 | 0 | 2026-05-05 | 16.45 | 2024-04-01 | Paralizado | [19/05/2026] CON APROBACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO N° 02 , MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 149-2026-MPT. ASIMISMO, INDICAR QUE LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE 2022, POR TANTO SEGÚN VALORIZACIONES ARROJAN UN AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE 16.43%. SIN EMBARGADO EL AVANCE FINANCIERO ES DE 19.72%. SEGÚN EL INFORME FÍSICO - FINANCIERO LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO REAL DE 10.80% | 2026-05-19 | 16.45 | > 50 millones | 10 - 20 % | -7.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2985
697 | 148149 | 2506906 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14136 PELINGARA DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA PIURA | REHABILITACION DE LA IE Nº14136 PELINGARA, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Piura | Las Lomas | -80.3105 | -4.7049 | 2021-12-04 | 2021 | 3872346.5 | 7152751.42 | 3713618.36 | 3439133.06 | 51.9187 | NO | 2024-09-01 | 20 |  |  | 79.62 | 2022-10-01 | Paralizado |  | 2022-10-01 | 79.62 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 27.7013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2022 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 355
698 | 148470 | 2505325 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Melgar | Ayaviri | -70.5904 | -14.881 | 2022-01-21 | 2022 | 1340273.63 | 1340891.6 | 1312089.77 | 28801.83 | 97.852 | NO | 2022-12-01 | 41 | 44.06 | 2022-09-20 | 20.09 | 2022-03-01 | Paralizado | [14/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 49.90%, TENIENDO UN AVANCE RETRASADO EN CUANTO A SU CALENDARIO DE OBRA PRESENTADO POR LA RESIDENCIA. ESTO DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS. LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE EJECUCION AUN ESTA EN EVALUACION, POR ELLO NO SE CARGA DICHA INFORMACION EN EL APLICATIVO | 2023-02-14 | 44.06 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -53.792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2022 | F12B | Conflictos sociales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1399
699 | 148514 | 2505180 | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS PUEBLO LIBRE YLLAHUARANCCA SAN JUAN DE CORRALPAMPA MARISCAL CACERES CACHIPAMPA PICCUY PATA CHALANA CAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS PUEBLO LIBRE YLLAHUARANCCA, SAN JUAN DE CORRALPAMPA MARISCAL CACERESCACHIPAMPAPICCUY PATA, CHALANACAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ayacucho | Cangallo | Paras | -74.7889 | -13.5577 | 2021-07-01 | 2021 | 5843113.59 | 5843113.59 | 432018.29 | 5411095.3 | 7.3936 | NO | 2022-12-01 | 41 | 47.53 | 2023-01-21 | 47.53 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] el proyecto cuenta con ejecución suspendida, la cual a la fecha cuenta con 47.5 % de avance físico acumulado. | 2026-01-21 | 47.53 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 40.1364 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 340
700 | 148561 | 2518514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA NUEVA JERUSALEN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA, NUEVA JERUSALEN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cusco | La Convencion | Kimbiri | -73.7758 | -12.6135 | 2022-06-13 | 2022 | 4709342.95 | 11676221.57 | 11250133.36 | 426088.21 | 96.3508 | NO | 2025-12-01 | 5 | 93.33 | 2026-02-05 | 93.31 | 2025-03-01 | En ejecución | [05/02/2026] El proveedor responsable de la instalación de postes realizó la subsanación inicial de las observaciones formuladas sin embargo, ELECTROCENTRO emitió nuevas observaciones que aún no han sido atendidas de manera oportuna. Debido a esta falta de subsanación inmediata por parte del proveedor, el contrato se encuentra actualmente en trámite de resolución. Paralelamente, la Municipalidad viene realizando un análisis de costo-beneficio para determinar las acciones administrativas y legales que correspondan conforme a la normativa vigente. | 2026-02-05 | 93.33 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -3.0208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 75652
701 | 148880 | 2495554 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO DE CACERES DEL PERU PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH ETAPA I | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH ETAPA I | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Santa | Caceres del Peru | -78.1613 | -9.0624 | 2021-10-21 | 2021 | 666588.76 | 734396.26 | 39220.2 | 695176.06 | 5.3405 | NO | 2021-11-01 | 54 |  |  | 10.6 | 2022-08-01 | Paralizado |  | 2022-08-01 | 10.6 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | 5.2595 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-11-2021 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1446
702 | 148906 | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ C LT 3 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ C LT 3, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Educación | Deporte | Complejo Recreacional | Arequipa | Arequipa | Alto Selva Alegre | -71.5229 | -16.3759 | 2021-11-29 | 2021 | 1300948.82 | 1300948.82 | 1178813.57 | 122135.25 | 90.6118 | NO | 2023-04-01 | 37 | 93.64 | 2024-01-15 | 98.43 | 2022-10-01 | Paralizado | [15/01/2024] la obra INICIA CON NUMERO DE CONTRATO AS N° 010-2021-MDASA/CS-1, CON LA CONTRATISTA COS E.I.R.L . LA OBRA SE INICIO EN FECHAS DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.A PRESENTADO DOS SUSPENSIONES DE PLAZO . A LA ACTUALIDAD LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DEL 93.64 % EL CONTRATISTA RESOLVIO CONTRATO A LA ENTIDAD | 2024-01-15 | 93.64 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 3.0282 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-06-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
703 | 149001 | 2450196 | CREACION DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | Educación | Deporte | Coliseo | Puno | Azangaro | Tirapata | -70.4023 | -14.9539 | 2021-09-13 | 2021 | 1115251.38 | 1115251.38 | 962715.75 | 152535.63 | 86.3228 | SI | 2024-06-01 | 23 | 83.33 | 2026-04-09 | 74.42 | 2022-11-01 | Paralizado | [09/04/2026] se ha paralizado la obra desde la transferencia de gestion ya que se han detectado presuntas irregularidades en la ejecucion fisica respecto al expediente tecnico, por lo que se realizara el procedimiento respectivo para la susbsanacion de las inconsistencias encontradas. CONTINUA LA OBRA PARALIZADA | 2026-04-09 | 83.33 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -2.9928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 768
704 | 149106 | 2513727 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL CASERIO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL CASERIO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Agricultura | Riego | Muro De Contención | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | -77.8454 | -7.8727 | 2021-11-06 | 2021 | 231031.52 | 220761.7 | 158577.99 | 62183.71 | 71.8322 | NO | 2022-03-01 | 50 | 70.09 | 2022-03-31 | 70.1 | 2024-10-01 | Paralizado | [13/03/2023] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA (LLUVIAS INTENSAS). HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA CON UN TOTAL DE AVANCE DE 70.10% DE AVANCE DEL TOTAL DEL MONTO CONTRACTUAL. | 2024-10-01 | 70.1 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.7322 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-03-2022 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6669
705 | 149130 | 2273568 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Amazonas | Utcubamba | Jamalca | -78.2076 | -5.9202 | 2022-06-08 | 2022 | 3710175.61 | 4260951.92 | 1900129 | 2360822.92 | 44.594 | SI | 2026-04-01 | 1 | 32.55 | 2026-05-05 | 9.83 | 2025-09-01 | Paralizado | [05/05/2026] SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, NO EXISTE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EL LUGAR DE UBICACIÓN DE LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS GEOLÓGICOS NO MITIGABLES. | 2026-05-05 | 32.55 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -12.044 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
706 | 149146 | 2518386 | CREACION DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Educación | Deporte | Estadio | Puno | Sandia | Quiaca | -69.3575 | -14.504 | 2021-08-09 | 2021 | 1596624 | 2659340.28 | 1633375.2 | 1025965.08 | 61.4203 | NO | 2022-12-01 | 41 | 14.21 | 2022-03-31 | 55.41 | 2024-03-01 | Paralizado | [30/09/2022] La obra en la actualidad se encuentra paralizada, debido a factores climatológicos, se está reformulando el expediente técnico debido a la necesidad del espacio físico en la zona, se espera su reinicio en la quincena del mes de abril. | 2024-03-01 | 55.41 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -6.0103 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 148986
707 | 149384 | 2502536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI, PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Apurímac | Chincheros | Chincheros | -73.727 | -13.5162 | 2021-08-02 | 2021 | 289105.08 | 289105.08 | 39124 | 249981.08 | 13.5328 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 25.19 | 2021-09-01 | Paralizado | [26/02/2026] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, Y SE ESTÁ REALIZANDO LAS GESTIONES PARA SU FINANCIAMIENTO | 2026-02-26 | 25.19 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 11.6572 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13758
708 | 149554 | 2475347 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA | Agricultura | Riego | Canales | Apurímac | Chincheros | Huaccana | -73.7082 | -13.3864 | 2021-09-22 | 2021 | 4124859.42 | 4346653.03 | 1819028 | 2527625.03 | 41.8489 | SI | 2026-05-01 | 0 | 40.64 | 2026-02-23 | 23.21 | 2025-09-01 | En ejecución | [25/03/2026] La inversión se encuentra actualmente en fase de ejecución por etapas, presentando un costo actualizado de S/ 4,346,653.03. A la fecha de corte, se registra un avance financiero acumulado y devengado de S/ 1,776,352.97, lo que representa el 40.9% de la ejecución financiera total Y UN AVANCE FISICO DEL 26.75%. Para el presente ejercicio fiscal 2026, el PIM asignado es de únicamente S/ 50,000.00, monto que ya se encuentra comprometido en su totalidad para los gastos operativos iniciales y la reactivación administrativa. la entidad no cuenta con otras fuentes de financiamiento inmediatas para dar continuidad a la ejecución física más allá de las acciones preliminares financiadas con el PIM actual. Esta limitación presupuestal representa el principal riesgo para el cumplimiento de las metas físicas programadas, supeditando el avance de los siguientes tramos a la gestión de mayores recursos o transferencias presupuestales adicionales. | 2026-03-25 | 40.64 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -1.2089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
709 | 149603 | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.5153 | -9.5133 | 2022-07-15 | 2022 | 3190111.04 | 3503089.4 | 1064722.31 | 2438367.09 | 30.3938 | NO | 2022-12-01 | 41 | 7.58 | 2026-02-09 | 7.58 | 2025-02-01 | Paralizado | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 18/1/23 POR FALTA DE PERMISOS DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA / INFORME DE GESTION AMBIENTAL/CIRA/DIA. REFERENTE A LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SE INDICA QUE DE PERSISTIR LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL REFERIDO PROYECTO, SE PROCEDA A LA FORMULACIÓN DE UN NUEVO ESTUDIO DE INVERSIÓN QUE SE AJUSTE A LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA REAL Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y TÉCNICAS VERIFICADAS, GARANTIZANDO ASÍ SU SOSTENIBILIDAD. | 2026-02-09 | 7.58 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -22.8138 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3684
710 | 149732 | 2268632 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP HV105 CHANCAHUAYCCO EMPHV644ROSARIO DISTRITO DE ROSARIO ACOBAMBA HUANCAVELICA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP HV105 CHANCAHUAYCCO EMPHV644ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO ACOBAMBA HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huancavelica | Acobamba | Rosario | -74.618 | -12.7197 | 2022-05-17 | 2022 | 11230752 | 13968011 | 13021619 | 946392 | 93.2246 | SI | 2025-09-01 | 8 | 87.19 | 2026-05-18 | 95.5 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] Contrato de Obra N° 015-2022-MTC/21Resuelto, se programan recursos para la ejecución física de saldo de obra, cabe precisar que el saldo está en actuaciones preparatorias para convocatoria en el 2026 | 2026-05-07 | 87.19 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -6.0346 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-03-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 258
711 | 149915 | 2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa | -74.6505 | -12.0483 | 2022-07-22 | 2022 | 20977531.7 | 25195484.5 | 19599172 | 5596312.5 | 77.7884 | SI | 2025-12-01 | 5 | 69.11 | 2026-05-07 | 86.68 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/05/2026] contrato de ejecucion de la obra se encuentra resuelto, por Incumplimiento Fundamental del Contratista, notificado mediante Carta Notarial N° 250-2025-MTC/21.OA, en ese contexto en el periodo 2026 se elaborara el expedeinte saldo de obra, generandose un saldo de programación respecto al PIM | 2026-05-18 | 69.11 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -8.6784 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1 | 01-05-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1902
712 | 149932 | 2522594 | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL A PEQUE O SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE TAMARA DISTRITO DE OMAS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO LMA | REPARACION DE CANAL DE RIEGO EN ELLA PEQUENO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Agricultura | Riego | Canales | Lima | Yauyos | Omas | -76.29 | -12.5152 | 2021-09-06 | 2021 | 109934.5 | 114934.5 | 94222.41 | 20712.09 | 81.9792 | NO | 2021-11-01 | 54 |  |  | 54.87 | 2022-12-01 | Paralizado | [22/01/2026] en gestiones para su financiamiento | 2026-01-22 | 54.87 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -27.1092 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 738
713 | 149948 | 2520352 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA, UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Cusco | Cusco | -71.9729 | -13.5236 | 2022-06-20 | 2022 | 598268.98 | 692460.03 | 330811.8 | 361648.23 | 47.7734 | NO | 2025-12-01 | 5 | 16.06 | 2026-02-20 | 19.71 | 2026-02-01 | Paralizado | [30/01/2026] el proyecto se ENCUENTRA PARALIZADO. | 2026-02-01 | 16.06 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -31.7134 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9547
714 | 150015 | 2514786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Huari | San Marcos | -77.1574 | -9.5272 | 2022-07-05 | 2022 | 1453106.78 | 1495906.78 | 930830.82 | 565075.96 | 62.2252 | SI | 2025-06-01 | 11 | 0 | 2026-04-13 | 97.65 | 2024-03-01 | Paralizado | [13/04/2026] OBRA PARALIZADA, Se reactivaría la obra de acuerdo la evaluación realizada bajo el marco de la Ley N°31589 y el Decreto Supremo N°206-2024-EF, cumple con los requisitos formales para reactivación. | 2026-04-13 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -62.2252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8575
715 | 150071 | 2505599 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Educación | Deporte | Polideportivo | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.5539 | -16.1127 | 2022-03-01 | 2022 | 1538447.46 | 1896538.74 | 1559250.67 | 337288.07 | 82.2156 | SI | 2023-11-01 | 30 | 62.9 | 2026-04-10 | 50.64 | 2025-10-01 | Paralizado | [10/04/2026] segun el informe de corte presEntado por el residente en fecha 07/07/2023, la obra se encuentra con un avance fisico acumulado del 65.98%. LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL REINICIO DE OBRA. | 2026-04-10 | 62.9 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -19.3156 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1039
716 | 150260 | 2499147 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD YUCAY NIVEL I 1 DISTRITO DE YUCAY PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD, DEL PUESTO DE SALUD YUCAY NIVEL I1, DISTRITO DE YUCAY PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Cusco | Urubamba | Yucay | -72.0785 | -13.3248 | 2021-10-11 | 2021 | 3830429.6 | 5909689.45 | 5777302 | 132387.45 | 97.7598 | NO | 2026-04-01 | 1 | 78.16 | 2026-02-24 | 78.16 | 2025-10-01 | Paralizado | [24/02/2026] La obra se encuentra actualmente paralizada debido a que, sE VIENE REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICION DE CONPUTADORAS, IMPRESORAS Y TV | 2026-02-24 | 78.16 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -19.5998 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 01-03-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 228735
717 | 150390 | 2493077 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | Huancabamba | -79.4422 | -5.1984 | 2023-01-20 | 2023 | 4693584.42 | 4829681.63 | 4829682 | 0 | 100 | NO | 2026-03-01 | 2 | 95.95 | 2026-05-15 | 99.58 | 2025-11-01 | En ejecución | [15/05/2026] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA. EL INICIO DE OBRA ES EL 20/01/2023. LA SUSPENSION DE PLAZO N° 01 ES DE 59 DIAS CALENDARIOS. LA SUSPENSION DE PLAZO N° 02 ES DE 28 DIAS CALENDARIOS. LA SUSPENSION DE PLAZO N° 03 ES DE 14 DIAS CALENDARIOS. LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 ES DE 30 DIAS CALENDARIOS. LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO ES EL 26/12/2023. LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01: PARTIDA NUEVA ES DE S/. 12,688.00 CON UN % DE INCIDENCIA DEL 0.29% (RESOLUCION GERENCIAL Nº 207-2024-MPH/GM). LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 02: MAYORES METRADOS ASCIENDE A S/. 162,118.90 CON UN % DE INCIDENCIA DEL 3.69% (RESOLUCION GERENCIAL Nº 398-2023-MPH/GM). EXISTE UN DEDUCTIVO DE OBRA QUE REPRESENTA EL 3.66%. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. | 2026-05-15 | 95.95 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | -0.42001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1699
718 | 150518 | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | Junín | Huancayo | El Tambo | -75.2184 | -12.0571 | 2021-12-22 | 2021 | 7130061.47 | 7202886.06 | 1008003.7 | 6194882.36 | 13.9944 | SI | 2022-06-01 | 47 | 14.09 | 2026-03-27 | 4.32 | 2023-10-01 | Paralizado | [27/03/2026] A LA FECHA SE TIENE PENDIENTE EL PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA RESPECTO AL ARBITRAJE. | 2026-03-27 | 14.09 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | 0.095558 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 01-04-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 775
719 | 150788 | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPILLA VEREDA Y COBERTURA EN EL LA CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPILLA, VEREDA Y COBERTURA EN ELLA CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPARUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | Huánuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | -75.9979 | -9.2889 | 2021-09-09 | 2021 | 1143293.23 | 1570501.78 | 206493.65 | 1364008.13 | 13.1483 | NO | 2024-04-01 | 25 | 10.6 | 2024-10-12 | 21.37 | 2026-05-01 | Paralizado | [20/01/2026] Obra ejecutada parcialmente. | 2026-05-01 | 21.37 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 8.2217 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 01-11-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 305
720 | 151161 | 2514408 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | Cajamarca | Celendin | Sorochuco | -78.2676 | -6.9324 | 2022-06-01 | 2022 | 1543625.61 | 2146359.75 | 1922027.26 | 224332.49 | 89.5482 | SI | 2025-09-01 | 8 | 70.83 | 2026-04-07 | 89.49 | 2026-02-01 | Paralizado | [07/04/2026] obra correspondiente a una gestión anterior. se encuentra suspendida. próxima a seguir con su ejecución | 2026-04-07 | 70.83 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -18.7182 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3021
721 | 151351 | 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS, AV EL TIGRE, CALLE SAN MATEO, AV SANTA ROSA, AV PRIMAVERA, CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDANOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - CHINCHA ALTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Ica | Chincha | Chincha Alta | -76.1197 | -13.4236 | 2022-04-05 | 2022 | 7115936.67 | 7115939 | 5805109.14 | 1310829.86 | 81.579 | SI | 2022-11-01 | 42 | 78.47 | 2026-02-23 | 89.79 | 2022-10-01 | En ejecución | [23/02/2026] el proyecto se encuentra en la etapa de EJECUCIÓN con aplicación de penalidades. Se resolvió el contrato de obra y el 16 de febrero se llevó a cabo el acto de constatacon e inventario de obra, EN DETERMINACIÓN DE SALDO DE OBRA | 2026-02-23 | 89.79 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 8.211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 202
722 | 151368 | 2514417 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL EN LA LOCALIDAD SATIPO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN ELLA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL EN LA LOCALIDAD SATIPO DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Junín | Satipo | Satipo | -74.6443 | -11.2598 | 2021-09-28 | 2021 | 351004.02 | 614301.6 | 599432.34 | 14869.26 | 97.5795 | NO | 2022-11-01 | 42 | 61.91 | 2022-11-14 | 89.4 | 2022-08-01 | Paralizado | [29/12/2022] - LA OBRA SEGUN ACTA DE PARALIZA EL 28 DE JUNIO DEL 2022, POR MOTIVOS DE MODIFICACION DE LAS MAMPARAS Y LOS SEPARADORES DE LAS OFICINAS INTERNAS. - LA OBRA SE REINICIA SEGÚN ACTA EL 12 DE SETIEMBRE DEL 2022. - LA VALORIZACION DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES. | 2022-12-29 | 61.91 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -35.6695 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
723 | 151467 | 2479064 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Arequipa | Arequipa | Alto Selva Alegre | -71.5167 | -16.3625 | 2022-03-24 | 2022 | 1057458.19 | 1075829.67 | 1011398.59 | 64431.08 | 94.011 | NO | 2024-06-01 | 23 | 95 | 2025-12-21 | 81.7 | 2022-11-01 | Paralizado | [24/12/2025] El contratista DE EJECUCIÓN DE OBRA ha resuelto el contrato obra, por falta de pagos de valorizaciones y por demora en la aprobación de adicionales DE OBRA. | 2025-12-24 | 95 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 0.98897 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11353
724 | 151503 | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN EL LA CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN ELLA CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | La Mar | Samugari | -73.6561 | -12.7731 | 2021-10-01 | 2021 | 859956.9 | 859956.9 | 139037.6 | 720919.3 | 16.168 | NO | 2022-03-01 | 50 | 19.97 | 2021-12-15 | 38.21 | 2022-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] esta paralizado y en su ficha tecnica en su conclusiones menciona el proyecto tenga estuduios minuciosos y detallados con mas precision en cuanto a terreno costos y factores climaticos que varian significativamente. | 2026-01-21 | 38.21 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 22.042 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
725 | 151745 | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC HUAYLLUTA TOCCOCCORI CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC HUAYLLUTA TOCCOCCORI CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canas | Tupac Amaru | -71.5634 | -14.1497 | 2021-10-11 | 2021 | 443156.91 | 443156.91 | 79931 | 363225.91 | 18.0367 | SI | 2021-12-01 | 53 | 64.67 | 2026-04-06 | 64.67 | 2026-03-01 | Paralizado | [06/04/2026] LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACION PARALIZADA POR FALTA DE SUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PODER CONCLUIR LA OBRA. | 2026-04-06 | 64.67 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 46.6333 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 01-12-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1371
726 | 151801 | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Moquegua | Mariscal Nieto | Cuchumbaya | -70.7194 | -16.7519 | 2021-10-05 | 2021 | 1522699.98 | 1505686.39 | 1021287.35 | 484399.04 | 67.8287 | NO | 2022-12-01 | 41 | 43.17 | 2022-07-21 | 35.32 | 2022-07-01 | Paralizado | [20/01/2026] la obra se ejecuto se encuentra paralizado al 01 de octubre del 2022 | 2026-01-20 | 43.17 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -24.6587 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11043
727 | 151802 | 2187339 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA I E VIVA EL PERU F G H I J L LL DEL PP JJ VIVA EL PERU DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA IE VIVA EL PERU F,G,H,I,J,L,LL DEL PPJJ VIVA EL PERU, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Cusco | Rio Santiago | -71.961 | -13.5401 | 2021-10-01 | 2021 | 1271696.61 | 2083441.76 | 1962155 | 121286.76 | 94.1785 | NO | 2025-11-01 | 6 | 91.51 | 2025-10-09 | 91.28 | 2026-03-01 | Paralizado | [23/04/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-04-23 | 91.28 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -2.8985 | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 1 | 01-02-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
728 | 151839 | 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Tacna | Jorge Basadre | Ite | -70.9652 | -17.8615 | 2022-10-05 | 2022 | 57001668.22 | 73319967.35 | 32325305 | 40994662.35 | 44.088 | SI | 2026-05-01 | 0 | 20.68 | 2026-05-12 | 13.34 | 2024-01-01 | Paralizado | [22/05/2026] EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN. EN ESE MARCO, UNA VEZ APROBADO EL INCREMENTO PRESUPUESTAL MEDIANTE EL ACTO RESOLUTIVO CORRESPONDIENTE (RESOLUCIÓN N°036-GDTI-GM/MDI). CON FECHA 05 DE MARZO DE 2026, A TRAVÉS DEL INFORME N.° 0202-2026-SGEPI-GDTI/GM/MDI, SE SOLICITÓ FORMALMENTE LA APERTURA DE META Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. DE MANERA PARALELA, SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO VINCULADA A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA PÚBLICA, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE EL PEDIDO N°00897 EN PROCESO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LA INFORMACIÓN PERTENECE HASTA EL MES DE ABRIL. | 2026-05-22 | 20.68 | > 50 millones | 20 - 30 % | -23.408 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-05-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5870
729 | 152112 | 2292717 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS II ETAPA comprende COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA MODULO AUXILIO RAPIDO OBRAS EXTERIORES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO COMPONENTE DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.199 | -12.5839 | 2021-11-03 | 2021 | 7904478.53 | 12968463.79 | 11510369 | 1458094.79 | 88.7566 | SI | 2026-05-01 | 0 | 74.47 | 2026-04-22 | 72.74 | 2025-07-01 | Paralizado | [22/04/2026] LA EJECUCION DEL COMPONENTE VIDEOS CAMARAS PARALIZO EL 31/12/2025 POR CIERRE DE AÑO FISCAL. SE PRESENTO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DE LA II ETAPA (VIDEO CAMARAS) SE BIENE ELABORANDO EL ADICIONAL N° 04 DE LA II ETAPA (VIDEO CAMARAS) SE SOLICITO LOS REQUERIMIENTOS DE FIBRA OPTICA Y PUESTA A TIERRA PARA SU CONVOCATIROA. | 2026-04-22 | 72.74 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -16.0166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 300
730 | 152150 | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Piura | Piura | Veintiseis de Octubre | -80.6683 | -5.1854 | 2022-08-01 | 2022 | 8076044.82 | 43908456.3 | 20055805 | 23852651.3 | 45.6764 | SI | 2025-11-01 | 6 | 45.55 | 2026-04-24 | 35.17 | 2024-01-01 | Paralizado | [24/04/2026] al mes de abril la INVERSION SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO mediante la modalidad del administracion directa ( en planta), POR LO QUE SE ENCUENTRA EN REALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS, DENTRO DE ESOS ESTUDIOS SE ENCUENTRA LA TOPOGRAFIA LA CUAL SE ENCUENTRA en proceso , actualmente se ha solicitado cobertura presupuestal a favor de la inversion para terminar con los estudios basicos de la inversion, asimismo se sabe q esta inversion la ejecuta el gore, como un saldo de obra, ya que la municipalidad de 26 de octubre y municipalidad provincial de piura ha ejecutado etapas del componente de infraestructura | 2026-04-24 | 35.17 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -10.5064 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
731 | 152223 | 2509216 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN EL LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN ELLA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | Chirinos | -78.9471 | -5.242 | 2021-10-20 | 2021 | 472335.23 | 472335.23 | 339333 | 133002.23 | 71.8416 | NO | 2022-06-01 | 47 | 71.84 | 2026-02-16 | 64.36 | 2026-01-01 | Paralizado | [16/02/2026] IOARR, SE VA A REACTIVAR LA INVERSION, CUENTA CON UN PENDIENTE DE s/133,001.83 | 2026-02-16 | 71.84 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -0.0015605 | 1 | 0 | 0 | 44 | 20 | 1 | 01-04-2022 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 42185
732 | 152248 | 2321804 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI, DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Huánuco | Ambo | San Rafael | -76.0745 | -10.3392 | 2022-03-01 | 2022 | 5914342.87 | 5989792.8 | 5479175 | 510617.8 | 91.4752 | SI | 2026-02-01 | 3 | 90.95 | 2026-05-19 | 71.19 | 2025-08-01 | Paralizado | [19/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE LA Certificación ambiental para el proyecto en evaluación.. | 2026-05-19 | 90.95 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -0.5252 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-10-2023 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 515
733 | 152268 | 2510192 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PUERTO INCA PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA PUERTO INCA DEPARTAMENTO HUANUCO | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN ELLA EESS PUERTO INCA PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Gobierno Regional | SALUD | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huánuco | Puerto Inca | Puerto Inca | -74.9653 | -9.389 | 2021-09-06 | 2021 | 2275518.21 | 2368635.19 | 335576.8 | 2033058.39 | 14.1675 | NO | 2023-11-01 | 30 | 12.91 | 2025-09-20 | 45.09 | 2022-06-01 | Paralizado | [21/01/2026] PARALIZADO DESDE EL AÑO 2021 | 2026-01-21 | 12.91 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -1.2575 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-10-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 520
734 | 152282 | 2405528 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS ESSALUD DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOSESSALUD DE LA PROVINCIA TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1988 | -12.5815 | 2022-11-25 | 2022 | 1956998.84 | 5282416.05 |  |  | 0 | SI |  | 0 |  | 2026-04-13 | 0.28 | 2022-12-01 | Paralizado | [17/05/2026] ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATO DE OBRA: * Mediante RESOLUCIÓN N° 000012-GEI-GCPI-ESSALUD-2025 del 28.10.2025, la Gerencia de Estudios de Inversión resuelve APROBAR el expediente tecnico del saldo de obra, por el monto ascendente a S/ 3,325,417.21, con un plazo de ejecución de 150 d.c. * Mediante Memorando N° 108-SGO del 26.03.2026 la Sub Gerencia de Obras solicitó a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos el expediente tecnico del saldo de obra * Mediante Memorando N° 66-SGED del 09.04.2026 la Sub Gerencia de Estudios Definitivos remite a la SGO el expediente tecnico del saldo de obra * Mediante Nota N° 738-SGOBR del 06.05.2026 la SGO remite a la GEP el requerimiento con sistema de entrega de solo construcción para la contratación de la ejecución de Saldo de Obra | 2026-05-17 | 0.28 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 36645
735 | 152323 | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | Educación | Deporte | Piscina Pública | Arequipa | Arequipa | Yura | -71.6062 | -16.3102 | 2022-02-15 | 2022 | 8991541.32 | 17816764.97 | 5412212 | 12404552.97 | 30.3771 | SI | 2026-04-01 | 1 | 29.13 | 2026-03-20 | 33.19 | 2025-12-01 | Paralizado | [20/03/2026] EN ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-03-20 | 29.13 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -1.2471 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7412
736 | 152372 | 2448272 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Huancavelica | Tayacaja | Surcubamba | -74.6635 | -12.1231 | 2022-01-13 | 2022 | 6008291.59 | 6485419.31 | 6473249.76 | 12169.55 | 99.8124 | NO | 2023-10-01 | 31 | 71.26 | 2024-01-16 | 68.03 | 2023-03-01 | Paralizado | [16/01/2024] La inversión se encuentra con un avance fíNANCIERO DE 72%, AVANCE FÍSICO DE 71.26%, la obra no presenta proBLEMAS y se desarrolla con normalidad | 2024-01-16 | 68.03 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -31.7824 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 643
737 | 152477 | 2456035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1964 | -12.5837 | 2019-12-01 | 2019 | 936025.62 | 1466667.53 | 399850.45 | 1066817.08 | 27.2625 | NO | 2022-05-01 | 48 | 35.78 | 2026-03-30 | 35.78 | 2026-04-01 | Paralizado | [30/03/2026] PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONVENIO CON EL EL PROGRAMA TABAJAR PERU | 2026-04-01 | 35.78 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 8.5175 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-03-2020 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 228735
738 | 152586 | 2441186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA ZONA N 01 ETAPA I | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | Educación | Deporte | Estadio | Tacna | Tacna | Ciudad Nueva | -70.2387 | -17.9823 | 2021-10-26 | 2021 | 3532558 | 17618647 | 9022591.35 | 8596055.65 | 51.2105 | SI | 2024-12-01 | 17 | 27.01 | 2026-02-26 | 97.02 | 2022-11-01 | En ejecución | [02/03/2026] la obra se encuentra paralizada por no disponibilidad presupuestal | 2026-03-02 | 97.02 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 45.8095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 281
739 | 152599 | 2500182 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO LICAS YUCAJACHI CP CARMEN CCATOPATA SAYTOCOCHA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO, LICAS YUCAJACHI CP CARMEN CCATOPATA SAYTOCOCHA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Azangaro | Azangaro | -70.1978 | -14.9081 | 2021-11-10 | 2021 | 441236.66 | 441235.66 | 183141.75 | 258093.91 | 41.5066 | NO | 2022-05-01 | 48 | 93.9 | 2023-01-18 | 93.9 | 2026-02-01 | Paralizado | [05/12/2025] MEDIANTE INFORME N°330-2025-MDA-SGIDUR/JCAC EN FECHA 07 DE JULIO DEL 2025, LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL INFORMA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES COMO OBRA PARALIZADA. | 2026-02-01 | 93.9 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 52.3934 | 1 | 1 | 0 | 50 | 13 | 1 | 01-02-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1544
740 | 152732 | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huánuco | Pachitea | Panao | -75.9932 | -9.8987 | 2021-09-21 | 2021 | 5265412.64 | 1480695.1 | 1172466.03 | 308229.07 | 79.1835 | NO | 2023-12-01 | 29 | 66 | 2024-12-18 | 65.55 | 2025-05-01 | Paralizado | [20/01/2026] cuenta con expediente de corte fisico y financiero | 2026-01-20 | 65.55 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -13.6335 | 1 | 1 | 1 | 33 | 30 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2300
741 | 152794 | 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA PRIMERA ETAPA CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Paita | Paita | -81.0816 | -5.0849 | 2021-12-21 | 2021 | 1516547.21 | 3687227.67 | 2393571.7 | 1293655.97 | 64.9152 | SI | 2025-12-01 | 5 | 60 | 2026-01-27 | 61.72 | 2022-03-01 | En ejecución | [14/05/2026] primera etapa: cuenta con expediente técnico aprobado por el saldo de obra. encontrándose en proceso de actos preparatorios (designacion de comite) para iniciar la fase de seleccion y posterior ejecución en el presente año. segunda etapa: contrato resuelto en proceso de arbitraje | 2026-05-14 | 61.72 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -3.1952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2028
742 | 152899 | 2498607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO MECANICO PARA LA INTEGRACION VIAL DE LAS SUB CUENCAS DE KQUELCCAYBAMBA SAN LORENZO Y VERSALES DISTRITODE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO MECANICO PARA LA INTEGRACION VIAL DE LAS SUB CUENCAS DE KQUELCCAYBAMBA, SAN LORENZO Y VERSALLES DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Ocobamba Kaqueycaybamba | -72.4473 | -12.8716 | 2021-11-15 | 2021 | 7425516.61 | 9852593.65 | 6658677 | 3193916.65 | 67.583 | SI | 2026-05-01 | 0 | 65.6 | 2026-05-19 | 65.03 | 2024-12-01 | Paralizado | [19/05/2026] Se reinicia ejecucion fisica en fecha 01/04/2026, se viene encaminando la aprobacion del expediente tecnico modificado con la finalidad de concluir con la ejecucion. | 2026-05-19 | 65.6 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -1.983 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-10-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2000
743 | 152965 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Ayabaca | Jilili | -79.795 | -4.5808 | 2021-12-23 | 2021 | 5152362.79 | 5152362.79 | 2160161.99 | 2992200.8 | 41.9257 | SI | 2025-12-01 | 5 | 40.3 | 2026-02-24 | 44.94 | 2026-05-01 | Paralizado | [24/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA A UN AVaNCE FISICO DEL 43 % ALMES DE MAYO DEL 2024, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO. ACTUALMENTE PARALIZADA | 2026-05-01 | 44.94 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 3.0143 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-05-2024 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 51947
744 | 153089 | 2199408 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SE ALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA PRIMERA ETAPA COMPONENTE SEMAFORIZACION | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Alto Selva Alegre | -71.5209 | -16.3799 | 2022-03-08 | 2022 | 1697810.55 | 1737760.55 | 1402742 | 335018.55 | 80.7212 | SI | 2023-07-01 | 34 | 91.9 | 2026-05-18 | 91.8 | 2022-11-01 | Paralizado | [18/05/2026] OBRA CON CONTRATO RESUELTO: SE TIENE resolución de contrato por parte del contratista de ejecución de obra SE HA REALIZADO UN peritaje a la obra, se ha determinado elaborar un informe técnico detallado para su remisión a la gerencia de desarrollo urbano y a la gerencia municipal. | 2026-05-18 | 91.9 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 11.1788 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 85
745 | 153200 | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO EMP HV 863 BUENA VISTA CHUPACC LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCOEMPHV863BUENA VISTACHUPACCLAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomas De Pata | -74.42 | -13.1131 | 2022-07-02 | 2022 | 2635337.4 | 2765269.32 | 1295932.94 | 1469336.38 | 46.8646 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 49.25 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 49.25 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 2.3854 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 850
746 | 153256 | 2427839 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Áncash | Huari | Huari | -77.1646 | -9.3509 | 2022-04-19 | 2022 | 7843219.5 | 8746831.69 | 6656483.07 | 2090348.62 | 76.1016 | SI | 2024-12-01 | 17 | 62.3 | 2026-02-09 | 62.3 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. | 2026-04-01 | 62.3 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -13.8016 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
747 | 153257 | 2103050 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE AMBEY TAYAPAMPA LLOCLLA UTUTUPAMPA MASHUAN Y ACO DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Huaraz | Olleros | -77.4671 | -9.6623 | 2022-06-28 | 2022 | 5722667.27 | 6708953.55 | 5787667 | 921286.55 | 86.2678 | SI | 2026-03-01 | 2 | 77.21 | 2026-05-05 | 77.21 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/05/2026] AL 05 DE MAYO DE 2026, LA OBRA CONTINÚA SUSPENDIDA DESDE EL 8/12/2025, SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL POR DEFICIENCIAS DEL E.T. | 2026-05-05 | 77.21 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -9.0578 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-09-2024 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 690
748 | 153259 | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Huaraz | Jangas | -77.5805 | -9.4015 | 2022-04-19 | 2022 | 2284809 | 2541138.95 | 501283 | 2039855.95 | 19.7267 | SI | 2022-08-01 | 45 | 15.21 | 2026-05-05 | 15.21 | 2025-09-01 | Paralizado | [13/05/2026] A la espera de los recursos financieros para continuar con la ejecución del PI. | 2026-05-13 | 15.21 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -4.5167 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 01-06-2022 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
749 | 153262 | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS DISTRITO DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Áncash | Carhuaz | Marcara | -77.55 | -9.3333 | 2022-04-12 | 2022 | 3712812.82 | 4307234.09 | 3144190.67 | 1163043.42 | 72.9979 | SI | 2025-12-01 | 5 | 81.43 | 2026-02-09 | 81.31 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE GENERARÁ UNA PRESTACIÓN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. ACTUALMENTE SE ESTÁ REFORMULANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR DEFICIENCIAS EN SU ELABORACIÓN. | 2026-04-01 | 81.31 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 8.3121 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 | 01-10-2022 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 26500
750 | 153557 | 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Ica | Pisco | Pisco | -76.1903 | -13.8318 | 2022-05-13 | 2022 | 2809233.29 | 2709975.19 | 1173557.62 | 1536417.57 | 43.3051 | SI | 2025-10-01 | 7 | 42 | 2026-04-09 | 36.89 | 2024-01-01 | Paralizado | [09/04/2026] SE HA REQUERIDO LA CONTRATACION DE UN PERITO PARA LA EVALUACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA. | 2026-04-09 | 42 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -1.3051 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
751 | 153649 | 2516972 | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO HUANCARIRI HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO HUANCARIRI HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Anta | Chinchaypujio | -72.2333 | -13.6358 | 2021-12-04 | 2021 | 1829797.11 | 2010288.79 | 1545986 | 464302.79 | 76.9037 | NO | 2026-05-01 | 0 | 44.35 | 2024-10-04 | 48.41 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/12/2025] LA OBRA SE paraliza en fecha 30 de setiembre de 2024, PIM AGOTADO PARA EL 2024, NO SE TIENE LIQUIDEZ PARA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO. | 2026-04-01 | 48.41 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -28.4937 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-10-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4979
752 | 153682 | 2518171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA C P SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA, CP SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Áncash | Sihuas | Huayllabamba | -77.4794 | -8.5396 | 2021-10-18 | 2021 | 107968.96 | 247923.69 | 110450.8 | 137472.89 | 44.5503 | NO | 2022-11-01 | 42 |  |  | 53.89 | 2021-10-01 | Paralizado |  | 2021-10-01 | 53.89 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 9.3397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 47180
753 | 153687 | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SECTOR AHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN ELLA SECTOR NAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Apurímac | Cotabambas | Haquira | -72.112 | -14.1594 | 2021-10-11 | 2021 | 364160.17 | 364160.17 | 249570.18 | 114589.99 | 68.5331 | SI | 2023-03-01 | 38 | 16.99 | 2026-02-18 | 17.37 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/02/2026] EL PROYECTO AL MES DE MARZO PRESENTA UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE 16.97%, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, EN ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-04-01 | 17.37 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -51.1631 | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 1 | 01-04-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4300
754 | 153743 | 2238492 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA CARHUAC Y CHANA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA, CARHUAC Y CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Obras por impuestos | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Áncash | Huari | San Pedro de Chana | -76.9898 | -9.4303 | 2020-11-03 | 2020 | 15456739.62 | 16843401.73 | 7662215 | 9181186.73 | 45.4909 | SI | 2026-05-01 | 0 | 45.33 | 2026-02-09 | 35.99 | 2021-11-01 | En ejecución | [09/02/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PARALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | 2026-02-09 | 45.33 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -0.1609 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2021 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21091
755 | 153764 | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIONREADAPTACION SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.5638 | -16.0871 | 2021-10-01 | 2021 | 473979.88 | 473979.88 | 210833.72 | 263146.16 | 44.4816 | NO | 2022-12-01 | 41 | 27.3 | 2023-01-20 | 27.3 | 2022-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] segun informe n° 043-2022 MDP/HMM, INFOME SITUACIONAL DE LA OBRA AL mes de agosto el avance fisico DE 27.30 % acumulado al mes de ENERO DEL 2022 | 2026-01-21 | 27.3 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -17.1816 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
756 | 153947 | 2487769 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | La Joya | -71.8294 | -16.4647 | 2020-11-24 | 2020 | 471462.02 | 1024314.35 | 646523.76 | 377790.59 | 63.1177 | NO | 2023-12-01 | 29 | 60.02 | 2023-06-20 | 67.27 | 2022-09-01 | Paralizado | [12/07/2023] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 58.4 % Y UN AVANCE FINANCIERO 2023 DEL 49.2% NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PARA EL 2023 SE TIENE PREVISTO LA EJECUCIÓN DE 470,921.00, ASIGNADOS EN EL PIM 2023 | 2023-07-12 | 60.02 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -3.0977 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-04-2021 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4979
757 | 154082 | 2506384 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN EL LA DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR DISTRITO DE VITOR PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN ELLA DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | Vitor | -71.8018 | -16.3703 | 2022-08-24 | 2022 | 1526292.79 | 1918036.05 | 1761851.66 | 156184.39 | 91.8571 | NO | 2023-04-01 | 37 | 81.1 | 2023-09-13 | 81.7 | 2023-02-01 | Paralizado | [26/02/2025] * LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2025-02-26 | 81.1 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -10.7571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
758 | 154122 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO DISTRITO DE HUARO PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DEL CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO DISTRITO DE HUARO PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DEL CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Quispicanchi | Huaro | -71.6773 | -13.7365 | 2021-09-01 | 2021 | 1477523.35 | 1477523.35 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 44.68 | 2022-10-01 | Paralizado |  | 2022-10-01 | 44.68 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
759 | 154192 | 2489326 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU1063 CC CUYO CHICO CC CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU1063 CC CUYO CHICO CC CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Calca | Pisac | -71.8343 | -13.4091 | 2023-07-04 | 2023 | 6197667.9 | 8159444.75 | 3185648.03 | 4973796.72 | 39.0425 | SI | 2024-09-01 | 20 | 0 | 2026-02-19 | 29.33 | 2026-03-01 | Paralizado | [12/05/2026] ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARALIZADO DESDE EL 15/07/2024, POR TEMAS DE CONFLICTO SOCIAL A SER EJECUTADO EN EL AÑO 2027 | 2026-05-12 | 29.33 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -9.7125 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
760 | 154196 | 2530699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Educación | Deporte | Estadio | Puno | Carabaya | Ituata | -70.2399 | -13.8242 | 2021-11-22 | 2021 | 239046.88 | 239046.88 | 227053 | 11993.88 | 94.9826 | NO | 2022-05-01 | 48 | 15.1 | 2024-02-26 | 15.1 | 2024-02-01 | Paralizado | [26/02/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE TIENE EN EL SECTOR. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 15.10% | 2024-02-26 | 15.1 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -79.8826 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1525
761 | 154260 | 2314553 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Moquegua | Ilo | Ilo | -71.3398 | -17.6687 | 2022-03-09 | 2022 | 1854378.03 | 1854378.03 | 1251737 | 602641.03 | 67.5017 | NO | 2023-03-01 | 38 | 87.49 | 2026-05-08 | 87.49 | 2026-05-01 | Paralizado | [08/05/2026] SE ha realizado el requerimiento de contratacion de peritaje de obra y elaboracion de expediente de saldo de obra | 2026-05-08 | 87.49 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 19.9883 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 1 | 01-10-2022 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
762 | 154361 | 2505803 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179 DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179, DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Arequipa | Castilla | Pampacolca | -72.5748 | -15.7129 | 2022-04-20 | 2022 | 3280695.33 | 9666150.31 | 3711712 | 5954438.31 | 38.3991 | NO | 2025-01-01 | 16 |  |  | 28.19 | 2023-10-01 | Paralizado |  | 2023-10-01 | 28.19 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -10.2091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 50209
763 | 154381 | 2512889 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA LOS TRAMOS CRITICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA LOS TRAMOS CRITICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Junín | Chanchamayo | Pichanaqui | -74.8831 | -10.9253 | 2022-04-01 | 2022 | 319644.65 | 319644.65 | 215449.58 | 104195.07 | 67.4028 | NO | 2022-10-01 | 43 | 73.34 | 2022-10-20 | 100 | 2022-08-01 | En ejecución | [29/12/2022] - la valorizacion n° 03 - agosto se encuentra observada. - la obra se encuentra SUSPENDida - SUSPENSIÓN n°01. - SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL SERVICIO N°001-2022-GEMU/MPCH, POR EL SERVICIO DE CORTE DE ROCA FIJA CON MAQUINARIA. - se REINICIO la obra con fecha de 03/08/2022. - EL AVANCE FISICO ACUMULADO 73.74% Y EL AVANCE FINANCIERO S/ 18,699.00 SOLES CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES MAYO 2022. - LA VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES MAYO 2022 SE ENCUENTRA OBSERVADA POR LA ENTIDAD MPCH. - LA SUSPENSION DE PLAZO N° 01 CON FECHA 18/05/2022. - SE INICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 01/04/2022. | 2022-12-29 | 73.34 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 5.9372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 189
764 | 154393 | 2511283 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE I 3 DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE I3, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | La Libertad | Pacasmayo | San Jose | -79.457 | -7.3494 | 2022-03-23 | 2022 | 23734836.06 | 28892220.98 | 24243036.29 | 4649184.69 | 83.9085 | NO | 2025-06-01 | 11 |  |  | 95.15 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 95.15 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 11.2415 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-08-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
765 | 154421 | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA LOCALIDAD DE CORPACANCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN ELLA LOCALIDAD DE CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Junín | Yauli | Marcapomacocha | -76.2198 | -11.3626 | 2021-06-03 | 2021 | 379384.47 | 379384.47 | 295343.64 | 84040.83 | 77.8481 | NO | 2022-05-01 | 48 | 78.1 | 2025-02-14 | 78.1 | 2024-11-01 | Paralizado | [14/02/2025] SE VALORIZÓ EN EL PERIODO 04-2023 EL MONTO ACUMULADO DE 268,328.76 CON UN AVANCE DE 78.10% ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2025-02-14 | 78.1 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 0.25189 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 148
766 | 154539 | 2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | Educación | Deporte | Estadio | Apurímac | Chincheros | Anco Huallo | -73.661 | -13.5193 | 2021-12-06 | 2021 | 3551799.41 | 4475761.36 | 815820 | 3659941.36 | 18.2275 | SI | 2023-09-01 | 32 | 18.05 | 2026-02-26 | 13.01 | 2022-11-01 | Paralizado | [26/02/2026] La obra SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTABA LA OBRA (SE COORDINÓ LA DONACIÓN DEL TERRENO ALEDAÑO A FIN DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN). ASIMISMO, SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERITO QUE REALICE UN PERITAJE E INFORME TÉCNICO, CON RESPECTO AL AVANCE OBRA EJECUTADO HASTA LA PARALIZACIÓN, Y SE PUEDA DETERMINAR LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DEL INFORME DEL PERITO PARA DETERMINAR EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE A FIN DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CONTINUAR CON SU EJECUCION. puesto que lleva paralizado mas de 3 años, se esta evaluando el cierre de inversion puesto que no es una brecha. | 2026-02-26 | 18.05 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -0.17751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5903
767 | 154608 | 2526494 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | Puno | El Collao | Ilave | -69.6471 | -16.0781 | 2021-12-01 | 2021 | 2504129.59 | 5167261.28 | 2013906.61 | 3153354.67 | 38.9744 | SI | 2022-12-01 | 41 | 47.91 | 2026-04-06 | 95.45 | 2025-09-01 | Paralizado | [06/04/2026] AL 31 DE marzo DEL 2026, la obra se encuentra paralizada A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR Demora en el proceso de selección, CUENTA CON UN AVANCE TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION: FISICO ACUMULADO MOD. %: 95.45 FISICO ACUMULADO MOD. S/.: 2,311,676.24 FINANCIERO ACUMULADO PRES. MOD. %: 76.31 FINANCIERO ACUMULADO PRES. MOD. S/.: 2,013,906.61 | 2026-04-06 | 47.91 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.9356 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-05-2024 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11353
768 | 155124 | 2248833 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN I ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Junín | Satipo | Pangoa | -74.4076 | -11.5254 | 2021-12-09 | 2021 | 862049 | 5245187.49 | 4544852 | 700335.49 | 86.648 | SI | 2023-12-01 | 29 | 78.08 | 2026-04-23 | 94.35 | 2024-02-01 | Paralizado | [23/04/2026] DE FECHA 25 DE MARZO DE 2026 SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°002-2026-MPS/GM, POR EL MONTO DE S/120,000.00 POR EL PLAZO DE EJEUCCION DE 90 DIAS CALENDARIO. EN EL CUAL EL PRIMER PRODUCTO SE PAGARA DEL 30% Y EL SEGUNDO PRODUCTO SERA DE 70%. A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DEL CORTE Y SALDO DE OBRA. | 2026-04-23 | 94.35 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 7.702 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-01-2022 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
769 | 155309 | 2454232 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Carlos Fermin Fitzcarrald | San Nicolas | -77.1919 | -8.9777 | 2022-05-04 | 2022 | 5956678.66 | 10733343 | 3396647 | 7336696 | 31.6458 | SI | 2026-05-01 | 0 | 40.65 | 2026-05-07 | 36.1 | 2023-03-01 | Paralizado | [18/05/2026] al 07 de MAYO de 2026, MEDIANTE INFORME Nº 00900-2026-GRA/GRI/SGSLO, DE FECHA 11/3/2026 LA SGSLO Solicito Nulidad del LP-ABR-1-2026-GRA/E-1, DEBIDO A DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO. la SGASG notifico a la empresa ganAdora respecto al iNforme técnico del area usuaria. MEDIANTE INFORME 01044-2026-GRA/GRI/SGSLO, DE FECHA 18/3/2026, SE SOLICITO A LA SGEI LA CUANTIFICACION PRESUPUESTAL DEL IMPACTO DE LAS INCONGRUENCIAS DE LOS METRADOS Y EL PRESUPUESTO DEL EXP. TEC. (LABRILLOS, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS, CORREAS, AFIRMADO, LIMPIEZA DE ACERO) . posterior a ello se realizara la notificacion respectiva a la empresa ganadora y al OSCE para proceder la nulidad del proceso. | 2026-05-18 | 40.65 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 9.0042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1699
770 | 155437 | 2115955 | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB PRIMAVERA DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDALIB S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | La Libertad | Trujillo | Trujillo | -79.0328 | -8.0968 | 2024-03-20 | 2024 | 11843355 | 10381083.31 | 7222037 | 3159046.31 | 69.5692 | NO | 2025-12-01 | 5 | 78.51 | 2025-08-11 | 65.75 | 2025-05-01 | En ejecución | [21/01/2026] la obra se encuentra en arbitraje | 2026-01-21 | 78.51 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 8.9408 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10472
771 | 155530 | 2532761 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA CA IHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA, CANIHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHUNA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Moquegua | General Sanchez Cerro | Ichu A | -70.546 | -16.1136 | 2021-12-20 | 2021 | 952749.08 | 1050933.83 | 358214.52 | 692719.31 | 34.0854 | SI | 2022-12-01 | 41 | 30.75 | 2026-02-23 | 30.82 | 2023-05-01 | Paralizado | [10/02/2026] 1) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 19 DE MARZO DEL 2022 POR FALTA DE DISPÒNIBILIDAD PRESUPUESTAL. 2) EN EL AÑO 2023 SE CONTINÚA CON LA PARALIZACIÓN CAUSAL DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN MUNICIPAL, EL MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN FÍSICA. 3) MEDIANTE INFORME N° 0631-2023-ARMH/GIDUR/MDI SE REMITIÓ EL INFORME SITUACIONAL DE OBRA CONCLUYENDO QUE SE EJECUTÓ 01 COMPONENTE DEL PROYECTO DEL SECTOR CAÑIHUANI PAMPA. 4) CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/. 272,350.65 QUE REPRESENTA UN 30.82% Y UN AVANCE FINANCIERO DE S/. 286,026.13 QUE REPRESENTA UN 27.22%. | 2026-02-10 | 30.75 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -3.3354 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-04-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13758
772 | 156119 | 2383151 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL OVALO DE LA URBANIZACION POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV G DISTRITO DE PARI AS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL OVALO DE LA URBANIZACION POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV G DISTRITO DE PARINAS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Piura | Talara | Pari As | -81.2722 | -4.5878 | 2022-04-28 | 2022 | 17084408.45 | 18872268.22 | 13394013.33 | 5478254.89 | 70.9719 | SI | 2024-08-01 | 21 | 72.65 | 2026-02-24 | 76.16 | 2023-06-01 | En ejecución | [24/02/2026] la OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | 2026-02-24 | 72.65 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 1.6781 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2023 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 34250
773 | 156152 | 2433670 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION EN EL A H VILLA KURT BEER DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION, EN EL AH VILLA KURT BEER, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | Piura | Piura | Veintiseis de Octubre | -80.6704 | -5.1951 | 2022-03-10 | 2022 | 549379.53 | 598687.98 | 267847.11 | 330840.87 | 44.739 | NO | 2024-09-01 | 20 | 44 | 2025-12-10 | 23.86 | 2023-10-01 | Paralizado | [11/02/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-02-11 | 44 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -0.73902 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Falta de personal clave | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 26500
774 | 156216 | 2512521 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION EN ELLA AV FERROCARRIL TRAMO PROL ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO TRAMO CALLE REAL Y AV 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA TRAMO JR HUASCAR Y JR SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PARA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA MTCSEDAM HYO SA | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION EN ELLA AV FERROCARRIL TRAMO PROL ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO TRAMO CALLE REAL Y AV 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA TRAMO JR HUASCAR Y JR SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EPS SEDAM HUANCAYO S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Junín | Huancayo | Huancayo | -75.2151 | -12.0904 | 2022-07-22 | 2022 | 6012330.34 | 6012330.34 | 724031 | 5288299.34 | 12.0424 | NO | 2023-09-01 | 32 |  |  | 25.58 | 2025-12-01 | Paralizado | [05/12/2025] EL CONSORCIO HUAYTAPALLANA PRESENTO ADICIONAL | 2025-12-05 | 25.58 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 13.5376 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 1 | 01-08-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
775 | 156265 | 2532190 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Ayacucho | La Mar | Samugari | -73.6878 | -12.7634 | 2021-12-01 | 2021 | 336956.12 | 336956.12 | 175521.34 | 161434.78 | 52.0903 | NO | 2022-04-01 | 49 | 52.7 | 2022-05-12 | 52.7 | 2022-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] ficha tecnica menciona falta de adquisicion de materiales y pago de persoinal tecnico. | 2026-01-21 | 52.7 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 0.60973 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-03-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 750
776 | 156365 | 2487634 | CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L 150 M DEL DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO | CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | REGION PASCO-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Pasco | Oxapampa | Palcazu | -75.1432 | -10.1848 | 2022-05-23 | 2022 | 20155067.04 | 25021957.27 | 19761188 | 5260769.27 | 78.9754 | SI | 2026-04-01 | 1 | 66.13 | 2026-05-20 | 27.02 | 2024-01-01 | Paralizado | [18/05/2026] (1) MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 018-2024-G.R.P/GGR, DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024, SE RESUELVE EN FORMA TOTAL EL CONTRATO N° 0006-2022-G.R.PASCO/GGR SIN EMBARGO, POSTERIOR A ELLO MEDIANTE ACTA DE CONCILIACIÓN SE LLEGA A CONCILIAR CON EL CONTRATISTA EJECUTOR EL CONSORCIO MAX PUENTE. (2) MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°068-2025-G-R-P./GGR. SE RESUELVE EL CONTRATO N°0007-2022-G.R.PASCO/GGR. CONTRATO SUSCRITO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CON CUI N°2487634 (3) MEDIANTE CONTRATO N°135-2025-G.R.PASCO/GGR, DE FECHA 08/10/2025 SE SUSCRIBE EL REFERIDO DOCUMENTO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CON CUI N°2487634 (4) SE TIENE UN SALDO POR EJECUTAR POR EL MONTO DE S/ 9,011,997.07, SIN EMBARGO, SOLO SE ESTA SOLICITANDO UNA DEMANDA ECONOMICA POR EL MONTO DE S/ 1,272,717.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 SOLES). RECURSOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINANCIAR LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01, ASI MISMO SE INFORMA QUE POSTERIORMENTE SE BUSCARA FINANCIAMIENTO PARA LOS PAGOS QUE CORRESPONDEN A LA EJECUCION Y SUPERVISION DEL PROYECTO. | 2026-05-18 | 27.02 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -51.9554 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
777 | 156381 | 2531806 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AVLA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AVLA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Áncash | Huari | San Marcos | -77.1529 | -9.5213 | 2022-04-28 | 2022 | 3505919.47 | 4028665.81 | 2958730.51 | 1069935.3 | 73.4419 | SI | 2025-06-01 | 11 | 85.65 | 2026-04-13 | 86.5 | 2022-11-01 | Paralizado | [13/04/2026] OBRA PARALIZADA, Se debe reactivar la obra: debido a que le proyecto es de inversión de protección de desastres y el área de influencia del proyecto se encuentra cercana a viviendas que están en constate riesgo y peligro ante el desborde y derrumbe de taludes del rio Carash. | 2026-04-13 | 85.65 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 12.2081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2719
778 | 156592 | 2175165 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA LIMA TRAMO II AV ELIAS APARICIO JR MADRE SELVA ETAPA II JR PARACAS JR MADRE SELVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA EL JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Lima | Lima | La Molina | -76.8921 | -12.0862 | 2023-02-13 | 2023 | 25658069.61 | 81149471.39 | 45766848 | 35382623.39 | 56.3982 | SI | 2025-11-01 | 6 | 38.64 | 2026-04-09 | 52.36 | 2024-10-01 | Paralizado | [13/05/2026] CON FECHA 23MARZO2026 SE OTORGÓ LA BUENA PRO, SIN EMBARGO ESTÁ EN PROCESO DE VERIFICACIÓN, PUES EL TRIBUNAL DEL OSCE HA SOLICITADO UNA NUEVA REVISIÓN TRAS LA APELACION PRESENTADA POR UNO DE LOS POSTORES | 2026-05-13 | 52.36 | > 50 millones | 50 - 60 % | -4.0382 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4110
779 | 156639 | 2197523 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA CUI 2197523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Arequipa | Arequipa | La Joya | -71.8153 | -16.5542 | 2021-12-09 | 2021 | 21158977.03 | 150957585.63 | 103168206 | 47789379.63 | 68.3425 | SI | 2026-05-01 | 0 | 67.92 | 2026-05-12 | 24.7 | 2022-08-01 | En ejecución | [12/05/2026] *A la fecha la obra (infraestructura y equipamiento básico) se encuentra paralizada y en custodia de la Entidad, con un avance físico del 92% * procedimiento de seleccion se viene prolongando debido a la declaracion de desierto y nulidad de la contratacion de ejecutor de obra * expediente tecnico de saldo de obra ha SIDO ACTUALIZADO MEDIANTE FORMATO N 065-2025-OGIN/OES * el 20.08.2025 se convoco LA adquisicion de 08 camionetas 4x4 para escuelas, de las cuales 02 camionetas corresponde a la escuela arequipa. (*) EL 03.12.2025 SE suscribio el contrato n 28-2025-IN/OGIN PARA LA ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 (*) EL GORE_AREQUIPA CONFIRMO QUE LA CONTRATACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, con fecha 21.04.2026 se espera el otorgamiento d ela buena pro. (*) CON OFICIO N 0134-2026-EF/63.04, LA DGPMI MEF COMUNICA OPINION FAVORABLE SOBRE EL PI (*) EL 12.03.2026 CON MEMO N° 000437-2026-IN-OGIN HA REMITIDO A LA OGPP LA OPINION FAVORABLE DE LA DGPMI-MEF PARA QUE SE CONTINUE EL TRAMITE DE DEMANDA ADICIONAL (*) CON FECHA 15.04.2026 EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ADICIONAL, CON OFICIO N°000159-2026-IN-DM EL MINISTRO DEL INTERIOR HA REMITIDO AL TITULAR DEL MEF EL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO Y TODO EL SUSTENTO REQUERIDO PARA AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTO AL SECTOR INTERIOR, PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LA ESCUELA PNP AREQUIPA. CUYO TRÁMITE A LA FECHA SE ENCUENTRA PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF. | 2026-05-12 | 24.7 | > 50 millones | 20 - 30 % | -43.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
780 | 156741 | 2428694 | RECUPERACION DE LA I E 14513 CON CODIGO LOCAL 428281 C P CALANGLA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA REGION PIURA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 428281 | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Huancabamba | San Miguel De El Faique | -79.6038 | -5.4045 | 2022-04-28 | 2022 | 5471542.59 | 6173244.86 | 6013120 | 160124.86 | 97.4061 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 98.48 | 2025-01-01 | Paralizado |  | 2025-01-01 | 98.48 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-03-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9000
781 | 156876 | 2423639 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS CASA BLANCA SANTA FE EL OLLERO VISTA ALEGRE SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS CASA BLANCA SANTA FE, EL OLLERO, VISTA ALEGRE, SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | San Marcos | Jose Sabogal | -78.0079 | -7.2631 | 2021-08-16 | 2021 | 1759370.97 | 1759370.97 | 278420 | 1480950.97 | 15.825 | NO | 2022-12-01 | 41 | 16.2 | 2026-03-31 | 60.31 | 2021-12-01 | En ejecución | [31/03/2026] EL PROYECTO SE SE ENCUENTRA EN UN 60.31% DE EJECUCION FISICA, PERO POR LLUVIAS EXISTEN RETRASOS Y PARALIZACIONES, A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. | 2026-03-31 | 16.2 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 0.37503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
782 | 157066 | 2527612 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN ELLA VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huanta | Huanta | -74.1736 | -12.9202 | 2022-03-01 | 2022 | 1681275.51 | 1681275.51 | 1194573 | 486702.51 | 71.0516 | SI | 2026-04-01 | 1 | 96.98 | 2026-02-05 | 96.98 | 2025-11-01 | Paralizado | [04/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 LA ULTIMA VALORIZACIÓN CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 96.98%, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DEL INFORME DE CORTE. | 2026-02-04 | 96.98 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 25.9284 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
783 | 157302 | 2535006 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ica | Ica | Santiago | -75.6979 | -14.2101 | 2022-06-08 | 2022 | 610009.53 | 659003.38 | 280592.14 | 378411.24 | 42.5783 | NO | 2022-10-01 | 43 | 40.15 | 2023-03-31 | 44.61 | 2024-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRAS SUSPENDIDA | 2026-01-21 | 44.61 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 2.0317 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 507
784 | 157783 | 2530521 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA N CA599 EMP 598 TRAMO I ROMERILLO ROMERILLO ALTO Y CREACION DEL TRAMO II ROMERILLO ALTO LA VENTOLERA DEL DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA N CA599 EMP 598 TRAMO I ROMERILLO ROMERILLO ALTO Y CREACION DEL TRAMO II ROMERILLO ALTO LA VENTOLERA DEL DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | Cajamarca | San Ignacio | Huarango | -78.7164 | -5.2836 | 2023-11-13 | 2023 | 3417043.33 | 3417043.33 | 1459710.98 | 1957332.35 | 42.7185 | NO | 2025-12-01 | 5 | 58.01 | 2024-09-25 | 66.85 | 2025-06-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 2026-01-21 | 66.85 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 24.1315 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 41305
785 | 157936 | 2529893 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Junín | Yauli | La Oroya | -75.92 | -11.5329 | 2022-02-22 | 2022 | 162313.67 | 227348.71 | 29429.5 | 197919.21 | 12.9447 | NO | 2022-11-01 | 42 | 11 | 2026-02-26 | 80.1 | 2025-10-01 | Paralizado | [26/02/2026] EL PROYECTO DE INVERSION TIENE ACTA DE SUSPENSION, POR INCONVENIENTES CON DOCUMENTACION DE MODULOS. | 2026-02-26 | 11 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -1.9447 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 01-06-2022 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3402
786 | 158156 | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Camana | Mariscal Caceres | -72.8184 | -16.59 | 2022-01-25 | 2022 | 613810.28 | 613810.28 | 328854.73 | 284955.55 | 53.576 | NO | 2022-05-01 | 48 | 53.13 | 2023-01-20 | 43.87 | 2022-04-01 | Paralizado | [20/01/2023] EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION ES DEL 53.58 %. OBRA PARALIZADA. | 2023-01-20 | 53.13 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -0.44596 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1196
787 | 158187 | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA DISTRITO DE CARMEN SALCEDO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIONREADAPTACION SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Lucanas | Carmen Salcedo | -73.9621 | -14.3877 | 2022-02-07 | 2022 | 159313.66 | 165313.66 | 154150.5 | 11163.16 | 93.2473 | NO | 2022-12-01 | 41 | 64.95 | 2022-04-21 | 67.49 | 2022-09-01 | Paralizado | [21/04/2022] OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 67.45% | 2022-09-01 | 67.49 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -25.7573 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 240
788 | 158194 | 2521790 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI LIRIO DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN ELLA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI LIRIO DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | -73.8069 | -14.9332 | 2021-12-22 | 2021 | 452205.29 | 452205.29 | 326792.36 | 125412.93 | 72.2664 | NO | 2022-09-01 | 44 | 47.74 | 2026-02-27 | 53.51 | 2022-12-01 | Paralizado | [27/03/2026] AL 27 DE FEBRERO, EL PROYECTO CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA CON FECHA 17 DE OCTUBRE UN AVANCE FISICO DEL 47.74% VALROIZADO EN S/. 224,295.11 Y UN AVANCE FINANCIERO DE 279.455.60 VALORIZADO EN 99.19%. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EVALUACION | 2026-03-27 | 47.74 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -24.5264 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-08-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 171
789 | 158230 | 2533861 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cajamarca | Cutervo | Socota | -78.7031 | -6.3595 | 2022-10-10 | 2022 | 268476.98 | 268476.98 | 190600 | 77876.98 | 70.9931 | NO | 2022-11-01 | 42 | 66.76 | 2022-12-27 | 66.76 | 2023-01-01 | Paralizado | [27/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN SU PRIMER ETAPA. | 2023-01-01 | 66.76 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -4.2331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 171
790 | 158271 | 2167929 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTIAGO TAMBOPATA Y PATACALLE DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTIAGO, TAMBOPATA Y PATACALLE DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Cusco | Cusco | Santiago | -71.9842 | -13.5269 | 2022-03-21 | 2022 | 1861722.01 | 2201603.01 | 1433423 | 768180.01 | 65.1082 | NO | 2024-12-01 | 17 | 38.56 | 2024-07-14 | 38.48 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/12/2025] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONCLUIDA EN LO QUE RESPECTA A LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA, SIN EMBARGO, LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE ELÉCTRICA ESTÁ PARALIZADA. Se designó a un nuevo residente para la verificación de la documentación relacionada con la obra. Por otro lado, se notificó al residente ejecutor de la obra para que presente los informes mensuales correspondientes al año 2022. PERO NO SE TUVO RESPUESTA DEL PARTE DEL R.O. ANTERIOR | 2026-03-01 | 38.48 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -26.6282 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-01-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 490
791 | 158283 | 2488108 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS, DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Cusco | Canas | Yanaoca | -71.429 | -14.2195 | 2022-05-23 | 2022 | 2284269.99 | 1750706.82 | 842200 | 908506.82 | 48.1063 | SI | 2024-11-01 | 18 | 45.7 | 2026-05-07 | 22.48 | 2026-03-01 | Paralizado | [07/05/2026] EN PROCESO DE CONTRATACION cpser-SM-1-2025-MTC/21, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, | 2026-05-07 | 45.7 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -2.4063 | 1 | 1 | 0 | 38 | 31 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2013
792 | 158562 | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA EL COLLAO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN ELLA CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | El Collao | Pilcuyo | -69.5066 | -16.0733 | 2022-02-01 | 2022 | 140479.64 | 170515.62 | 157887.3 | 12628.32 | 92.594 | NO | 2022-12-01 | 41 | 93 | 2023-01-20 | 36.23 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 36.23 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -56.364 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-04-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 50209
793 | 158806 | 2332565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN DE SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGION DE LORETO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN DE SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Loreto | Trompeteros | -75.6408 | -3.2235 | 2021-03-25 | 2021 | 1380790.41 | 2385957.58 | 208810 | 2177147.58 | 8.7516 | SI | 2026-04-01 | 1 | 83.14 | 2026-02-04 | 73.31 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/02/2026] El proyecto: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO¿, SNIP N° 371938 y CUI N° 2332565. A la fecha se encuentra paralizada por la falta de supervisor del proyecto Hasta la fecha se han aprobado 15 autorizaciones de gastos tanto del componente técnico como del social y plan covid-19 por un monto total de S/. 1,597,154.23 soles y a la fecha no se rinde la última autorización de gasto N°15 De las preliquidaciones presentadas hasta la fecha que debieron ser 6 de los meses marzo, mayo, julio, octubre del 2021 y mayo y setiembre del 2023, estas han sido presentadas fuera de plazo e incluso con Notificaciones, estando alguna aun con observaciones y la última no lo han presentado. La renuncia voluntaria al cargo de supervisor del proyecto presentada por el Ing Luis Guillemo Pezo Rios presentada mediante CARTA N°006-2023/NE SNIP 371838-SJNE/SP-LGPR, de fecha 21/06/2023, desde esa fecha la obra se encuentra paralizada y no se ha contratado a otro ingeniero que lo reemplace y se pueda reiniciar la obra. De acuerdo a la revisión de los actuados se concluye que los profesionales a cargo de la obra no han cumplido con sus obligaciones enmarcadas en la GUIA, al no presentar los informes de preliquidación El avance físico acumulado de obra de acuerdo al informe de preliquidación del mes de mayo del 2023 es del 73.31% y el avance financiero acumulado es de 84.47%, lo que evidencia que hay mayor gasto | 2026-04-01 | 73.31 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 64.5584 | 1 | 1 | 0 | 32 | 33 | 1 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Falta de personal clave | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4447
794 | 158818 | 2328453 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON, REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Andoas | -76.5887 | -3.7777 | 2021-08-16 | 2021 | 1867293.94 | 2559711.74 | 174007 | 2385704.74 | 6.7979 | SI | 2024-12-01 | 17 | 16.39 | 2026-02-05 | 16.5 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO, de fecha 14/10/2021, causal: Irregualaridades e incumplimiento de funciones por parte del personal externo del NE. Cuenta con una vance fisico ejecutado de 16.90%, y avance financiero acumulado de 31.40%, al mes de octubre. .-En el mes de setiembre 2024 se realizo la contratacion de Monitor Tecnico, especialista social y liquidador financiero Ingeniero para que realice el informes de estado situacional. Asimismo, en dicho proyecto se realizó la comisión de servicio para el levantamiento de información para elaborar el informe de estado situacional técnico, social y financiero del proyecto, el cual se presentará a fines de Noviembre, con la finalidad de tomar decisiones. Se tiene previsto la elaboracion de Informe de Estado situacional tecnico social y financiero hasta el 28/02/2025. Presentacion de Propuestas de solucion a las diversas Unidades para su revision, opinion y toma de accion de corresponder hasta el 31/03/2025. | 2026-04-01 | 16.5 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 9.7021 | 1 | 1 | 0 | 41 | 2 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 803
795 | 158836 | 2328476 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON, REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Andoas | -76.4387 | -3.0557 | 2021-03-20 | 2021 | 1789390.95 | 2340046.75 | 192715 | 2147331.75 | 8.2355 | SI | 2026-04-01 | 1 | 78.09 | 2026-02-05 | 80.38 | 2026-03-01 | Paralizado | [05/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO, con fecha de suspension el 15/10/2021, causal: desabastecimiento de materiales de obra, y renuncia del supervisor y resolucion de contrato del residente y asistente administrativo. .- Cuenta con una Avance fisico ejecutado de 80.38%, y avance financiero acumulado de 94.76%. | 2026-03-01 | 80.38 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 72.1445 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | 1 | 01-10-2022 | INFOBRAS | Falta de personal clave | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10028
796 | 158863 | 2235556 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARANON LORETO | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARANON LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Pastaza | -75.8683 | -5.0031 | 2021-12-11 | 2021 | 2066453.25 | 3061792.58 | 116254 | 2945538.58 | 3.7969 | SI | 2024-12-01 | 17 | 66.34 | 2026-02-04 | 80.21 | 2026-01-01 | Paralizado | [04/02/2026] El proyectos se encuentra PARALIZADO, con fecha de suspendido del 01/08/2022, Causal: no se cuenta con personal en la obra, debido a la renuncia realizada en mes de Noviembre del 2023, por parte de supervisor y residente del proyecto. | 2026-02-04 | 66.34 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 62.5431 | 1 | 1 | 0 | 41 | 42 | 1 | 01-09-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 219
797 | 158967 | 2465532 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION UCAYALI-RAYMONDI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ucayali | Atalaya | Yurua | -72.76 | -9.531 | 2024-06-04 | 2024 | 8117762 | 9140727 | 4827295 | 4313432 | 52.8108 | SI | 2025-10-01 | 7 | 54.13 | 2026-05-11 | 29.76 | 2026-04-01 | Paralizado | [11/05/2026] CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023, SE FIRMA EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°004-2023-GRU-GTA, CON FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024 SE DA INICIO LA FECHA DE INICIO DE OBRA, a la fecha se tiene un avance programado de obra de 54.13% versus un avance real del 54.13% lo cual se puede apreciar que la obra esta DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, la obra se encuentra suspendida y se tiene programado para el reinicio de obra en 01 junio del 2026 | 2026-05-11 | 54.13 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 1.3192 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 18365
798 | 158985 | 2328946 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN CUI 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Junín | Chanchamayo | Chanchamayo | -75.3393 | -11.0696 | 2022-05-20 | 2022 | 1010041.49 | 55839377.47 | 46664129 | 9175248.47 | 83.5685 | SI | 2025-12-01 | 5 | 85.03 | 2026-05-08 | 78.76 | 2025-12-01 | Paralizado | [08/05/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida con acta de acuerdo ampliacion de suspension de plazo de ejecucion de obra n° 07, SIN EMBARGO SE ESTA EN PROCESO DE APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 13 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 11 CON LA FINALIDAD DE REINIAR LA EJECUCION, ASIMISMO SE HA REALIZADO LA INCORPORRACION NO PREVISTA EN EL PMI 2026-2028 DEL PROYECTO A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCION, | 2026-05-08 | 78.76 | > 50 millones | 70 - 80 % | -4.8085 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
799 | 159057 | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Junín | Satipo | Vizcatan del Ene | -73.9982 | -12.2227 | 2022-10-10 | 2022 | 1629218.5 | 3681643.8 | 928810.21 | 2752833.59 | 25.2281 | NO | 2022-12-01 | 41 | 25.2 | 2026-04-07 | 58.54 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/04/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado, SIN CUNTINUIDAD DE EJECUCION | 2026-04-07 | 25.2 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -0.028139 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 01-07-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
800 | 159071 | 2207083 | SALDO DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA PADRE ABAD UCAYALI | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ucayali | Padre Abad | Curimana | -75.2551 | -8.4472 | 2022-01-18 | 2022 | 2791101.23 | 6871399.1 | 5194034 | 1677365.1 | 75.5892 | SI | 2026-05-01 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 22.52 | 2023-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] HASTA LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON CONTRATO RESUELTO Y EXPEDIENTE tecnico DE SALDO DE OBRA elaborado en revision para su aprobacion | 2026-02-24 | 22.52 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -53.0692 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1459
801 | 159073 | 2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canas | Checca | -71.397 | -14.4743 | 2022-10-06 | 2022 | 41991336.72 | 43415766.01 | 17203692 | 26212074.01 | 39.6254 | SI | 2025-12-01 | 5 | 35.23 | 2026-05-20 | 10.47 | 2024-05-01 | Paralizado | [20/05/2026] el contrato de obra N° 2022-00127, EL CUAL CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRA , SE ENCUENTRA RESUELTO, MEDIANTE carta notarial N° 169-2024-MTC/21.OA, FECHA 6 DE MAYO, LA ENTIDAD comunica al representante legal del consorcio puente checa la decisión de resindir totalmente el contrato n° 2022-00127, debido a incumplimientos contractuales | 2026-05-20 | 35.23 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -4.3954 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
802 | 159285 | 2512675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Bolognesi | Chiquian | -77.1556 | -10.1485 | 2022-07-22 | 2022 | 9158112.44 | 9619797.78 | 6790924.91 | 2828872.87 | 70.5932 | SI | 2025-05-01 | 12 | 66.3 | 2026-05-07 | 66.3 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] AL 07 DE MAYO DE 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023, POR DEFICIENCIAS SUSTENCIALES AL PROYECTO DE INVERSIÓN. SE HA CONCILIADO CON EL EJECUTOR Y EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL ESTÁ SIENDO SUBSANADO POR EL EJECUTOR DE OBRA. | 2026-05-07 | 66.3 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -4.2932 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-04-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3342
803 | 159568 | 2532692 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Chucuito | Kelluyo | -69.8611 | -15.9599 | 2022-02-03 | 2022 | 403792.09 | 403792.09 | 356403.13 | 47388.96 | 88.264 | NO | 2022-12-01 | 41 | 80.08 | 2022-12-19 | 81.63 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con codigo unico de inversiones N° 2532692, se encuentra paralizada. -MEDIANTE ACTA DE PARALIZACION TEMPORAL ESTABLECIDO EN EL CUADERNO DE OBRA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, DEBIDO A: FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA , LO CUAL NO PERMITIÓ LA CONTINUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 2026-01-21 | 80.08 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -8.184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 484
804 | 159569 | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I PUENTE MAMANI SECTOR LLACHI Y HUAYLLA TRAMO II PICHACANIVINTO SECTOR COTCOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I PUENTE MAMANI SECTOR LLACHI Y HUAYLLA, TRAMO II PICHACANIVINTO SECTOR COTCOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Puno | Chucuito | Zepita | -69.2506 | -16.5261 | 2021-12-16 | 2021 | 174161.58 | 174161.58 | 81243.5 | 92918.08 | 46.6483 | NO | 2022-11-01 | 42 | 49.4 | 2022-12-28 | 62.87 | 2022-12-01 | Paralizado | [20/01/2026] El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 49.4 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 2.7517 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-11-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 12000
805 | 159614 | 2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5448 | -9.0422 | 2022-11-08 | 2022 | 9985076.08 | 10742077.3 | 1501232.62 | 9240844.68 | 13.9753 | NO | 2023-08-01 | 33 | 13.9 | 2025-05-16 | 5.08 | 2023-11-01 | Paralizado | [20/01/2026] EJECUCION DE OBRA CON RESOLUCION DE CONTRATO Y CON SALDO DE OBRA SIN PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON INVERSION | 2026-01-20 | 13.9 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -0.075254 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 515
806 | 159782 | 2378727 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 10081 CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 10081, CENTRO POBLADO CANCHACHALA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Lambayeque | Ferreñafe | Incahuasi | -79.7923 | -6.6336 | 2022-09-16 | 2022 | 14731989.9 | 15379241.14 | 13970422 | 1408819.14 | 90.8395 | SI | 2026-02-01 | 3 | 91.42 | 2026-04-13 | 77.3 | 2025-01-01 | Paralizado | [13/04/2026] EL PROYECTO TIENE COMO FECHA DE INICIO EL 16/09/2022. SE HAN DADO 7 SUSPENSIONES DE OBRA Y 5 REINICIOS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA (SUSPENSIÓN 7) POR LLUVIAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE CONSTITUYE UN EVENTO NO ATRIBUIBLE A LAS PARTES Y QUE AFECTA DIRECTAMENTE EL NORMAL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN. A LA FECHA, SE HA SUSCRITO UN DOCUMENTO PARA DIFERIR LA FECHA DE REINICIO, ÉSTE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN. AÚN QUEDAN PENDIENTES 21 DÍAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. ANTE ESTA SITUACIÓN, ACTUALMENTE, SE TIENE EL AVANCE FÍSICO DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN, SIENDO ESTA LA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 91.42% VS AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 99.39%. AL REINICIO SE ACTUALIZARÁ EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | 2026-04-13 | 77.3 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -13.5395 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 14915
807 | 159921 | 2279375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO | Administración directa | Gobierno Regional | SALUD | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Hospital | Puno | El Collao | Ilave | -69.6394 | -16.0751 | 2022-03-07 | 2022 | 98316598.15 | 164565400.46 | 92821748 | 71743652.46 | 56.4042 | SI | 2026-04-01 | 1 | 20.45 | 2026-05-08 | 8.81 | 2026-06-01 | Paralizado | [13/05/2026] EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA N°02 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN EN EL ÁREA DE OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS ========================================== OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 01 DE JULIO DE 2024 A LA FECHA //// ULTIMO AVANCE AL MES DE JUNIO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO POR SALDO DE OBRA PRESENTA UNA VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL 8.81% EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO 100%. RESIDENTE DE OBRA: ING. WILY MARINO OLARTEGUI VERA SUPERVISOR DE OBRA: ING. OLMEDO CONDORI CONSTANCIO INFORMACIÓN TOMADA DEL INFORME N° 000119-2024-GRP/SGO-WMOV A LA VEZ SE TIENE UN AVANCE POR LA EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 20.05% EQUIVALENTE A S/ 24,117,237.31 SEGÚN SU ÚLTIMA VALORIZACIÓN N°32 (ABRIL DE 2021) | 2026-06-01 | 8.81 | > 50 millones | 0 - 10 % | -47.5942 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2024 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 482
808 | 160105 | 2444470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE I APARI DEL DISTRITO DE I APARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE INAPARI DEL DISTRITO DE INAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU - IÑAPARI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Madre de Dios | Tahuamanu | Iñapari | -69.5774 | -10.944 | 2022-07-14 | 2022 | 18199339.7 | 20008738.78 | 10760768 | 9247970.78 | 53.7803 | SI | 2026-05-01 | 0 | 39.2 | 2026-05-12 | 49.13 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] con Resolución Ejecutiva Regional N° 215-2025 GOREMAD/GR se aprueba la priorización de obra paralizada , asi mismo mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 381-2024-GOREMAD/GGR se aprueba el expediente tecnico saldo de obra por S/ 9,657,471.81, en el presente año no se tiene recursos programados para el reinicio de la obra, SE SOLICITO DEMANDA ADICIONAL PAR EL REINICIO DE LA EJECUCION DE OBRA | 2026-05-12 | 39.2 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -14.5803 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-07-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 11020
809 | 160271 | 2441097 | CREACION LA LOSA DEPORTIVA A NIVEL DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE ASNAQPAMPA DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION LA LOSA DEPORTIVA A NIVEL DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE ASNAQPAMPA DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Ayacucho | La Mar | Luis Carranza | -73.915 | -13.196 | 2022-10-01 | 2022 | 400299.03 | 493779.67 | 455752.55 | 38027.12 | 92.2988 | NO | 2025-05-01 | 12 | 85.74 | 2023-06-15 | 94.35 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/02/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN SU PRIMERA ETAPA AL 85.38% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO | 2025-10-01 | 94.35 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 2.0512 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-07-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5570
810 | 160402 | 2323441 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | -71.5813 | -13.2977 | 2022-04-04 | 2022 | 1652796.78 | 2274643.55 | 2274643 | 0.55 | 100 | NO | 2023-12-01 | 29 | 80.47 | 2023-05-20 | 80.47 | 2026-03-01 | Paralizado | [10/07/2024] EL PI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA | 2026-03-01 | 80.47 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -19.53 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 1 | 01-05-2023 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19867
811 | 160776 | 2500183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO OCCORO ACCOPUNCO CHEJCHA MOCCO CP SAN PEDRO DE COLLANA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO, OCCORO ACCOPUNCO CHEJCHA MOCCO CP SAN PEDRO DE COLLANA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Azangaro | Azangaro | -70.1973 | -14.9084 | 2021-12-13 | 2021 | 183244.23 | 183244.23 | 78595 | 104649.23 | 42.8908 | NO | 2022-04-01 | 49 | 89.18 | 2023-01-18 | 89.18 | 2026-02-01 | Paralizado | [05/12/2025] MEDIANTE INFORME N°332-2025-MDA-SGIDUR/JCAC EN FECHA 08 DE JULIO DEL 2025, LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL INFORMA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES COMO OBRA PARALIZADA. | 2026-02-01 | 89.18 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 46.2892 | 1 | 1 | 0 | 50 | 13 | 1 | 01-01-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21468
812 | 160833 | 2522981 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Cultura | Patrimonio Histórico | Otra Infraestructura | Puno | San Antonio de Putina | Putina | -69.8223 | -14.9132 | 2022-07-06 | 2022 | 340730.25 | 309957.45 | 137317.44 | 172640.01 | 44.302 | NO | 2022-11-01 | 42 | 43.41 | 2024-01-03 | 43.41 | 2024-03-01 | Paralizado | [07/03/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y TIENE ULTIMO REGISTRO DE EJECUCION EN AGOSTO DEL 2022 CON UN AVANCE FISICO DE 43.41%. SE SABE QUE SE HA RESUELTO EL CONTRATO CON LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL AÑO 2022 - SE EJECUTARA EL PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-03-07 | 43.41 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -0.89203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01-03-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
813 | 160855 | 2542906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ZEPITA TRAMO I AV TUPAC AMARU AV CIRCUNVALACION TRAMO II AV CIRCUNVALACION PASAJE 1 DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ZEPITA TRAMO I AV TUPAC AMARU AV CIRCUNVALACION, TRAMO II AV CIRCUNVALACION PASAJE 1, DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Yunguyo | Yunguyo | -69.0888 | -16.2478 | 2022-04-26 | 2022 | 1998362.69 | 1998362.69 | 969146.18 | 1029216.51 | 48.497 | NO | 2023-06-01 | 35 | 66.8 | 2024-01-16 | 66.8 | 2023-05-01 | Paralizado | [24/03/2026] a LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO LA OBRA DESDE EL 01 DE JUNIO POR FALTA DE PRESUPUESTO YA QUE NO LO CONSIDERARON EN EL PIA PRESUPUESTAL. | 2026-03-24 | 66.8 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 18.303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-05-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 680
814 | 160985 | 2292528 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN con CUI 2292528 | CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Junín | Chanchamayo | Chanchamayo | -75.325 | -11.042 | 2022-05-16 | 2022 | 1221045.95 | 24192196.51 | 8572979 | 15619217.51 | 35.437 | SI | 2026-05-01 | 0 | 35.38 | 2026-05-08 | 99.62 | 2025-11-01 | Paralizado | [07/05/2026] mediante resolucion directoral n° 144-2025-dga/uniscjsa, se aprueba la actualizacion del expediente tecnico del componente de equipamiento ii etapa, el mismo que a la fecha el area de abastecimiento ha realizado la recepcion y verificacion de los equipos, por lo que se esta preparando los documentos para realizar la entrega a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. DEL MISMO MODO SE HA LANZADO A PROCESO LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE INGENIERÍA CIVIL, A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS. | 2026-05-07 | 99.62 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 64.183 | 0 | 1 | 1 | 36 | 15 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33230
815 | 161042 | 2193624 | SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C P SELVA DE ORO C P FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CP SELVA DE ORO, CP FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Satipo | Rio Tambo | -74.3074 | -11.1467 | 2021-12-01 | 2021 | 3678805 | 17656803.37 | 17126825 | 529978.37 | 96.9984 | SI | 2023-12-01 | 29 | 86.42 | 2026-04-23 | 40.45 | 2022-04-01 | En ejecución | [23/04/2026] A LA FECHA ESTA EN PROCESO EL PEDIDO PAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EN COORDINACION CON EL MVCS SE DETERMINARA EL COSTO DEL SERVICIO. | 2026-04-23 | 40.45 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -56.5484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3678
816 | 161079 | 2493964 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CATARATA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CATARATA Y MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CATARATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CATARATA Y MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | Cusco | La Convencion | Pichari | -73.7804 | -12.5374 | 2023-09-01 | 2023 | 8705134.8 | 8705134.8 | 3147880.2 | 5557254.6 | 36.1612 | SI | 2025-06-01 | 11 | 25.67 | 2026-05-15 | 24.21 | 2026-04-01 | Paralizado | [15/05/2026] 26.54% de avance en la ejecución de la inversión hasta abril 2026. la ejecución continua con los trabajos replanteo topográfico, excavacionde zanja y compactación, encofrado y vaciado de la estructura para zapata, encofrado de estructuras y vaciado del muro de la defensa ribereña, otras actividades programadas. Durante el mes de enero, febrero, marzo Y abril 2024 sin embargo, se dio con el reinicio de la ejecución el mes de mayo del presente finalmente se ha suspendido desde el 30 de julio 2024 hasta la fecha. Actualmente, sigue paralizado por falta de disponibilidad presupuestal. | 2026-05-15 | 25.67 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -10.4912 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 690
817 | 161088 | 2532104 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | Huánuco | Huamalies | Llata | -76.8155 | -9.5501 | 2022-08-11 | 2022 | 1583038.85 | 3223719.8 | 947469 | 2276250.8 | 29.3906 | SI | 2023-07-01 | 34 | 28.39 | 2026-04-20 | 30.46 | 2022-11-01 | En ejecución | [20/04/2026] OBRA PARALIZADA POR CONTROVERSIAS QUE POR EFECTOS DE LA REVISIÓN DE NORMAS SE PROCEDE A REACTIVAR Y CONTINUAR SU EJECUCIÓN | 2026-04-20 | 28.39 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -1.0006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
818 | 161320 | 2468986 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.5688 | -5.5182 | 2022-10-18 | 2022 | 284252.01 | 329030 | 245847.3 | 83182.7 | 74.7188 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 85.19 | 2026-01-01 | Paralizado |  | 2026-01-01 | 85.19 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.4712 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1300
819 | 161336 | 2508563 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Pasco | Pasco | Huariaca | -76.1879 | -10.4381 | 2022-07-18 | 2022 | 783913.32 | 1079123.17 | 1004876 | 74247.17 | 93.1197 | SI | 2026-03-01 | 2 | 18.7 | 2024-05-22 | 19.67 | 2022-10-01 | Paralizado | [26/01/2026] se encuentra CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DEL SALDO DE OBRA DEL 52 % | 2026-01-26 | 18.7 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -74.4197 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16218
820 | 161530 | 2190638 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA, DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | La Convencion | Santa Ana | -73.9582 | -12.2829 | 2022-12-20 | 2022 | 2097088.49 | 2200163.48 | 1733805 | 466358.48 | 78.8035 | NO | 2023-11-01 | 30 | 61.41 | 2026-04-16 | 90.38 | 2025-09-01 | Paralizado | [16/04/2026] 61.33% de avance en la ejecución de la inversión hasta marzo 2026. La ejecución física durante el mes de agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre 2023 y enero, hasta octubre 2024 estuvo supendido por la demora en la aprobación del adicional de obra y por falta de un supervisor y/o inspector de obra, la ejecución se quedo en las excavaciones de zanja, instalación de las tuberías, construcción de buzones, construcción del lecho de secado en ptar, perparación de terreno para el humedal, vaciado del PTAR, construcción de muros y tarrajeo en UBS. se encuentra suspendido por existir incumplimientos contractual del contratista. | 2026-04-16 | 61.41 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -17.3935 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33230
821 | 161726 | 2189196 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huaura | Huaura | -77.4087 | -11.096 | 2021-11-22 | 2021 | 857613.13 | 15016929.06 | 14353289 | 663640.06 | 95.5807 | NO | 2024-11-01 | 18 | 96.75 | 2025-02-10 | 40.13 | 2026-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] a JULIO DEL 2025. se SOLICITO INDAGACIÓN DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION, SUPERVISIÓN Y COORDINADOR DE INVERSIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA | 2026-03-01 | 40.13 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -55.4507 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 153
822 | 161756 | 2174611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATASANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Áncash | Huari | San Pedro de Chana | -76.9844 | -9.4605 | 2022-08-19 | 2022 | 4935021.05 | 5329907.78 | 5202480 | 127427.78 | 97.6092 | NO | 2025-12-01 | 5 | 86.84 | 2026-02-09 | 86.8 | 2026-03-01 | Paralizado | [09/02/2026] al 09 DE FEBRERO de 2026, la obra CONTINUA SUSPENDIDA POR FALLA GEOLÓGICA QUE PROVOCÓ EL DESLIZAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO, DAÑANDO LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO Y EL CERCO PERIMETRICO. | 2026-03-01 | 86.8 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -10.8092 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3473
823 | 161908 | 2462800 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 14888 DEL C P YUSCAN DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DEL PIURA REGION PIURA C L 415194 FUR N 2462800 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 415194 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Piura | Las Lomas | -80.33 | -4.7485 | 2022-10-27 | 2022 | 4141270.14 | 6072147 | 859816 | 5212331 | 14.16 | NO | 2026-04-01 | 1 |  |  | 6.5 | 2023-06-01 | Paralizado |  | 2023-06-01 | 6.5 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -7.66 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1809
824 | 162014 | 2542656 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | Educación | Deporte | Losa Deportiva | Huancavelica | Churcampa | Cosme | -74.3875 | -12.7278 | 2022-07-23 | 2022 | 574563.35 | 574563.35 | 15000 | 559563.35 | 2.6107 | NO | 2023-10-01 | 31 | 0 | 2023-05-09 | 10.34 | 2022-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONTROVERSIA | 2026-01-21 | 0 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -2.6107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4218
825 | 162048 | 2444533 | CREACION DE CAPACIDADES FISICAS A NIVEL DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE CAPACIDADES FISICAS A NIVEL DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Educación | Educación Universitaria | Sede/Local | Apurímac | Abancay | Tamburco | -72.8682 | -13.6175 | 2023-10-17 | 2023 | 16939169.19 | 17194701.7 | 2289685.43 | 14905016.27 | 13.3162 | SI | 2025-10-01 | 7 |  | 2026-05-20 | 57.87 | 2025-06-01 | Paralizado | [20/05/2026] En la actualidad, el contrato de ejecución de obra se encuentra sometido a un proceso arbitral, encontrándose el mismo en la fase de deliberación y próxima emisión del laudo arbitral. Mediante Resolución N.° 14, de fecha 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral notificó a las partes lo siguiente:¿(¿) QUINTO: Fíjese el plazo para la emisión del laudo arbitral de derecho en veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presente notificación, disponiéndose en este mismo acto resolutivo su prórroga por quince (15) días hábiles adicionales, los cuales se computarán automáticamente una vez vencido el primer término. Dicho plazo vencerá indefectiblemente el 29 de diciembre de 2025. | 2026-05-20 | 57.87 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 44.5538 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-12-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1998
826 | 162074 | 2417660 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I4 RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I4, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Cusco | La Convencion | Santa Ana | -72.6968 | -12.8808 | 2022-03-07 | 2022 | 22543359.05 | 73013330.26 | 16062498 | 56950832.26 | 21.9994 | SI | 2026-05-01 | 0 | 7.38 | 2026-05-12 | 7.38 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] AL MES DE ABRIL DEL 2026, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR FALTA DE FINANCIAMIENTO YA QUE EL MONTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE PARA SU EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN, AL MES DE ABRIL NO SE REPORTA GASTO FINANCIERO SIENDO EL GASTO ACUMULADO A LA FECHA S/ 16,039,538.14, REPRESENTANDO EL 21.97% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°06, EL QUE FIGURA COMO APROBADO. ASÍ MISMO EL AVANCE FÍSICO (PARTIDAS PROGRAMADAS. MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) DE LA EJECUCIÓN A NIVEL DE ESTRUCTURAS SE ENCUENTRA AL 46.77%, HABIÉNDOSE INICIADO TAMBIÉN LAS PARTIDAS DE ARQUITECTURA LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL 0.81% DE AVANCE FÍSICO, HABIÉNDOSE TAMBIÉN AVANZADO LAS PARTIDAS CONCERNIENTES A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMO ACTIVIDADES PARALELAS A LA EJECUCIÓN. | 2026-05-12 | 7.38 | > 50 millones | 0 - 10 % | -14.6194 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 192
827 | 162079 | 2488925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA CHICHANI CCOTOMA PUMAPAY PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA, CHICHANI, CCOTOMA, PUMAPAY, PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Apurímac | Antabamba | Oropesa | -72.5538 | -14.2624 | 2022-08-20 | 2022 | 3593068.81 | 3593068.81 | 3378791 | 214277.81 | 94.0364 | NO | 2023-07-01 | 34 |  |  | 78.16 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/03/2024] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON CALIDAD TECNICA A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO | 2026-04-01 | 78.16 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -15.8764 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 1 | 01-06-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 300
828 | 162267 | 2523986 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NINOS Y NINAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Cusco | Saylla | -71.8268 | -13.5701 | 2022-08-18 | 2022 | 623323.29 | 812081.98 | 587455.25 | 224626.73 | 72.3394 | SI | 2024-08-01 | 21 | 62.42 | 2026-04-08 | 22.8 | 2022-10-01 | Paralizado | [08/04/2026] SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PARALIZO EL PROYECTO, no se cuenta con presupuesto para continuar con la ejecucion fisica | 2026-04-08 | 22.8 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -49.5394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-10-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 135
829 | 162291 | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA INCHUPALLA KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Cusco | Espinar | Pichigua | -71.3207 | -14.7034 | 2022-10-01 | 2022 | 8569265.54 | 8569265.54 | 96602.85 | 8472662.69 | 1.1273 | SI | 2024-12-01 | 17 | 3.01 | 2026-04-10 | 3.01 | 2026-04-01 | Paralizado | [10/04/2026] EL PRESENTE PROYECTO A LA FECHA CONTINUA PARALIZADO DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION PERSUPUESTAL, por lo cual para su reactivacion del proyecto, se remitio el oficio con la propuesta de convenio al gobierno regional del cusco, LO CUAL hasta la fecha no se tiene RESPUESTA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 2026-04-10 | 3.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | 1.8827 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
830 | 162349 | 2547650 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP AY 710 UNION PROGRESO TORRE TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP AY710 UNION PROGRESO TORRE TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | La Mar | Chungui | -73.4267 | -13.1656 | 2022-07-01 | 2022 | 1681132.85 | 1705464.18 | 425406.5 | 1280057.68 | 24.9437 | NO | 2022-12-01 | 41 | 55.23 | 2026-05-21 | 55.23 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/05/2026] El porcentaje de avance de la ejecución de la inversión acumulada es de 55.23%, asimismo, el avance de la ejecución física real acumulada alcanza el 55.23%. Del 01 de setiembre al 30 de setiembre del 2022, la obra se encontró suspendida debido a la falta de presupuesto para la continuidad de su ejecución. Actualmente, la ejecución de la obra se encuentra suspendida por insuficiencia presupuestal. | 2026-05-21 | 55.23 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 30.2863 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3402
831 | 162399 | 2323668 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO LLATURPAMBA SHULGOMOPAMPA Y EN EL SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA COCHAPAMPA CUSHIPE VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO, LLATURPAMBA, SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA, COCHAPAMPA, CUSHIPE, VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Santiago de Chuco | Santa Cruz de Chuca | -78.1425 | -8.1203 | 2022-08-09 | 2022 | 15405467.01 | 15361016.87 | 11267939 | 4093077.87 | 73.3541 | SI | 2024-06-01 | 23 | 74.06 | 2026-04-09 | 74.06 | 2026-02-01 | Paralizado | [09/04/2026] se encuentra SUSPENDIDA | 2026-04-09 | 74.06 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 0.70588 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 15621
832 | 162699 | 2225169 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SHILLA PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Carhuaz | Shilla | -77.6234 | -9.2315 | 2022-10-06 | 2022 | 7312222.02 | 8058860.02 | 4882304 | 3176556.02 | 60.5831 | SI | 2025-12-01 | 5 | 60.24 | 2026-05-06 | 60.24 | 2025-01-01 | Paralizado | [13/05/2026] EN REALIZACIÓN DEL TDR DE SALDO DE OBRA | 2026-05-13 | 60.24 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.34306 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2278
833 | 162827 | 2388576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZULPROVINCIA DE CANETEDEPARTAMENTO DE LIMA META II | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL PROVINCIA DE CAETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Cañete | Cerro Azul | -76.4806 | -13.0238 | 2022-09-17 | 2022 | 1869664.17 | 7619163 | 2711585.12 | 4907577.88 | 35.589 | SI | 2023-11-01 | 30 | 35.6 | 2026-02-28 | 10.09 | 2022-12-01 | En ejecución | [28/02/2026] EL CONTRATO DE OBRA SE RESOLVIO Y ACTUALMENTE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO | 2026-02-28 | 10.09 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -25.499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1150
834 | 163031 | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO HANAHUATE PAMPARQUI ATOCCHUACHANA CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO HANAHUATEPAMPARQUIATOCCHUACHANACANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Cotabambas | Coyllurqui | -72.4751 | -13.881 | 2022-11-07 | 2022 | 4688926.81 | 4688926.81 | 266095.41 | 4422831.4 | 5.675 | NO | 2023-06-01 | 35 | 2.21 | 2022-12-21 | 2.21 | 2025-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] La inversión cuenta con expediente técnico aprobado y vigente sin embargo, no se ha podido dar continuidad a la ejecución física por la falta de libre disponibilidad de los terrenos en sectores específicos del trazado vial | 2026-01-21 | 2.21 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -3.465 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3402
835 | 163087 | 2541265 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADAES DE SALLALLI CHAUPICCASA CHILICRUZ DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADAES DE SALLALLI CHAUPICCASA CHILICRUZ, DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3572 | -13.3212 | 2022-03-10 | 2022 | 318548.32 | 318548.32 | 108470.91 | 210077.41 | 34.0516 | NO | 2022-07-01 | 46 | 61.9 | 2024-12-21 | 62.02 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] EJECUCIÓN FÍSICA PARALIZADA La ejecución de obra se encuentra paralizada desde el 10 de mayo de 2022. De acuerdo al acta de corte de obra de fecha 10 de mayo de 2024, se da el corte de obra, por el siguiente motivo: La conclusión del contrato por locación de servicio del residente de obra N°221-2022-MDV/GM. La ejecución física de la obra cuenta con un avance de 62.02%.-LA PARALIZACIÓN DE OBRA SE DEBÍO A LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA. | 2026-04-01 | 62.02 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 27.9684 | 1 | 1 | 0 | 47 | 16 | 1 | 01-06-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
836 | 163183 | 2542473 | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN ELLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Yanaoca | -71.4325 | -14.2164 | 2022-04-25 | 2022 | 279353.29 | 481896.11 | 426212.09 | 55684.02 | 88.4448 | NO | 2023-10-01 | 31 | 79.5 | 2024-01-16 | 92 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (A PARTIR DEL 20/12/2022) DEBIDO A QUE NO CON ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PMI | 2026-04-01 | 92 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 3.5552 | 1 | 1 | 0 | 40 | 29 | 1 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 171
837 | 163478 | 2493405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MU ANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MUNANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MUNANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Azangaro | Mu Ani | -69.9557 | -14.7687 | 2022-08-15 | 2022 | 2074866.87 | 1523713.45 | 1055021 | 468692.45 | 69.2401 | NO | 2024-02-01 | 27 |  |  | 76.26 | 2023-03-01 | Paralizado | [28/01/2026] EL PROYECTO TIENE UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EN PROCESO DE SU APROBACION Y POSTERIOR,PARA SUS ACTOS PREPARATORIOS Y CONVOCATORIA, SU EJECUCION FISICA DE LA OBRA. | 2026-01-28 | 76.26 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 7.0199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 171
838 | 163590 | 2507676 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION DE POBLADORES LOS VI EDOS DE ATE ZONA 03 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION DE POBLADORES LOS VINEDOS DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Ate | -76.898 | -12.0328 | 2022-10-04 | 2022 | 694832.86 | 697173.59 | 41415.34 | 655758.25 | 5.9405 | NO | 2022-11-01 | 42 | 1.49 | 2024-01-12 | 7.51 | 2025-11-01 | Paralizado | [30/12/2024] actualmente este proyecto se encuentra con un avance de ejecucion de 6% d ejecucion de obra .asi mimso esete se encuentra paralizado y en tramite de solicitud del adiconal 01 y deductivo 01 , se recomienda retomar la ejecucion del proyecto. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, ASI MISMO, SE ENCUENTRA CON UN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA. | 2025-11-01 | 7.51 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | 1.5695 | 1 | 1 | 0 | 36 | 35 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 597
839 | 163624 | 2503463 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | Áncash | Aija | La Merced | -77.6164 | -9.7347 | 2023-07-25 | 2023 | 8201051.31 | 9387535.07 | 6409740 | 2977795.07 | 68.2793 | SI | 2026-04-01 | 1 | 66.84 | 2026-05-07 | 66.84 | 2026-04-01 | Paralizado | [07/05/2026] al 07 de MAYO de 2026, SUSPENDIDA DESDE EL DIA 06/12/2024 POR DEFICIENCIAS SUSTANCIALES DEL EXP. TECNICO, EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL PARA SU EVALUACIÓN Y, DE ENCONTRARLO CONFORME, DISPONER SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. | 2026-05-07 | 66.84 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -1.4393 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-12-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
840 | 163672 | 2534685 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Yanaoca | -71.429 | -14.2195 | 2022-05-23 | 2022 | 1227877.75 | 1645366.09 | 801098.75 | 844267.34 | 48.6882 | NO | 2023-10-01 | 31 | 41.28 | 2025-02-07 | 41.28 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (A PARTIR DEL 08/12/2022) | 2026-04-01 | 41.28 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -7.4082 | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 244
841 | 163712 | 2524924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID19 EN EL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | Ayacucho | Huanta | Huanta | -74.2475 | -12.9407 | 2022-03-21 | 2022 | 884973.8 | 884973.8 | 158406.4 | 726567.4 | 17.8996 | NO | 2022-10-01 | 43 | 21.61 | 2023-06-01 | 21.61 | 2025-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2022 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 21.61%. *ACTUALMENTE SE SOLICITARÁ EL CIERRE DEL PROYECTO, YA QUE NO PERSISTE LA NECESIDAD DEBIDO AL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO AL COVID-19 | 2026-01-21 | 21.61 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | 3.7104 | 1 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1 | 01-11-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 628
842 | 163759 | 2328454 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ON REGION LORETO Con Codigo Unico No 2328454 Codigo SNIP N 364805 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARANON, REGION LORETO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Andoas | -76.5185 | -3.8098 | 2022-08-25 | 2022 | 2198875.91 | 6286862.4 | 1263127 | 5023735.4 | 20.0915 | SI | 2026-05-01 | 0 | 13.34 | 2026-02-16 | 15.41 | 2026-04-01 | Paralizado | [16/02/2026] En elaboración del expediente técnico de saldo de obra, se encuentra en proceso la revisión de la subsanación de observaciones del 5to entregable | 2026-04-01 | 15.41 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -4.6815 | 1 | 1 | 1 | 40 | 38 | 1 | 01-03-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3402
843 | 163760 | 2328455 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO Codigo CUI N 2328455 SNIP N 364806 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON, REGION LORETO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Datem del Mara On | Andoas | -76.4241 | -3.6093 | 2022-09-23 | 2022 | 3547309.85 | 3908620.19 | 2602416 | 1306204.19 | 66.5815 | SI | 2026-05-01 | 0 | 65 | 2026-03-30 | 64.25 | 2026-04-01 | Paralizado | [30/03/2026] Proyecto rural correspondiente al DU040-2021 a cargo del PNSR a través de la modalidad por contrata en estado de Elaboración del Expediente Tecnico de Saldo de Obra con Contrato N°045-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA por el monto de S/ 202,838.34 previsto su culminación al proximo año fiscal 2026. Al respecto, debido a que la evaluación de los entregables 04 y 05 tendrán continuidad al proximo año fiscal, se identificaron saldos al cierre del año 2025. En tal sentido, se cuenta con recursos presupuestales disponibles al cierre del año por el monto de S/ 111,561.00 el cual se propone la reorientación de recursos mediante nota modificatoria externa en el marco del art. 11 de la Ley 32185. | 2026-04-01 | 64.25 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -2.3315 | 1 | 1 | 0 | 28 | 27 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1630
844 | 163981 | 2300709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER DISTRITO DE CASTILLA PIURA PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER, DISTRITO DE CASTILLA PIURA PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Piura | Piura | Castilla | -80.6248 | -5.2106 | 2022-09-25 | 2022 | 796846.89 | 2388280.85 | 663832 | 1724448.85 | 27.7954 | SI | 2023-12-01 | 29 | 23.88 | 2026-02-19 | 23.88 | 2024-03-01 | Paralizado | [19/02/2026] EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR ETAPAS. I ETAPA: LA OBRA INICIÓ EL 25/09/2022, EXISTIÓ LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N° 02 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 POR UN MONTO NETO DE S/ 20,921.15 SOLES SIN EMBARGO EN EL 2023 SE HA RESUELTO CONTRATO, POSTERIORMENTE SE HA REALIZADO EL PERITAJE CORRESPONDIENTE, DETERMINÁNDOSE LA NECESIDAD DE DERIVAR LO ACTUADO A FIN DE QUE LA ENTIDAD TOME LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN POR LO QUE SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO. | 2026-02-19 | 23.88 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -3.9154 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 01-06-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1283
845 | 164255 | 2449233 | CREACION DEL SERVICIO TURISTICO RECREACIONAL DE CANOPY Y RAPEL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE PICHA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO TURISTICO, RECREACIONAL DE CANOPY Y RAPEL, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE PICHA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.1784 | -13.2373 | 2022-05-02 | 2022 | 460887.46 | 460887.46 | 380049.92 | 80837.54 | 82.4605 | NO | 2024-05-01 | 24 | 89.94 | 2026-03-19 | 78.93 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/03/2026] EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA. CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 86.94%.-EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA. CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 86.94%. | 2026-04-01 | 78.93 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -3.5305 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 01-08-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3812
846 | 164335 | 2475136 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA NARANJAYOC Y BARRANCAS ZONAI EN LA CUENCA LACCOYAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS ZONAI EN LA CUENCA LACCOYAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | La Convencion | Quellouno | -72.3286 | -12.6363 | 2022-07-11 | 2022 | 11237941.13 | 11237941.13 | 651575 | 10586366.13 | 5.798 | NO | 2022-12-01 | 41 | 1.55 | 2023-12-14 | 0.83 | 2024-06-01 | Paralizado | [12/12/2025] A LA ACTUALIDAD SE HAN REALIZADOS LOS TRAMITES PERTIENENTES Y NECESARIOS, TENIENDO EN FECHA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024 LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA A LA GERENCIA MUNICIPAL SE SOLICITE MEDIANTE OFICIO AL GOBIERNO REGIONAL EMITA SU PRONUNCIAMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES ASIMISMO LA GERENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO N°084-2024-GM-,MDQ/LC, SOLICITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIMITES TERRITORIALES A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION PARA QUE MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ORDENAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL - CUSCO EMITA EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE SOBRE LOS LIMITES TERRITORIALES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO Y EL DISTRITO DE YANATILE | 2025-12-12 | 0.83 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -4.968 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-10-2022 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 568
847 | 164517 | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | Moquegua | General Sanchez Cerro | Ichuña | -70.5377 | -16.1407 | 2022-05-09 | 2022 | 9836690.06 | 10095295.91 | 4692922.99 | 5402372.92 | 46.4862 | SI | 2024-12-01 | 17 | 27.93 | 2026-02-23 | 27.93 | 2025-08-01 | Paralizado | [09/02/2026] 1) la obra ACTUALMENTE se encuentra PARALIZADA CON INFORME DE CORTE - PARALIZADA 2) la obra se encuentra con un avance de la EJECUCIÓN FÍSICA acumulada del 27.93% y una ejecución financiera acumulada del % al 47.07 mes de AGOSTO DEL 2024. 4) actualmente la obra se encuentra PARALIZADA CON ACTA DE PARALIZACION DE OBRA DESDE 31 DE AGOSTO DEL 2024, POR LO TANTO AHI NO AHI FECHA DETERMINADA DE REINICIO DE OBRA. 5) ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA REFORMULANDO Y ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR ETAPAS | 2026-02-09 | 27.93 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -18.5562 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5241
848 | 164643 | 2544004 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PUBLICO, DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Yanaoca | -71.4327 | -14.217 | 2022-07-04 | 2022 | 405278.44 | 720679.33 | 544941.72 | 175737.61 | 75.615 | NO | 2024-04-01 | 25 | 67.86 | 2024-05-17 | 71.57 | 2026-04-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACION DE SU EJECUCION FISICA, DE ACUERDO AL INFORME Nº 061/ECC/RO-CC/SGIOP/MPC-2024 DONDE SOLICITA TOMAR ACCIONES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO SEGUN PLANOS Y TDR: EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL 2024 ES DE 65.80% EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2024 ES DE S/. 481401.53 | 2026-04-01 | 71.57 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -4.045 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
849 | 164700 | 2141971 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Huaylas | Caraz | -77.8099 | -9.0513 | 2022-08-24 | 2022 | 1947667.21 | 2149024.89 | 1550251 | 598773.89 | 72.1374 | SI | 2024-12-01 | 17 | 77.86 | 2026-05-05 | 77.86 | 2024-09-01 | Paralizado | [05/05/2026] AL 05 DE MAYO DE 2026, OBRA CON CONTRATO RESUELTO, actualmente se encuentra en la sub gerencia de estudios e inversiones PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA SU REACTIVACIÓN. | 2026-05-05 | 77.86 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 5.7226 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-07-2023 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 203
850 | 164711 | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUABLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | Canchaque | -79.6001 | -5.3714 | 2022-11-14 | 2022 | 4387457.89 | 8152495.54 | 2236125 | 5916370.54 | 27.4287 | SI | 2026-03-01 | 2 | 27.03 | 2026-05-14 | 24.37 | 2023-01-01 | Paralizado | [14/05/2026] 1. LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. 2. a la fecha la obra se encuentra registrada en obras paralizadas. se cuenta con la aprobacion del ministerio de vivienda respecto al INFORME DEL esTAdo situacional de la obra. 3. a la fecha se ha ELABORADO el expediente tecnico del saldo de obra del proyecto Y SE ENCUENTRA APROBADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. 4. no se cuenta con recursos para iniciar la ejecucion del proyecto. | 2026-05-14 | 27.03 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -0.39872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
851 | 164751 | 2527314 | CREACION DEL SERVICIO DE SE ALIZACION HORIZANTAL VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA YUMBE JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL SERVICIO DE SENALIZACION HORIZANTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA, YUMBE, JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Piura | Huancabamba | Huarmaca | -79.5688 | -5.5182 | 2022-08-25 | 2022 | 1178625.32 | 1233077.81 | 1027344.63 | 205733.18 | 83.3155 | NO | 2022-12-01 | 41 | 83.23 | 2022-12-13 | 83.28 | 2026-01-01 | Paralizado | [21/01/2026] Inversión que se encuentra en proceso judicial | 2026-01-21 | 83.28 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -0.035475 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2022
852 | 164769 | 2531882 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Educación | Deporte | Estadio | Ayacucho | Cangallo | Paras | -74.748 | -13.5419 | 2022-06-01 | 2022 | 530257.19 | 599161.72 | 357670 | 241491.72 | 59.6951 | NO | 2025-04-01 | 13 | 94 | 2025-06-13 | 95.71 | 2022-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES CON UN PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE 94% . | 2026-01-21 | 94 | > 0.5 - 1 millón | 90 - 100 % | 34.3049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2022 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4554
853 | 164879 | 2452163 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA DISTRITO LLOCHEGUA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA, DISTRITO LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ayacucho | Huanta | Llochegua | -73.9528 | -12.4588 | 2022-08-02 | 2022 | 1216940.19 | 1252306.72 | 1242307.42 | 9999.3 | 99.2015 | NO | 2023-08-01 | 33 |  |  | 87.02 | 2026-02-01 | Paralizado |  | 2026-02-01 | 87.02 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -12.1815 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16634
854 | 165085 | 2542911 | RENOVACION DE PISTA VEREDA GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA AV TUPAC AMARU JR GABINO URIBE JR CONFRATERNIDAD Y JR PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA DISTRITO DE AIJA PROVINCIA AIJA DEPARTAMENTO ANCASH | RENOVACION DE PISTA, VEREDA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA AV TUPAC AMARU, JR GABINO URIBE, JR CONFRATERNIDAD Y JR PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Áncash | Aija | Aija | -77.6093 | -9.7807 | 2022-06-16 | 2022 | 436903.42 | 436903.42 | 341195.19 | 95708.23 | 78.094 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 67.38 | 2022-12-01 | Paralizado |  | 2022-12-01 | 67.38 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -10.714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2022 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 721
855 | 165185 | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Apurímac | Grau | Curpahuasi | -72.5749 | -13.966 | 2021-07-01 | 2021 | 3068091.01 | 3068091.01 | 615655.73 | 2452435.28 | 20.0664 | NO | 2022-09-01 | 44 | 25.02 | 2022-08-23 | 31.27 | 2022-10-01 | Paralizado | [20/05/2026] ABRIL 2026: EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO. | 2026-05-20 | 31.27 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 11.2036 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-11-2021 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1549
856 | 165206 | 2547849 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TRES II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TRES IIEE PRIMARIA, IIEE SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.1385 | -13.0066 | 2022-05-25 | 2022 | 767644.05 | 2241007.8 | 158190.5 | 2082817.3 | 7.0589 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 5.92 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] EJECUCION FISICA PARALIZADA LA EJECUCION FISICA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 01/01/2023 | 2026-04-01 | 5.92 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.1389 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1456
857 | 165585 | 2243039 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CITAN GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CITANGUERRERO LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | Piura | Huancabamba | Sondor | -79.4095 | -5.3181 | 2022-11-29 | 2022 | 4043315.48 | 5436504.42 | 5247791 | 188713.42 | 96.5288 | SI | 2026-05-01 | 0 | 86.9 | 2026-05-21 | 90.2 | 2025-04-01 | Paralizado | [21/05/2026] OBRA SUSPENDIDA DESDE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024. | 2026-05-21 | 86.9 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -9.6288 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-03-2023 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3327
858 | 165677 | 2452836 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Ica | Pisco | Humay | -75.8885 | -13.7228 | 2022-10-12 | 2022 | 11862253 | 12897317.07 | 3533142.92 | 9364174.15 | 27.3944 | SI | 2023-11-01 | 30 | 28.69 | 2026-04-09 | 2.09 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/04/2026] actualmente, el proyecto SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 12/01/2023, A LA ESPERA DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR QUE CORRESPONDE A LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. | 2026-04-09 | 28.69 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | 1.2956 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 | 1 | 01-05-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3523
859 | 165852 | 2149878 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Educación | Educación Universitaria | Sede/Local | Lima | Lima | Lurigancho | -77.0266 | -12.0355 | 2022-07-07 | 2022 | 2653394.57 | 12264073.13 | 10250166 | 2013907.13 | 83.5788 | SI | 2024-12-01 | 17 | 83.5 | 2026-05-14 | 17.3 | 2022-09-01 | Paralizado | [14/05/2026] CON liquidació de obra, PENDIENTE DE autorización para elaboración de saldo de obra. | 2026-05-14 | 17.3 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -66.2788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-09-2022 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
860 | 166054 | 2545475 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA LOCALIDAD DE NUEVE DE OCTUBRE Y NUEVO ORIENTE DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN ELLA LOCALIDAD DE NUEVE DE OCTUBRE Y NUEVO ORIENTE DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | -79.0017 | -5.1458 | 2022-06-06 | 2022 | 342357.2 | 370397.55 | 370397.55 | 0 | 100 | NO | 2023-10-01 | 31 | 84.84 | 2024-01-08 | 100 | 2023-10-01 | En ejecución | [08/01/2024] LA VALORIZACION PRINCIPAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 84.84% MONTO 328,054.48 Y LA VALORIZACION DE ADICIONAL N° 01 SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 13.76% MONTO S/ 9471.14 AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 ESTADO ATRASADA. | 2024-01-08 | 84.84 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -15.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2022 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3473
861 | 166164 | 2243786 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 CASERIOS DE SALAS DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 CASERIOS DE SALAS, DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Lambayeque | Salas | -79.4891 | -6.1804 | 2022-01-14 | 2022 | 5584494.57 | 7449657.59 | 4417526 | 3032131.59 | 59.2984 | SI | 2026-05-01 | 0 | 48.83 | 2026-03-30 | 30.39 | 2022-08-01 | En ejecución | [30/03/2026] APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO | 2026-03-30 | 48.83 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -10.4684 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2022 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 258
862 | 166301 | 2465950 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Megantoni | -72.8589 | -11.7511 | 2022-05-02 | 2022 | 1307228.12 | 1365068.55 | 1352012.25 | 13056.3 | 99.0435 | SI | 2023-10-01 | 31 | 84.49 | 2026-03-12 | 57.19 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/03/2026] PROYECTO PARALIZADO TEMPORALMENTE 08/12/2023 El avance físico correspondiente al mes de juLio del 2024 es de S/. 0.00 ya que el proyecto se encuentra paralizado por lo que presenta el mismo avance acumulado del mes de diciembre del 2023 de S/. 522,784.59 que representa el 57.19% con respecto al costo directo del expediente modificado N° 01. Presenta un gasto financiero acumulado de S/. 1,352,012.25 que representa el 99.04% del presupuesto total aprobado quedando de esta manera sin presupuesto el proyecto, por lo que se solicitara un adicional para el cumplimiento de las partidas faltantes para cumplir las metas del proyecto. Se informa que se viene tramitando el estudio ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SHIVANKORENI, distrito de Megantoni, provincia de la Convención, departamento del cusco, ante la Municipalidad Provincial de la Convención mediante Oficio Nº488-2023-A-MDM-LC presentado el 23 de Octubre del presente, para su aprobación mediante ordenanza municipal, todo ello con el fin de continuar con el desarrollo de la fase final del proyecto el cual será complementado con el Expediente de Modificación Nº05 por adicional por mayores metrados y partidas nuevas. Se recomienda concertar la mesa de trabajo con la Municipalidad Provincial en el plazo más breve con el fin de levantar las observaciones al ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SHIVANKORENI hechas por la Municipalidad Provincial con el cual se podrá continuar con el trámite de aprobación de la misma y así poder continuar con la ejecución de la parte final del proyecto. MES DE enero CONTINUA CON LA PARALIZACION TEMPORAL. CON FECHA PREVISTA DE REINICIO EL MES DE ABRIL DEL 2026 | 2026-04-01 | 57.19 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -41.8535 | 1 | 1 | 0 | 31 | 30 | 1 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
863 | 166425 | 2461674 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Amazonas | Chachapoyas | Soloco | -77.7718 | -6.2508 | 2022-10-12 | 2022 | 3365476.51 | 3394576.51 | 712171 | 2682405.51 | 20.9797 | NO | 2023-04-01 | 37 | 20.3 | 2023-09-12 | 41.38 | 2022-12-01 | Paralizado | [22/01/2026] se tiene pendiente el pago de de laudo arbitral a favor de la supervisión. | 2026-01-22 | 20.3 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -0.67967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4218
864 | 166437 | 2502068 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | La Libertad | Pataz | Taurija | -77.423 | -8.3073 | 2022-09-22 | 2022 | 7281888.15 | 7744744.28 | 7063991.34 | 680752.94 | 91.2101 | SI | 2024-12-01 | 17 | 91 | 2026-04-17 | 90.58 | 2025-08-01 | Paralizado | [17/04/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA hasta la lavorización 11 | 2026-04-17 | 91 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -0.21013 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Abandono de obra | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
865 | 166563 | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL LA JIRON DOMINGO AYARZAC BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN ELLA JIRON DOMINGO AYARZAC, BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | -73.7816 | -15.0152 | 2022-06-17 | 2022 | 902650.84 | 902650.84 | 624970.37 | 277680.47 | 69.2372 | NO | 2022-12-01 | 41 | 68.34 | 2023-06-07 | 78.66 | 2023-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-01-21 | 78.66 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | 9.4228 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-09-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
866 | 166659 | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU URUBAMBA CUSCO | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU URUBAMBACUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cusco | Urubamba | Machupicchu | -72.5523 | -13.1636 | 2019-11-20 | 2019 | 1684850.21 | 1684850.21 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 0.71 | 2026-02-01 | Paralizado |  | 2026-02-01 | 0.71 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 1 | 01-01-2020 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
867 | 166921 | 2235536 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL, DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Piura | Huancabamba | Huancabamba | -79.6754 | -5.2724 | 2022-07-19 | 2022 | 4411865.98 | 5155904.18 | 4229431 | 926473.18 | 82.0308 | SI | 2024-12-01 | 17 | 81.86 | 2026-05-04 | 84.75 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] *Debido a las causales de abandono de obra, al no haberse reiniciado la ejecución con fecha 18 de noviembre, así como por haber incurrido en el máximo de penalidades contractuales, considerando que, conforme a la última adenda, el plazo contractual venció el 12 de diciembre y que al 1 de enero de 2026 se alcanzó el 10 % del monto máximo de penalidades, el Administrador de Contratos viene elaborando un informe recomendando la resolución del contrato. *Se ha programado para el 24 de febrero, una reunión con el contratista en la sede central del PIASAR, en la cual se analizará la alternativa más viable en resguardo de los intereses del Programa. | 2026-05-04 | 81.86 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.17083 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Abandono de obra | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 83549
868 | 166922 | 2308606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA LA ESPERANZA VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA, LA ESPERANZA, VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | San Martín | Rioja | Rioja | -77.3151 | -5.8443 | 2022-08-02 | 2022 | 33558390.61 | 43472357.87 | 35859774 | 7612583.87 | 82.4887 | SI | 2025-12-01 | 5 | 82.21 | 2026-05-19 | 45.55 | 2026-03-01 | Paralizado | [19/05/2026] Obra paralizada desde el 26/11/2025 - Avance acum. Obra 45.55% contractual, al 06/06/2025 - Avance General (Contractual + Adicionales y Deductivos) = 66.11%. - El día 26.11.25 se notifico Notarialmente al contratista con CARTA N° 415 -2025-VIVIENDA/VMCS/PNSR/AMAZONIA RURAL comunicando Rescisión de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales en la ciudad de Huánuco. Actualmente con contrato resuelto. - El 01/02/2026 se remite el INFORME N°043-2026/PNSR - UGP AMAZONIA RURAL - UGR SAN MARTIN, informe de valoración, HT 5729-2026. - El 16/04/2026 se envia a PNSR el Exp. Te. Saldo de Obra para su revision y aprobación mediante RD, HT 64157-2026 | 2026-05-19 | 82.21 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -0.27868 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
869 | 167017 | 2471510 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | Chungui | -73.6203 | -13.2213 | 2022-07-01 | 2022 | 1051999.12 | 1209726.58 | 1126392.68 | 83333.9 | 93.1113 | NO | 2022-12-01 | 41 | 59 | 2023-02-08 | 87.21 | 2023-01-01 | Paralizado | [08/02/2023] EL PORCENTAJE DEL Avance de la ejecución de la inversión ES DE 57.63%, Avance de la ejecución física REAL ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 59 %, la obra se encuentra dentro de progamado. | 2023-02-08 | 59 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -34.1113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1997
870 | 167024 | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | -73.7753 | -15.0083 | 2022-11-02 | 2022 | 462926.98 | 462926.98 | 406343.15 | 56583.83 | 87.7769 | NO | 2022-12-01 | 41 | 88 | 2023-06-07 | 77.2 | 2023-12-01 | Paralizado | [17/08/2024] LA INVERSION, A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2024-08-17 | 77.2 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -10.5769 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
871 | 167297 | 2253841 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION UCAYALI-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Canales | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | -74.8699 | -8.3624 | 2023-12-20 | 2023 | 5937961.73 | 8958030.15 | 7224524 | 1733506.15 | 80.6486 | NO | 2025-11-01 | 6 | 81.36 | 2026-05-12 | 60.65 | 2025-12-01 | Paralizado | [13/05/2026] LA INVERSION CUENTA CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 04 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025, POR MOTIVOS DE QUE EL CANAL PASA POR AREA DONDE EXISTEN CULTIVOS Y DIFICULTA EL INGRESO DE LAS MAQUINARIAS A LA CONTRATISTA ASI MISMO NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PRESENTE AÑO. A LA FECHA LA INVERSIÓN (MAyO 2026) el proyecto se encuentra suspendido, ACTA DE SUSPENSIÓN N° 04 | 2026-05-13 | 81.36 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 0.71142 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-01-2025 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
872 | 167303 | 2535542 | CONSTRUCCION DE TRIBUNA YO PALCO EN ELLA ESTADIO MUNICIPAL DEL CC PP EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE TRIBUNA YO PALCO EN ELLA ESTADIO MUNICIPAL DEL CC PP EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Lima | Barranca | Supe | -77.69 | -10.8506 | 2022-06-13 | 2022 | 155314.41 | 177914.41 | 161590.2 | 16324.21 | 90.8247 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 83.23 | 2025-12-01 | Paralizado |  | 2025-12-01 | 83.23 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -7.5947 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 01-09-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 33230
873 | 167431 | 2131661 | CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA YANAHUAYA SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICOCOJATASINAYANAHUAYA | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Puno | San Antonio de Putina | Sina | -69.2575 | -14.3987 | 2022-06-13 | 2022 | 6771479.4 | 136101682.46 | 121325824 | 14775858.46 | 89.1435 | SI | 2026-05-01 | 0 | 67.01 | 2026-05-08 | 12.64 | 2026-06-01 | Paralizado | [08/05/2026] AVANCE FÍSICOS: //// obra paralizada desde el 23 de agosto 2025 a la fecha==== - AL MES DE AGOSTO 2025- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIÓ VILQUECHICO COJATA ¿ SINA ¿ YANAHUAYA ¿ ¿TRAMO III ¿ SUB TRAMO 002¿, PRESENTA UN AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO DEL 95.82% Y SIENDO SU FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO DEL 100%, SUPERVISOR DE OBRA: ING. ROMAN ACERO MAMANI Y RESIDENTE DE OBRA: : ING. LUCIO CARLOS ARPI INOFUENTE. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°000187-2025-GRP/SGO-R-CUI-2131661 --PLAZO DE TERMINO 11/08/2025 //// OBRA PARALIZO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025 =============================== -OBRA PARALIZADA - ULTIMO AVANCE AL MES DE DICIEMBRE 2023- CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE ¿PUENTE HUANCUHUIRI¿ CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 12.64 % Y UN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL 100%, SE TIENE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. SUPERVISOR DE OBRA: ING. MAURO CERPA JUAREZ Y RESIDENTE DE OBRA: ING. ALEX J. APAZA BLANCO INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°1008-2024-GRP/SGO. PLAZO DE TERMINO 31/12/2023 =======================================///// == ============================= - AL MES DE DICIEMBRE OBRA CULMINADA - - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIÓ VILQUECHICO COJATA ¿ SINA ¿ YANAHUAYA ¿ ¿TRAMO III ¿ SUB TRAMO 003¿, PRESENTA UN AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO DEL 92.59% Y SIENDO SU FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO DEL 100%. SUPERVISOR DE OBRA: ING. JAVIER QUISPE QUISPE Y RESIDENTE DE OBRA: ING ZENIT PLATINY MAMANI COLQUE. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°12832-2023-GR-PUNO-GRI-/SGEP-JMCJ - PLAZO DE TERMINO 13/11/2023 // ADEMÁS, SE MENCIONA QUE LA OBRA PUENTE CCAHUANACO ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO Y A LA VEZ SE EJECUTO EL PUENTE JUCHUY CCASA AL 100% VALORIZACIÓN DE S/. 1,201,475.57(CD+GG). A LA VEZ SE EJECUTO EL PUENTE JUCHUY CCASA TRAMO III CON UNA VALORIZACIÓN DE 97.98% EQUIVALENTE A S/. 6,613,937.81(CD+GG) | 2026-06-01 | 12.64 | > 50 millones | 10 - 20 % | -76.5035 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 01-01-2024 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 603
874 | 167488 | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.5026 | -8.9692 | 2022-06-28 | 2022 | 351111.14 | 379126.98 | 303121.34 | 76005.64 | 79.9525 | SI | 2024-12-01 | 17 | 78.59 | 2026-02-26 | 92.06 | 2026-05-01 | Paralizado | [26/02/2026] EN EJECUCIÓN. EL 17/02/2025 SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 031-2025-MPPA-A-GIO, EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA POR UN MONTO DE S/ 84,555.64. EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 80 % DEL COSTO DE INVERSIÓN TOTAL QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 379,126.98. | 2026-05-01 | 92.06 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 12.1075 | 1 | 1 | 1 | 44 | 28 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
875 | 167561 | 2395593 | Renovacion de Colector Secundario en la Urbanizacion La Florida del distrito del Rimac Provincia Lima Departamento Lima | RENOVACIN DE COLECTOR SECUNDARIO EN ELLA URBANIZACIN LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | Lima | Lima | Rimac | -77.0337 | -12.0254 | 2024-02-02 | 2024 | 5339190.66 | 8033309.99 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 87.35 | 2026-04-10 | 88.67 | 2025-09-01 | Paralizado | [10/04/2026] OBRA PRIMIGENIA CON CONTRATO 191-2023-SEDAPAL RESUELTO-EN ARBITRAJE actualmente se encuentra en proceso de aprobación DE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA por parte del ETN. Esta etapa resulta necesaria para su validación técnica y presupuestal, constituyendo un paso previo indispensable para su convocatoria mediante un proceso de licitación orientado a la ejecución de la obra, en el marco de la normativa vigente aplicable. | 2026-04-10 | 88.67 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % |  | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-03-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 363
876 | 167777 | 2533351 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCO AUNCO DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN ELLA MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCONAUNCO DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | Apurímac | Cotabambas | Haquira | -72.1844 | -14.2152 | 2022-09-08 | 2022 | 593246.55 | 593246.55 | 380474.72 | 212771.83 | 64.1343 | NO | 2022-12-01 | 41 | 7.5 | 2022-12-26 | 9.4 | 2026-04-01 | Paralizado | [16/01/2026] PARALIZADO A NOVIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES | 2026-04-01 | 9.4 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -54.7343 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 183
877 | 167977 | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE EN EL LA SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE EMBALSE EN ELLA SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Lima | Huarochiri | San Andres de Tupicocha | -76.4732 | -12.0001 | 2022-07-01 | 2022 | 1757805 | 1757804.79 | 376693.12 | 1381111.67 | 21.4297 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 44.48 | 2022-12-01 | Paralizado |  | 2022-12-01 | 44.48 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 23.0503 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7805
878 | 168075 | 2547818 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3 MAS 010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | La Convencion | Santa Ana | -72.0769 | -13.5397 | 2022-11-16 | 2022 | 3185515.31 | 3185515.31 | 297039.41 | 2888475.9 | 9.3247 | NO | 2023-08-01 | 33 | 11.1 | 2024-03-14 | 13.22 | 2025-10-01 | Paralizado | [06/02/2026] esa fecha del 31 DE MARZO DEL 2023, LA OBRA SE ENCONTRÓ CON UN AVANCE fisico ACUMULADO de s/.421,054.61 equivalente a 13.22%, CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. la ejecución del proyecto queda suspendido desde el 01 de abril de 2023, MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°142-2023-MDVK/GM, , POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERMISO DE DESBOSQUE. | 2026-02-06 | 13.22 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 3.8953 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 40219
879 | 168186 | 2523075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA SAN NICOLAS MAINI HUARITOMA QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLAS, MAINI HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Recuay | Pampas Chico | -77.3923 | -10.1189 | 2022-12-16 | 2022 | 3901632.64 | 4339723.03 | 2738088 | 1601635.03 | 63.0936 | SI | 2025-04-01 | 13 | 70.05 | 2026-05-15 | 70.05 | 2026-04-01 | Paralizado | [15/05/2026] actualmente se encuentran aprobados los adicionales de obra Y SE SOLICITÓ LA Aprobación CON Resolución CON EL MEMORÁNDUM N° 083-2026-GRA/GRI/SGEI | 2026-05-15 | 70.05 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 6.9564 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 475
880 | 168284 | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.3768 | -13.975 | 2022-10-05 | 2022 | 917054.44 | 917054.44 | 368601.57 | 548452.87 | 40.1941 | NO | 2022-12-01 | 41 | 9.97 | 2023-04-20 | 9.97 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA PARALIZADA DESDE ENERO 2023 | 2026-01-21 | 9.97 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -30.2241 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
881 | 168285 | 2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Cusco | Canchis | Pitumarca | -71.2244 | -13.8821 | 2022-10-04 | 2022 | 983564.52 | 983463.52 | 384645 | 598818.52 | 39.1113 | SI | 2022-12-01 | 41 | 8.8 | 2026-03-27 | 8.8 | 2025-11-01 | Paralizado | [27/03/2026] OBRA PARALIZADA DESDE ENERO 2023, ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LAS ACCIONES PARA LA ELABORACION DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-03-27 | 8.8 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -30.3113 | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
882 | 168326 | 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Talara | Lobitos | -81.2792 | -4.459 | 2022-09-28 | 2022 | 1722558.56 | 1862237.24 | 1471817.66 | 390419.58 | 79.0349 | NO | 2022-12-01 | 41 | 62.6 | 2022-12-14 | 41.25 | 2022-10-01 | En ejecución | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 07-2022-MDL. | 2026-01-21 | 62.6 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -16.4349 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
883 | 168390 | 2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | Puno | Sandia | Phara | -69.6642 | -14.1514 | 2022-09-15 | 2022 | 3886000.99 | 3886000.99 | 944970.8 | 2941030.19 | 24.3173 | NO | 2023-12-01 | 29 | 16.65 | 2024-01-04 | 20.88 | 2024-11-01 | Paralizado | [28/11/2025] A LA FECHA 28/11//25 LA OBRA: CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI-CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2025-11-28 | 20.88 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -3.4373 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 243621
884 | 168438 | 2547711 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Viru | Viru | -78.7289 | -8.3749 | 2022-10-12 | 2022 | 898501.17 | 1072629.85 | 704775.04 | 367854.81 | 65.7053 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 69.22 | 2022-12-01 | Paralizado |  | 2022-12-01 | 69.22 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 3.5147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
885 | 168460 | 2526470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | La Libertad | Sanchez Carrion | Sarin | -77.8791 | -7.9439 | 2022-12-15 | 2022 | 4843334.36 | 5169601.55 | 5137152 | 32449.55 | 99.3723 | SI | 2026-04-01 | 1 | 96.11 | 2023-09-29 | 83.19 | 2023-06-01 | En ejecución | [04/02/2026] LA INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR LA ENTIDAD MUNICIPAL. ACTUALMENTE SE A SOLICITADO EL FINANCIAMINETO DE LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD El proyecto se viene ejecutando con un avance fisico acumulado del 83.19%. EL PROYECTO CUENTA CON UN ADICIONAL DEDUCTIVO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 190-2023-MDS/A POR EL MONTO DE 71,865.54 El proyecto actualmente se encuentra suspendido por documentos realacionados al dia | 2026-02-04 | 96.11 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -3.2623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 148986
886 | 168577 | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Lima | Yauyos | Yauyos | -75.9368 | -12.4581 | 2022-10-25 | 2022 | 2777081.75 | 2901563.75 | 2461153.37 | 440410.38 | 84.8216 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 50.16 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 50.16 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -34.6616 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 41305
887 | 168580 | 2541216 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL KM EN EMP PE 24 HUAYLLAMPI VILLAFRANCA AQUINHUA TANA LINCHA L D HVCA HV 942 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL KM EN EMP PE 24 HUAYLLAMPI VILLAFRANCA AQUINHUA TANA LINCHA L D HVCA HV 942 | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Lima | Yauyos | Lincha | -75.7196 | -12.8207 | 2022-10-17 | 2022 | 19470664.19 | 20027772.83 | 19748767.54 | 279005.29 | 98.6069 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 26.68 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 26.68 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -71.9269 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
888 | 168736 | 2547563 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION CAYALTI DESDE EL KM 0 000 HASTA EL KM 1 700 DISTRITO DE CAYALTI PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION CAYALTI DESDE EL KM 0000 HASTA EL KM 1700, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Lambayeque | Chiclayo | Cayalti | -79.4699 | -6.8907 | 2022-12-30 | 2022 | 8281790.72 | 8281790.72 | 7800255.79 | 481534.93 | 94.1856 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 12.88 | 2023-09-01 | Paralizado |  | 2023-09-01 | 12.88 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -81.3056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
889 | 168784 | 2376184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA QUERECOTILLO SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Sullana | Marcavelica | -80.6328 | -5.1945 | 2024-10-05 | 2024 | 242928459.9 | 242928459.9 | 87370775 | 155557684.9 | 35.9656 | SI | 2026-05-01 | 0 | 33.87 | 2026-05-11 | 19.33 | 2026-04-01 | Paralizado | [11/05/2026] OBRA - Paralizada al 19.33% El proyecto se encuentra paralizada, con un avance físico ejecutado acumulado al mes de septiembre de 19.33%, con resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales mediante CARTA NOTARIAL N° 0071-2025/VMCS/PNSU/UA (14.10.2025). A la fecha, se vienen desarrollando las acciones preparatorias orientadas a la formulación de los Términos de Referencia, los cuales permitirán llevar a cabo el proceso de contratación de la consultoría encargada de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. Con fecha 25/03/2026: Mediante Memorándum Múltiple N° 07-2026/VMCS/PNSU/UP/SUE, se designó al Equipo de Profesionales para la formulación de los Términos de Referencia (TDR) del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto con CUI N° 2376184. A la fecha no hay variación en el estado situacional | 2026-05-11 | 19.33 | > 50 millones | 10 - 20 % | -16.6356 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 01-01-2026 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 638
890 | 168936 | 2160782 | SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | Contrata | Gobierno Nacional | INTERIOR | MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Complejo Policial | Lambayeque | Chiclayo | La Victoria | -79.8357 | -6.7986 | 2023-01-16 | 2023 | 8047471.56 | 23615072.56 | 4060610 | 19554462.56 | 17.195 | SI | 2026-05-01 | 0 | 15.43 | 2026-05-11 | 1.9 | 2023-02-01 | En ejecución | [20/04/2026] La Obra (Infraestructura y Equipamiento) se encuentra paralizada, teniendo 19.7% como avance físico. El 16.08.2024 se aprobó Expediente Técnico de saldo de obra * el 16.08.204 se el exp.tecnico de saldo de obra, el ext.tec. se encuentra en modificacion y actualizacion por saldo de obra hasTa el 05.09.2025 * el 02.06.2025 se emitio la rm n 1014-2025-in que declara la nulidad del procedimiento de seleccion lp-sm-1-2025-in/ogin-1. se retrotrae procedimiento de seleecion hasta convocatoria previa reformulacion / actualizacion de et. * LA modificacion y actualizacion deL et de saldo de obra TIENE FECHA 29.12.2025 (*) SE VIENE GESTIONANDO EL CONVENIO ENTRE EL MININTER Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (*) CON FECHA 24.03.2026 SE TRAMITO EL PROYECTO DE CONVENIO (*) CON FECHA 25.03.2026 SE REALIZO UNA REUNION CON OCRI DONDE SURGIO INVOLUCRAR A LA REG.POL.LAMBAYEQUE AL CONVENIO. | 2026-04-20 | 1.9 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -15.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
891 | 169125 | 2469874 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACION VILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACIN VILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Cusco | Cusco | -71.9727 | -13.5247 | 2022-08-03 | 2022 | 3387307.68 | 3964067.07 | 3909675.31 | 54391.76 | 98.6279 | NO | 2025-12-01 | 5 | 61.2 | 2025-06-13 | 61.37 | 2026-02-01 | Paralizado | [30/01/2026] el proyecto se ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-01 | 61.37 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -37.2579 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 01-11-2025 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1902
892 | 169377 | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.5078 | -9.038 | 2022-07-11 | 2022 | 327218.52 | 392215.06 | 243906 | 148309.06 | 62.1868 | SI | 2024-12-01 | 17 | 60.54 | 2026-03-30 | 35.99 | 2026-05-01 | Paralizado | [30/03/2026] EN PROCESO DE APROBACION DEL expediente saldo. | 2026-05-01 | 35.99 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -26.1968 | 1 | 1 | 1 | 45 | 14 | 1 | 01-04-2025 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 510
893 | 169378 | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.5061 | -9.0376 | 2022-07-04 | 2022 | 191408.33 | 191408.33 | 189096 | 2312.33 | 98.7919 | SI | 2023-11-01 | 30 | 61.41 | 2026-02-26 | 61.41 | 2026-05-01 | Paralizado | [26/02/2026] EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SALDO | 2026-05-01 | 61.41 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -37.3819 | 1 | 1 | 1 | 45 | 28 | 1 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 196000
894 | 169551 | 2465428 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Inkawasi | -73.2565 | -13.3098 | 2022-10-17 | 2022 | 1383086.96 | 1566054.81 | 639436 | 926618.81 | 40.831 | NO | 2024-09-01 | 20 |  | 2026-02-16 | 47.15 | 2025-03-01 | Paralizado | [12/04/2026] el consultor de ejecucion de la obra ha resuelto el contrato y a la fecha se encuentra en proceso de arbitraje. SE HA REALIZADO REQUERIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. - CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE HA SUSCRITO EL CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO obra POR EL MONTO DE S/ 36,000.00 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS CALENDARIOS. - CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024, MEDIANTE CARTA N° 016-2024-MDI-GM/WHE, SE HA COMUNICADO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE CONTRATO Y PENALIDAD MÁXIMA. - SE CUENTA CON EL LAUDO ARBITRAL EMITIDO EN FECHA 25/09/2024 EN EL QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARA Y/O DETERMINA LA CONTINUIDAD DEL PLAZO DE LA OBRA. | 2026-04-12 | 47.15 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 6.319 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
895 | 169559 | 2529965 | RECONSTRUCCION REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO I4 DISTRITO EL PORVENIR PROVINCIA DE TRUJILLO REGION LA LIBERTAD | RECONSTRUCCIN, REHABILITACIN Y REPOSICIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO I4, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO REGIN LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | La Libertad | Trujillo | El Porvenir | -79.0059 | -8.0565 | 2023-04-11 | 2023 | 29356536.33 | 29356536.33 | 14366543 | 14989993.33 | 48.9381 | NO | 2023-12-01 | 29 |  |  | 45.08 | 2024-10-01 | Paralizado |  | 2024-10-01 | 45.08 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -3.8581 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 529
896 | 169589 | 2248833 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN II ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Educación | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | Junín | Satipo | Pangoa | -74.4074 | -11.5253 | 2022-07-01 | 2022 | 511081.14 | 5245187.49 | 4544852 | 700335.49 | 86.648 | SI | 2023-12-01 | 29 | 78.08 | 2026-04-23 | 47.6 | 2023-12-01 | Paralizado | [23/04/2026] DE FECHA 25 DE MARZO DE 2026 SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°002-2026-MPS/GM, POR EL MONTO DE S/120,000.00 POR EL PLAZO DE EJEUCCION DE 90 DIAS CALENDARIO. EN EL CUAL EL PRIMER PRODUCTO SE PAGARA DEL 30% Y EL SEGUNDO PRODUCTO SERA DE 70%. A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DEL CORTE Y SALDO DE OBRA. | 2026-04-23 | 47.6 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -39.048 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3304
897 | 169631 | 2317320 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO HUERAZ MAMACANCHA RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Áncash | Antonio Raymondi | Chingas | -76.9895 | -9.1206 | 2022-12-23 | 2022 | 9377925.89 | 10014971.15 | 8171141 | 1843830.15 | 81.5893 | SI | 2026-05-01 | 0 | 80.13 | 2026-05-07 | 80.63 | 2025-02-01 | Paralizado | [07/05/2026] al 07 DE MAYO de 2026, OBRA SUSPENDIDA, SE REALIZÓ LA CONCILIACION DEL CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE RGR 65-GRAGRAD,18/2/26. EL EXPEDIENTE CON ADICIONAL CON DEDUCITVO VINCULANTE SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGEI ( E012604962). POSTERIOR A SU APROBACIÓN SE IMPLEMENTARÁ EL REINICIO DE OBRA. | 2026-05-07 | 80.13 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -1.4593 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
898 | 169689 | 2478710 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL DISTRITO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL, DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Sullana | Sullana | -80.7036 | -4.9039 | 2023-04-19 | 2023 | 8082208.92 | 10119278.49 | 2532848.85 | 7586429.64 | 25.0299 | NO | 2025-07-01 | 10 |  |  | 39.99 | 2025-06-01 | Paralizado |  | 2025-06-01 | 39.99 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 14.9601 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1 | 01-05-2024 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
899 | 169792 | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ VV BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJVV BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.4952 | -9.0379 | 2022-11-21 | 2022 | 628167.6 | 1247155.9 | 1057439 | 189716.9 | 84.788 | SI | 2026-03-01 | 2 | 85.38 | 2026-05-21 | 80.85 | 2026-05-01 | Paralizado | [21/05/2026] A LA FECHA LA OBRA CUENTA CON VALORIZACIÓN N°03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO DE 80.85%. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO A PARTIR DEL 11/11/2025, MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N°01. SITUACIÓN DE LA OBRA ATRASADA. | 2026-05-21 | 85.38 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 0.59196 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
900 | 169982 | 2330067 | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL C P DE CUZ CUZ DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CP DE CUZ CUZ, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Huarmey | Huarmey | -78.1171 | -10.0757 | 2022-12-05 | 2022 | 762546.95 | 1431940.76 | 619565 | 812375.76 | 43.2675 | SI | 2025-12-01 | 5 | 44.11 | 2026-05-20 | 74.77 | 2025-03-01 | Paralizado | [20/05/2026] EL SALDO DE OBRA SE HA INICIADO: EL 13/05/2026 | 2026-05-20 | 44.11 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 0.8425 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1400
901 | 170024 | 2504162 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Majes | -72.191 | -16.3468 | 2022-04-21 | 2022 | 2122558.89 | 5248654.21 | 2935334.87 | 2313319.34 | 55.9255 | SI | 2024-12-01 | 17 | 51.47 | 2026-02-23 | 90.75 | 2023-08-01 | Paralizado | [23/02/2026] - EXPEDIeNTE DE saneamiento FÍSICO legal DE TERRENO para LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITUD DENEGADA. | 2026-02-23 | 90.75 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 34.8245 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 307
902 | 170078 | 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | La Libertad | Santiago de Chuco | Angasmarca | -78.0552 | -8.1329 | 2022-10-20 | 2022 | 30794636.68 | 46093939.31 | 2157970 | 43935969.31 | 4.6817 | NO | 2025-08-01 | 9 |  |  | 2.82 | 2023-11-01 | Paralizado |  | 2023-11-01 | 2.82 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -1.8617 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
903 | 170091 | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN ELLA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Lima | Huaral | Atavillos Bajo | -76.8072 | -11.349 | 2022-12-14 | 2022 | 409289.21 | 474510.71 | 336990.69 | 137520.02 | 71.0186 | NO | 2023-05-01 | 36 | 68 | 2026-02-09 | 71.32 | 2026-01-01 | Paralizado | [09/02/2026] SE ESTA SUSPENDIENDO HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA | 2026-02-09 | 68 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -3.0186 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 696
904 | 170114 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIMI ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BANOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Cajamarca | Cajamarca | Los Ba Os del Inca | -78 | -7 | 2021-09-08 | 2021 | 165512.18 | 515983.75 | 471163.2 | 44820.55 | 91.3136 | NO | 2022-11-01 | 42 | 73.61 | 2022-06-03 | 65 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/12/2022] Proyecto por administracion directa,PARALIZADA | 2026-03-01 | 65 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -26.3136 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 1 | 01-12-2021 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
905 | 170312 | 2549975 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | Puno | Puno | Chucuito | -69.8811 | -15.9442 | 2022-09-05 | 2022 | 317095.47 | 317095.47 | 109573.7 | 207521.77 | 34.5554 | NO | 2022-12-01 | 41 | 33.09 | 2023-01-19 | 33.09 | 2025-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] El proyecto presenta una paralización física heredada de la administración pasada, la cual no dejó saldo presupuestal suficiente para el cumplimiento de las metas físicas programadas. | 2026-01-21 | 33.09 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -1.4654 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 342
906 | 170790 | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C C INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS, ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA CC INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | -71.9018 | -14.2602 | 2021-12-01 | 2021 | 2019672.53 | 2665918.23 | 2597996.49 | 67921.74 | 97.4522 | NO | 2023-08-01 | 33 | 94.67 | 2025-01-09 | 94.13 | 2026-03-01 | Paralizado | [24/03/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A LA FECHA. | 2026-03-24 | 94.13 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -3.3222 | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3800
907 | 170793 | 2547951 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AA HH HUARASPAMPA DEL C P CASA BLANCA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AAHH HUARASPAMPA DEL CP CASA BLANCA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Casma | Yautan | -78.1234 | -9.5154 | 2022-11-10 | 2022 | 407950.12 | 434099.33 | 430763.35 | 3335.98 | 99.2315 | NO | 2025-10-01 | 7 | 77.36 | 2025-09-08 | 97.71 | 2025-06-01 | En ejecución | [03/09/2025] SE PRESENTÓ LA VALORIZACIÓN N°03 Y EL ADICIONAL N°01 DE OBRA. | 2025-09-03 | 77.36 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -21.8715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Conflictos sociales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 26500
908 | 170799 | 2391207 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI N 2391207 ETAPA I | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | -74.2277 | -13.1558 | 2022-07-20 | 2022 | 2001597 | 4147440.84 | 2046063 | 2101377.84 | 49.3331 | NO | 2024-11-01 | 18 | 33.41 | 2024-11-10 | 67.87 | 2026-01-01 | Paralizado | [12/02/2026] LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA SIDO INTERRUMPIDA A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-12 | 67.87 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 18.5369 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-06-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 632
909 | 170931 | 2558180 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA SHACAPACALLOC VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIOC DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPASHACAPALLOCVALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIO, DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Áncash | Bolognesi | Colquioc | -77.5558 | -10.2959 | 2022-11-25 | 2022 | 779723.27 | 779723.27 | 361491 | 418232.27 | 46.3614 | NO | 2025-05-01 | 12 |  |  | 21.96 | 2024-03-01 | Paralizado | [13/09/2022] el proyecto se encuentra en elaboracion de expediente tecnico. | 2024-03-01 | 21.96 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -24.4014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
910 | 171061 | 2497216 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGASMAYO DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGASMAYO, DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.1592 | -13.2907 | 2022-08-15 | 2022 | 165065.09 | 165065.09 | 165038.91 | 26.18 | 99.9841 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 60.77 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 60.77 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -39.2141 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-11-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
911 | 171318 | 2489955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO PROVINCIA DE ACOMAYO DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO PROVINCIA DE ACOMAYO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Acomayo | Acomayo | -71.6774 | -13.9207 | 2022-08-22 | 2022 | 2182913.41 | 2656105.55 | 741538.83 | 1914566.72 | 27.9183 | NO | 2023-08-01 | 33 |  |  | 17.44 | 2023-02-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 06 MARZO DEL 2023 POR FUERZA MAYOR (FALTA DE ENTREGA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTO), | 2026-01-21 | 17.44 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -10.4783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
912 | 171380 | 2546529 | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Lima | Huaura | Leoncio Prado | -77.1344 | -10.9716 | 2022-08-17 | 2022 | 377817.66 | 456957.76 | 296641.59 | 160316.17 | 64.9166 | SI | 2022-12-01 | 41 |  | 2022-09-06 | 83.09 | 2022-12-01 | Paralizado | [26/02/2026] LA OBRA FUE PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION Y POR ENDE DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS | 2026-02-26 | 83.09 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 18.1734 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 77631
913 | 171685 | 2375738 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR SA EN LA LOCALIDADLA JOYA DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR SA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Arequipa | La Joya | -71.8043 | -16.4181 | 2023-05-17 | 2023 | 282967.43 | 314171.66 | 180938.62 | 133233.04 | 57.5923 | NO | 2024-11-01 | 18 |  |  | 37.75 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 37.75 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -19.8423 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
914 | 171686 | 2375918 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR SA, EN LA LOCALIDAD DE APLAO DISTRITO DE APLAO PROVINCIA CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR SA , EN LA LOCALIDAD APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Castilla | Aplao | -72.4915 | -15.9969 | 2023-05-17 | 2023 | 301639.84 | 325250.77 | 176889 | 148361.77 | 54.3854 | NO | 2024-11-01 | 18 |  |  | 51.56 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 51.56 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -2.8254 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2023
915 | 171701 | 2375896 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA DE SEDAPAR S A EN LA LOCALIDAD DE COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S A EN LA LOCALIDAD COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA ISLAY DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Islay | Cocachacra | -71.7626 | -17.0877 | 2023-05-17 | 2023 | 499269.98 | 537398.41 | 302507 | 234891.41 | 56.291 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 46.16 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 46.16 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | -10.131 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 246
916 | 171704 | 2375914 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE YAUCA DE SEDAPAR SA PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE YAUCA, EN LA LOCALIDAD YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Caraveli | Yauca | -74.5276 | -15.6618 | 2023-05-17 | 2023 | 176753.55 | 199793.05 | 145964.1 | 53828.95 | 73.0576 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 65.91 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 65.91 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -7.1476 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 482
917 | 171705 | 2375725 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR SA EN LA LOCALIDAD DE CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR SA, EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Caraveli | Chala | -74.1708 | -15.7066 | 2023-05-17 | 2023 | 391470.24 | 429068.77 | 248949 | 180119.77 | 58.0208 | NO | 2024-11-01 | 18 |  |  | 60.46 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 60.46 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 2.4392 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 307
918 | 171706 | 2375909 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR SA EN LA LOCALIDAD DE ATICO DISTRITO DE ATICO PROVINCIA CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR SA, EN LA LOCALIDAD ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Caraveli | Atico | -73.6141 | -16.2222 | 2023-05-17 | 2023 | 480221.97 | 517820.5 | 264588 | 253232.5 | 51.0965 | NO | 2024-11-01 | 18 |  |  | 21.06 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 21.06 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -30.0365 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-08-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
919 | 171716 | 2375905 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR SA EN LA LOCALIDAD DE CAMANA, DISTRITO DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN ELLA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR SA, EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Camana | Nicolas de Pierola | -72.5589 | -16.4801 | 2023-02-14 | 2023 | 717068.71 | 773389.24 | 516641 | 256748.24 | 66.8022 | NO | 2024-11-01 | 18 |  |  | 80.15 | 2024-06-01 | Paralizado | [18/05/2026] La inversión continúa con las gestiones de contratación necesarias para la ejecución de las actividades programadas. | 2026-05-18 | 80.15 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 13.3478 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-08-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
920 | 171793 | 2249687 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRON MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRON COMERCIO CUADRAS 4 5 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRON MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRON COMERCIO CUADRAS 4, 5 Y 6, DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Puno | Chucuito | -69.8896 | -15.8924 | 2022-09-19 | 2022 | 1363162.99 | 1363162.99 | 634922 | 728240.99 | 46.5771 | SI | 2023-11-01 | 30 | 49.68 | 2026-04-10 | 49.59 | 2025-03-01 | Paralizado | [10/04/2026] AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EL PROYECTO DE INVERSION SE EJECUTA POR ETAPAS, la etapa numero 2 TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEl 49.59%, la obra cuenta con un informe de corte por la transferencia de gestion. | 2026-04-10 | 49.59 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 3.0129 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3523
921 | 171800 | 2507774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BANOS LA MERCED DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Carhuaz | Carhuaz | -77.6468 | -9.281 | 2023-08-23 | 2023 | 2165330.64 | 2456460.63 | 2305888.31 | 150572.32 | 93.8704 | NO | 2025-08-01 | 9 | 96.56 | 2026-02-09 | 96.56 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, LA OBRA FUE SUSPENDIDA DESDE EL 25/09/2024 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE GENERARÁ LA PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Nº 1 CON DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OBSERVADA EL EXPEDIENTE EN PROCESO DE SUBSANACIÓN. | 2026-04-01 | 96.56 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 2.6896 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-10-2024 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 918
922 | 171803 | 2244876 | MEJORAMIENTO DE LA I E N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA IE N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS | Educación | Educación Básica | Aulas | Áncash | Asuncion | Acochaca | -77.3679 | -9.1145 | 2023-09-25 | 2023 | 10538623.99 | 11317825.19 | 1478704 | 9839121.19 | 13.0653 | SI | 2025-10-01 | 7 | 3.83 | 2026-05-16 | 3.83 | 2025-07-01 | Paralizado | [17/05/2026] LA SGEI REMITIO LOS TDRS PARA LA ELABORACION Y LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE DE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-05-17 | 3.83 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -9.2353 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1304
923 | 171861 | 2540492 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AAHH FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AAHH FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Áncash | Casma | Yautan | -77.9962 | -9.5127 | 2023-02-16 | 2023 | 2600018.32 | 3013640.94 | 2135318 | 878322.94 | 70.8551 | SI | 2024-11-01 | 18 | 81.68 | 2026-05-07 | 80.92 | 2025-07-01 | Paralizado | [07/05/2026] AL 07 DE MAYO DE 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 30/09/2025, DEBIDO A LA FALTA DE AUTORIZACION DE HIDRANDINA DE CASMA PARA LA REUBICACION DE LOS POSTES. EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SE TIENE EN TRÁMITE EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 01 DE OBRA PARA SU APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN. | 2026-05-07 | 80.92 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 10.0649 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1544
924 | 171952 | 2555200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA SAPAME TORROMOTAL COMPUERTA MARCELO COLOCHE CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA, SAPAME, TORROMOTAL, COMPUERTA MARCELO, COLOCHE, CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Lambayeque | Illimo | -79.8531 | -6.4736 | 2022-12-06 | 2022 | 649243.53 | 994626.86 | 555306.48 | 439320.38 | 55.8306 | SI | 2024-12-01 | 17 | 52.81 | 2026-02-23 | 80.64 | 2023-02-01 | Paralizado | [23/02/2026] EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA FUE APROBADO EL 31/12/2024 A LA FECHA SE HA PROCEDIDO A LA ACTUALIZACIÒN DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE INVERSIONES SE HA REMITIDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN PARA LO CUAL SE ESTA HACIENDO EL PROCESO AUTORIZACIÓN DE CIRA Y SERNANP | 2026-02-23 | 80.64 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 24.8094 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1414
925 | 172026 | 2522014 | REPARACION DE EMBALSE Y CANAL DE RIEGO RENOVACION DE COMPUERTA EN EL LA SISTEMA DE RIEGO IRHAWA CCORI PACCCHA EN LA LOCALIDAD CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACION DE EMBALSE Y CANAL DE RIEGO RENOVACION DE COMPUERTA EN ELLA SISTEMA DE RIEGO IRHAWA CCORI PACCCHA, EN LA LOCALIDAD CABANA, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | Agricultura | Riego | Canales | Ayacucho | Lucanas | Cabana | -73.9861 | -14.3047 | 2022-12-02 | 2022 | 585778.17 | 585778.17 | 585767 | 11.17 | 99.9981 | NO | 2023-12-01 | 29 | 19.42 | 2023-09-25 | 14.94 | 2023-02-01 | Paralizado | [17/12/2023] LOS TRABAJOS DE ESTA INVERSIÓN SE RETOMARON EL MES DE OCTUBRE | 2023-12-17 | 19.42 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -80.5781 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 01-02-2023 | F12B | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
926 | 172051 | 2559517 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I 3 JILILI DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I3 JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Ayabaca | Jilili | -79.7979 | -4.5839 | 2022-12-21 | 2022 | 17790375.91 | 17790375.91 | 8664905.48 | 9125470.43 | 48.7056 | NO | 2025-09-01 | 8 |  |  | 21.18 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 21.18 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -27.5256 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2030
927 | 172486 | 2493354 | Rehabilitacion del camino vecinal ruta LI 884 trayectoria Emp PE 12B Uchos Taurija Emp PE 12B distrito de Taurija Provincia de Pataz departamento de La Libertad | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N LI884, TRAYECTORIA EMP PE12BUCHOSTAURIJA EMPPE 12B, DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Pataz | Taurija | -77.4252 | -8.3048 | 2023-05-16 | 2023 | 38157899.98 | 38157899.98 | 19004600.24 | 19153299.74 | 49.8052 | NO | 2025-02-01 | 15 |  |  | 53.2 | 2025-09-01 | Paralizado |  | 2025-09-01 | 53.2 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 3.3948 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-09-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
928 | 172656 | 2503804 | AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION PTAR SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION PTAR SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDALIB S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | La Libertad | Trujillo | Salaverry | -78.9928 | -8.2008 | 2022-09-21 | 2022 | 2628335.45 | 2628335 | 1468030 | 1160305 | 55.854 | NO | 2025-12-01 | 5 | 58.86 | 2024-11-27 | 70.71 | 2026-02-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL QUIPO TECNICO DE LA UEI SE ENCUENTRA REALIZANDO ACCIONES PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE INTSLACION DE SENSORES Y TABLERO | 2026-02-01 | 70.71 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 14.856 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 01-09-2023 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7381
929 | 172725 | 2485386 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | La Libertad | Julcan | Calamarca | -78.4534 | -8.1547 | 2023-05-16 | 2023 | 9112739 | 9501603.48 | 7434405 | 2067198.48 | 78.2437 | SI | 2026-04-01 | 1 | 62.59 | 2026-03-19 | 75.86 | 2025-09-01 | Paralizado | [08/04/2026] SE FIRMÓ CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL expediente tecnico DE SALDO DE OBRA BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SE MANDÓ A REVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | 2026-04-08 | 62.59 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -15.6537 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 324
930 | 172820 | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN EL LA CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA HUARI DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN ELLA CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | Áncash | Huari | Huari | -77.1697 | -9.2992 | 2022-12-28 | 2022 | 414794.31 | 414794.31 | 292686.72 | 122107.59 | 70.5619 | NO | 2023-12-01 | 29 | 76.57 | 2026-04-21 | 76.57 | 2023-02-01 | Paralizado | [21/04/2026] AVANCE FÍSICO EJECUTADO: VALORIZACIÓN N°1 ( DICIEMBRE 2022): 10.96% VALORIZACIÓN N°2 ( ENERO 2023): 62.64 % VALORIZACIÓN N°3 ( FEBRERO 2023): 2.97 % AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO:76.57% SITUACIÓN: LA OBRA SE ENCUENTRA suspendido POR ADICIONAL DENEGADO POR TRAMITES. | 2026-04-21 | 76.57 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 6.0081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1179
931 | 172895 | 2505125 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA CHINCHO PUNCUBAMBA DOS DE MAYO Y NUNUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIN RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | ENERGIA Y MINAS | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Pomabamba | Huayllan | -77.4587 | -8.8214 | 2023-10-27 | 2023 | 4182325.22 | 4503648.62 | 3350505 | 1153143.62 | 74.3953 | SI | 2025-12-01 | 5 | 75.93 | 2026-05-04 | 75.93 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] AL 04 DE MAYO DE 2026, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15/06/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO, EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 1 YA ESTÁ APROBADO POR LA SGEI Y MEDIANTE RGGR N° 263-2026-GRA/GGR, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026, CON UN MONTO NETO DE S/ 229,781.52 Y UNA INCIDENCIA DE 5.49%. SE ESTÁ GESTIONANDO LAS ACCIONES PARA EL REINICIO INMEDIATO. | 2026-05-04 | 75.93 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 1.5347 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1504
932 | 173010 | 2545006 | RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Áncash | Huaylas | Pamparomas | -78.0014 | -9.0895 | 2022-11-18 | 2022 | 17810491.94 | 19369125.43 | 13592871 | 5776254.43 | 70.178 | NO | 2026-03-01 | 2 |  |  | 45.92 | 2025-06-01 | Paralizado |  | 2025-06-01 | 45.92 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -24.258 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 800
933 | 173054 | 2506289 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIASFLORAL Y LAS AZUCENAS PT PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIAS, FLORAL Y LAS AZUCENAS PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Arequipa | Arequipa | Sachaca | -71.5692 | -16.4124 | 2023-07-20 | 2023 | 2492551.19 | 2761313.16 | 2430522.43 | 330790.73 | 88.0205 | SI | 2024-03-01 | 26 | 90.92 | 2026-02-16 | 73.74 | 2024-11-01 | Paralizado | [16/02/2026] EN EVALUACION DEL laudo arbitral corte nacional de arbitrajey disputas acnad - Decision nº 18 26.09.25 | 2026-02-16 | 90.92 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 2.8995 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 15902
934 | 173066 | 2480096 | REPARACION DE PLATAFORMA EN EL LA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | REPARACION DE PLATAFORMA EN ELLA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Ferroviario | Otra Infraestructura | Huancavelica | Huancavelica | Cuenca | -75.0359 | -12.43 | 2023-04-17 | 2023 | 16842363.54 | 18111436 | 2679871.72 | 15431564.28 | 14.7966 | SI | 2025-07-01 | 10 |  | 2026-05-15 | 15.8 | 2026-04-01 | Paralizado | [15/05/2026] *Estado: contrato resuelto Pagos por los gastos arbitrales por la parte subrogada | 2026-05-15 | 15.8 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | 1.0034 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-04-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
935 | 173297 | 2489004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HACCAYLLIYOC Y TINKUPATA DE LA COMUNIDAD DE CUNCAHUAYLLA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HACCAYLLIYOC Y TINKUPATA, DE LA COMUNIDAD DE CUNCAHUAYLLA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cusco | Anta | Limatambo | -72.0716 | -13.4471 | 2022-10-01 | 2022 | 2085914.63 | 2085914.63 | 1242552 | 843362.63 | 59.5687 | SI | 2026-04-01 | 1 | 46.37 | 2026-04-16 | 46.37 | 2025-12-01 | Paralizado | [16/04/2026] OBRA PARALIZADA. | 2026-04-16 | 46.37 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -13.1987 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
936 | 173310 | 2552933 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO LAS AGUILAS DORADAS DE PASANACOLLO DISTRITO DE NUNOA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO LAS AGUILAS DORADAS DE PASANACOLLO, DISTRITO DE NUOA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Melgar | Nuñoa | -70.527 | -14.5482 | 2022-09-12 | 2022 | 378897.02 | 468481.72 | 431414 | 37067.72 | 92.0877 | SI | 2022-12-01 | 41 | 90.97 | 2026-04-19 | 96.38 | 2022-12-01 | En ejecución | [19/04/2026] El proyecto de inversión se encuentra paralizada. Porque la ejecución física del proyecto fue observada en ese entender EN DICIEMBRE DEL 2022, También se hizo el RESPECTIVO PERITAJE DE LA OBRA. | 2026-04-19 | 90.97 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | -1.1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Abandono de obra | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
937 | 173459 | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | -75.5905 | -9.0072 | 2022-09-13 | 2022 | 243417.07 | 266838.65 | 170455 | 96383.65 | 63.8794 | SI | 2024-12-01 | 17 | 77.83 | 2026-03-30 | 77.83 | 2026-05-01 | Paralizado | [30/03/2026] EN PROCESO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO. | 2026-05-01 | 77.83 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 13.9506 | 1 | 1 | 1 | 42 | 27 | 1 | 01-03-2024 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3323
938 | 173520 | 2556550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN 12 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANCO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN 12 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANCO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | Anco | -73.6495 | -13.1507 | 2022-12-01 | 2022 | 217939.54 | 267980.86 | 197873.5 | 70107.36 | 73.8387 | NO | 2023-04-01 | 37 | 98.68 | 2025-10-16 | 98.68 | 2026-05-01 | Paralizado | [21/01/2026] POR FALTA DE INSTALACION DE OPERADOR DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION | 2026-05-01 | 98.68 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 24.8413 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-02-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
939 | 173534 | 2475167 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION TRAMO 01 SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA TRAMO 02 ANEXO SAN JUAN SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA Y TRAMO 03 SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION TRAMO 01 SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA, TRAMO 02 ANEXO SAN JUAN SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA Y TRAMO 03 SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Apurímac | Abancay | Abancay | -72.8424 | -13.7298 | 2022-09-14 | 2022 | 2337410.5 | 2440832.57 | 564839 | 1875993.57 | 23.1412 | SI | 2024-04-01 | 25 | 24.42 | 2026-05-13 | 24.42 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/05/2026] PROYECTO PARALIZADO DESDE EL AÑO 2022. A LA FECHA CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DE S/ 200,000.00 PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA SU REINICIO. | 2026-05-19 | 24.42 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 1.2788 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5570
940 | 173603 | 2132587 | Saldo de Obra I Sistema Electrico Rural Tayabamba Huancaspata V Etapa | SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBAHUANCASPATA V ETAPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | La Libertad | Bolivar | Bambamarca | -77.6928 | -7.4401 | 2022-08-04 | 2022 | 4977035.57 | 28530242.65 | 26522122 | 2008120.65 | 92.9614 | SI | 2026-04-01 | 1 | 75.04 | 2026-05-13 | 75.04 | 2026-03-01 | Paralizado | [13/05/2026] OBRA - SUSPENDIDA. SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 09/03/2026. | 2026-05-13 | 75.04 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -17.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19435
941 | 173788 | 2556261 | RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I3 DISTRITO DE MANCOS PROVINCIA DE YUNGAY REGION ANCASH | RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Áncash | Yungay | Mancos | -77.7105 | -9.1918 | 2023-04-10 | 2023 | 19599679.31 | 28142311.76 | 6894115 | 21248196.76 | 24.4973 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 7.26 | 2025-08-01 | Paralizado |  | 2025-08-01 | 7.26 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -17.2373 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-10-2024 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 200
942 | 174062 | 2543514 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Santa | Chimbote | -78.6107 | -8.9636 | 2022-12-16 | 2022 | 446627.58 | 481627.58 | 46351.1 | 435276.48 | 9.6238 | NO | 2023-02-01 | 39 |  |  | 11.26 | 2023-01-01 | Paralizado |  | 2023-01-01 | 11.26 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 1.6362 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5570
943 | 174106 | 2495583 | SALDO DE OBRA REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE DISTRITO DE LINCE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Lince | -77.0356 | -12.0856 | 2022-09-10 | 2022 | 1259253.85 | 1725315.14 | 602861.32 | 1122453.82 | 34.9421 | NO | 2022-11-01 | 42 | 32.28 | 2026-05-15 | 14.99 | 2022-10-01 | En ejecución | [15/05/2026] nos encontramos en los actos preparatorios para llevar a cabo la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. | 2026-05-15 | 14.99 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -19.9521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 111727
944 | 174259 | 2551731 | REHABILITACION DE 2 233 230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0 000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2 233 230 EN EL DISTRITO DE CABANACONDE PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | REHABILITACION DE 2,233230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO, AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2233230, EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Arequipa | Caylloma | Cabanaconde | -71.9764 | -15.6263 | 2023-03-21 | 2023 | 1795849.64 | 1795849.64 | 1047312.45 | 748537.19 | 58.3185 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 58.19 | 2023-07-01 | Paralizado |  | 2023-07-01 | 58.19 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -0.12849 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-06-2023 | INFOBRAS | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
945 | 174329 | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Junín | Satipo | Rio Tambo | -74.3075 | -11.1464 | 2022-08-08 | 2022 | 757484.89 | 1223749.1 | 777172.96 | 446576.14 | 63.5075 | NO | 2025-10-01 | 7 | 21.32 | 2025-12-16 | 3.63 | 2024-03-01 | Paralizado | [16/12/2025] A LA FECHA ESTA EN EVALUACION EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2025-12-16 | 3.63 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -59.8775 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-09-2022 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 107922
946 | 174333 | 2540719 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA OCCENAY PAMPAS PARCCO CUCHO UCHUY AYSARCA RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA OCCENAY PAMPAS PARCCO CUCHO, UCHUY AYSARCA RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA, VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | -73.7249 | -13.6908 | 2022-11-02 | 2022 | 4940823.49 | 4940823.49 | 251795 | 4689028.49 | 5.0962 | NO | 2023-12-01 | 29 | 11.34 | 2024-06-12 | 17.31 | 2023-05-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL. | 2026-01-21 | 11.34 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 6.2438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
947 | 174363 | 2197584 | SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 ANOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 ANOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Lima | San Miguel | -77.0879 | -12.0881 | 2022-10-03 | 2022 | 10556527.91 | 52440988.34 | 30427824 | 22013164.34 | 58.023 | SI | 2026-05-01 | 0 | 56.41 | 2026-05-14 | 51.29 | 2024-01-01 | Paralizado | [14/05/2026] ------------------------- EN FECHA 24.04.2026, MEDIANTE NOTA N°000502-2026-INABIF/SUINF, LA SUBUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA REMITE LA VALIDACION DE COTIZACIONES PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION DEL NUEVO SALDO DE OBRA. ------------------------- EN FECHA 27.04.2026, MEDIANTE NOTA N°003820-2026-INABIF/SUAB, LA SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO SOLICITÓ LA APROBACION DE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N°3404-2026 Y LA PREVISION PRESUPUESTAL N°059-2026 A MERITO DE LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION DEL NUEVO SALDO DE OBRA. | 2026-05-14 | 51.29 | > 50 millones | 50 - 60 % | -6.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
948 | 174429 | 2522379 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO NUEVA JERUSALEN HAWAI EN EL VALLE DE SANTA CRUZ DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA TRAMO NUEVA JERUSALEN HAWAI , EN EL VALLE DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Junín | Satipo | Rio Tambo | -73.9411 | -11.9581 | 2022-10-03 | 2022 | 431701.27 | 432986.17 | 420344.59 | 12641.58 | 97.0804 | NO | 2022-12-01 | 41 |  | 2026-04-14 | 64.97 | 2026-04-01 | Paralizado | [14/04/2026] LA IOARR SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, ESTANDO A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA en el presente año 2023. | 2026-04-14 | 64.97 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -32.1104 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
949 | 174458 | 2507918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE DEL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE DEL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cusco | Espinar | Coporaque | -71.5324 | -14.8001 | 2022-10-18 | 2022 | 1949785.56 | 2954931.99 | 2928085.78 | 26846.21 | 99.0915 | NO | 2024-12-01 | 17 | 96.13 | 2025-09-05 | 96.13 | 2025-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] OBRA PARALIZADA | 2026-01-21 | 96.13 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -2.9615 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-05-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
950 | 174468 | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN ELLA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Agricultura | Riego | Dique | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.0493 | -13.0811 | 2022-09-13 | 2022 | 162459.98 | 186085.98 | 165296.96 | 20789.02 | 88.8283 | NO | 2022-12-01 | 41 | 54.12 | 2023-11-15 | 61.26 | 2023-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] Obra paralizada desde octubre del 2022, fue intervenida por la Contraloría General de la República en el año 2023, por deficiencia en en la ejecución de obra, ya cuenta con la constatación in situ del órgano control interno de MPH con fecha 28.09.2023. | 2026-01-21 | 54.12 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -34.7083 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
951 | 174801 | 2548359 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS EN EL LA IE CESAR VALLEJO PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA EL COLLAO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS EN ELLA IE CESAR VALLEJO PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Educación | Deporte | Complejo Recreacional | Puno | El Collao | Ilave | -69.7957 | -16.7153 | 2022-10-01 | 2022 | 134302.09 | 121945.15 | 83596 | 38349.15 | 68.5521 | NO | 2022-12-01 | 41 | 45.6 | 2023-01-20 | 45.6 | 2022-11-01 | Paralizado | [20/01/2023] SEUN INFORME MENSUAL N° 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 45.60% | 2023-01-20 | 45.6 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -22.9521 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1902
952 | 174843 | 2560817 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZU IGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZUNIGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Zepita | -69.0913 | -16.5143 | 2022-11-03 | 2022 | 386836.09 | 386836.09 | 127377.5 | 259458.59 | 32.928 | NO | 2022-12-01 | 41 | 47.71 | 2022-12-28 | 27.76 | 2022-12-01 | Paralizado | [28/12/2022] LA OBRA SE ENCUETRA PARALIZADA, ACTUALMENTE EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO ACUMUALDO DEL 47.71% SEGUN COSTO TOTAL. LA EJECUCION DE LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. | 2022-12-28 | 47.71 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 14.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 395
953 | 174849 | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.2271 | -13.2713 | 2021-09-01 | 2021 | 3204288.11 | 3274288.11 | 515295.18 | 2758992.93 | 15.7376 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 46.54 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] PROYECTO PARALIZADO | 2026-04-01 | 46.54 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 30.8024 | 1 | 1 | 0 | 40 | 16 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3013
954 | 175043 | 2541010 | CREACION DE VIVERO MUNICIPAL EXPERIMENTAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON CULTIVO DE PALTO EN 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE VIVERO MUNICIPAL EXPERIMENTAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON CULTIVO DE PALTO EN 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Agricultura | Agrario | Invernadero | Ayacucho | Huanta | Huanta | -74.2478 | -12.94 | 2022-04-05 | 2022 | 686466.87 | 686466.87 | 320297.42 | 366169.45 | 46.6588 | NO | 2022-12-01 | 41 | 40.91 | 2022-11-08 | 35.89 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA Y CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 40.91%. *SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTA), A FIN DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL REINICIO DEL PROYECTO O PROCEDER CON EL CIERRE | 2026-01-21 | 35.89 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -10.7688 | 1 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1 | 01-08-2022 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3013
955 | 175450 | 2551514 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA CUMBIBIRA NORTE CUMBIBIRA CENTRO CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA, CUMBIBIRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Piura | Catacaos | -80.7126 | -5.2762 | 2023-03-28 | 2023 | 14630300.52 | 19577488.12 | 14048581 | 5528907.12 | 71.7589 | NO | 2026-03-01 | 2 |  |  | 42.92 | 2025-12-01 | Paralizado |  | 2025-12-01 | 42.92 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -28.8389 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-08-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 500
956 | 175592 | 2561194 | RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE CACHICADAN PROVINCIA DE CHUCO REGION LA LIBERTAD | RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | La Libertad | Santiago de Chuco | Cachicadan | -78.1555 | -8.0951 | 2023-01-11 | 2023 | 30627975.99 | 30627975.99 | 13204313.32 | 17423662.67 | 43.1119 | NO | 2024-04-01 | 25 |  |  | 40.44 | 2024-03-01 | Paralizado |  | 2024-03-01 | 40.44 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -2.6719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3466
957 | 175620 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE TORRES ANGULO DE LA LOCALIDAD DE MATALAQUE DISTRITO DE MATALAQUE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Moquegua | General Sanchez Cerro | Matalaque | -70.8264 | -16.4808 | 2022-09-19 | 2022 | 470401.89 | 470401.89 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 69.31 | 2023-02-01 | Paralizado |  | 2023-02-01 | 69.31 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19686
958 | 175643 | 2342717 | AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13 8 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VI AS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE DISTRITO DE CASA GRANDE ASCOPE LA LIBERTAD | AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE DISTRIBUCION PRIMARIA 138 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VINAS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE ASCOPE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | La Libertad | Ascope | Casa Grande | -79.188 | -7.745 | 2023-08-16 | 2023 | 1050506.33 | 1283218.85 | 385997 | 897221.85 | 30.0804 | SI | 2024-09-01 | 20 | 5.41 | 2026-05-13 | 5.41 | 2026-03-01 | Paralizado | [13/05/2026] obra-suspendida Proyecto Diseñado en Propiedad Privada Casa Grande S.A.A. No se cuenta con Documento de disponibilidad fisica de terreno. | 2026-05-13 | 5.41 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -24.6704 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | 01-10-2023 | F12B | Disponibilidad de terreno | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
959 | 175757 | 2530976 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE SEPA CUNCA CCAMAQUE A Y CAPILLANI PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE SEPA CUNCA, CCAMAQUENA Y CAPILLANI PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Canas | Kunturkanki | -71.3055 | -14.5799 | 2022-10-19 | 2022 | 4371240.61 | 4371240.61 | 330282 | 4040958.61 | 7.5558 | NO | 2022-12-01 | 41 | 22.54 | 2026-02-20 | 22.68 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/02/2026] LA INVERSION SE ENCUENTRA en ejecucion tiene un avance fisico 22.68% | 2026-03-01 | 22.68 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 15.1242 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
960 | 175765 | 2550760 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA, KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Canas | Kunturkanki | -71.3166 | -14.5017 | 2022-11-17 | 2022 | 4295673.48 | 4295673.48 | 223624 | 4072049.48 | 5.2058 | NO | 2023-10-01 | 31 | 0 | 2026-02-20 | 4.75 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/02/2026] la inversion se encuentra PARALIZADA | 2026-03-01 | 4.75 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -0.4558 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
961 | 175924 | 2550330 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP PE32 PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP PE32PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | -73.7761 | -15.0081 | 2022-10-21 | 2022 | 295243.83 | 336421.3 | 99530.33 | 236890.97 | 29.585 | NO | 2022-12-01 | 41 |  |  | 22.2 | 2023-08-01 | Paralizado |  | 2023-08-01 | 22.2 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -7.385 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
962 | 176200 | 2446223 | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY VICCO COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY, VICCO, COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | Pasco | Pasco | Vicco | -76.2361 | -10.8411 | 2022-10-24 | 2022 | 635298.58 | 2377574.75 | 216403.73 | 2161171.02 | 9.1019 | NO | 2023-12-01 | 29 | 10.16 | 2022-12-29 | 36.84 | 2023-07-01 | Paralizado | [17/02/2026] CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 152-2021-A-MDV SE APRUEBA LA PRIMERA ETAPA TRAMO SHELBY-VICCO, POR UN MONTO DE S/ 635,298.58. CON RESOLUCION DE ALCALDIA N°167-2021-A-MDV SE APRUEBA LA SEGUNDA ETAPA TRAMO VICCO - COCHAMARCA, POR UN MONTO DE S/ 635,298.58. A la fecha SE REALIZÓ EL INFORME DE CORTE TÉNICO FINANCIERO, LO CUAL SE APRUEBA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 218-2023-A-MDV/P/P, DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO CIERRA BRECHAS PRIORITARIAS SE VA A CERRAR EL PROYECTO DE INVERSION | 2026-02-17 | 36.84 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 27.7381 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 01-02-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
963 | 176219 | 2485452 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Educación | Deporte | Otra Infraestructura | Cusco | Quispicanchi | Urcos | -71.6252 | -13.6861 | 2022-12-02 | 2022 | 1460027.5 | 1460027.5 | 122195.74 | 1337831.76 | 8.3694 | NO | 2023-03-01 | 38 | 2.01 | 2026-03-11 | 2.01 | 2026-01-01 | Paralizado | [12/03/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL. | 2026-03-12 | 2.01 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -6.3594 | 1 | 1 | 0 | 37 | 34 | 1 | 01-04-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1902
964 | 176278 | 2566149 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392 86 KM EN RUTA PI 761 DESDE EMP PE 1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI 760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI 759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 2739286 KM, EN RUTA PI761, DESDE EMP PE 1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Piura | Piura | Las Lomas | -80.28 | -4.7368 | 2022-12-23 | 2022 | 26775069.77 | 27411820.34 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 4.22 | 2023-09-01 | Paralizado |  | 2023-09-01 | 4.22 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 01-04-2023 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 61653
965 | 176401 | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA ANEXOS DE TOCCYASCCA JANAYPAMPA CCALLUVADO HOLLPAMPA TANCARCUCHO CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA, ANEXOS DE TOCCYASCCA, JANAYPAMPA, CCALLUVADO, HOLLPAMPA, TANCARCUCHO, CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3812 | -13.171 | 2021-10-15 | 2021 | 1806956.73 | 1806956.73 | 129982 | 1676974.73 | 7.1934 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 21.01 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] OBRA PARALIZADA | 2026-04-01 | 21.01 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 13.8166 | 1 | 1 | 0 | 53 | 26 | 1 | 01-04-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5807
966 | 176430 | 2484383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.158 | -13.1339 | 2021-09-10 | 2021 | 2505949.2 | 2505949.2 | 1352659.52 | 1153289.68 | 53.9779 | SI | 2026-02-01 | 3 | 65.78 | 2026-04-10 | 57.77 | 2026-04-01 | Paralizado | [10/04/2026] -EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA.- LA PARALIZACIÓN DE OBRA FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.°006-2024-MDV/GM AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 65.78%. --PROYECTO PARALIZADO SIN EJECUCION | 2026-04-10 | 65.78 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 11.8021 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 01-05-2025 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19981
967 | 176497 | 2480717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION COMPLEMENTARIA CULTURA Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.3546 | -13.2428 | 2023-12-29 | 2023 | 1630631.9 | 1156957.7 | 837872 | 319085.7 | 72.4203 | SI | 2026-04-01 | 1 | 67.66 | 2026-04-16 | 64.68 | 2026-03-01 | Paralizado | [16/04/2026] Resol. Aprobación Expediente Ténico Reformulado RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 430-2023-MDV/A-Fecha de Aprobación Expediente Tecnico 29 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO APROBADO: S/.1,156,957.70 MONTO ASIGNADO (2020): S/.124,311.42 MONTO ASIGNADO (2021)131,250.08 MONTO ASIGNADO (2022)216,461.40 MONTO ASIGNADO (2023)20,000.00 MONTO ASIGNADO (2024)86,982.99 MONTO ASIGNADO (2025)135,050.50 MONTO ASIGNADO (2026)130,000.00 MONTO ASIGNADO TOTAL: S/.844,056.39 Fecha de Reinicio de Proyecto Reformulado 19/01/2026 Fecha de Término ReprogramadoPlazo 13/01/2027 (meses) 12-INFORME MENSUAL DE OBRA N° 007CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 De acuerdo al cuadro de avance fisico y financiero se observa que en este mes hay un avance físico programado de 6.78% y ejecutado 3.20%,. Asimismo, se tiene avance financiero programado de 6.78%, ejecutado de 0.00%. Del Expediente Tecnico Reformulado. -INFORME MENSUAL DE OBRA N° 008CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026De acuerdo al cuadro de avance fisico y financiero se observa que en este mes hay un avance físico programado de 7.15% y ejecutado 4.66%,. Asimismo, se tiene avance financiero programado de 7.15%, ejecutado de 2.10%. Del Expediente Tecnico Reformulado. | 2026-04-16 | 67.66 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -4.7603 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-04-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 43532
968 | 176509 | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A OS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 ANOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.1011 | -13.0126 | 2021-07-22 | 2021 | 161527 | 161527 | 52396.5 | 109130.5 | 32.4382 | NO | 2021-12-01 | 53 |  |  | 32.93 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/01/2026] .PROYECTO SIN EJECUCION ESTADO PARALIZACION | 2026-04-01 | 32.93 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 0.49177 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 1 | 01-09-2021 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
969 | 176594 | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA CHAQUICKHUALLA PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO QUISPICANCHI CUSCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA CHAQUICKHUALLA PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUAROQUISPICANCHICUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Quispicanchi | Huaro | -71.6789 | -13.7151 | 2022-06-17 | 2022 | 1052470.29 | 1052470.29 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 36.98 | 2022-11-01 | Paralizado |  | 2022-11-01 | 36.98 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6134
970 | 176673 | 2446037 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA SEGUNDO SALDO DE OBRA | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Lima | Lima | La Victoria | -77.0194 | -12.0644 | 2022-12-02 | 2022 | 146089.37 | 1560158 | 1448366.26 | 111791.74 | 92.8346 | SI | 2025-12-01 | 5 | 100 | 2026-04-08 | 97.18 | 2022-12-01 | En ejecución | [08/04/2026] obra se encuentra en proceso de arbitraje, además se encuentra paralizada SE programó LA REACTIVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, POR LO QUE, DE ACUERDO A LA LEY N° 31589 - LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS, SE REQUIERE CONTAR CON UN INFORME TECNICO LEGAL FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. mediante carta n° 01-2024-DPRAG-O.S-6217 de fecha 05 de junio del 2024, se remitió a la sgop , el informe tecnico legal financiero. Mediante Informe N° 053-2024-MLV/GDU/SGOP/VCD, de fecha 12 de junio del 2024, se verificó el cumplimiento del informe respecto a lo indicado en la ley N° 31589 - ley que asegura la reactivación de obras públicas paralizadas. MEDIANTE INFORME N° 892-SGOP (13/09/24) se remitió el requerimiento para la contratación para la elaboración del expediente técnico. con RESOLUCIÓN GERENCIAL-000063-2024-GDU se APROBÓ la ELABORACIÓN del ET cON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2025 SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. Obra se encuentra en PROCESO de cierre, para tal EFECTO se ha implementado el COMITÉ de recepcion. | 2026-04-08 | 97.18 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 4.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
971 | 176702 | 2517623 | Mejoramiento y Ampliacion de la Infraestructura del Local Municipal en el Centro Poblado Viviate del Distrito de la Huaca Provincia de Paita Departamento de Piura | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNCIPAL EN EL CP VIVIATE DEL DISTRITO DE LA HUACA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Paita | La Huaca | -80.9194 | -4.9204 | 2023-11-08 | 2023 | 581233.3 | 669448.4 | 416376.37 | 253072.03 | 62.1969 | NO | 2025-12-01 | 5 | 64.13 | 2026-04-13 | 55.01 | 2025-01-01 | Paralizado | [13/04/2026] la inversion por las causales de incumpliento injusticado de obligaciones contractuales, legaleS SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA. A LA FECHA SIGUE PARALIZADA. | 2026-04-13 | 64.13 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 1.9331 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Abandono de obra | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 804
972 | 176845 | 2558065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | Madre de Dios | Tambopata | Inambari | -70.3697 | -13.098 | 2022-11-08 | 2022 | 1292025.21 | 1292025.21 | 189903.8 | 1102121.41 | 14.6981 | NO | 2022-12-01 | 41 | 19.62 | 2024-12-19 | 11.97 | 2025-02-01 | Paralizado | [19/12/2024] PRESENTA UN AVANCE FINACIERO AL17%, SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2025-02-01 | 11.97 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -2.7281 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-02-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 519
973 | 177117 | 2548882 | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL LA EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN HUANTA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN ELLA EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huanta | Huanta | -74.1573 | -12.5901 | 2022-10-20 | 2022 | 81047.19 | 81047.19 | 60789.85 | 20257.34 | 75.0055 | NO | 2022-12-01 | 41 | 22.47 | 2023-12-14 | 22.47 | 2025-04-01 | Paralizado | [27/08/2024] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE OBRA DE 22.47%, *SE TIENE PREVISTO LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO Y FUTURA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE SE SOLICITARÁ EL CIERRE DEL PROYECTO. | 2025-04-01 | 22.47 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -52.5355 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1 | 01-12-2022 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
974 | 177235 | 2560566 | RENOVACION DE RESERVORIO EN EL LA SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | RENOVACION DE RESERVORIO EN ELLA SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Canchis | Checacupe | -71.465 | -14.0299 | 2022-11-07 | 2022 | 359970.66 | 530726.55 | 482393 | 48333.55 | 90.8929 | SI | 2026-05-01 | 0 | 53.34 | 2026-03-17 | 45.53 | 2024-09-01 | Paralizado | [17/03/2026] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCION A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, CON UN AVANCE DE LA EJECUCION FISICA ACUMULADO DEL 55.56 %, QUE REPRESENTA UN MONTO DE S/. 212,898.06 , UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL 52.47 %, QUE REPRESENTA UN MONTO DE S/. 252,907.95. Y UNA AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/.306,814.44. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO | 2026-03-17 | 53.34 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -37.5529 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1 | 01-01-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 930
975 | 177504 | 2562419 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA BARRIO PORTE O DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CERCO PERIMETRICO EN ELLA BARRIO PORTENO DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Puno | Chucuito | Zepita | -69.9818 | -15.8358 | 2022-11-01 | 2022 | 198054.78 | 198054.78 | 97292 | 100762.78 | 49.1238 | SI | 2026-04-01 | 1 | 44.28 | 2026-04-09 | 30.04 | 2025-09-01 | Paralizado | [09/04/2026] ACTUALMENTE EL PROYECTO PRESENTA NUEVA PARALIZACION POR LIMITACIONES PRESUPUESTALES. | 2026-04-09 | 44.28 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -4.8438 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01-12-2022 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
976 | 177510 | 2486837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES SOLIDARIDAD LOS MARTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES, SOLIDARIDAD LOS MARTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Puno | Puno | Puno | -70.0224 | -16.099 | 2023-03-01 | 2023 | 486746 | 956427.76 | 492743.56 | 463684.2 | 51.5192 | SI | 2024-09-01 | 20 | 34.31 | 2026-02-24 | 49.06 | 2026-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES SEGUN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 2026-02-24 | 34.31 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -17.2092 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 804
977 | 177820 | 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA TOLEDO DISTRITO DE LABERINTO PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS ADM DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIN MUNICIPAL VILLA TOLEDO DISTRITO DE LABERINTO PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Madre de Dios | Tambopata | Laberinto | -69.5835 | -12.7231 | 2022-10-25 | 2022 | 1316412.62 | 1316412.62 | 12493286 | 0 | 949.0403 | SI | 2026-05-01 | 0 |  | 2026-03-31 | 62.99 | 2026-04-01 | Paralizado | [31/03/2026] se continua la obra paralizada , por el causal de situaciones de controversias entre contratistas y GOREMAD como también la Entidad interpuso denuncias judiciales al Ministerio público, por DELITO: COLUSIÓN a la empresa ejecutora ¿consorcio laberinto¿ y a la empresa supervisor de obra ¿consorcio rosario¿. pendiente el peritaje por parte del ministerio publico quien no brindo informacion al respecto el cual se comunicara a la procuradoria,, NO SE TIENE RESPUESTA ALGUNA AL RESPECTO AL VERIFICACION DE POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO | 2026-04-01 | 62.99 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -886.0503 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2025 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1341
978 | 177843 | 2512960 | CREACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES LOS ANGELES EL FORESTAL LAS DELICIAS Y NUEVO PANAMA DISTRITO DE CONDEBAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES LOS ANGELES, EL FORESTAL LAS DELICIAS Y NUEVO PANAMA DISTRITO DE CONDEBAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | -78.1441 | -7.5209 | 2022-10-26 | 2022 | 482500 | 546157.14 | 535279.8 | 10877.34 | 98.0084 | SI | 2025-08-01 | 9 | 98.12 | 2026-02-24 | 80.89 | 2022-12-01 | En ejecución | [24/02/2026] Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR TRÁMITES DEL PUNTO DE DISEÑO EN HIDRANDINA. Y SE CUENTA CON LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. | 2026-02-24 | 98.12 | > 0.5 - 1 millón | 90 - 100 % | 0.11161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 74015
979 | 177884 | 2551650 | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN EL LA PUNTA VERANILLO DEL JR REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA MOYOBAMBA DEPARTAMENTO SAN MARTIN | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN ELLA PUNTA VERANILLO DEL JR REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | San Martín | Moyobamba | Moyobamba | -76.9743 | -6.0348 | 2023-05-11 | 2023 | 883164.82 | 1169101.29 | 40466.44 | 1128634.85 | 3.4613 | NO | 2023-09-01 | 32 | 0.41 | 2024-08-07 | 0.6 | 2023-05-01 | Paralizado | [18/01/2026] SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, POR DESASTRE NATURAL | 2026-01-18 | 0.41 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -3.0513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 626
980 | 177912 | 2564069 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES EN ELLA ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA ANTA DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES EN ELLA ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educación | Deporte | Estadio | Cusco | Anta | Ancahuasi | -72.3496 | -13.4529 | 2022-11-04 | 2022 | 446706.76 | 446706.76 | 327700.34 | 119006.42 | 73.3592 | NO | 2022-12-01 | 41 | 7.53 | 2022-12-02 | 95.35 | 2026-03-01 | Paralizado | [21/01/2026] SE ENCUENTRA CON PROCESO JUDICIAL | 2026-03-01 | 95.35 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 21.9908 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
981 | 178032 | 2545309 | CREACION DE LOS SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE RED PRIMARIA EN 13 2KV Y RED SECUNDARIA 440220V EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYOJ DEL DISTRITO DE SAN PEDRO PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DE LOS SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE RED PRIMARIA EN 132KV Y RED SECUNDARIA 440220V EN LA Localidad de huancayoj DEL DISTRITO DE SAN PEDRO PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Áncash | Ocros | San Pedro | -77.4878 | -10.3837 | 2023-02-01 | 2023 | 804565.71 | 164840 | 157856.08 | 6983.92 | 95.7632 | NO | 2023-08-01 | 33 | 74.2 | 2023-05-12 | 4.8 | 2023-04-01 | Paralizado | [25/02/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CONFLITO SOCIAL ENTRA LAS COMUNIDAD DE CHOQUE Y LA COMUNIDAD DE OCROS | 2025-02-25 | 74.2 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -21.5632 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Eventos climáticos | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
982 | 178051 | 2505674 | CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA II ETAPA CON CUI N 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA PAITA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Piura | Paita | Paita | -81.0816 | -5.0849 | 2023-05-12 | 2023 | 2437985.61 | 3687227.67 | 2393571.7 | 1293655.97 | 64.9152 | SI | 2025-12-01 | 5 | 60 | 2026-01-27 | 52.25 | 2024-01-01 | Paralizado | [14/05/2026] primera etapa: cuenta con expediente técnico aprobado por el saldo de obra. encontrándose en proceso de actos preparatorios (designacion de comite) para iniciar la fase de seleccion y posterior ejecución en el presente año. segunda etapa: contrato resuelto en proceso de arbitraje | 2026-05-14 | 52.25 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -12.6652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
983 | 178160 | 2544215 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA APV MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA APV MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EPS SEDACUSCO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Cusco | Saylla | -71.8168 | -13.5837 | 2022-12-12 | 2022 | 1528790.27 | 1653633.16 | 1325806 | 327827.16 | 80.1753 | NO | 2025-11-01 | 6 | 84.58 | 2025-07-12 | 91.3 | 2026-03-01 | Paralizado | [15/01/2026] obra se encuentra paralizado | 2026-03-01 | 91.3 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 11.1247 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 671
984 | 178645 | 0 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Acomayo | Sangarara | -71.6093 | -13.9484 | 2022-06-01 | 2022 | 7348027.12 | 7348027.12 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 28.81 | 2025-05-01 | Paralizado |  | 2025-05-01 | 28.81 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % |  | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 16634
985 | 178844 | 2549381 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DEL DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Cusco | Canchis | San Pablo | -71.3193 | -14.2456 | 2022-11-28 | 2022 | 219813.37 | 219813.37 | 30876 | 188937.37 | 14.0465 | NO | 2022-12-01 | 41 | 45.32 | 2023-01-01 | 50.65 | 2024-09-01 | Paralizado | [10/06/2024] el proyecto se encuentra paralizado desde el mes de febrero - 2023 | 2024-09-01 | 50.65 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 36.6035 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 01-03-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 5186
986 | 179079 | 2480912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA IE 88331 SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA IE 88331 SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Educación | Educación Básica | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5658 | -8.8948 | 2023-11-02 | 2023 | 556980.48 | 817115 | 57500 | 759615 | 7.037 | SI | 2025-12-01 | 5 |  | 2026-04-08 | 1.21 | 2024-12-01 | Paralizado | [09/04/2026] SALDO DE OBRA: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RG 098-2025-GI-MPS. EJECUCION FISICA PROGRAMADA PARA EL PMI 2027 ---------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO APROBADO CON RG 863-2024-GM-MPS DE FECHA 23/12/2024. ACTA DE CONSTATACION SUSCRITA EL 17/01/2025. | 2026-04-09 | 1.21 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -5.827 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 262
987 | 179084 | 2518752 | IOARR REPARACION DE RESERVORIO EN EL LA EPSEL SA DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACION DE RESERVORIO EN ELLA RESERVORIO SUR EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Chiclayo | La Victoria | -79.8136 | -6.7649 | 2023-06-16 | 2023 | 1168238.13 | 1279276.83 | 244915.26 | 1034361.57 | 19.1448 | SI | 2024-10-01 | 19 |  |  | 28.95 | 2024-05-01 | Paralizado | [13/02/2026] LA oBra se encuentra paralizada actualmente por cuestiones de problemas entre la empresa epsel s.a y el contratistA aL MES DE JUNIO DE 2024, SE HA FIRMADO EL CONTRATO DE GERENCIA GENERAL N° 211-2024-EPSEL S.A./GG, CON LA EMPRESA DRYWALLCOHL E.I.R.L., DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2024, SERVICIO OBTENIDO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPSEL S.A.-1 | 2026-02-13 | 28.95 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 9.8052 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
988 | 179104 | 2491549 | SALDO DE OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO CUI 2491549 | REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION CALLAO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Callao | Prov Const del Callao | Bellavista | -77.1088 | -12.0532 | 2023-02-07 | 2023 | 2140278.37 | 11583696.25 | 4139385 | 7444311.25 | 35.7346 | SI | 2025-12-01 | 5 | 29.36 | 2026-03-02 | 0.01 | 2023-05-01 | Paralizado | [02/03/2026] RESPECTO AL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (BIENES): ACTUALMENTE LA INVERSION NO CUENTA CON PIA 2026 NI CON PIM ASIGNADO PARA EL 2026, MOTIVO POR EL CUAL CON INFORME N° 000152-2026-GRC-OCV DE FECHA 28-01-2026, SE SOLICITO LA INCORPORACION DEL IOARR COMO INVERSION NO PREVISTA EN LA CARTERA DE INVERSIONES 2026 DEL PMI DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, ASI MISMO HABILITACION DE RECURSOS POR EL MONTO DE S/ 97,350.00 SOLES Y CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA DECIMA DISPOSICIÓN DEL LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RESUELTO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL CON OCACION AL CONTRATO N°044-2021-GRC. | 2026-03-02 | 0.01 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -35.7246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-03-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
989 | 179160 | 2570685 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AH EL MILAGRO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AH EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5666 | -9.0973 | 2023-08-18 | 2023 | 4876597.66 | 4222561.31 | 4222561.31 | 0 | 100 | NO | 2025-05-01 | 12 | 100 | 2025-12-19 | 81.22 | 2026-02-01 | Paralizado | [19/12/2025] SUSPENSION DE PLAZO 02 DESDE EL 24/02/2025 POR INDISPONIBILIDAD FISICA DE TERRENOS. MEDIANTE INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SE RECOMIENDA REALIZAR LA EXPROPIACION DEL AREA INTERFERIDA, POR LO QUE SE DESESTIMA LA CONTINUACION DE LAS METAS DEL PROYECTO. | 2026-02-01 | 81.22 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -18.78 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-02-2025 | INFOBRAS | Disponibilidad de terreno | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 505
990 | 179287 | 2212682 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUE A PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUENA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Tacna | Jorge Basadre | Ilabaya | -70.4397 | -17.3146 | 2022-11-22 | 2022 | 851510.97 | 3183892.71 | 3045272 | 138620.71 | 95.6462 | SI | 2026-05-01 | 0 | 75.87 | 2026-02-20 | 14.15 | 2023-01-01 | Paralizado | [20/02/2026] año 2025: - 30/06/2025: con memorandum n° 004-2025-sgo-gmidt/ggm/mpjb se solicita registro del formato 12-b al nuevo residente ing. jose luis banega quispe. - 20/06/2025: con informe n° 006-2025-jlvq-rq-msmcpb-gmidt/mpjb remite respuesta con respecto a solicitud de registros de formato 12-b. SITUACION OCTUBRE 2023: AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023, EL AVANCE FISICO DEL EXPEDIENTE TECNICO - DEDUCTIVO 01 + ADICIONAL 01 + ADICIONAL 02 ES DE S/ 186,612.08 CON UN ACUMULADO S/ 1138,068.79 ALCANZANDO UN AVANCE DE 81.84% DEL PRESUPUESTO CD+GG | 2026-02-20 | 14.15 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -81.4962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21091
991 | 179416 | 2561418 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ADQUISICION DE DOCUMENTO DE GESTION EN LA AV LAS TORRES TRAMO AV HUACHIPA PROGRESIVA 0 000 HASTA LA AV LAS PALMERAS PROGRESIVA 0 46720 DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ADQUISICION DE DOCUMENTO DE GESTION EN ELLA AV LAS TORRES, TRAMO AV HUACHIPA PROGRESIVA 0000 HASTA LA AV LAS PALMERAS PROGRESIVA 046720, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA METROPOLITANA | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Lurigancho | -76.697 | -11.936 | 2023-03-09 | 2023 | 1081505.09 | 1426184 | 1096305.31 | 329878.69 | 76.8698 | SI | 2024-10-01 | 19 | 82.37 | 2026-02-18 | 84.84 | 2024-04-01 | Paralizado | [18/02/2026] Obra en controversia, contratista realizó la renovación de su carta fianza hasta mayo de 2026 | 2026-02-18 | 84.84 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 7.9702 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 74015
992 | 179539 | 2471302 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR MARISCAL CACERES PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA PASAJE CRISOSTOMO PASAJE TOMAS BELLIDO EN EL AA HH TUPAC AMARU PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA SN 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR MARISCAL CACERES, PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA, PASAJE CRISOSTOMO, PASAJE TOMAS BELLIDO EN EL AAHH TUPAC AMARU, PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA SN 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | -74.2283 | -13.1456 | 2023-02-03 | 2023 | 1061999 | 3111962.99 | 1647249.91 | 1464713.08 | 52.9328 | NO | 2024-11-01 | 18 | 31.8 | 2026-04-21 | 74.49 | 2024-06-01 | Paralizado | [21/04/2026] 1. EL PROYECTO SE EJECUTÓ POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL AÑO 2023 (DEL 14/12/2023 HASTA EL 27/12/2023), ALCANZANDO EN EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN AL 31.24%., ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, 2. LA UNIDAD FORMULADORA ESTA PROCEDIENDO A LA RE FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO EN EL PASAJE CANGALLO EN COORDINACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 3. EN LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS DE INVERSIONES SE REITERÓ A LA UNIDAD FORMULADORA LA NECESIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO, DONDE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE SALDO. 4. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTE LA DDC. | 2026-04-21 | 74.49 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 21.5572 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 283
993 | 500059 | 2299423 | SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Chucuito | Huacullani | -69.3426 | -16.5981 | 2022-11-09 | 2022 | 1522612.05 | 5405748.65 | 3765619 | 1640129.65 | 69.6595 | SI | 2025-12-01 | 5 | 69.16 | 2026-04-21 | 61.29 | 2024-04-01 | Paralizado | [21/04/2026] Anulación de recursos por un monto total de S/384,814.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: La Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/259,814.00 Supervisión de Obra S/50,000.00 Ejecución del comp. Social S/25,000.00 Gestión del proyecto S/50,000.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/384,814.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-04-21 | 61.29 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -8.3695 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 638
994 | 500092 | 2503661 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI ALTO SAMANIATO PROGRESO Y MANITEA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI ALTO, SAMANIATO, PROGRESO Y MANITEA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI | Educación | Deporte | Plaza/Plazuela | Cusco | La Convencion | Kimbiri | -73.7516 | -12.5979 | 2022-12-27 | 2022 | 4767437 | 9994360 | 7486473 | 2507887 | 74.907 | SI | 2025-12-01 | 5 | 79.54 | 2026-05-14 | 79.54 | 2026-04-01 | Paralizado | [14/05/2026] A la fecha, el proyecto se encuentra suspendido, registrando un avance físico acumulado de 79.54%. Dicha paralización obedece principalmente a la falta de asignación presupuestal oportuna, lo que ha imposibilitado la continuidad de las actividades programadas en el expediente técnico. No obstante, es preciso señalar que actualmente se vienen realizando las gestiones correspondientes para la habilitación presupuestal, las cuales permitirán garantizar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para el reinicio de los trabajos. Este proceso comprende la priorización del proyecto dentro de la programación, así como las coordinaciones administrativas y financieras pertinentes. En ese sentido, una vez concretada la asignación presupuestal, se tiene previsto reactivar la ejecución de la obra, asegurando su continuidad conforme a las metas físicas establecidas y al cronograma actualizado. | 2026-05-14 | 79.54 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 4.633 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-09-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 31685
995 | 500122 | 2524518 | CONSTRUCCION DE DIQUE EN EL LA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALIDAD QUITURARA DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE DIQUE EN ELLA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALIDAD QUITURARA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Dique | Ayacucho | Huanta | Huamanguilla | -74.1583 | -13.0255 | 2022-11-17 | 2022 | 1883227.03 | 4998367.75 | 2954837 | 2043530.75 | 59.116 | SI | 2026-05-01 | 0 | 28.07 | 2026-05-12 | 28.07 | 2026-04-01 | En ejecución | [12/05/2026] Durante el mes de abril se ejecutaron las siguientes partidas: control topográfico durante la ejecución de la obra, carguío y traslado de material excedente, limpieza y eliminación de materia orgánica c/maq, extracción, selección y acopio de piedra d=25-10 c/maq, carguío y traslado de piedra d=25-10, excavación en roca suelta para cimentación de dique c/maq, carguío y eliminación de material excedente con maq, anclaje de cimentación en roca, lechada agua cemento para base de cimentación, encofrado y desencofrado caravista, concreto ciclópeo fc=210 kg/cm+30% p.m. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo N.° 07 Y N.° 08 por ochenta y cinco (85) días calendario, contabilizados del 11 de mayo de 2026 al 03 de agosto de 2026, la misma que cuenta con opinión técnica favorable, conforme al informe N.° 43-2026-GRA/GG-ORSLPI-AVV. Se viene elaborando el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01, con la finalidad de garantizar la adecuada ejecución y funcionalidad del proyecto, conforme a los requerimientos técnicos identificados en campo. La falta de atención oportuna en el proceso de adquisición de cemento Portland y agregados constituyó la causa principal de la afectación del avance físico de la obra, generando retrasos en la ejecución de las partidas programadas. Se requiere la habilitación presupuestal correspondiente a fin de asegurar la continuidad de la ejecución del proyecto La ejecución física de la obra al mes de ABRIL se tiene un acumulado de 27.33%, mientras que el avance financiero acumulado es de 57.41%. | 2026-05-12 | 28.07 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -31.046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2023 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
996 | 500246 | 2305379 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL DESAGUADERO DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL DESAGUADERO, DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Chiclayo | Patapo | -79.5018 | -6.7439 | 2022-05-10 | 2022 | 2350069.74 | 2392667.32 | 554824.18 | 1837843.14 | 23.1885 | NO | 2024-01-01 | 28 | 16.6 | 2026-04-24 | 56.19 | 2022-08-01 | Paralizado | [24/04/2026] SE ENCUENTRA SUSPENDIDA INDEFINIDAMENTE POR INEXISTENCIA DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE TERRENOS DONDE SE UBICARAN LAS UNIDADES PRODUCTORAS. SE REALIZÓ UNA ORDEN DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA. | 2026-04-24 | 16.6 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -6.5885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
997 | 500441 | 2473496 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL A H MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL AH MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Moquegua | Ilo | Ilo | -71.324 | -17.636 | 2022-12-21 | 2022 | 7055280.7 | 6621490.67 | 4427835 | 2193655.67 | 66.8707 | SI | 2026-03-01 | 2 | 74.43 | 2026-02-04 | 74.04 | 2023-10-01 | En ejecución | [17/03/2026] 1.- A OCTUBRE 2023, SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 72.93% EN MARCO AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO inicial Y UN 74.43% respecto al adicional nº01, DETERMINANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA . 2.-MEDINATE MEMORANDUM Nº 04729- 2024-GIP/MPI, DE FECHA 03.09.2024, SE REALIZA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL TRAMITE DE RECONOCMIENTO DE HONORARIOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA, EN REFERENCIA AL OFICIO Nº460-2024-PPM-MPI Y EXPEDIENTE 058-2024-TA-CCIA | 2026-03-17 | 74.43 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 7.5593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
998 | 500489 | 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Junín | Chanchamayo | Chanchamayo | -75.3395 | -11.068 | 2023-08-09 | 2023 | 35486521.56 | 55747847.61 | 46664129 | 9083718.61 | 83.7057 | SI | 2025-12-01 | 5 | 85.03 | 2026-05-08 | 92.15 | 2026-04-01 | Paralizado | [08/05/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida con acta de acuerdo ampliacion de suspension de plazo de ejecucion de obra n° 07, SIN EMBARGO SE ESTA EN PROCESO DE APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 13 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 11 CON LA FINALIDAD DE REINIAR LA EJECUCION, ASIMISMO SE HA REALIZADO LA INCORPORRACION NO PREVISTA EN EL PMI 2026-2028 DEL PROYECTO A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCION, | 2026-05-08 | 92.15 | > 50 millones | 90 - 100 % | 8.4443 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2108
999 | 500583 | 2488029 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV AMISTAD ENTRE EL EMP PE 3SB Y LA AV SAN ISIDRO Y AV SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0560 DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV AMISTAD ENTRE EL EMP PE 3SB Y LA AV SAN ISIDRO Y AV SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Junín | Chupaca | Chupaca | -75.2908 | -12.0635 | 2023-02-13 | 2023 | 2766478.21 | 7540331.35 | 7122390 | 417941.35 | 94.4573 | SI | 2023-12-01 | 29 | 97.42 | 2026-05-20 | 92.65 | 2025-02-01 | Paralizado | [20/05/2026] MEDIANTE INFORME TECNICO SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL PARA PAGOS POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CERRAR EL PROYECTO | 2026-05-20 | 92.65 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | -1.8073 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4218
1000 | 500744 | 2498897 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC CHAMANAYOC Y SILLAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC, CHAMANAYOC Y SILLAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | La Convencion | Inkawasi | -73.2132 | -13.3923 | 2021-10-01 | 2021 | 5437146.76 | 8041835.48 | 3104849.68 | 4936985.8 | 38.6087 | SI | 2024-10-01 | 19 | 42.62 | 2026-04-09 | 42.62 | 2025-03-01 | Paralizado | [09/04/2026] -se tiene un avance físico acumulado al costo directo de 42.62% equivalente a 2,691,128.49 soles. - se tiene un avance fINANCIERO acumulado de 38.6 % equivalente a 3,104,849.68 soles. - la obra ha SUSPENDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLAZO CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024. | 2026-04-09 | 42.62 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 4.0113 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 01-12-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 379
1001 | 501050 | 2436214 | Mejoramiento del Centro Asistencial Calca de la Red Asistencial Cusco distrito de Calca provincia de Calca departamento de Cusco | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO ESSALUD DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Cusco | Calca | Calca | -71.9618 | -13.3213 | 2024-01-09 | 2024 | 73434333.9 | 74127543.69 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 10.64 | 2026-04-13 | 22.6 | 2025-02-01 | Paralizado | [17/05/2026] CONTRATO RESUELTO * Avance físico acumulado de 22.42% VS 93.09% de avance programado acumulado * Mediante Carta Notarial N°003-2025-CSC de fecha 24/01/2025, el Consorcio Salud Calca Ejecutor de la Obra, resuelve el contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales a cargo de la entidad, convocando a vuestra entidad para la constatación fisica e inventario para el dia 07/02/2025 a las 9:00 hrs en el lugar de la obra. * Mediante la Carta Notarial N°004-2025-CSC de fecha 06/02/2025, el Consorcio Salud Calca Ejecutor de la obra, en atención a su Carta Notarial N°003-2025-CSC al ultimo párrafo, especificamente donde habrian consignado la fecha a llevarse a cabo la constatación notarial producto de su resolución, reprograma la constatación para el dia 21/02/2025 a horas 9.00am debido a motivos de fuerza mayor. * Con fecha 26 de marzo del 2025, se ha dado inicio al acto de constatación física e inventario de la obra * Mediante NOTA N°000806-SGOBR-GEP-GCPI-ESSALUD-2025, se informa que, debido a la magnitud de la infraestructura, quedaron pendientes las siguientes áreas: BLOQUE B, BLOQUE C, BLOQUE D, BLOQUE E, BLOQUE H, así como la CISTERNA, el CERCO PERIMÉTRICO, las OBRAS PROVISIONALES y los EXTERIORES quedando las instalaciones de la obra bajo la custodia y vigilancia del personal del contratista ejecutor Consorcio Salud Calca. * Mediante Memorando N°001605-GCPI-ESSALUD-2026, la Gerencia Central de Proyectos de Inversión traslada a la Gerencia Central de Logística opinión favorable respecto a la aceptación del desistimiento de la resolución del citado contrato, así como la continuidad de su ejecución, ma | 2026-05-17 | 10.64 | > 50 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2024 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1002 | 501277 | 2481725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUNOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUNOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Puno | Puno | Puno | -69.9785 | -15.8742 | 2023-02-20 | 2023 | 2657129.73 | 3054694.76 | 618394.4 | 2436300.36 | 20.2441 | SI | 2025-12-01 | 5 | 9.33 | 2026-02-24 | 10.2 | 2026-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] El proyecto de inversión se viene ejecutando por componentes segun al presupuesto participativo. | 2026-02-24 | 10.2 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -10.0441 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-05-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
1003 | 501296 | 2572755 | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL LA PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA DISTRITO DE PUCARA PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN ELLA PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Puno | Lampa | Pucara | -70.3676 | -15.0417 | 2023-03-20 | 2023 | 187437.27 | 205437.27 | 179596.5 | 25840.77 | 87.4216 | NO | 2023-11-01 | 30 | 88.61 | 2026-05-19 | 88.85 | 2023-06-01 | Paralizado | [19/05/2026] Al 19 de MAYO del 2026, la inversion se encuentra paralizada por desabastecimiento de BIENES Y POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 2026-05-19 | 88.61 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 1.1884 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-06-2023 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
1004 | 501412 | 2201880 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA TEODOMIRO GUTIERREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS DEL BARRIO VILLA PAXA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA TEODOMIRO GUTIERREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS DEL BARRIO VILLA PAXA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Puno | Puno | Puno | -70.0391 | -15.843 | 2023-04-10 | 2023 | 4332832 | 4332832 | 931814 | 3401018 | 21.5059 | SI | 2024-11-01 | 18 | 13.11 | 2026-02-25 | 16.76 | 2026-01-01 | Paralizado | [25/02/2026] EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES POR FALTA DE MAYORES RECURSOS PARA LA OBRA EN LA ENTIDAD. | 2026-02-25 | 13.11 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -8.3959 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 656
1005 | 501426 | 2573583 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO BALTAZAR PALOMINO PATA YURACC CURVA YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES MOYABAMBA BAJA TARAMBA Y CHICHUCANCHA NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO, BALTAZAR, PALOMINO PATA, YURACC CURVA, YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES, MOYABAMBA BAJA, TARAMBA Y CHICHUCANCHA NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Andahuaylas | Santa Maria de Chicmo | -73.5131 | -13.6464 | 2023-05-01 | 2023 | 759860.76 | 759860.76 | 481801.63 | 278059.13 | 63.4066 | NO | 2024-12-01 | 17 | 49.22 | 2024-01-23 | 64.09 | 2024-12-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA suspendido por la disponibilidad de maquinaria Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 2026-01-21 | 64.09 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | 0.68343 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-08-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1006 | 501438 | 2564927 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMPAY102 PACOS CHAMANA APACHETA DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP AY 102 PACOS CHAMANA APACHETA DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | La Mar | Chungui | -73.6542 | -13.2709 | 2023-03-01 | 2023 | 2055314.06 | 2673545.96 | 1052857 | 1620688.96 | 39.3805 | SI | 2026-05-01 | 0 | 24.4 | 2026-02-25 | 31.5 | 2026-01-01 | Paralizado | [29/01/2026] el proyecto esta Suspendido POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, SE SUSPENDE HASTA QUE LA ENTIDAD CUENTE CON PRESUPUESTO. | 2026-01-29 | 24.4 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -14.9805 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-10-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1528
1007 | 501476 | 2307775 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DISTRITO DE BALSAPUERTO PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -76.6601 | -5.7156 | 2021-10-15 | 2021 | 2923291.17 | 5530243.3 | 2196334 | 3333909.3 | 39.715 | SI | 2023-12-01 | 29 | 74.74 | 2026-05-19 | 60.95 | 2025-11-01 | Paralizado | [19/05/2026] Obra actualmente en proceso de reinicio de ejecución. Anteriormente la obra estuvo en proceso de resolución de contrato - Avance de obra acum. 60.95% contractual del 29/08 al 31/08/2023. El día 06/04/26 se le notificó al contratista la carta CARTA N° 022-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AR-CT-UGR SAN MARTIN y la CARTA N° 023-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AR-CT-UGR SAN MARTIN . | 2026-05-19 | 60.95 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 21.235 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 560
1008 | 501609 | 2511894 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL CCATUPATA CHOCCACANCHA SECTOR ARAYAN PUQUIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL CCATUPATA CHOCCACANCHA SECTOR ARAYAN PUQUIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -73.9053 | -12.9933 | 2023-04-20 | 2023 | 958795.04 | 958795.04 | 371444.32 | 587350.72 | 38.7407 | SI | 2023-10-01 | 31 | 17.32 | 2026-02-20 | 21.72 | 2026-04-01 | Paralizado | [20/02/2026] SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA EJECUCION DE OBRA | 2026-04-01 | 21.72 | > 0.5 - 1 millón | 20 - 30 % | -17.0207 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 01-08-2023 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4110
1009 | 501650 | 2581053 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA, , DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.0716 | -13.0567 | 2023-05-02 | 2023 | 1177652 | 1177652 | 560787.48 | 616864.52 | 47.6191 | NO | 2024-12-01 | 17 | 56.5 | 2024-04-27 | 1.17 | 2025-07-01 | Paralizado | [21/01/2026] paralizada desde el año 2025 | 2026-01-21 | 1.17 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -46.4491 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1010 | 501687 | 2552676 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA, DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.3391 | -13.3138 | 2023-05-02 | 2023 | 1090366.23 | 1174598.52 | 652233.2 | 522365.32 | 55.5282 | SI | 2024-02-01 | 27 | 60.01 | 2026-02-19 | 52.33 | 2026-04-01 | Paralizado | [27/02/2026] PROYECTO PARALIZADO¿.- ¿FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 02 DE MAYO DE 2023. ¿FECHA DE PARALIZACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN: CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE APRUEBA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°186-2023-MDV/GM, A PARTIR DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CON FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2023, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS, ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 221-2023-MDV-/GM, CON EL SIGUIENTE DETALLE: PPTO DE MAYORES METRADOS N°01: S/. 140,566.33, PPTO ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 60,751.06 Y PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO DE OBRA: S/. 117,085.10. AVANCE FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 60.01%. - | 2026-04-01 | 52.33 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -3.1982 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 803
1011 | 501694 | 2202940 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA DISTRITO DE LAJAS PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Chota | Lajas | -78.7498 | -6.583 | 2023-03-31 | 2023 | 6596574.81 | 8957101.54 | 7930875 | 1026226.54 | 88.5429 | SI | 2024-11-01 | 18 | 89.57 | 2026-05-04 | 90.31 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] *El 14 de abril se suscribió la Adenda N° 4 al Contrato de Supervisión de Obra, que autoriza el reemplazo del Gerente de Obra. *Al 29 de abril, se ha informado que el expediente de variación N°3 se encuentra en evaluación por la supervisión de obra. | 2026-05-04 | 89.57 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 1.0271 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 672
1012 | 501950 | 2462657 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO C P CARAL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CP CARAL, DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE | Agricultura | Riego | Canales | Lima | Barranca | Supe | -77.632 | -10.77 | 2022-11-22 | 2022 | 894932.05 | 872315.3 | 856654.86 | 15660.44 | 98.2047 | NO | 2025-08-01 | 9 |  |  | 36.39 | 2023-05-01 | Paralizado |  | 2023-05-01 | 36.39 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -61.8147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-01-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1544
1013 | 502281 | 2228779 | Saldo de obra creacion del camino vecinal entre las localidades de Sinto Chuncacc Torresmarca provincia de Castrovirreyna Huancavelica | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO CHUNCACC TORRESMARCA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Huancavelica | Castrovirreyna | Castrovirreyna | -75.3319 | -13.3445 | 2022-04-18 | 2022 | 2264971.61 | 6726760.01 | 5013008 | 1713752.01 | 74.5234 | SI | 2026-05-01 | 0 | 67.72 | 2026-05-04 | 29.13 | 2024-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] Se viene efectuando el seguimiento al trámite de pago de maquinaria pesada y de los servicios del equipo técnico. De igual manera, se logró convocar el proceso de adquisición de cemento y se viene gestionando la atención de los pedidos pendientes, los cuales, a la fecha, se encuentran en proceso de ingreso por parte del residente. Sin perjuicio de ello, la obra continúa paralizada | 2026-05-04 | 29.13 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -45.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 01-01-2023 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 762
1014 | 502470 | 2513871 | OBRA CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO CUI 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO, PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Tumbes | Tumbes | San Jacinto | -80.4519 | -3.7042 | 2023-08-08 | 2023 | 5636839.62 | 5779689.42 | 4716267.35 | 1063422.07 | 81.6007 | SI | 2026-02-01 | 3 |  | 2026-02-26 | 59.38 | 2024-01-01 | En ejecución | [26/02/2026] qUE SE VIENE EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE VAQUERIA CO CUI 2513871, POR EL CONSORCIO WIAD PERU Y COMO CONSULTORIA DE OBRA POR EL INGENIERO HERNAN PEÑA VINCES, EN LA ACTUALIDAD INICIO EL PLAZO DE EJECUCION EL 09 DE ENERO DEL 2025 CONTANDON CON ELLO 5 DIAS CALENDARIOS PARA SER EJECUTADOS, SU FIN DE PLAZO PORGRAMADO FUE EL 23 DE ABRIL DEL 2025. ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO SU PLAZO D EJECUCION DESDE EL 19 DE ABRIL DEL 2025, POR EL RETRASO EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA OBRA SUSTENTADO A TRAVES DE UN EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE SUSPENCION DE PLAZO QUE SE ADJUNTA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 36.74% DE LAS METAS PROYECTADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDAS A LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA. EN CUANTO EL EQUIPAMIENTO QUE REPRESENTA EL 70% DE LOS TRABAJOS PROYECTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTOS ESTARÁN INSTALÁNDOSE UNA VEZ SE TERMINE LA FABRICACIÓN Y SE CUENTE EL RECURSO ECONÓMICO PARA ADQUIRIRLO. | 2026-02-26 | 59.38 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -22.2207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
1015 | 502876 | 2289968 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELDISTRITO DE HUARANGOPROVINCIA DE SAN IGNACIODEPARTAMENTO CAJAMARCA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | San Ignacio | Huarango | -78.7873 | -5.2277 | 2023-08-22 | 2023 | 3929759.51 | 3929759.51 | 3092443 | 837316.51 | 78.6929 | SI | 2024-06-01 | 23 | 73.63 | 2026-02-10 | 87.94 | 2026-02-01 | Paralizado | [13/04/2026] Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado. No obstante, se vienen realizando los trámites correspondientes conforme a la normativa vigente del sector Vivienda, con la finalidad de ejecutar el saldo de obra. Posteriormente, se elaborará el expediente de saldo de obra de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. | 2026-04-13 | 73.63 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -5.0629 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 296136
1016 | 503075 | 2585397 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN ELLA VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Pasco | Oxapampa | Chontabamba | -75.4075 | -10.586 | 2023-06-19 | 2023 | 599999.98 | 599999.98 | 522267.4 | 77732.58 | 87.0446 | NO | 2023-12-01 | 29 | 88 | 2026-03-23 | 36.36 | 2026-01-01 | Paralizado | [23/03/2026] - LA INVERSiÓN CONTINUA PARALIZADA DE FECHA 15/12/2023 CON UN AVANCE VALORIZADO ACUMULADO DEL S/. 205,257.75 SOLES Y UN AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO DEL 36.36%. | 2026-03-23 | 88 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 0.95543 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1017 | 503232 | 2529913 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA PUENTE EL INGENIERO CAMINO VECINAL R2503102 EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA PROVINCIA PADRE ABAD DEPARTAMENTO UCAYALI | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA , PUENTE EL INGENIERO, CAMINO VECINAL R2503102 EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ucayali | Padre Abad | Curimana | -75.1363 | -8.3377 | 2023-11-06 | 2023 | 812590.78 | 2980068.05 | 375971 | 2604097.05 | 12.6162 | NO | 2025-12-01 | 5 | 0 | 2026-05-05 | 18.43 | 2025-10-01 | Paralizado | [05/05/2026] EL PROYECTO se encuentra con expediente tecnico aprobado CON ACTO RESOLUTIVO y en proceso de BUSCA DE FINANCIAMIENTO ANTE EL MEF | 2026-05-05 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -12.6162 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 01-10-2025 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1018 | 503244 | 2095790 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lima | Huaral | Chancay | -77.289 | -11.5133 | 2023-04-05 | 2023 | 1391848.93 | 10126356.73 | 9694066 | 432290.73 | 95.731 | SI | 2025-06-01 | 11 | 96.56 | 2026-05-11 | 80.24 | 2023-08-01 | Paralizado | [11/05/2026] * El proyecto se encuentra Paralizado por Conflictos Sociales (ubicación de la captación en el distrito de huaral) Presenta un avance físico del 91.92% y se ha efectuado la entrega parcial de la obra a la Municipalidad Distrital de Chancay. * En coordinación con la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MVCS (ODGS), se han implementado espacios de diálogo con los representantes de la población opositora, con el propósito de atender sus demandas, promover el entendimiento mutuo y viabilizar el cierre del proyecto. * aún no se ha obtenido la licencia social necesaria, lo que continúa afectando la ejecución de las actividades pendientes. Se prevé continuar con las acciones de articulación social, involucrando a las autoridades locales y actores clave del territorio. | 2026-05-11 | 80.24 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -15.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06-2023 | F12B | Conflictos sociales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3400
1019 | 503281 | 2473481 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Educación | Educación Técnica | Otra Infraestructura | Áncash | Huari | Huari | -77.1722 | -9.3485 | 2022-11-25 | 2022 | 4223491.91 | 4391692.21 | 186517.6 | 4205174.61 | 4.2471 | NO | 2024-12-01 | 17 | 3.7 | 2026-04-21 | 3.7 | 2022-12-01 | Paralizado | [21/04/2026] avance fisico ejecutado: valorizacion n°01 (noviembre 2022 ) 2.78% valorizacion n°02 (diCiembre 2022) 0.92% avanse fisico acumulado (diCiembre 2022) 3.70% situación: OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA por ELABORACION DEL ADICIONAL 1 Y 2, PENDIENTE SU PRESENTACION PARA REVISION FISICA. | 2026-04-21 | 3.7 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -0.54706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7619
1020 | 503322 | 2497651 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO OJO DE TORO PARTE BAJA DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO OJO DE TORO PARTE BAJA, DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Lambayeque | Lambayeque | Jayanca | -79.7922 | -6.4343 | 2023-12-16 | 2023 | 4773638.16 | 5051983.59 | 2337179 | 2714804.59 | 46.2626 | SI | 2026-05-01 | 0 | 50.92 | 2026-05-18 | 0.47 | 2023-12-01 | En ejecución | [21/05/2026] LA OBRA FUE FINANCIADA MEDIANTE (LEY N°31728 ARTICULO 3.6 AÑO 2023, DECRETO SUPREMO N°019-2024-EF, DECRETO SUPREMO N°025-2025-EF) ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE DEL 50.92% DE EJECUCION FISICA ACUMULADA DE ACUERDO A LA VALORIZACION N°07 DEL MES DE FEBRERO, SE TIENEN VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO. | 2026-05-21 | 0.47 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -45.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7619
1021 | 503419 | 2243990 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LACUSTRE DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LACUSTRE DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Puno | Puno | -70.0157 | -15.8514 | 2023-04-01 | 2023 | 1420186.06 | 1420186.06 | 854773.84 | 565412.22 | 60.1875 | SI | 2024-06-01 | 23 | 37.62 | 2026-02-24 | 54.16 | 2025-10-01 | Paralizado | [24/02/2026] LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES SEGUN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 2026-02-24 | 37.62 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -22.5675 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2329
1022 | 503697 | 2556762 | IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE SUBESTACION EN ELLA EESS POLICLINICO MILITAR DE TACNA TACNA CSM DE LA 3RA BRIGADA DE CABALLERIA TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA DEPARTAMENTO TACNA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE SUBESTACION EN ELLA EESS POLICLINICO MILITAR DE TACNA TACNA CSM DE LA 3RA BRIGADA DE CABALLERIA TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | Administración directa | Gobierno Regional | SALUD | REGION TACNA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Tacna | Tacna | Tacna | -70.2585 | -18.0091 | 2023-08-08 | 2023 | 852051 | 1312187 | 847324 | 464863 | 64.5734 | SI | 2025-12-01 | 5 | 53.54 | 2026-05-12 | 54.51 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE SUPERVISIÓN SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL 2026 DEBIDO A QUE EL TRIBUNAL DECLARO NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 2026-05-12 | 53.54 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -11.0334 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 418
1023 | 503820 | 2531239 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BANOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BANOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | Arequipa | Caylloma | Chivay | -71.587 | -15.6146 | 2023-04-17 | 2023 | 2698159.04 | 3756013.6 | 1690686.3 | 2065327.3 | 45.0128 | NO | 2024-09-01 | 20 | 44.77 | 2024-12-19 | 32.74 | 2025-05-01 | Paralizado | [21/01/2026] Sin presupuesto para cubrir los costos directos e indirectos de la obra. | 2026-01-21 | 32.74 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -12.2728 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-04-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
1024 | 503965 | 2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA PROVINCIA DEL SANTA CODIGO UNICO N2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA, PROVINCIA DEL SANTA | Contrata | Gobierno Nacional | PODER JUDICIAL | GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5913 | -9.0783 | 2023-10-27 | 2023 | 15072765.42 | 17879791.27 | 3853712 | 14026079.27 | 21.5535 | SI | 2025-12-01 | 5 | 11.9 | 2026-05-18 | 14.44 | 2025-04-01 | Paralizado | [18/05/2026] 1) SE INICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 27.10.2023 2) CON FECHA 18.12.2023 SE SUSPENDIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 3) ACTUALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL NRO 01 Y 02, A FIN DE REINICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA. 4) con fecha 02.04.2024 se ha reiniciado la ejecucion de obra 5) al 30.04.2025 la ejecucion fisica de la obra cuenta con un avance acumulado de 14.44% 6) Se resolvió contrato, la constatación física notarial se realizo el 28 y 29 abril | 2026-05-18 | 11.9 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -9.6535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7805
1025 | 503985 | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION META II | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Lima | Yauyos | Catahuasi | -75.91 | -12.72 | 2023-12-18 | 2023 | 4044168 | 18753251.56 | 13252982 | 5500269.56 | 70.6703 | SI | 2025-08-01 | 9 | 70.67 | 2026-05-15 | 0.01 | 2024-09-01 | Paralizado | [15/05/2026] PARA ESTE AÑO SE HA PRIORIZADO LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO | 2026-05-15 | 0.01 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -70.6603 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 350
1026 | 504009 | 2528621 | RENOVACION DEL PUENTE EN EL LA SALINAS DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA SALINAS DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lambayeque | Lambayeque | Tucume | -79.827 | -6.5151 | 2023-12-04 | 2023 | 387144.63 | 387144.63 | 79159.11 | 307985.52 | 20.4469 | SI | 2023-12-01 | 29 | 11.5 | 2026-02-18 | 13.35 | 2025-10-01 | Paralizado | [18/02/2026] se solicito libre disponibilidad de terreno a la junta de usuarios. sin embargo, no se tuvo respuesta. a LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSION DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON UN AVANCE ACUMULADO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 ES DE 13.35%. en la actualidad se encuentra en arbitraje. | 2026-02-18 | 11.5 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -8.9469 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4447
1027 | 504010 | 2528550 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Lambayeque | Lambayeque | Tucume | -79.8994 | -6.4746 | 2023-12-04 | 2023 | 450533.24 | 450533.24 | 66507.63 | 384025.61 | 14.762 | SI | 2023-12-01 | 29 | 6.74 | 2026-02-18 | 7.48 | 2025-10-01 | Paralizado | [18/02/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida, desde el día 06 de diciembre del año 2023, ES UN TEMA SOCIAL EN EL QUE EL PERSONAL DE LA JUNTA DE USUARIOS DE cHANCAY - lAMBAYEQUE IMPIDIERON LA CONTINUIDAD DE TRABAJOS DEBIDO A PERMISOS NO SOLICITADOS POR EL AREA USUARIA. SE SOLICITO EN REITERADAS OCASIONES LA LIBRE DISPONIBILIDAD AL GOBIERNO REGIONAL, EL CUAL LE HABIA DADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD A LA EMPRESA CONTRATISTA AIG SAC QUIEN VIENE EJECUTANDO EL CANAL SASAPE MORROPE, PERO NO OTROGARON LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PUENTE. | 2026-02-18 | 6.74 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -8.022 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1028 | 504288 | 2311002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES LA CATAHUACRUCE PORTACHUELOPACAYPITE03 DE MAYOVIRA VIRA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES LA CATAHUACRUCE PORTACHUELOPACAYPITE03 DE MAYOVIRA VIRA, DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA-JAEN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Jaen | San Jose del Alto | -79.0226 | -5.4265 | 2023-11-20 | 2023 | 19584556 | 21481230.08 | 18491551 | 2989679.08 | 86.0824 | SI | 2026-04-01 | 1 | 67.75 | 2026-05-15 | 63.31 | 2026-02-01 | Paralizado | [15/05/2026] obra suspendida por condiciones climaticas | 2026-05-15 | 67.75 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -18.3324 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-12-2025 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 9983
1029 | 504297 | 2517181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PUENTE PONTON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN PUENTE, PONTON, ALCANTARILLA, EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | El Collao | Santa Rosa | -69.8179 | -16.7304 | 2023-05-08 | 2023 | 375827.85 | 375827.85 | 338988.87 | 36838.98 | 90.1979 | NO | 2024-12-01 | 17 | 50.28 | 2024-01-14 | 34.39 | 2023-08-01 | Paralizado | [04/10/2024] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS PARA DAR INICIO CON LA EJECUCION FISICA Y CONCLUIR CON LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE | 2024-10-04 | 50.28 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -39.9179 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-07-2023 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1095
1030 | 505674 | 2236808 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA LEON VELARDE CUADRAS 11 12 13 14 Y JIRON JUNIN CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA LEON VELARDE CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y JIRON JUNIN CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1847 | -12.6023 | 2023-06-19 | 2023 | 7851933 | 9003969 | 6428002 | 2575967 | 71.3908 | SI | 2026-05-01 | 0 | 38.32 | 2026-05-18 | 38.32 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 31-12-2024, HASTA DETERMINAR LA MODIFICACIÓN Y/O CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES QUE NO SE SUPERPONGA CON EL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. SE TIENE PENDIENTE LA APROBACION ADICIONAL DE OBRA Nº 2. SE PRESENTO EL ADICIONAL N° 03 PARA SU REVISION Y APROBACION AL SUPERVISIOR. | 2026-05-18 | 38.32 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -33.0708 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 01-10-2025 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 55
1031 | 505740 | 2561487 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Phara | -69.4871 | -14.0203 | 2023-04-17 | 2023 | 696278.7 | 696298.7 | 418514.9 | 277783.8 | 60.1057 | NO | 2023-12-01 | 29 | 67.85 | 2024-01-16 | 76.63 | 2024-07-01 | Paralizado | [28/11/2025] A la FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, LA INVERSIÓN: CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY-CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, SE ENCUENTRA PARALIZADA A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2025-11-28 | 76.63 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | 16.5243 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 845
1032 | 505818 | 2576414 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Lima | Huarochiri | San Lorenzo de Quinti | -76.2128 | -12.1452 | 2023-04-24 | 2023 | 378957.84 | 382957.84 | 157164.98 | 225792.86 | 41.0398 | NO | 2025-06-01 | 11 | 45 | 2026-02-26 | 39.76 | 2023-10-01 | Paralizado | [26/02/2026] LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 2026-02-26 | 45 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 3.9602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
1033 | 505853 | 2578104 | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN ELLA VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION JUNIN-TRANSPORTES | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Junín | Satipo | Vizcatan del Ene | -74.0302 | -12.191 | 2023-10-11 | 2023 | 4726305.45 | 4726138.38 | 1258445.75 | 3467692.63 | 26.6274 | NO | 2023-12-01 | 29 | 26.9 | 2026-05-13 | 54.51 | 2025-10-01 | Paralizado | [13/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 2024 DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL., SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, A FIN DE REANUDAR Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | 2026-05-13 | 26.9 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 0.27264 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
1034 | 505933 | 2601256 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN ELLA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAMARCA URINSAYA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN ELLA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAMARCA URINSAYA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cusco | Canas | Pampamarca | -71.4594 | -14.1462 | 2023-07-10 | 2023 | 2161245.96 | 2161245.96 | 2150457 | 10788.96 | 99.5008 | NO | 2025-06-01 | 11 | 73.86 | 2025-05-16 | 53.44 | 2025-01-01 | En ejecución | [23/10/2025] el proyecto se encuentra paralizado a partir del 01 de abril del 2025 teniendo un avance de obra acumulada al 31 de marzo del 2025 de 73.86 % en cuanto a la ejecucion fisica y gastos generales. | 2025-10-23 | 73.86 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -25.6408 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1035 | 506161 | 2265700 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBAPAUCARTAMBOCUSCO | AMPLIACION DEL LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Paucartambo | Challabamba | -71.6487 | -13.2151 | 2023-02-06 | 2023 | 7201399.97 | 7201399.97 | 3095912 | 4105487.97 | 42.9904 | NO | 2024-08-01 | 21 | 43.91 | 2025-02-20 | 43.91 | 2025-12-01 | Paralizado | [28/12/2025] EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DEL 43.91% CON MONTO ASCENDENTE DE S/. 2,940,805.00 CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y CON EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEL 42.99% AL MONTO S/. 3,095,912.23 CON RESPECTO AL PPTO TOTAL. ASI MISMO, SE PARALIZA EL PROYECTO.. | 2025-12-28 | 43.91 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 0.91958 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Abandono de obra | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2345
1036 | 506318 | 2548019 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES AYACUCHO AREQUIPA Y APURIMAC DEL SECTOR LA DRAGA DISTRITO DE LA BREA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES AYACUCHO, AREQUIPA Y APURIMAC DEL SECTOR LA DRAGA DISTRITO DE LA BREA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Piura | Talara | La Brea | -81.3035 | -4.6472 | 2023-11-15 | 2023 | 916035.19 | 1200033.91 | 88719 | 1111314.91 | 7.393 | SI | 2024-05-01 | 24 | 4.3 | 2026-05-11 | 5.68 | 2023-12-01 | Paralizado | [11/05/2026] La obra se encuentra PARALIZADA desde el 09/01/2024, debido a trabajoS de la empresa GASNOR, habiéndose alcanzado un avance físico de 5.68¿%. Se están adoptando las acciones correspondientes para retomar su ejecución a la brevedad. | 2026-05-11 | 4.3 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -3.093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 290
1037 | 506372 | 2557683 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVINPROVINCIA DE CHINCHADEPARTAMENTO DE ICA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Ica | Chincha | Chavin | -75.9465 | -13.0194 | 2024-06-21 | 2024 | 771756.78 | 1138588.42 | 234258 | 904330.42 | 20.5744 | SI | 2024-12-01 | 17 | 27.05 | 2026-05-14 | 27.06 | 2024-09-01 | Paralizado | [14/05/2026] PROYECTO SE ENCUTRAN ECON RESOLUCION DE CONTRATO , SE ESTA INICIANDO CON EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE SALDO | 2026-05-14 | 27.05 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 6.4756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2024 | F12B | Abandono de obra | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 4300
1038 | 506387 | 2353109 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Anta | Pucyura | -72.3036 | -13.226 | 2022-12-05 | 2022 | 3684020 | 3684020 | 1934734 | 1749286 | 52.5169 | SI | 2026-05-01 | 0 | 58.02 | 2026-04-29 | 53.13 | 2026-04-01 | Paralizado | [15/05/2026] A ABRIL DE 2026, EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO DE SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE R.G.M. N° 063-2026-GM-MDO/U DE FECHA 26/03/2026, POR UN MONTO DE S/ 1,744,549.94 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 DÍAS CALENDARIO, BAJO MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. LA INVERSIÓN FUE REGISTRADA COMO INVERSIÓN NO PREVISTA DE TIPO CONTINUIDAD EN LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI 2026-2028, CONFORME AL INFORME N° 178-2026-MDO-GM-OPMI DE FECHA 04/05/2026, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19, NUMERALES 19.1 Y 19.2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OTORGÓ OPINIÓN FAVORABLE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MEDIANTE INFORME N° 0187-2026-OPP/MDO DE FECHA 15/04/2026, CON CARGO AL RUBRO 18 ¿ CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, HABIÉNDOSE GESTIONADO Y APROBADO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE CON CARGO A LA META PRESUPUESTAL 0098 PARA EL AÑO FISCAL 2026. | 2026-05-15 | 58.02 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 5.5031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
1039 | 506433 | 2375613 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.1849 | -12.5968 | 2023-09-11 | 2023 | 10389392 | 13657308 | 6627231 | 7030077 | 48.5252 | SI | 2026-05-01 | 0 | 27.61 | 2026-05-18 | 27.61 | 2026-04-01 | Paralizado | [18/05/2026] A la fecha, la obra se encuentra en proceso de reinicio de ejecución de obra, luego del periodo de paralización registrado anteriormente. En ese sentido, se vienen realizando las coordinaciones administrativas y técnicas necesarias para la reactivación de los trabajos en campo. Asimismo, se ha procedido con la solicitud de requerimiento de personal operativo y técnico, con la finalidad de conformar las cuadrillas necesarias para la continuidad de la ejecución de las partidas programadas. De igual manera, se APROBO la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, por 666 días calendarios, con RGM N° 118-2026-MPT-GM DE fecha de 09 DE ABRIL 2026, considerando las condiciones que originaron la suspensión temporal de los trabajos. Paralelamente, se desarrollan actividades de organización, programación y adecuación de recursos, a fin de garantizar el reinicio progresivo de las actividades constructivas conforme a las disposiciones del proyecto y al cronograma actualizado. Asimismo, se vienen gestionando los requerimientos de equipos, herramientas y materiales de construcción, los cuales permitirán asegurar el desarrollo continuo de las actividades en campo una vez aprobado la ampliación de plazo N°02. La obra se encuentra paralizadA desde el 31-12-2024 HASTA LA FECHA. | 2026-05-18 | 27.61 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -20.9152 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 01-10-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 1250
1040 | 506435 | 2484578 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Kimbiri | -73.7344 | -12.6136 | 2023-05-02 | 2023 | 4942936.1 | 4942936.1 | 3812099.03 | 1130837.07 | 77.1222 | SI | 2024-12-01 | 17 | 73.33 | 2026-05-13 | 73.45 | 2026-03-01 | Paralizado | [13/05/2026] actos previos para el reinicio del proyecto, contratacion del personal tecnico | 2026-05-13 | 73.33 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -3.7922 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-12-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 26569
1041 | 506629 | 2520097 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL LA ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN ELLA ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -73.8555 | -13.0227 | 2023-05-04 | 2023 | 1601635.84 | 1651635.84 | 600217.23 | 1051418.61 | 36.3408 | NO | 2023-12-01 | 29 | 28.68 | 2025-03-13 | 28.68 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/12/2025] LA EJECUCION FISICA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-04-01 | 28.68 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -7.6608 | 1 | 1 | 0 | 31 | 32 | 1 | 01-10-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21468
1042 | 506659 | 2500770 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA PRIMARIA RED PRIMARIA RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CASERIO PAMPA VERDE DEL DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO PAMPA VERDE DEL DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | -78.2103 | -7.8471 | 2023-10-16 | 2023 | 2724303.16 | 2860163.87 | 2721746 | 138417.87 | 95.1605 | SI | 2025-11-01 | 6 | 82.57 | 2026-02-04 | 82.57 | 2026-02-01 | Paralizado | [23/02/2026] OBRA SUSPENDIDA | 2026-02-23 | 82.57 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -12.5905 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-08-2025 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7046
1043 | 506926 | 2180607 | SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN EN EL CASERIO LLACAHUAN DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA DISTRITO DE OTUZCO PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN, EN EL CASERIO LLACAHUAN, DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Agricultura | Riego | Canales | La Libertad | Otuzco | Otuzco | -78.6448 | -7.7912 | 2023-11-14 | 2023 | 1435201 | 2817320.86 | 2393489 | 423831.86 | 84.9562 | SI | 2026-05-01 | 0 | 68.26 | 2026-05-13 | 3.67 | 2024-05-01 | Paralizado | [13/05/2026] SALDO DE OBRA SUSPENDIDO CON FECHA 03/11/2025 SE DIO EL INICIO DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 82.47% (VALORIZ. n°04, DEL 01 AL 13 DE ENERO DE 2026). Con fecha 14/01/2026, el Consorcio Supervisor Llacahuan y el Consorcio Libertad suscriben el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01, indicando que la suspensión de plazo de ejecución de obra inicia el 14/01/2026, debido a las precipitaciones pluviales de fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas registradas en la zona de ejecución de la obra. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DECLARADO IMPROCEDENTE, NOTIFICADO EL 13/02/2026 | 2026-05-13 | 68.26 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -16.6962 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1044 | 507298 | 2536454 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 536 PUENTE POTONI TRAMO EMP PU 535 UPINA JATUNSURATIRA EN LA LOCALIDAD UPINA DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA CAMINO VECINAL PU536 PUENTE POTONI, TRAMO EMP PU535 UPINA JATUNSURATIRA, EN LA LOCALIDAD UPINA, DISTRITO DE ITUATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Puno | Carabaya | Ituata | -70.0789 | -13.8694 | 2022-11-14 | 2022 | 445545.99 | 590612.34 | 500471.9 | 90140.44 | 84.7378 | SI | 2024-11-01 | 18 | 58.39 | 2026-02-25 | 58.39 | 2024-02-01 | Paralizado | [25/02/2026] EL PROYECTO IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADO TEMPORALMENTE CON UN AVANCE FISICO DE 58.39% LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 75.4 % QUE CORRESPONDE A S/. 445,404.26 SOLES | 2026-02-25 | 58.39 | > 0.5 - 1 millón | 50 - 60 % | -26.3478 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-08-2023 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1045 | 507512 | 2486774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Cajamarca | Chota | Llama | -79.1201 | -6.5146 | 2024-03-21 | 2024 | 16650171.95 | 19029151.01 | 45880 | 18983271.01 | 0.2411 | SI | 2021-11-01 | 54 | 39.11 | 2026-02-10 | 14.91 | 2026-03-01 | Paralizado | [10/02/2026] RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RETRASO INJUSTIFICADO | 2026-03-01 | 14.91 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | 14.6689 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-03-2025 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1046 | 507571 | 2595907 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CUTERVO RAYME SALABAMBA EL CARDON PUENTE CARITAS DE CENTRO POBLADO RAIME DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CUTERVO RAYME SALABAMBA EL CARDON PUENTE CARITAS DE CENTRO POBLADO RAIME DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cajamarca | Cutervo | Cutervo | -78.991 | -6.284 | 2024-12-13 | 2024 | 16076846.12 | 16076846.12 | 4602935 | 11473911.12 | 28.6308 | SI | 2026-04-01 | 1 | 47.25 | 2026-05-14 | 38.93 | 2026-01-01 | Paralizado | [14/05/2026] LA OBRA CONTINUA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE SETIEMBRE DEL 2025 POR FALTA DE PAGO DE TRES VALORIZACIONES AL CONTRATISTA, CON AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 47.25 % , SE ESPERA LA DEMANDA DE PRESUPUESTO PARA CONTINUDAD DE LA INVERSION EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2026 SE A TRASNFERIDO A LA ENTIDAD S/ 2,024,808.00, LOS CUALES SE HA GIRADO AL CONTRATISTA POR PAGO DE VALORIZACION. a la fecha continua suspendida PENDIENTE DE TRASNFERENCIA DE SALDO DE ADICIONAL DE LA INVERSION PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE VALORIZACIONES PENDIENTES | 2026-05-14 | 47.25 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 18.6192 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-08-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1047 | 507818 | 2488571 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PUENTE AUCAYACU EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PUENTE AUCAYACU EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Huánuco | Leoncio Prado | Jose Crespo y Castillo | -76.116 | -8.9317 | 2023-11-15 | 2023 | 10530169 | 12099607 | 11409633 | 689974 | 94.2976 | SI | 2026-05-01 | 0 | 94.5 | 2026-02-02 | 62.89 | 2026-04-01 | Paralizado | [02/02/2026] La ejecución de la obra presenta un avance físico acumulado del 95.82 %. Se encuentra pendiente el pago de la valorización correspondiente a la ejecución de obra, así como del servicio de supervisión de obra. En ese sentido, considerando que la obra se encuentra en su etapa final de ejecución y con la finalidad de culminarla y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se solicita la asignación presupuestal correspondiente al Año Fiscal 2026, destinada al pago de las valorizaciones pendientes, así como para la ejecución de obra y servicio de supervisión. | 2026-04-01 | 62.89 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -31.4076 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-11-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5186
1048 | 507823 | 2505917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA | Educación | Deporte | Estadio | Huánuco | Huamalies | Llata | -76.8156 | -9.5499 | 2023-12-08 | 2023 | 24524776.07 | 31029044.46 | 17107631 | 13921413.46 | 55.1343 | SI | 2026-05-01 | 0 | 56 | 2026-05-12 | 53 | 2024-12-01 | En ejecución | [12/05/2026] Se cuenta con el Contrato N° 217-2025-GRH/GGR, de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se formalizó la contratación del saldo de obra bajo la modalidad de diseño y construcción, a cargo del Consorcio Colón. Asimismo, se suscribió el Contrato N° 060-2026-GRH/GGR para la consultoría de obra correspondiente a la supervisión del diseño y construcción del saldo de obra, con el Consorcio Consultor Llata. El expediente técnico del saldo de obra se encuentra en proceso de elaboración bajo la referida modalidad, contemplando un total de cuatro (04) entregables. En ese marco, con fecha 21/02/2026 se dio inicio al desarrollo del primer y segundo entregable. Posteriormente, el 22/04/2026, el Consorcio Colón remitió la aprobación del primer entregable correspondiente al Plan de Trabajo, con su respectiva firma digital para efectos de validez legal. Dicho entregable fue evaluado y aprobado por el equipo técnico institucional (personal de planta), designado mediante memorándum según cada especialidad, debido a que la contratación del servicio de supervisión se encontraba en proceso de convocatoria. Asimismo, con fecha 07/04/2026, el Consorcio Colón presentó el levantamiento de observaciones del segundo entregable, documentación que fue remitida al Consorcio Consultor Llata mediante Carta N° 667-2026-GRH-GRI/SGE, en su condición de supervisor, iniciándose el plazo contractual de evaluación el 14/04/2026, conforme al Contrato N° 060-2026-GRH/GGR. Finalmente, con fecha 12/05/2026, el Consorcio Consultor Llata presentó el informe de evaluación dentro del plazo contractual, mediante Carta N° 004-2026-CCLL/KAMN-RC. | 2026-05-12 | 56 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 0.86575 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1654
1049 | 507857 | 2533264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220 CORREDOR VIAL ECONOMICO ACORA MOLLOCCO MARCA ESQUENA CULTA AMPARANI ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220 CORREDOR VIAL ECONOMICO ACORA MOLLOCCO MARCA ESQUENA CULTA AMPARANI ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Puno | Acora | -69.7947 | -15.9802 | 2023-07-01 | 2023 | 2939573.63 | 2939573.63 | 1486490 | 1453083.63 | 50.5682 | SI | 2026-04-01 | 1 | 37.09 | 2026-02-24 | 37.05 | 2025-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] A ENERO DEL 2026. LA OBRA REINICIO SU EJECUCION FISICA DE OBRA EN FECHA 17/11/2025, ASI MISMO SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO N°01. CUENTA CON AVANCE FISICO ACUMULADO DE 37.09% Y AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE S/. 1,420,353.17 (48.3%). POR FALTA ASIGNACION DE PRESUPUESTO, LA OBRA NUEVAMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-02-24 | 37.05 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -13.5182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11020
1050 | 508472 | 2547500 | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN ELLA LA RED VIAL VECINAL LO545 TRAMO YURIMAGUAS GRAU LO 541 TRAMO SAN RAFAEL NUEVO ARICA BALSAPUERTO DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO LORETO | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN ELLA LA RED VIAL VECINAL LO545 TRAMO YURIMAGUAS GRAU, LO 541 TRAMO SAN RAFAEL NUEVO ARICA BALSAPUERTO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LORETO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Loreto | Alto Amazonas | Yurimaguas | -76.2774 | -5.8885 | 2023-09-19 | 2023 | 11927806.23 | 12166362.35 | 5261303.63 | 6905058.72 | 43.2447 | SI | 2024-04-01 | 25 | 12.74 | 2026-05-22 | 12.74 | 2026-04-01 | Paralizado | [22/05/2026] la obra se encuentra en proceso de cierre | 2026-05-22 | 12.74 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -30.5047 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10954
1051 | 508554 | 2549339 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES EN ELLA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES EN ELLA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Regional | ProteccionReadaptacion Social | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Albergue | Huancavelica | Huancavelica | Ascension | -75.2177 | -12.826 | 2023-09-07 | 2023 | 2451262.64 | 2843642.26 | 2572400.41 | 271241.85 | 90.4615 | SI | 2025-09-01 | 8 | 80.26 | 2026-05-15 | 80.26 | 2026-03-01 | Paralizado | [15/05/2026] CONTINUA PARALIZADA DESDE EL 25/10/2024, DEBIDO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDAD DE CONFORMIDAD Y RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 421-2024, POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE PANADERÍA INCLUIDO INSTALACIÓN, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CUAL CON INFORME N° 324-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO. DE FECHA 30 DE ABRIL SE REMITE LA INFORMACION SOBRE OPINION TECNICA RESPECTO A LA NULIDAD DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA A LA GERENCIA GENERAL PARA PRONUNCIAMIENTO. | 2026-05-15 | 80.26 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -10.2015 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6524
1052 | 508565 | 2533575 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA CENTRO EXPERIMENTAL VILA VILA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN EN LA LOCALIDAD VILA VILA DISTRITO DE SAMA PROVINCIA TACNA DEPARTAMENTO TACNA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA CENTRO EXPERIMENTAL VILA VILA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACION | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN | Educación | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | Tacna | Tacna | Sama | -70.55 | -17.867 | 2025-01-23 | 2025 | 1050629.04 | 891679.16 | 758949 | 132730.16 | 85.1146 | SI | 2025-10-01 | 7 | 85.9 | 2026-05-14 | 85.91 | 2025-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] (14/05/2026) SEGÚN RESOLUCIÓN RECTORAL N° 16617-2026-UNJBG, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2026, SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 531 U.N JORGE BASADRE GROHMANN DEL AÑO FISCAL 2026, POR LA SUMA DE S/ 132,730.00, MEDIANTE CRÉDITO SUPLEMENTARIO PROVENIENTE DE SALDOS DE BALANCE | 2026-05-14 | 85.9 | > 0.5 - 1 millón | 80 - 90 % | 0.78542 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1053 | 508596 | 2499799 | RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN ELLA LOCALIDADES DE MAZUKO VIRGEN DE LA CANDELARIA ALTO LIBERTAD NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN ELLA LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Madre de Dios | Manu | Fitzcarrald | -71.1508 | -11.7867 | 2024-01-29 | 2024 | 7106064.6 | 7106064.6 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 89 | 2026-02-04 | 81.09 | 2024-12-01 | Paralizado | [03/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO N°G-003-2025, ADEMAS SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA- proceso logistico | 2026-02-03 | 89 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-12-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2040
1054 | 508782 | 2563285 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | -74.2312 | -13.1608 | 2023-10-13 | 2023 | 279182 | 279182 | 258434 | 20748 | 92.5683 | NO | 2026-03-01 | 2 | 50.83 | 2024-11-05 | 50.83 | 2025-10-01 | Paralizado | [05/11/2024] EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado DESDE EL 11/12/2023 A LA ACTUALIDAD A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 CON MAYORES GASTOS GENERALES. Mediante RGG N° 111-2024-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 19.09.24, se aprueba expediente de actualización de costos por S/. 49,382.45 soles. Se requiere gestionar una ampliación de plazo de oficio por parte del Dpto. de Obras, en vista que el plazo contractual ha sido consumido. Es de aplicación Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, para posteriormente elaborar el Expediente Técnico de Saldo de Obra Y DAR CONTINUACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL IOARR. | 2025-10-01 | 50.83 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -41.7383 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-01-2024 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1055 | 508797 | 2605712 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA ATALAYA DEPARTAMENTO UCAYALI | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ucayali | Atalaya | Raimondi | -73.849 | -10.916 | 2023-12-02 | 2023 | 2695599.71 | 2791011.52 | 1720303 | 1070708.52 | 61.6373 | NO | 2024-12-01 | 17 | 61.43 | 2026-04-23 | 86.12 | 2025-08-01 | Paralizado | [23/04/2026] CON FECHA 02 de enero del 2025 SE FIRMA EL ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°04. EJECUCIÓN PARALIZADA DEBIDO A RECORTE PRESUPUESTAL | 2026-04-23 | 61.43 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -0.20726 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7619
1056 | 508888 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CP PARAISO DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO |  | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Huánuco | Datem del Marañon | Cholon | -76.3904 | -8.553 | 2024-03-18 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  | NO |  | 0 |  |  | 70.57 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 70.57 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-11-2025 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11020
1057 | 508938 | 2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Educación | Deporte | Complejo Deportivo | Puno | Sandia | Sandia | -69.4721 | -14.3407 | 2022-08-22 | 2022 | 2700336.6 | 2700336.6 | 1566341.91 | 1133994.69 | 58.0054 | SI | 2024-10-01 | 19 | 43.59 | 2026-04-06 | 45.07 | 2025-11-01 | Paralizado | [06/04/2026] AL 20 DE JUNIO DEL 2025: EL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 HASTA LA FECHA, ASÍ MISMO PRESENTA COMO ULTIMO AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE 45.07% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN LA ULTIMA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, Ing. EBER ROGELIO OJEDA ZEA. | 2026-04-06 | 43.59 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -14.4154 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
1058 | 509341 | 2434455 | SALDO DE OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Tumbes | Tumbes | Tumbes | -80.4263 | -3.5567 | 2023-10-07 | 2023 | 2745265.22 | 7000185.49 | 4140246.88 | 2859938.61 | 59.1448 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 25.26 | 2024-01-01 | Paralizado |  | 2024-01-01 | 25.26 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -33.8848 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1273
1059 | 509382 | 2534143 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LA EPS SEDACAJ S A SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ELLA EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | E P S SEDACAJ S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | -78.5191 | -7.1568 | 2024-03-04 | 2024 | 5761255 | 6169192.36 | 4830129 | 1339063.36 | 78.2943 | NO | 2025-02-01 | 15 | 27.43 | 2024-07-03 | 82.11 | 2024-07-01 | En ejecución | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA, EL AVANCE REGISTRADO AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 4 PRESENTA UN AVANCE REAL EJECUTADO DE 67% | 2026-01-21 | 27.43 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -50.8643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1060 | 509541 | 2468699 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5346 | -8.9764 | 2024-02-24 | 2024 | 6746670.41 | 6779637.96 | 3308335.08 | 3471302.88 | 48.7981 | NO | 2025-06-01 | 11 | 47.04 | 2025-10-13 | 6.28 | 2026-02-01 | Paralizado | [13/10/2025] SUSPENSION DE PLAZO 02 DESDE EL 25/04/2025. | 2026-02-01 | 6.28 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -42.5181 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-05-2025 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 53647
1061 | 509673 | 2587955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | Lambayeque | Lambayeque | Tucume | -79.9048 | -6.5102 | 2023-12-12 | 2023 | 361164.81 | 361164.81 | 281891.09 | 79273.72 | 78.0505 | NO | 2024-04-01 | 25 | 84.02 | 2025-10-09 | 67.99 | 2025-10-01 | Paralizado | [19/02/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida y a la espera del reinicio de obra | 2026-02-19 | 84.02 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 5.9695 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-02-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 296
1062 | 510126 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA LA CONVENCION CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Cusco | La Convencion | Kimbiri | -73.6217 | -12.7887 | 2023-06-01 | 2023 | 2704455.2 | 2704455.2 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 60.78 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 60.78 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 | 1 | 01-11-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1063 | 510774 | 2436581 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.8362 | -8.2602 | 2023-10-13 | 2023 | 6783442.01 | 10577466.04 | 6792802 | 3784664.04 | 64.2196 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 20.99 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 20.99 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -43.2296 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 136
1064 | 510784 | 2436583 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Pallasca | Conchucos | -77.6625 | -8.276 | 2023-10-13 | 2023 | 6783442.01 | 6963120.23 | 4439892 | 2523228.23 | 63.763 | NO | 2025-11-01 | 6 |  |  | 25.95 | 2024-06-01 | Paralizado |  | 2024-06-01 | 25.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -37.813 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-02-2024 | INFOBRAS | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1283
1065 | 510804 | 2436584 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Sihuas | Santa Rita de Siguas | -77.603 | -8.5527 | 2023-10-25 | 2023 | 815185.93 | 6165367.57 | 4347379 | 1817988.57 | 70.5129 | NO | 2025-11-01 | 6 |  |  | 33.42 | 2024-10-01 | Paralizado |  | 2024-10-01 | 33.42 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -37.0929 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1066 | 510852 | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N 4 AL RESERVORIO R IV EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N 4 AL RESERVORIO R IV EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Áncash | Santa | Chimbote | -78.4471 | -8.8759 | 2024-03-01 | 2024 | 6981626.98 | 6981626.98 | 1552177 | 5429449.98 | 22.2323 | NO | 2024-11-01 | 18 | 25.17 | 2026-03-17 | 0.01 | 2026-03-01 | Paralizado | [17/03/2026] el expediente tecnico de obra del proyecto fue aprobado con fecha 30.10.2023 mediante resolucion de gerencia general n° 331-2023-sedachimbote s.a. EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A LA RESOLUCION DEL CONTRATO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO QUE MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 180-2024 -SEDACHIMBOTE (F. 26.08.2024) SE APROBO RESOLVER DE FORMA TOTAL EL CONTRATO Nº 017-2023-SEDACHIMBOTE S.A. | 2026-03-17 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -22.2223 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1067 | 511167 | 2562499 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ica | Nasca | Nasca | -74.9349 | -14.8214 | 2024-02-13 | 2024 | 3170078.03 | 3094078.03 | 422283.06 | 2671794.97 | 13.6481 | SI | 2024-04-01 | 25 | 12.62 | 2026-02-26 | 2.9 | 2024-02-01 | Paralizado | [26/02/2026] con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 187 -2024-AMPN, de fecha 09 de abril del 2024. se ha resuelto su contrato de la ejecucion de la obra. de la empresa consorcio nazca. actualmente se esta realizando la emision de la resolucion en donde se va a liquidar la obra. | 2026-02-26 | 12.62 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -1.0281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 2504
1068 | 511169 | 2436570 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Santa | Nepe A | -78.28 | -9.1454 | 2023-10-07 | 2023 | 3142125.48 | 4616433.21 | 4256428 | 360005.21 | 92.2017 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 92.97 | 2025-07-01 | Paralizado |  | 2025-07-01 | 92.97 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.76834 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-07-2024 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 138
1069 | 511299 | 2511002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | Acostambo | -74.0202 | -12.9482 | 2023-10-16 | 2023 | 892819.23 | 892819.23 | 393212.67 | 499606.56 | 44.0417 | SI | 2023-12-01 | 29 | 36.25 | 2026-02-20 | 26.99 | 2025-06-01 | Paralizado | [20/02/2026] CON R,G.M Nº 398-2025-MPLM-SM/GM SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE RECEPCION Y/O VERIFICACION DE OBRA | 2026-02-20 | 36.25 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | -7.7917 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 25500
1070 | 511305 | 2604341 | REPARACION DE TALUD MURO DE CONTENCION RED DE ALCANTARILLADO PISTA VEREDA SARDINEL CUNETA ALCANTARILLA SENALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA EN ELLA PROG 0050 0250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REPARACION DE TALUD MURO DE CONTENCION, RED DE ALCANTARILLADO, PISTA, VEREDA, SARDINEL, CUNETA, ALCANTARILLA, SENALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA EN ELLA PROG 0050 0250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA | Agricultura | Riego | Muro De Contención | Piura | Huancabamba | Canchaque | -79.6063 | -5.3763 | 2023-10-15 | 2023 | 4889897.4 | 4889897.4 | 1278454.49 | 3611442.91 | 26.1448 | SI | 2023-12-01 | 29 | 26.8 | 2026-05-18 | 26.88 | 2025-07-01 | Paralizado | [18/05/2026] Al presente periodo de abril del 2026, la inversión en su componente (Infraestructura), se encuentra con resolución de contrato de ejecución de obra, aprobado mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 134-2024, de fecha 21.02.2024. La ejecución física presenta un avance ejecutado acumulado de 26.80%. Existe el problema que el contrato de ejecución de obra se encuentra en arbitraje interpuesto por el Consorcio Group Piura (ejecutor de la obra). | 2026-05-18 | 26.8 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 0.65519 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 53647
1071 | 511408 | 2436571 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Santa | Los Morochucos | -78.1773 | -9.1514 | 2023-10-07 | 2023 | 3142125.48 | 11039392.95 | 9637693 | 1401699.95 | 87.3027 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 86.78 | 2025-07-01 | Paralizado |  | 2025-07-01 | 86.78 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -0.52274 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-07-2024 | INFOBRAS | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1072 | 511413 | 2436573 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Áncash | Santa | Los Morochucos | -78.1117 | -9.1512 | 2023-10-07 | 2023 | 17598743.53 | 17598743.53 | 16835930 | 762813.53 | 95.6655 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 82.37 | 2025-07-01 | Paralizado |  | 2025-07-01 | 82.37 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -13.2955 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-07-2024 | INFOBRAS | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 281
1073 | 511450 | 2594197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA DISTRITO DE VILLA KINTIARINA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | La Convencion | Villa Kintiarina | -73.5279 | -12.9185 | 2023-09-22 | 2023 | 1929410 | 1929410 | 149082.11 | 1780327.89 | 7.7268 | SI | 2025-12-01 | 5 | 6.22 | 2026-05-14 | 3.69 | 2026-03-01 | Paralizado | [21/05/2026] El PRESENTE proyecto se ejecutÓ EL 2023, a partir del 22 de setiembre. SIN EMBARGO, DEBIDO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DISPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORIAL, SE SUSPENDIÓ EL 27 DE NOVIEMBRE. DURANTE EL PRESENTE AÑO FISCAL, EL PROYECTO REINICIÓ EL 06 DE MARZO, A LA FECHA TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE S/. 68,220.45, EL 3.69% DEL COSTO DIRECTO Y S/. 104293.74, EQUIVALENTE AL 5.41% DEL COSTO TOTAL. DE ACUERDO AL REPORTE AL 31 DE MARZO DE 2024.CON FECHA 09 DE ABRIL SE SUSPENDIO EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA N°2 CON RESOLUCION GERENCIAL N°187-2024-MDVK-GM. con resolución gerencial n°0686-2024-mdvk/gm. se aprovo el reinicio N°02 de la ejecución de la obra desde el 02 de diciembre 2024. A LA FECHA TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE S/. 93,779.00, EL 5.55% DEL COSTO DIRECTO Y S/. 139,189.67, EQUIVALENTE AL 7.21e% DEL COSTO TOTAL. DE ACUERDO AL REPORTE AL 31 DE dicimbre DE 2024 CON RESOLUCION GERENCIAL N°749-2024-MDVK/GM SE PROCEDIO A LA SUSPENSION TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0170-2026-MDVK/GM DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026 SE APRUEBA EL REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°03. A LA FECHA se TIENE UN AVANCE fisico ACUMULADO DE S/. 105,279.00 equivalente al 6.23% DEL COSTO DIRECTO Y S/. 151,978.58, EQUIVALENTE AL 7.88% DEL COSTO TOTAL. | 2026-05-21 | 6.22 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.5068 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 1 | 01-10-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 281
1074 | 511475 | 2558310 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR DE MEDIA LUNA Y BARRANCAS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR DE MEDIA LUNA Y BARRANCAS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Terrestres | Carreteras en sus diferentes tipos, líneas de ferrocaril | Cusco | La Convencion | Ocobamba | -72.4473 | -12.872 | 2023-09-22 | 2023 | 1917678.21 | 1917678.21 | 1462408 | 455270.21 | 76.2593 | SI | 2026-04-01 | 1 | 58.01 | 2026-05-19 | 71.88 | 2025-12-01 | Paralizado | [19/05/2026] obra paralizada registra un avance acumulado de 62.92% al mes de SETIEMBRE 2024 al costo total DE LA OBRA. se viene encaminando la aprobacion de ampliacion de plazo de ejecucion, se programa su reinicio el 25/05/2026 | 2026-05-19 | 58.01 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -18.2493 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1075 | 511535 | 2609436 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 12 VIAS DE CENTRO POBLADO PACCHA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 12 VIAS DE CENTRO POBLADO PACCHA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | -74.474 | -13.4 | 2023-10-20 | 2023 | 3712485 | 3712485 | 377220.37 | 3335264.63 | 10.1609 | SI | 2024-07-01 | 22 | 15.53 | 2026-02-23 | 15.53 | 2026-04-01 | Paralizado | [23/02/2026] La ejecución de obra se encuentra paralizada, no cuenta con asignación presupuestal para el reinicio de ejecución en el presente año. DATOS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿Fecha de inicio de ejecución: 20 de octubre de 2023. ¿Fecha de suspensión: 01 de enero de 2024. DATOS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA: De acuerdo a la valorización correspondiente al mes de diciembre de 2023 presentado por el residente de obra, -¿EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA¿-la ejecución de la obra cuenta con un avance físico de 15.53%. | 2026-04-01 | 15.53 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 5.3691 | 1 | 1 | 0 | 28 | 16 | 1 | 01-01-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1020
1076 | 511727 | 2566408 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES EN EL LA MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES EN ELLA MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Ayacucho | Huanta | Chavin de Huantar | -74.2511 | -12.9396 | 2023-10-17 | 2023 | 716768.25 | 716768.25 | 32303.18 | 684465.07 | 4.5068 | NO | 2023-12-01 | 29 | 0.75 | 2023-12-04 | 1.52 | 2025-11-01 | Paralizado | [21/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE, CUYO AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE ES DEL 1.52% | 2026-01-21 | 1.52 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -2.9868 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 01-11-2023 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
1077 | 511840 | 2579426 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomas de Pata | -74.4189 | -13.1127 | 2023-04-10 | 2023 | 328702.64 | 328702.64 | 159114.3 | 169588.34 | 48.4068 | NO | 2023-12-01 | 29 | 49.47 | 2024-01-15 | 52.98 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] Suspendida | 2026-01-21 | 52.98 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 4.5732 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1 | 01-01-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1078 | 511889 | 2575942 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Educación | Deporte | Estadio | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomas de Pata | -74.4984 | -13.1392 | 2023-04-19 | 2023 | 361259.29 | 361259.29 | 88664.35 | 272594.94 | 24.5431 | NO | 2023-12-01 | 29 | 24.55 | 2023-12-29 | 24.55 | 2025-10-01 | Paralizado | [21/01/2026] suspendida | 2026-01-21 | 24.55 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 0.0068665 | 1 | 1 | 0 | 29 | 23 | 1 | 01-12-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 5570
1079 | 511918 | 2589599 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL EMP PI 803 PTA CARRETERA LAS MISHCAS LAS MISHCAS CULEBREROS EN LA LOCALIDAD DE LAS MISHCAS DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N 2589599 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ELLA CAMINO VECINAL EMP PI803 PTA CARRETERA LAS MISHCAS, LAS MISHCAS CULEBREROS EN LA LOCALIDAD LAS MISHCAS, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Piura | Morropon | Santa Catalina de Mossa | -79.904 | -5.181 | 2023-12-06 | 2023 | 953606.63 | 953606.63 | 436150 | 517456.63 | 45.7369 | NO | 2024-04-01 | 25 | 45.74 | 2026-02-23 | 50.11 | 2024-01-01 | En ejecución | [23/02/2026] ioarr aprobado con resolucion de alcaldia n° 310-2023-mdscm-a OBRA PARALIZADA. LLUVIAS INTENSAS EN LOS MESES DE ENERO A MAYO. | 2026-02-23 | 45.74 | > 0.5 - 1 millón | 40 - 50 % | 0.0031116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Discrepancias, controversias y arbitraje | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10511
1080 | 512146 | 2522571 | Mejoramiento del Sistema de Captacion conduccion almacenamiento y distribucion para agua de regadio en los Sectores de Agua Buena Totorani San Jose Tazata Segache y Susihuaya del Distrito de Polobaya Provincia de Arequipa Departamento de Arequipa con CUI 2522571 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA AGUA DE REGADIO EN LOS SECTORES DE AGUA BUENA, TOTORANI, SAN JOSE, TAZATA, SEGACHE Y SUSIHUAYA DEL DISTRITO DE POLOBAYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Arequipa | Arequipa | Polobaya | -71.2882 | -16.5691 | 2023-07-16 | 2023 | 14285839.25 | 14285839.25 | 10491528 | 3794311.25 | 73.4401 | SI | 2026-05-01 | 0 | 29.4 | 2026-05-04 | 29.4 | 2026-04-01 | En ejecución | [04/05/2026] EN EL MES DE MARZO : LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA - SE VIENE DANDO SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION FISICA FINANCIERA 01 DE LA OBRA - Mediante INFORME N°303-2025-GRA/SGELP/RO-WOC se tramito la Ampliación de Plazo N°05 con fecha del 10 de setiembre del 2025 para contar con plazo de ejecución aprobado la cual siguió su tramite regular que finalmente fue observada por el Coordinador de supervisión mediante INFORME N°491-2025-GRA/ORSIT-JLCC con fecha del 11 de diciembre del 2025. | 2026-05-04 | 29.4 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -44.0401 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1081 | 512419 | 2412871 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA SAN LUCAS CASACANCHA ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CCPP DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CCPP DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Agricultura | Riego | Canales | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.3531 | -13.32 | 2023-11-18 | 2023 | 6360729.75 | 6402278 | 6360730 | 41548 | 99.351 | SI | 2026-04-01 | 1 | 93.78 | 2026-03-04 | 84.64 | 2026-04-01 | Paralizado | [24/02/2026] Proyecto en ejecucion fisica-SEGUN SU VALORIZACION N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 TIENE UN AVANCE FISICO ACOMULADO DE 36.95% -SEGUN SU VALORIZACION MAS EL ADICIONAL N°01 N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 TIENE UN AVANCE FISICO ACOMULADO DE 43.1% La ejecución de la obra (Obra principal + Adicional de obra N°01), al mes de mayo de 2024, cuenta con un avance acumulado de 50.89%.-SEGUN SU VALORIZACION MAS EL ADICIONAL N°01 N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 TIENE UN AVANCE FISICO ACOMULADO DE 57.79% La ejecución consolidada de la obra, cuenta con un avance físico de 57.79%.-SEGUN SU VALORIZACION MAS EL ADICIONAL N°01 N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 TIENE UN AVANCE FISICO ACOMULADO DE 61.15% La ejecución física de la obra se encuentra atrasada respecto a lo programado, esto debido a que se suspendió con la ejecución de la obra el día 13 de julio de 2024, por no contar con la Resolución Directoral de autorización para ejecución de obras de infraestructura de obras hidráulicas en los causes o cuerpos de agua naturales y artificiales.- COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO: S/. 6,402,278.00 - AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 95.9 %- SALDO POR EJECUTAR S/. 260,883.92- PROYECTO PREVISTO PARA SU REANUDACION: 01/05/2025.-SE TIENE SU VALORIZACION N°10 DE SETIEMBRE DE 2024 CON UN AVANCE FISICO ACUMUULADO DE 32.25% CONTRA UN PROGRAMADO AVANCE FISICO ACUMULADO DE 33.47% ATRASADA EN 1.22% -SE TIENE SU VALORIZACION N°11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DE VALORIZACION GENERAL DE 32.25% Y CON PORCENTAJE DE AVANCE DEL ADICIONAL N°01 DE 66.27% Y CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE LA VALORIZACION PRINCIPAL MAS EL ADICIONAL N°01 DE s/.4,467,121.49 -SE TIENE VALORIZACION N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE PRINCIPAL DE 32.98% Y CON PORCENTAJE DE AVANCE DEL ADICIONAL N°01 DE 80.11% Y CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE LA VALORIZACION PRINCIPAL MAS EL ADICIONAL S/.5,04 | 2026-04-01 | 84.64 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -14.711 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 01-05-2025 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 275
1082 | 512527 | 2441070 | REPARACION DE CAMION TOLVA RODILLO LISO VIBRATORIO Y TRACTOR DE ORUGAS ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMPRESORAS DE MULTIPLES FUNCIONES FOTOCOPIADORAS Y ESTANTERIAS DE PARED EN ELLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACION DE CAMION TOLVA, RODILLO LISO VIBRATORIO Y TRACTOR DE ORUGAS ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORAS DE MULTIPLES FUNCIONES, FOTOCOPIADORAS Y ESTANTERIAS DE PARED EN ELLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -73.981 | -13.0126 | 2023-11-20 | 2023 | 624876 | 1104876 | 232194.85 | 872681.15 | 21.0155 | NO | 2024-05-01 | 24 | 100 | 2025-03-05 | 1.21 | 2026-04-01 | Paralizado | [05/12/2025] SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2026-04-01 | 1.21 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -19.8055 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 01-01-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 21138
1083 | 512571 | 2604650 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA CALLES Y AVENIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JUNIN DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE VIAS VECINALES EN ELLA CALLES Y AVENIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JUNIN DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Junín | Satipo | Rio Tambo | -73.7499 | -10.74 | 2024-06-13 | 2024 | 735176.07 | 735176.07 | 149352 | 585824.07 | 20.3151 | SI | 2024-12-01 | 17 | 39.14 | 2026-05-04 | 39.14 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] * A LA FECHA SE CUENTA CON LA VAL N° 02 - JULIO 2024 APROBADA, QUE REFLEJA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 39.14% LA OBRA FUE SUSPENDIDA A PARTIR DEL DÍA 22/07/2024. A LA FECHA SE VIENE REALIZANDO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE REINICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CONTINUAR CON LOS TRÁMITES DE PAGOS PENDIENTES. | 2026-05-04 | 39.14 | > 0.5 - 1 millón | 30 - 40 % | 18.8249 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | Información no disponible
1084 | 512727 | 2405560 | Saldo de obra CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA PROVINCIA DE LIMA | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | Lima | Lima | Santa Anita | -76.9471 | -12.0472 | 2023-10-04 | 2023 | 4600015.08 | 25838051.87 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 50.56 | 2026-04-13 | 34.89 | 2024-04-01 | En ejecución | [17/05/2026] * Mediante RESOLUCIÓN N° 000016-GEI-GCPI-ESSALUD-2025 del 19.11.2025, la Gerencia de Estudios de Inversión resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Segundo Saldo de Obra, con un monto de inversión total de S/ 3,639,871.96 (Tres millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y uno con 96/100 soles) * Mediante Informe N° 000030-SGPA-GA-GCL-ESSALUD-2026, de fecha 20.02.2026, la Sub Gerencia de Programación y Almacenamiento comunica la aprobación de la modificación del CMN * Mediante Memorando N° 107-SGO del 26.03.2026 la Sub Gerencia de Obras solicitó a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos el expediente tecnico del saldo de obra * Mediante Memorando N° 65-SGED del 09.04.2026 la Sub Gerencia de Estudios Definitivos remite a la SGO el expediente tecnico del saldo de obra * Mediante Nota N° 001719-GEP, de fecha del 07.05.2026, la GEP remite a la GCPI el Requerimiento con Sistema de Entrega de Solo Construcción | 2026-05-17 | 34.89 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 28920
1085 | 512919 | 2557484 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA EN EL POZO SAN ANDRES II Y CRUZ DE BEJARANO DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CASETA Y CASETA EN ELLA POZO SAN ANDRES II Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Arequipa | Caraveli | Chala | -74.174 | -15.7121 | 2024-10-19 | 2024 | 789111.51 | 611646.13 | 167485.47 | 444160.66 | 27.3827 | NO | 2024-12-01 | 17 |  |  | 12.33 | 2025-02-01 | Paralizado | [05/02/2026] Arbitraje, controversias y asuntos legales | 2026-02-05 | 12.33 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | -15.0527 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01-12-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1086 | 512939 | 2200947 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cutervo | Callayuc | -78.9214 | -6.1069 | 2024-12-11 | 2024 | 9497443 | 11285730 | 5172352 | 6113378 | 45.8309 | NO | 2025-06-01 | 11 | 50 | 2026-05-22 | 51.25 | 2026-04-01 | Paralizado | [23/05/2026] A LA FECHA, SE TIENE 3 VALORIZACIONES CONSECUTIVAS NO PAGADAS AL CONTRATISTA DE LA EJECUCION Y SUPERVISION, DE LOS MESES: VAL N.° 04 DE JUNIO, VAL N.° 05 DE JULIO Y VAL N.° 06 DE AGOSTO, DEBIDO A LA FALTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MEF (SALDO A TRANSFERIR POR PARTE DEL MEF: S/ 6,113,376). VALORIZACIONES: DEL CONTRATISTA EJECUTOR VAL N.° 04 DE JUNIO, MONTO VALORIZADO: S/ 853,737.58 (inc. IGV) VALO N.° 05 DE julio, MONTO VALORIZADO :S/ 1,006,999.10 (inc. IGV) VALO N.° 06 DE AGOSTO, MONTO VALORIZADO:S/ 703,486.78 (inc. IGV) TOTAL, VALORIZADO: S/ 2,564,223.46 DE LA SUPERVISION VAL N.° 04 DE JUNIO, MONTO VALORIZADO: S/ 48,850.75 VALO N.° 05 DE julio, MONTO VALORIZADO :S/ 77,132.76 VALO N.° 06 DE AGOSTO, MONTO VALORIZADO:S/ 79,703.86 TOTAL, VALORIZADO: 205,687.37 De lo expuesto, las valorizaciones de los párrafos predecesores, aún no han sido pagadas al contratista ejecutor ni a la supervisión, debido a la falta de transferencia de recursos, situación que genera retrasos en la ejecución de la obra así como posibles problemas SOCIALES EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO. | 2026-05-23 | 50 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 4.1691 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-09-2025 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7950
1087 | 512940 | 2559148 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION DE 10 KV A 229 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION DE 10 KV A 229 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Arequipa | Arequipa | Cayma | -71.5446 | -16.3143 | 2024-06-01 | 2024 | 13158398.58 | 13158398.58 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 81.88 | 2026-03-26 | 85 | 2026-04-01 | Paralizado | [26/03/2026] SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-04-01 | 85 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-10-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 70
1088 | 512950 | 2602713 | CONSTRUCCION EN EL LA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SECTOR UNION ANTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO PROVINCIA ESPINAR DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION EN ELLA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SECTOR UNION ANTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Espinar | Ocoruro | -72.0145 | -13.6013 | 2023-07-12 | 2023 | 717182.51 | 717182.51 | 609171 | 108011.51 | 84.9395 | SI | 2026-05-01 | 0 | 73.46 | 2026-05-13 | 67.65 | 2023-11-01 | Paralizado | [13/05/2026] el proyecto se encuentra en modificacion de expediente tecnico | 2026-05-13 | 73.46 | > 0.5 - 1 millón | 70 - 80 % | -11.4795 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-11-2023 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6198
1089 | 512955 | 2201410 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB02 AL RESERVORIO R9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB02 AL RESERVORIO R9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,TACNATACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Tacna | Tacna | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | -70.2447 | -18.0391 | 2024-05-03 | 2024 | 3252585.36 | 5992486.59 | 2981130 | 3011356.59 | 49.7478 | NO | 2024-12-01 | 17 | 47.56 | 2024-08-08 | 6.86 | 2025-08-01 | Paralizado | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. CON R.G.G. N°201-2025-300-EPS TACNA S.A. DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025 SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO N° 010-2024-300-EPS TACNA S.A. | 2026-01-21 | 6.86 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -42.8878 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 105
1090 | 513290 | 2588651 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA PAMPANHUAYLLA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA PAMPANHUAYLLA, DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -73.9345 | -13.0453 | 2023-11-14 | 2023 | 449141.77 | 449141.77 | 142246.8 | 306894.97 | 31.6708 | SI | 2024-02-01 | 27 | 30.67 | 2026-05-14 | 0 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/05/2026] Obra con ejecución física acumulado al 30% hasta la fecha 19/02/2024, la obra se encuentra paralizada. SE REFORMULARA EL EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-05-04 | 30.67 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -1.0008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1809
1091 | 513553 | 2590245 | Mejoramiento del servicio de practica deportiva yo recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL EL ARENAL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Islay | Dean Valdivia | -71.9849 | -16.6863 | 2023-07-03 | 2023 | 2492512.98 | 3767893.85 | 1899685 | 1868208.85 | 50.4177 | SI | 2026-05-01 | 0 | 71.52 | 2026-04-13 | 71.52 | 2024-12-01 | En ejecución | [28/04/2026] VALORIZACION Nº6 DICIEMBRE : SE TIENE UN TOTAL ACUMULADO DE S/.1668299.19 Y UN PORCENTAJE ACUMULADO DE 71.52 %,SE PARALIZO LA OBRA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR DESABASTECIMIENTO DEL PEDIDO DEL SERVICIO Nº744( SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA). | 2026-04-28 | 71.52 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 21.1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2024 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
1092 | 513668 | 2604425 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATARA RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MATARA RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Lima | Huarochiri | Santo Domingo de los Olleros | -76.4089 | -12.187 | 2023-11-07 | 2023 | 1093460.74 | 1144943.74 | 903923 | 241020.74 | 78.9491 | SI | 2026-05-01 | 0 | 61.08 | 2026-02-23 | 66.43 | 2024-04-01 | Paralizado | [28/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2026-01-28 | 61.08 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -17.8691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 13543
1093 | 513685 | 2592941 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Canchis | Tinta | -71.4017 | -14.1455 | 2023-09-01 | 2023 | 3038089.96 | 3030367.57 | 1531647.49 | 1498720.08 | 50.5433 | NO | 2025-11-01 | 6 | 67.6 | 2026-02-06 | 67.62 | 2026-02-01 | Paralizado | [06/02/2026] LA OBRA CONTINUA PARALIZADA, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 67.62% EN BASE AL COSTO DIRECTO CABE INDICAR QUE LA PARALIZADA DESDE EL 18 DE OCTUBRE. | 2026-02-06 | 67.6 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 17.0567 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01-05-2024 | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1094 | 513690 | 2401025 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES PROVINCIA DE LEONCIO PRADO REGION HUANUCO | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES PROVINCIA DE LEONCIO PRADO REGION HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | Huánuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | -75.8382 | -9.3097 | 2023-12-28 | 2023 | 220000 | 220000 | 162524 | 57476 | 73.8745 | SI | 2024-12-01 | 17 | 72 | 2026-04-06 | 72.06 | 2026-03-01 | Paralizado | [14/04/2026] se encuentra en reformulacion del expediente tecnico. CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO N° 03 DE EJECUCION DE OBRA | 2026-04-14 | 72 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.8745 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 6466
1095 | 513963 | 2558675 | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | Cusco | Espinar | Pichigua | -71.397 | -14.655 | 2023-09-18 | 2023 | 1494291.41 | 1779297.69 | 1597704 | 181593.69 | 89.7941 | NO | 2025-06-01 | 11 | 74.12 | 2026-05-20 | 74.12 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/05/2026] el proyecto de inversion SE ENCUENTRA PARALIZADO, NO SE TIENE FECHA PARA EL REINICIO DE SU EJECUCIÓN FISICA | 2026-05-20 | 74.12 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -15.6741 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Interferencias | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8647
1096 | 514004 | 2466262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Puno | Puno | Puno | -70.0192 | -15.8656 | 2023-11-13 | 2023 | 1148407 | 1148407 | 310853.32 | 837553.68 | 27.0682 | SI | 2024-02-01 | 27 | 14.83 | 2026-02-24 | 17.66 | 2026-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA SU CONTINUIDAD DEL SIGUIENTE COMPONENTE. | 2026-02-24 | 14.83 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -12.2382 | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 | 1 | 01-02-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
1097 | 514479 | 2512523 | REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL EN EL LA RED PRIMARIA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION DESDE EL POZO Nº 15 AL POZO Nº 22 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL EN ELLA RED PRIMARIA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION DESDE EL POZO Nº 15 AL POZO N22, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5737 | -9.0619 | 2024-07-18 | 2024 | 1258125.9 | 1137053.93 | 870841 | 266212.93 | 76.5875 | NO | 2024-12-01 | 17 | 81.13 | 2024-12-20 | 0.01 | 2026-03-01 | Paralizado | [17/03/2026] CON RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL, DE FECHA 14.12.2023, SE APRUEBA EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Nº 400-2023-SEDACHIMBOTE S.A., CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 118-2024-SEDACHIMBOTE S.A Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCION GG n° 400-2023 (19 DE ABRIL DEL 2023). | 2026-03-17 | 0.01 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -76.5775 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2032
1098 | 514910 | 2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHANA DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Puno | Sandia | Patambuco | -69.624 | -14.236 | 2021-06-01 | 2021 | 992652.04 | 992652.04 | 702588.4 | 290063.64 | 70.7789 | NO | 2023-12-01 | 29 | 53.16 | 2024-01-04 | 61.36 | 2024-07-01 | Paralizado | [28/11/2025] LA OBRA: CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA TERCERA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 61.35% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/. 601.972,40 | 2025-11-28 | 61.36 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -9.4189 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-09-2023 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1099 | 515037 | 2553263 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CORAZON DE NAUPAS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CORAZN DE AUPAS, DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.4378 | -13.2181 | 2024-02-01 | 2024 | 1027755.37 | 1244448.53 | 666651.7 | 577796.83 | 53.5701 | NO | 2025-06-01 | 11 | 49.13 | 2025-06-23 | 25.09 | 2026-04-01 | Paralizado | [19/12/2025] ¿PROYECTO CON EJECUCIÓN FÍSICA¿ DATOS GENERALES DE LA OBRA: ¿Inicio ejecución: 01 de febrero de 2024 ¿Suspensión de ejecución: 01 de marzo de 2024 al 14 de mayo de 2024 (75 D.C.). ¿Fecha de reinicio de ejecución 15 de mayo de 2024. ¿Fecha de suspensión de ejecución N°02: 15 de julio de 2024 DATOS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA: ¿FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 1RA ETAPA: 22/01/2024 ¿FECHA DE INICIO DE EJECUCION 1RA ETAPA: 01/02/2024 ¿FECHA TERMINO PROGRAMADO 1RA ETAPA: 02/11/2024 ¿FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 2DA ETAPA: 10/02/2025 ¿FECHA DE INICIO DE EJECUCION 2DA ETAPA: 10/02/2025 ¿FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 2DA ETAPA: 11/04/2025 DATOS AVANCE DE OBRA ¿SEGUN SU VALORIZACION N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SU AVANCE FISICO ES DE: 49.13% | 2026-04-01 | 25.09 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -28.4801 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-06-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1471
1100 | 515094 | 2613688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | ProteccionReadaptacion Social | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | -74.3878 | -13.275 | 2024-02-15 | 2024 | 1063255.47 | 1272861.04 | 739563.8 | 533297.24 | 58.1025 | SI | 2024-12-01 | 17 | 55.53 | 2026-02-23 | 56.29 | 2026-04-01 | Paralizado | [23/02/2026] ¿PROYECTO CON CORTE DE OBRA¿. MENCIONAR QUE LA PRINCIPAL CAUSA DE PARA REALIZAR EL CORTE DE OBRA ES LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL. DATOS GENERALES DE LA OBRA: ¿Inicio ejecución: 15 de febrero de 2024. ¿Suspensión de ejecución: 18 de marzo de 2024 al 07 de abril de 2024. ¿Fecha de reinicio de ejecución: 08 de abril de 2024. ¿Suspensión de ejecución N°02: 05 de junio de 2024 al 04 de agosto de 2024. ¿Fecha de reinicio de ejecución N°02: 05 de agosto de 2024. MODIFICACIONES APROBADAS DURANTE LA EJECUCIÓN: Con Resolución de Gerencia Municipal N.° 130-2024-MDV/GM, de fecha 15 de mayo de 2024, se aprobó el adicional de obra N°01, por la suma de S/. 20,000.00. (El presupuesto según expediente Técnico del adicional de obra N°01 es de S/. 28,742.03. DATOS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA: De acuerdo a la Valorización N°09 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024, cuenta con un avance físico de 56.29% (Valorización principal). Avance de la ejecución del adicional de obra N°01: 100.00%. | 2026-04-01 | 56.29 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -1.8125 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-06-2025 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 10028
1101 | 515140 | 2453030 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE MANAHUATUY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE MANAHUATUY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Ayacucho | La Mar | San Miguel | -74.0438 | -13.0605 | 2024-03-01 | 2024 | 1409116.8 | 1409116.8 | 352379 | 1056737.8 | 25.0071 | SI | 2024-11-01 | 18 | 38.93 | 2026-03-25 | 38.91 | 2026-04-01 | Paralizado | [25/03/2026] SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE MAYO 2024 DEL 38.91%. CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 160-2024 DEL 21 DE MAYO DEL 2024 SE APRUEBA LA SUSPENCCION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 01 A PARTIR DEL 26 DE MAYO DEL 2024. | 2026-04-01 | 38.91 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 13.9029 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 01-06-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 50209
1102 | 515555 | 2539490 | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCAPROVINCIA DE CANASDEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | Cusco | Canas | Checca | -71.3853 | -14.5051 | 2024-04-01 | 2024 | 1106252.53 | 1106252.53 | 347852 | 758400.53 | 31.4442 | SI | 2025-09-01 | 8 | 33.9 | 2026-05-13 | 35.18 | 2025-02-01 | Paralizado | [13/05/2026] EL PROYECTO SE SUSPENDE EL 15 DE JUNIO del 2024, EN REVISION Y EVALUACION PARA EL REINICIO DEL PROYECTO (factor climatico lluvias intensas y descargas electricas), no se tiene una fecha especifica para el reicinio se esta a la pronta espera de su reinicio de ejecucion este año 2026 | 2026-05-13 | 33.9 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 2.4558 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-07-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 12000
1103 | 516290 | 2631957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP LI122 DV CACHUBAMBA CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCODEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP LI 122 DV CACHUBAMBA CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | La Libertad | Santiago De Chuco | Santiago De Chuco | -78.1733 | -8.1454 | 2024-03-15 | 2024 | 366195.86 | 420433.04 | 321068 | 99365.04 | 76.366 | SI | 2026-03-01 | 2 | 75.2 | 2026-03-16 | 5.46 | 2025-09-01 | Paralizado | [16/03/2026] LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO, CON ACTA DE REINICIO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, | 2026-03-16 | 75.2 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.166 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1104 | 516571 | 2312918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO ,, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | -71.5955 | -13.3185 | 2022-05-07 | 2022 | 9270526.59 | 9270526.59 | 7246179 | 2024347.59 | 78.1636 | NO | 2024-09-01 | 20 | 77.91 | 2026-03-31 | 79.92 | 2026-04-01 | Paralizado | [31/03/2026] Avance Físico Real: -OBRA PARALIZADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SE TIENE UN avance a nivel de solo costo directo es del 79.92 %, lo que equivale a 7,031,662.34 soles. Esto representa el progreso en los gastos directamente relacionados con la ejecución de la obra, como materiales y mano de obra. Planificación en el Expediente: Según lo establecido en el expediente, se tenía previsto alcanzar un avance del 96.76% para este mes. Esto correspondería a un total de 8,513,721.37 soles en costo directo que significaba alcanzar el total de inversión. Diferencia entre Avance Real y Planificado: Aunque el avance real no alcanza el objetivo planificado, la diferencia se encuentra fuera del ranfo meta del del 5%. Esto significa que, a pesar de las variaciones, el proyecto está fuera de los márgenes aceptables de desviación. 1. Ejecución de la Inversión: El avance total de la ejecución de la inversión es del 77.14 %, equivalente a 7,151,486.72 soles. Esta cifra incluye no solo los costos directos, sino también los gastos generales, supervisión y gastos en el expediente técnico. 2. Avance Financiero (Nivel Devengado): El avance acumulado a nivel financiero, considerando los gastos efectivamente devengados, es del 77.88%, lo que corresponde a 7,219,577.60 soles. Esto refleja el progreso general en términos de inversión y gastos totales, teniendo en cuenta los desembolsos realizados hasta la fecha. | 2026-04-01 | 79.92 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 1.7564 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1 | 01-09-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 19867
1105 | 516923 | 2193204 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO COMPONENTE INFRAESTUCTURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | Cusco | La Convencion | Pichari | -73.8038 | -12.5444 | 2024-04-16 | 2024 | 17705345.9 | 19075655 | 9896703 | 9178952 | 51.8813 | SI | 2026-03-01 | 2 | 41.54 | 2026-04-09 | 12.06 | 2026-04-01 | Paralizado | [09/04/2026] 43.84% de avance de la ejecución de la inversión hasta marzo 2026, donde se viene realizando los diferentes trabajos como desarrollo de capacitación casa por casa, formulación plan de vigilancia de la limpieza pública, vigilancia de la limpieza pública e inspectoría, equipos para la disposición final de los residuos sólidos, implementación de equipos de protección personal para la disposición final de RR.SS, y herramientas para la disposición final de residuos sólidos, implementación del plan de seguridad y salud ocupacional según ley, limpieza y replanteo del terreno para la disposición final de RR.SS., entrega de tachos, Excavaciones de zanja para el vaciado de zapatas y cimientos, elevación de muros y columnas entre otras actividades. El componente infraestructura y social se encuentra paralizado. Sin embargo, el componente social que se está ejecutando por administración directa ya se reinició el mes de marzo 2026. | 2026-04-09 | 41.54 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -10.3413 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-06-2024 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
1106 | 516934 | 2548479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO , DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Puno | Puno | Puno | -70.0276 | -15.8285 | 2024-03-04 | 2024 | 1730295.32 | 1865112.34 | 1155213.3 | 709899.04 | 61.938 | SI | 2024-10-01 | 19 | 72.97 | 2026-02-24 | 72.08 | 2026-01-01 | Paralizado | [24/02/2026] EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES, POR FALTA DE MAYORES RECURSOS EN LA ENTIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-02-24 | 72.97 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 11.032 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 547
1107 | 516942 | 2452280 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Junín | Concepcion | San Jose De Quero | -75.5358 | -12.0851 | 2024-12-16 | 2024 | 6657544.68 | 7160421.91 | 4293903.28 | 2866518.63 | 59.9672 | SI | 2026-02-01 | 3 | 73.33 | 2026-05-12 | 78.61 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] La obra reinició su ejecución el 23 de abril de 2026, luego de haber permanecido suspendida desde el 15 de febrero de 2026. A la fecha, presenta un avance físico acumulado de 73.33% | 2026-05-12 | 73.33 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 13.3628 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2025 | F12B | Disponibilidad de terreno | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | 1410
1108 | 517070 | 2643154 | CONSTRUCCION DE PTAR EN EL LA CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | CONSTRUCCION DE PTAR EN ELLA CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Lambayeque | Chiclayo | Jose Leonardo Ortiz | -79.834 | -6.763 | 2024-07-04 | 2024 | 420392.04 | 435754.07 | 171927 | 263827.07 | 39.4551 | SI | 2024-12-01 | 17 | 39.5 | 2026-05-07 | 42.38 | 2026-03-01 | Paralizado | [07/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA Y ACTUALMENTE SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA | 2026-05-07 | 39.5 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 0.044947 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Abandono de obra | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
1109 | 517150 | 2537882 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ TULLPARAJU PSJ SHALLAP PSJ WILCACOCHA Y EL PSJ SN EN EL SECTOR CHUA BAJO DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ TULLPARAJU, PSJ SHALLAP, PSJ WILCACOCHA Y EL PSJ SN EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.538 | -9.446 | 2024-12-03 | 2024 | 544076.07 | 584076 | 50417.5 | 533658.5 | 8.632 | NO | 2025-04-01 | 13 | 11.97 | 2026-05-18 | 11.97 | 2026-05-01 | Paralizado | [18/05/2026] OBRA SUSPENDIDA | 2026-05-18 | 11.97 | > 0.5 - 1 millón | 10 - 20 % | 3.338 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 32006
1110 | 517196 | 2491855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VINA CHIQUITA SANTO DOMINGO SAN MIGUEL DE AYACUCHO YACUCUICA PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VINA CHIQUITA, SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL DE AYACUCHO, YACUCUICA, PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESUS DE NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO | Agricultura | Riego | Canales | Ayacucho | Huamanga | Jesus Nazareno | -74.2151 | -13.155 | 2024-08-20 | 2024 | 6679787.53 | 6679787.53 | 4136158 | 2543629.53 | 61.9205 | NO | 2025-09-01 | 8 |  | 2024-02-17 | 43.75 | 2026-03-01 | Paralizado | [19/12/2025] La obra cuenta con SUSPENSIÓN DE PLAZO a partir del 23/12/2024, tiene un AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO DE 43.75% con respecto al AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE 70.19%, se a notificado en dos oportunidades para el reinicio de obra al contratista y supervisión. | 2026-03-01 | 43.75 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -18.1705 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 01-01-2025 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1111 | 517396 | 2457316 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION PUTACNIOC EN LA LOCALIDAD VILCACOTO DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE LNEA DE CONDUCCIN EN ELLA SISTEMA DE AGUA POTABLE LNEA DE CONDUCCIN PUTACNIOC EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EPS SEDAM HUANCAYO S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Junín | Huancayo | Huancayo | -75.1826 | -12.0148 | 2024-10-22 | 2024 | 657123.77 | 672123.77 | 19841.7 | 652282.07 | 2.9521 | NO | 2025-11-01 | 6 | 1.35 | 2026-05-14 | 1.35 | 2025-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] OBRA INICIADA EL 22 DE OCTUBRE 2024, SE SUSPENDE A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2024 | 2026-05-14 | 1.35 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -1.6021 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 01-11-2024 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8647
1112 | 517693 | 0 | APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA LA INTERCONEXION DE LOS TRAMOS ENTRE EL ANEXO HUARASAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE ACOPIA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA LA INTERCONEXION DE LOS TRAMOS ENTRE EL ANEXO HUARASAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE ACOPIA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA - ACOMAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Cusco | Acomayo | Acopia | -71.5005 | -14.0499 | 2023-07-03 | 2023 | 366789.13 | 366789.13 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 55.74 | 2025-10-01 | Paralizado |  | 2025-10-01 | 55.74 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 01-10-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 307
1113 | 517732 | 2559483 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | ENERGIA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | Áncash | Casma | Yautan | -78.002 | -9.505 | 2024-08-01 | 2024 | 351580.71 | 389235.83 | 370119.77 | 19116.06 | 95.0888 | SI | 2025-08-01 | 9 | 93.39 | 2026-02-19 | 96.48 | 2025-06-01 | Paralizado | [16/02/2026] LA OBRA PRESENTÓ SU VALORIZACION N°04, EN DONDE TIENTE UN PROGRAMADO ACUMULADO DE 93.13% Y UN EJECUTADO Acumulado DE 96.48%. POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 3.35%. LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSION DE PLAZO N°02 DESDE EL 01/07/25. asimismo, se prevee su reinicio el mes de SEPTIEMBRE . | 2026-02-16 | 93.39 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | -1.6988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1114 | 518268 | 2431423 | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | RECONSTRUCCIN Y REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Tumbes | Tumbes | Tumbes | -80.4487 | -3.5701 | 2024-03-02 | 2024 | 8987566.84 | 15113858.22 | 12096755 | 3017103.22 | 80.0375 | NO | 2026-05-01 | 0 |  |  | 72.17 | 2025-10-01 | Paralizado |  | 2025-10-01 | 72.17 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -7.8675 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 01-06-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 11250
1115 | 518430 | 2237663 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN EL GUAYO EL CORRAL LA SUCCHA Y LA SHILLA DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA DESAGREGADO I | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Cajamarca | Cutervo | Querocotillo | -78.9421 | -6.2477 | 2021-01-03 | 2021 | 4367339.54 | 12182467.85 | 8803845 | 3378622.85 | 72.2665 | SI | 2024-09-01 | 20 | 72.3 | 2026-04-20 | 64.19 | 2021-10-01 | Paralizado | [12/05/2026] SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 2026-05-12 | 64.19 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -8.0765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2021 | F12B | Eventos climáticos | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1116 | 518720 | 0 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES Y APERTURA A NIVEL DISTRITAL DE MOSOC LLACTA ACOMAYO CUSCO TRAMO MISARUMIPATA A QUELLOKAKKA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCANI | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES Y APERTURA A NIVEL DISTRITAL DE MOSOC LLACTA ACOMAYO CUSCO TRAMO MISARUMIPATA A QUELLOKAKKA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCANI | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Acomayo | Mosoc Llacta | -71.4639 | -14.062 | 2023-09-25 | 2023 | 478728.6 | 478728.6 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 34.96 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 34.96 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2023 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 99
1117 | 518795 | 2542557 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES CCOCHAPAMPA ANTARACCAY CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES CCOCHAPAMPA, ANTARACCAY, CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Apurímac | Chincheros | Ocobamba | -73.483 | -13.551 | 2024-03-07 | 2024 | 842849 | 1056671 | 913535.57 | 143135.43 | 86.4541 | NO | 2025-12-01 | 5 | 71.36 | 2026-02-18 | 73.29 | 2026-02-01 | Paralizado | [18/02/2026] SE REINICIA LA EJECUCION EL 19 DE MAYO DEL 2025 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS CALENDARIOS. SEGUN LA VALORIZACION VIII DEL MES DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 71.36% DE AVANCE DE EJECUCION, ESTANDO ATRASADA SEGUN LO PROGRAMADO, EL 16 DE JULIO SE SUSPENDE LA OBRA. | 2026-02-18 | 71.36 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -15.0941 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-08-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 449
1118 | 519204 | 2595108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AAHH LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AAHH LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Lambayeque | Lambayeque | Motupe | -79.681 | -6.05 | 2024-10-01 | 2024 | 2141153.83 | 2141153.83 | 1370601 | 770552.83 | 64.0123 | SI | 2025-04-01 | 13 | 64 | 2026-05-06 | 69.01 | 2025-01-01 | En ejecución | [06/05/2026] EN LA ACTUALIDAD LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN PARALIZADAS PUESTO QUE SE PRESENTO UN ADICIONAL DE OBRA QUE DILATO LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN, LA ENTIDAD MUNICIPAL NO APROBÓ LOS ADICIONALES, NI LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR ESTAR PRESENTADAS FUERA DE PLAZO, ADEMÁS LA ENTIDAD RESINDIRÁ CONTRATO POR APLICACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD Y CONTINUARÁ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR INTERVENCIÓN ECONÓMICA PARA ESTE AÑO 2026. | 2026-05-06 | 64 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -0.012262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 132
1119 | 519237 | 2624421 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PATY DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA II ETAPA | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PATI DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Arequipa | Arequipa | San Juan de Tarucani | -70.9673 | -16.0854 | 2024-05-10 | 2024 | 298088.42 | 586345.74 | 539947 | 46398.74 | 92.0868 | SI | 2025-09-01 | 8 | 69.3 | 2026-03-11 | 69.26 | 2025-12-01 | Paralizado | [20/02/2026] OBRA PARALIZADA desde DEL 22 DE JULIO 2024 | 2026-02-20 | 69.26 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -22.8268 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-08-2024 | F12B | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1120 | 519777 | 0 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIRACOPROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIRACOPROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Arequipa | Castilla | Viraco | -72.5226 | -15.658 | 2023-09-06 | 2023 | 1593798.67 | 1593798.67 |  |  | 0 | NO |  | 0 |  |  | 52.51 | 2024-04-01 | Paralizado |  | 2024-04-01 | 52.51 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-11-2023 | INFOBRAS | Desabastecimiento sostenido de materiales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 108546
1121 | 520572 | 2521616 | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO EN EL LA PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO EN ELLA PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | -69.2143 | -12.5848 | 2023-10-06 | 2023 | 1197958.52 | 1292231.11 | 1087624.37 | 204606.74 | 84.1664 | NO | 2025-10-01 | 7 | 16.02 | 2024-07-16 | 10.17 | 2023-12-01 | En ejecución | [13/02/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE S/. 191,972.53 SOLES QUE REPRESENTA EL 16.02% DEL COSTO SUB TOTAL DE LA INVERSION, MIENTRAS TANTO EL AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCION DE LA INVERSION ES DE S/. 230,267.04 SOLES QUE REPRESENTA EL 17.82% DEL COSTO TOTAL DE LA INVERSION, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30-12-2023 POR TERMINO DE AÑO FISCAL | 2026-02-13 | 16.02 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -68.1464 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | BRECHA FISICO-FINANCIERA | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 7381
1122 | 520758 | 2625055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cusco | Anta | Limatambo | -72.4291 | -13.4783 | 2024-06-17 | 2024 | 1060840.97 | 1348292.39 | 884404.04 | 463888.35 | 65.5944 | NO | 2025-06-01 | 11 | 54.2 | 2026-04-16 | 54.2 | 2025-12-01 | Paralizado | [16/04/2026] OBRA PARALIZADA por falta de asignacion presupuestal. | 2026-04-16 | 54.2 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -11.3944 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1410
1123 | 521404 | 2594941 | REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA EPSEL SA DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ELLA EPSEL SA DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Lambayeque | Chiclayo | Jose Leonardo Ortiz | -79.871 | -6.841 | 2025-05-13 | 2025 | 3300084.56 | 3648763.13 | 1154806 | 2493957.13 | 31.6492 | SI | 2025-08-01 | 9 | 19.9 | 2026-03-12 | 19.9 | 2025-09-01 | En ejecución | [09/04/2026] El proyecto con CUI N.° 2594941, denominado Reparación de red de alcantarillado en el(las) EPSEL S.A., distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con un presupuesto de S/ 2192984.76, actualmente esta paralizada y esta en proceso de elaboración de expediente tecnico de saldo de obra | 2026-04-09 | 19.9 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -11.7492 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F12B | Otros | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1250
1124 | 521721 | 2316542 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TAYANGAS Y SUMIDERO ALTO DISTRITO CUTERVO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TAYANGAS Y SUMIDERO ALTO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Cutervo | Cutervo | -78.7529 | -6.4026 | 2024-12-11 | 2024 | 9265007.21 | 9265007.21 | 3778893 | 5486114.21 | 40.7867 | SI | 2025-08-01 | 9 | 49.14 | 2026-05-15 | 49.14 | 2026-02-01 | Paralizado | [15/05/2026] - OBRA continua SUSPENDIDA DESDE EL 18 DE MAYO DEL 2025, POR FALTA DE PAGO DE TRES VALORIZACIONES AL CONTRATISTA Y SUPERVISION, EL PROYECTO DE INVECION CUENTA CON DEFICI PRESUPUESTAL, SE ESPERA EL FINANCIEMIENTO DE LA DEMANDA DE ADICIONAL DE GASTO - LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA DE SUSPENSION DE 49.14 % | 2026-05-15 | 49.14 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.3533 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-06-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 378
1125 | 521749 | 2285096 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y HUAMACHACRA DISTRITO DE PUNOS PROVINCIA DE HUAMALIES REGION HUANUCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y HUAMACHACRA, DISTRITO DE PUNOS HUAMALIES HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Huánuco | Huamalies | Puños | -76.8799 | -9.491 | 2024-11-16 | 2024 | 5895927.77 | 5921846.25 | 1788396 | 4133450.25 | 30.2 | SI | 2025-01-01 | 16 | 31.09 | 2026-05-12 | 31.09 | 2026-04-01 | Paralizado | [12/05/2026] * LA OBRA SE mantiene SUSPENDIDA DEBIDO A LA FALTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, DICHA CONDICIÓN SE VERIFICA EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2025. CABE RESALTAR QUE SE ADEUDAN TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADAS, SE ADEUDAN SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: VALORIZACIÓN N°01:S/ 257,170.34 INC. IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VALORIZACIÓN N°02:S/ 286,518.28INC. IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VALORIZACIÓN N°03:S/ 435,575.13 INC. IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 VALORIZACIÓN N°04:S/ 287,101.80 INC. IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SIENDO UN TOTAL DE VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO: S/ 1´266,365.55 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 55/100 SOLES) | 2026-05-12 | 31.09 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | 0.89003 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 01-06-2025 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 878
1126 | 522113 | 2491703 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNTO RONDONI A PUNCO CAYNA DISTRITO DE CAYNA PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNTO RONDONI A PUNCO CAYNA, DISTRITO DE CAYNA PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | Agricultura | Riego | Canales | Huánuco | Ambo | Cayna | -76.4179 | -10.2256 | 2025-01-04 | 2025 | 9974874.93 | 9974874.93 | 2648491 | 7326383.93 | 26.5516 | SI | 2026-05-01 | 0 | 11.91 | 2026-05-12 | 11.91 | 2026-03-01 | En ejecución | [18/05/2026] se reinicio la ejecución de la obra con la firma del acta de reinicio de plazo de ejecución de obra N°01, de fecha 02 de marzo de 2026. se aprobó el cronograma reprogramado con la resolución de alcaldía N°064-2026-MDC/A, de fecha 20 de marzo, La obra tiene una ejecución física acumulado de 11.91% ,lo cual indica que la obra se encuentra en un estado adelantado en 0.03% Se ha reiniciado con S/ 1,816,838.00 recursos disponibles, para este año fiscal 2026. | 2026-05-18 | 11.91 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -14.6416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 878
1127 | 522115 | 2518452 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO QUIO MAYO DEL CENTRO POBLADO DE QUIO DEL DISTRITO DE CAYNA PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIN CONTRA INUNDACIONES, MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO QUIO MAYO, DEL CENTRO POBLADO DE QUIO DEL DISTRITO DE CAYNA PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | Huánuco | Ambo | Cayna | -76.373 | -10.2132 | 2025-01-25 | 2025 | 15003305.4 | 15003305.4 | 3297381 | 11705924.4 | 21.9777 | SI | 2026-05-01 | 0 | 16.91 | 2026-05-12 | 16.91 | 2026-04-01 | En ejecución | [22/05/2026] La obra cuenta con un Avance Acumulado Programado de 9.00%, (del 06 al 30 de abril 2026), reportándose en este periodo un Avance Físico Ejecutado Acumulado de 16.91%, encontrándose Adelantada en 7.91 %. El avance financiero de la obra es de 97.1%, (PIM 2026, S/. 2,046,700.00) al mes de mayo del presente año fiscal, teniendo un déficit de S/ -11,647,324(Once millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro con 00/100 Soles.), para continuar con la ejecución de la obra, se requiere contar con la disponibilidad presupuestal de los S/.11,647,324.00, que debe transferir el Ministerio de economía y finanzas a favor de la Municipalidad Distrital de Cayna | 2026-05-22 | 16.91 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -5.0677 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1128 | 522941 | 2529424 | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA TRAMO VIAL CONCHOPATA PACAYCASA PUENTE CONCHOPATA DEL DISTRITO DE PACAYCASA PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO OBRAS COMPLEMENTARIAS | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA TRAMO VIAL CONCHOPATA PACAYCASA PUENTE CONCHOPATA DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAICASA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ayacucho | Huamanga | Pacaycasa | -74.2224 | -13.0613 | 2024-02-23 | 2024 | 249936.34 | 721275.77 | 688659.38 | 32616.39 | 95.478 | SI | 2024-07-01 | 22 | 100 | 2026-02-26 | 61.61 | 2026-03-01 | Paralizado | [26/02/2026] LA IOARR SE ENCUENTRA CULMINADO en su totalidad AL 100% | 2026-03-01 | 61.61 | > 0.5 - 1 millón | 60 - 70 % | -33.868 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 01-06-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1129 | 522943 | 2529414 | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA TRAMO VIAL OCOPA SECTOR B PUENTE OCOPAB DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO OBRAS COMPLEMENTARIAS | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA TRAMO VIAL OCOPA SECTOR B PUENTE OCOPAB DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAICASA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Ayacucho | Huamanga | Pacaycasa | -74.2104 | -13.0582 | 2024-02-14 | 2024 | 405927.44 | 1222055.87 | 1012172.4 | 209883.47 | 82.8254 | SI | 2025-04-01 | 13 | 100 | 2026-02-26 | 78.19 | 2026-03-01 | Paralizado | [26/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA al 100 porciento. | 2026-03-01 | 78.19 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -4.6354 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 01-05-2024 | INFOBRAS | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 70651
1130 | 523092 | 2611860 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PERU DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PBLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PER, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cajamarca | Cajamarca | Los Baños del Inca | -78.4685 | -7.1649 | 2025-02-18 | 2025 | 310018.32 | 401501.32 | 84717.49 | 316783.83 | 21.1002 | NO | 2025-09-01 | 8 |  | 2026-02-09 | 13.53 | 2026-03-01 | Paralizado | [09/02/2026] SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE DE 13.53% SEGUN VALORIZACION DE OBRA | 2026-03-01 | 13.53 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -7.5702 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-04-2025 | INFOBRAS | Discrepancias, controversias y arbitraje | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1806
1131 | 523344 | 2283040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA DISTRITO DE CHIGUIRIP CHOTA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA, DISTRITO DE CHIGUIRIP CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Cajamarca | Chota | Chiguirip | -78.7035 | -6.4316 | 2025-04-15 | 2025 | 13098679 | 13098679 | 3200950 | 9897729 | 24.4372 | SI | 2025-08-01 | 9 | 33.83 | 2026-03-26 | 33.83 | 2026-03-01 | Paralizado | [26/03/2026] FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 08 DE ENERO DEL 2025, FECHHA DE ACTA DE ACUERDO DE DIFIRIR EL INICIO DE OBRA 09/01/2025 FECHA DE INICIO DE OBRA 15/04/2025 FECHA DE TERMINO PROYECTADA 09/01/2026.ESTADO EN SUSPENSION DESDE EL 26/09/2025.AVANCE FISICO ACUMULADO (VALORIZACION Nº06-SETIEMBRE 2025):33.83% | 2026-03-26 | 33.83 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 9.3928 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-10-2025 | F12B | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 111727
1132 | 523388 | 2517930 | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Cusco | Espinar | Coporaque | -71.5488 | -14.8909 | 2024-06-03 | 2024 | 1282007.21 | 1282007.21 | 485972.64 | 796034.57 | 37.9072 | SI | 2024-11-01 | 18 | 41.12 | 2026-05-20 | 41.12 | 2026-03-01 | Paralizado | [20/05/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2024, POR CAUSALES DE DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES E INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS DEBIDAMENTE PROBADOS, no teniendo fecha para reinicio de obra EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2026. | 2026-05-20 | 41.12 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 3.2128 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 01-12-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 111727
1133 | 523450 | 2460445 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO TUCSA CONDOR SAYANA CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO, TUCSA, CONDOR SAYANA, CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Cusco | Espinar | Coporaque | -71.4892 | -14.7878 | 2023-12-05 | 2023 | 1573632.3 | 1573632.3 | 501943.64 | 1071688.66 | 31.8971 | SI | 2024-12-01 | 17 | 13.05 | 2026-05-15 | 13.05 | 2025-12-01 | Paralizado | [15/05/2026] EN LA ACTUALIDAD EL INFORME DE CORTE DE OBRA DE FECHA 31 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, A LA ESPERA DE LA ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N.º 017-2023-CG/GMPL, PREVIA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. | 2026-05-15 | 13.05 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -18.8471 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2458
1134 | 523930 | 2069629 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN KARHUAC EN LOS CCPP DE CHURAP Y SANTA ROSA DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN KARHUAC EN LOS CCPP DE CHURAP Y SANTA ROSA , DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Agricultura | Riego | Canales | Áncash | Huaraz | Independencia | -77.4878 | -9.4285 | 2025-06-12 | 2025 | 4721777 | 5152787.79 | 646529 | 4506258.79 | 12.5472 | SI | 2025-12-01 | 5 | 1.32 | 2026-04-13 | 1.32 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/04/2026] EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA. SE TIENE APROBADO LA PRIMERA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (12/06/2025 AL 26/06/2025). AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 1.32%. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/ 57038.72. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA DICHO PERIODO. CON FECHA 27/06/2025 SE SUSPENDIO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR UN ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE 1. EN REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE 1. | 2026-04-13 | 1.32 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -11.2272 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1135 | 525437 | 2389248 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LAS REPRESAS DE QUELLUACOCHA Y CHALLHUICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PATARIO SAUSAMA LLACTANI HUARACCOYO HUANCUIRE SUYTUYO CCAYCOPAMPA ANTA ANTA MOLINOPATA Y CCOCHAC DESPENSA DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LAS REPRESAS DE QUELLUACOCHA Y CHALLHUICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PATARIO, SAUSAMA, LLACTANI, HUARACCOYO, HUANCUIRE, SUYTUYO, CCAYCOPAMPA, ANTA ANTA, MOLINOPATA Y CCOCHAC DESPENSA DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Apurímac | Cotabambas | Haquira | -72.2993 | -14.2591 | 2025-07-24 | 2025 | 33594091.36 | 33594091.36 | 9028130 | 24565961.36 | 26.8742 | SI | 2025-12-01 | 5 | 19.26 | 2026-05-22 | 13.36 | 2026-03-01 | Paralizado | [22/05/2026] LEY Nº32103 ley que apruena creditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivacion economica y dicta otras medidas segun anexo III credito suplementario a favor de diversos gobiernos locales para la ejecucion de proyectos, la obra se encuentra paralizada por falta de presupuesto financiero. | 2026-05-22 | 19.26 | > 20 - 50 millones | 10 - 20 % | -7.6142 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-10-2025 | F12B | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 122141
1136 | 525665 | 2640106 | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA CAMINO VECINAL RUTA CU1291 PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | RENOVACION DE PUENTE EN ELLA CAMINO VECINAL RUTA CU1291 PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Cusco | Cusco | San Sebastian | -71.941 | -13.567 | 2025-05-09 | 2025 | 2331744.36 | 2607101.2 | 76421 | 2530680.2 | 2.9313 | SI | 2025-10-01 | 7 | 1.27 | 2026-05-11 | 1.42 | 2026-04-01 | Paralizado | [11/05/2026] La IOARR inicio el 09/05/2025, se suspendio el 23/05/2025 la causal es por los tramites ante ELECTRO SUR ESTE para mover postes en los dos puentes, MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°283-2025-MPC de fecha 02 de setiembre del 2025, se declara la nulidad del CONTRATO N°074-2024-MPC, derivado del procedimiento de seleccion Adjudicacion simplificada N°058-2024-CS-MPC-1, Actualmente se declaró la nulidad del nuevo procedimiento de selección en el año 2026 Y no se tiene la necesidad de continuar con la ejecucion del proyecto, tampoco se cuenta con presupuesto para asignarle en el presente año | 2026-05-11 | 1.27 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.6613 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 01-11-2025 | F12B | Interferencias | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1322
1137 | 526089 | 2489382 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDANAS EN EL DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDANAS EN EL DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Cajamarca | Jaen | Jaen | -78.8076 | -5.7086 | 2025-05-06 | 2025 | 6533560 | 6533560 | 803600.83 | 5729959.17 | 12.2996 | SI | 2025-09-01 | 8 |  | 2026-02-20 | 10.42 | 2026-02-01 | Paralizado | [20/02/2026] OBRA SUSPENDIDA, mediante ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01-2025-GR.CAJ-GSRJ, firmada entre contratista, supervisión y la ENTIDAD, debido a factores de VICIOS OCULTOS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE DIFICULTAN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (presencia de tuberías de red matriz de alcantarillado de material asbesto cemento, y conexiones domiciliarias de agua y desagüe superficiales). | 2026-02-20 | 10.42 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -1.8796 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-07-2025 | F12B | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1448
1138 | 535053 | 2226795 | SALDO DE LA OBRA REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PASCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Pasco | Oxapampa | Constitucion | -75.0204 | -9.8975 | 2024-05-27 | 2024 | 5416268.58 | 10486345.76 | 7509374 | 2976971.76 | 71.611 | SI | 2025-08-01 | 9 | 71.01 | 2026-05-22 | 44.94 | 2026-01-01 | Paralizado | [22/05/2026] ACTUALMENTE MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE Nº02 CON FECHA 27/12/2024 SE SUSPENDE LA EJECUCION DE LA OBRA POR LA CAUSAL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PROVOCADO POR LAS PRECIPITACIONES CONSTANTES DE INTENSIDAD ALTA Y MUY ALTA EN ZONAS DE TRABAJO,CONSIDERANDO EVENTOS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA a la fecha no se puede reiniciar por falta de FINACIAMIENTO, se viene realizando la gestión de demanda de recursos desde el año 2025. | 2026-05-22 | 44.94 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -26.671 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 228735
1139 | 535919 | 2637745 | RENOVACION DEL CERCO PERIMETRICO DE TERRENO DESTINADO PARA LA SET SAN LUIS 3310 KV AREQUIPA AREQUIPA | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN ELLA SUBESTACION ELECTRICA SAN LUIS 3310 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGIA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | Arequipa | Arequipa | Alto Selva Alegre | -71.5028 | -16.3688 | 2025-04-11 | 2025 | 879188 | 944688 |  |  | 0 | SI |  | 0 | 0 | 2026-02-02 | 0.01 | 2026-04-01 | Paralizado | [13/02/2026] SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO | 2026-04-01 | 0.01 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 01-05-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 8647
1140 | 536606 | 2160312 | Saldo de Obra Mejoramiento y adecuacion a la norma sanitaria vigente del desembarcadero pesquero artesanal Paita distrito y provincia Paita departamento de Piura | MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | PRODUCCION | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | Piura | Paita | Paita | -81.121 | -5.077 | 2024-11-14 | 2024 | 15435064.01 | 34376926.64 | 21850817 | 12526109.64 | 63.5625 | SI | 2026-05-01 | 0 | 78.65 | 2026-05-15 | 2.09 | 2025-12-01 | Paralizado | [14/05/2026] El expediente técnico se encuentra en desarrollo asimismo, se viene ejecutando el Monitoreo Pesquero para la obtención de la demanda pesquera necesaria para continuar con dicho desarrollo. A la fecha, el expediente técnico cuenta con un avance físico acumulado de 42.03%.. | 2026-05-14 | 2.09 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -61.4725 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 01-01-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1141 | 536610 | 2588881 | REPARACION DE CAISSON EN ELLA EPS SEDALORETO SA EN LA LOCALIDAD IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | REPARACION DE CAISSON EN ELLA EPS SEDALORETO SA EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | Por convenio entre entidades | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LORETO-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | Loreto | Maynas | Iquitos | -73.281 | -3.7528 | 2024-10-26 | 2024 | 2140516.78 | 2140516.78 | 1554279.23 | 586237.55 | 72.6123 | SI | 2025-04-01 | 13 | 92.3 | 2026-02-17 | 92.3 | 2026-03-01 | Paralizado | [17/02/2026] INVERSION IOARR CON EJECUCIÓN DE OBRA SUSPENDIDA - SE ENCONTRABA EJECUTANDOSE BAJO LA MODALIDAD ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y DE LA OTRA PARTE SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA (SIMA-PERU S.A) Y SU EMPRESA FILIAL SERVICIOS INDUSTRIALES LA MARINA IQUITOS S.R.LTA. (SIMA-IQUITOS-S.R.LTDA) AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUENTA CON VALORIZACION EJEUCUTADA N° 04 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE FISICO REAL EJECUTADO ACUMULADO DEL 92.30 % QUE REPRESENTA UN MONTO DE DE S/. 1,492,054.47 EN RELACION A SU CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO ACMULADO DEL 100 % QUE REPRESENTARIA UN MONTO DE S/. 1,616,503.32. OBRA EN ESTADO DE EJECUCION FISICA ATRASADA, PENDIENTE POR ACTUALIZAR CALENDARIO DE OBRA. | 2026-03-01 | 92.3 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 19.6877 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 01-03-2025 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 3631
1142 | 536615 | 2176906 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL CP CASACANCHARUNTOG SAN PEDRO DE CHAULANHUANUCOHUANUCO SALDO DE OBRA | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL CP CASACANCHA,RUNTOG SAN PEDRO DE CHAULANHUANUCOHUANUCO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Huánuco | Huanuco | San Pedro de Chaulan | -76.4626 | -10.0679 | 2024-12-05 | 2024 | 977722.07 | 1754589.39 | 776867 | 977722.39 | 44.2763 | NO | 2025-12-01 | 5 | 81.41 | 2025-12-16 | 81.41 | 2026-03-01 | Paralizado | [19/12/2025] El proyecto inició ejecución bajo la modalidad de contrata, gestionado por el MVCS, con fecha 25/12/2013. No obstante, debido al incumplimiento del contratista, se resolvió el contrato de obra el 29/12/2014. En la constatación física e inventario de la obra se evidenció un avance físico de 54.85%. Posteriormente, mediante RU 39-2024-UPS del 28/08/2024, se aprobó el expediente técnico del saldo del proyecto por un costo total de S/ 977,722.07 y un plazo de ejecución de 90 días calendario bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, reiniciándose la ejecución de obras el 05/12/2024. El 01/03/2025 se determinó paralizar la ejecución del proyecto por tiempo indeterminado, hasta que se reformule el expediente técnico para solucionar el sistema estructural y se superen las condiciones climáticas, garantizando así la culminación de la obra. A la fecha, el proyecto se encuentra paralizado con un avance físico de 81.41%, equivalente a un monto de S/ 664,161.64. Con fecha 05/12/2025, se aprobó la ampliación presupuestal mediante Resolución de Unidad N° 107-2025-MIDIS/PNPAIS-UPS por un monto de S/ 315,269.55, quedando el monto actualizado de la inversión en S/ 1,292,991.62, estando a la espera de la asignación presupuestal para el reinicio del proyecto, actualmente paralizado desde el 01/03/2025. La incorporación del PI en el PMI 2025 como inversiones no previstas del tipo 1 asimismo, se solicitó la aprobación de la Nota Modificatoria N° 140 para financiar la ejecución de obra del PI por S/ 315,269.55 Respecto al avance financiero, se ejecutaron recursos por la GG 2.6 por un monto de S/ 446,597.77, y mediante la GG 2.5 se transfirió al Núcleo Ejecutor S/ 977,722.07, con un saldo en cuenta de S/ 163,492.33, lo que representa un avance financiero del 71.86%. | 2026-03-01 | 81.41 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 37.1337 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 01-04-2025 | INFOBRAS | Eventos climáticos | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2108
1143 | 536895 | 2629562 | REPARACION DE VOLQUETE CARGADOR FRONTAL TRACTOR DE ORUGAS Y CAMION PLATAFORMA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, TRACTOR DE ORUGAS Y CAMIN PLATAFORMA ADEMS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Apurímac | Andahuaylas | Santa Maria de Chicmo | -73.4963 | -13.6583 | 2024-04-04 | 2024 | 369918 | 369918 | 172469.8 | 197448.2 | 46.6238 | SI | 2024-10-01 | 19 | 59.55 | 2026-04-09 | 3.06 | 2024-07-01 | Paralizado | [09/04/2026] el proyecto DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-04-09 | 59.55 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 12.9262 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01-05-2024 | F12B | Falta de personal clave | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 35468
1144 | 537118 | 2080449 | CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO PALOMANI CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO COMPONENETE CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y GRADERIOS EN LOS JIRONES HUANCAYO CUADRA 05 PALOMANI CUADRA 04 Y 05 CANCHARANI CUADRA 03 Y 04 DEL BARRIO VALLECITO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Puno | Puno | Puno | -70.0211 | -15.8298 | 2024-05-29 | 2024 | 1194315 | 4681480.31 | 2797202 | 1884278.31 | 59.7504 | SI | 2024-09-01 | 20 | 98 | 2026-02-25 | 28.12 | 2026-01-01 | Paralizado | [25/02/2026] EL MES DE AGOSTO EL PROYECTO CON CUI 2080449, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTOS, CON UN AVANCE ACUMULADO DE 28.12% Y CON UN MONTO ACUMULADO DE S/. 306,958.41, SEGÚN INFORME N° 0459-2024-MPP/SGOPM/ERPH, SIENDO LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EL RESIDENTE DEL PROYECTO: ING MELITON ANGEL MAMANI CHALLCO Y EL SUPERVISOR DEL PROYECTO: EL ING. ROBERT B. AGRAMONTE CHOQUEHUAYTA. | 2026-02-25 | 28.12 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -31.6304 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 01-09-2024 | F12B | Falta de recursos financieros y liquidez | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 133700
1145 | 537868 | 2486221 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS PROYECTO CHACHAPOYAS DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS PROYECTO CHACHAPOYAS DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Cajamarca | Celendin | Huasmin | -78.3019 | -6.8097 | 2025-06-02 | 2025 | 15973125 | 19015558 | 7564024.08 | 11451533.92 | 39.7781 | SI | 2026-01-01 | 4 | 30.22 | 2026-02-04 | 49.2 | 2026-04-01 | Paralizado | [04/02/2026] LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (PROYECTO CHACHAPOYAS) DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, INICIO SU PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION FISICAEN EL MES DE JUNIO DEL 2025, TENIENDO UN AVANCE FINANCIERO 29.2%, QUE CORRESPONDE A LOS PAGOS DE VALORIZACION 1(s/ 1,364,985.25), VALORIZACION 2 (s/ 2,523,338.03) , VALORIZACION 3 (S/ 2,009,440.44) , la valorizacion 4( S/ 1,570,226.39) LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 30.50%. EL PIM QUE FUE ASIGNADO PARA EL AÑO 2025, FUE EJECUTADO YA AL 100%, el cual fue ejecutado el pim-2025, teniendo en la obra por pagar las valorizacion el monto de (s/ 5,911,117.88). actualmente la obra se encuentra suspendida por los argumentos del acta de suspensio, por falta de pagos, se pone de conocimiento que la entidad puede verse perjudicada sino se transfiere los montos por mel mef | 2026-04-01 | 49.2 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 9.4219 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 01-10-2025 | INFOBRAS | Conflictos sociales | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1341
1146 | 542940 | 2189448 | SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO CUI 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Puno | Chucuito | Huacullani | -69.4849 | -16.654 | 2025-05-17 | 2025 | 2191548.94 | 7326493.69 | 4553871 | 2772622.69 | 62.1562 | SI | 2026-04-01 | 1 | 84.52 | 2026-04-16 | 27.95 | 2026-05-01 | Paralizado | [21/04/2026] Anulación de recursos por un monto total de S/176,700.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/100,000.00 Supervisión de Obra S/40,000.00 Ejecución del comp. Social S/ 15,000.00 Gestión del proyecto S/ 21,700.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/176,700.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-05-01 | 27.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -34.2062 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 01-10-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 262
1147 | 543559 | 2626976 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA IE 88001 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA IE 88001 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Educación | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Áncash | Santa | Chimbote | -78.5942 | -9.074 | 2025-08-25 | 2025 | 462879 | 543371 | 27120 | 516251 | 4.9911 | SI | 2025-10-01 | 7 | 0.46 | 2026-04-10 | 0.47 | 2026-02-01 | Paralizado | [16/03/2026] EJECUCION FUE DETENIDA TEMPORALMENTE POR LA SUSPENSION DE PLAZO 01 DESDE EL 27/08/2025. APROBACION DE LA SOLUCION TECNICA DEL ADV 01 CON RG 044-2026-GI-MPS. | 2026-03-16 | 0.46 | > 0.5 - 1 millón | 0 - 10 % | -4.5311 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 01-09-2025 | F12B | Deficiencia en el expediente técnico | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 277498
1148 | 543767 | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MAYAPO DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CONVENIO N 108212062024137JUNVMVUPNVR 1372025 |  | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | Junín | Satipo | Rio Tambo | -73.6955 | -11.1693 | 2025-07-05 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | NO |  | 0 |  |  | 0.01 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 0.01 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 01-09-2025 | INFOBRAS | Falta de personal clave | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 1341
1149 | 546164 | 2425724 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Piura | Morropon | Buenos Aires | -79.9681 | -5.2672 | 2025-05-19 | 2025 | 2188615 | 4366158 | 3791622 | 574536 | 86.8412 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 97.13 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 97.13 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 10.2888 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-08-2025 | INFOBRAS | Deficiencia en el expediente técnico | PARALIZACION REPORTADA EN F12B Y/O INFOBRAS | INVIERTE.PE | REEMPLAZADA_CON_INVIERTE_PE | Información no disponible
1150 | 546165 | 2425718 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL SECTOR CHILCAL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Lambayeque | Chiclayo | Oyotun | -79.2831 | -6.7989 | 2024-12-11 | 2024 | 1029141.47 | 1794191.18 | 1196449.88 | 597741.3 | 66.6846 | NO | 2025-12-01 | 5 |  |  | 25.77 | 2026-04-01 | Paralizado |  | 2026-04-01 | 25.77 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -40.9146 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 01-09-2025 | INFOBRAS | Otros | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | Información no disponible
1151 | 546167 | 2186458 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBOVALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBOVALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | Piura | Piura | Tambo Grande | -80.6063 | -4.9283 | 2025-06-28 | 2025 | 2051315.28 | 4235555.43 | 2169244 | 2066311.43 | 51.2151 | SI | 2025-12-01 | 5 | 57.91 | 2026-02-06 | 1.97 | 2026-04-01 | Paralizado | [06/02/2026] Proyecto de inversión paralizado, en inicio de las gestiones para la actualización de las partidas observadas del Expediente Técnico del Saldo de Obra, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 00105-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 04/12/2024, por un valor estimado de 2,051,315.28 (Dos Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos Quince con 28/100 soles) incluido IGV. Esto en consideración a la Resolución del Contrato de ejecución del Saldo de Obra, notificada vía CARTA notarial el 04.11.2025, en la que se comunicó al contratista CONSORCIO EL VALLE, Resolución del Contrato N° 028-2025-MIDAGRI-PSI. Siendo que el Primer Contrato de Ejecución se resolvió mediante Carta Notarial Nº064-2016-MINAGRI-PSI, de fecha 16/12/2016, con un avance en su ejecución física del 96%. El cual, se encuentra en arbitraje, al igual que el Primer Contrato de Supervisión. | 2026-04-01 | 1.97 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -49.2451 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 01-08-2025 | INFOBRAS | Incumplimiento de contrato | SIN AVANCE FISICO EN LOS ULTIMOS 6 MESES | INFOBRAS | OK_DENTRO_DEPARTAMENTO | 2738